## Лист1
Задача | Статус | Комментарий
Разработка UI/UX прототипов | - | Разработка еще в процессе
Создание дизайн-макетов основных страниц (главная, личные кабинеты и пр.) | - | Пред-макеты созданы и на основании их разрабатываются остальные страницы в углубленном формате.
Проектирование базы данных на отечественном сервисе | + | Использовали PostgreSQL на render.com, отечественный сервис не применялся. На данный момент на рынке нет отечественного сервиса для развертывания, поэтому чувствительные данные зашифрованы.
Настройка DevOps-среды (CI/CD, тестирование, контейнеризация) | + | Настроили CI/CD через render.com (автодеплой при git push). Тестирование и контейнеризация базовые.
Разработка функционала интерактивных элементов | - | Интерактивные элементы (например, 2.5D интерфейс) не реализованы, есть только базовая логика, которую показывали на одном из звонков.
Элемент кастомизации планеты при создании стартапа | + | Реализовано в полном тестовом объеме. В дальнейшем заменим на генерацию планеты с помощью ИИ
Верстка клиентской части | + | Созданы шаблоны для страниц (профиль, создание стартапов и др.), подключены стили и изображения.
Интеграция и настройка базовой навигации | + | Настроены маршруты (URL) для страниц, включая админку и медиафайлы.
Начальная интеграция с сервером через REST API | + | REST API не реализован, используется стандартный Django (шаблоны и серверная логика). В процессе работы отказались от REST API из за возможных сложностей и затягивания сроков
Создание прототипов модулей: регистрация | + | Реализована страница регистрации.
Создание прототипов модулей: аутентификация | + | Реализована аутентификация (вход/выход).
Создание прототипов модулей: базовый функционал личных кабинетов | + | Реализован личный кабинет (страница профиля).
Создание прототипов модулей: админка | + | Настроена административная панель Django.
Создание прототипов модулей: модерация | + | Реализована страница модерации (moderator_dashboard.html).
Базовое интерактивное отображение 2.5D интерфейса | + | Есть базовая логика, на которую будет "надеваться" дизайн и продвинутая логика