Цифровая информационно-образовательная среда как единая система, обеспечивающая доступность современного качественного образования

Трунова Ирина Евгеньевна

директор МАОУ СОШ № 218 города Новосибирска

Александрова Надежда Владимировна

заведующий отделом по УИР МАОУ СОШ № 218 города Новосибирска

Ермолаева Елена Борисовна

заведующий отделом по УМР МАОУ СОШ № 218 города Новосибирска

Ермолаев Вячеслав Сергеевич

системный администратор МАОУ СОШ № 218 города Новосибирска

На сегодняшний день в Российской Федерации реализуются национальные проекты, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Одним из значимых федеральных проектов нацпроекта «Образование» является «Цифровая образовательная среда». Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Цифровая информационно-образовательная среда позволяет формировать и развивать у всех участников образовательного процесса важнейшие качества и умения, востребованные обществом и определяющие личностный и социальный статус современного человека: информационная, коммуникативная, социальная компетентности, способность к непрерывному самообразованию.

Эффективное применение инструментов цифровой образовательной среды позволяет:

повысить качество образования;

организовать открытое доступное и безопасное информационное образовательное пространство;

спроектировать траекторию личностного роста;

усилить практическую направленность образовательного процесса;

активизировать познавательную, творческую деятельность;

формировать компетенции, необходимые для самообразования и самостоятельной исследовательской деятельности.

В условиях развития современного образования, инновационного развития школы и социальной потребности возникла необходимость создания школьной цифровой информационно-образовательной среды как единой системы, обеспечивающей доступность современного качественного образования.

- Актуальность выбранной темы

Тенденция современного обучения – мобильное инфокоммуникационное взаимодействие субъектов образовательного процесса в открытом цифровом информационно-образовательном пространстве. Механизмом перехода является электронное обучение на основе интеграции педагогических и информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающее радикальное повышение эффективности обучения и массовое качественное образование.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 218" (МАОУ СОШ № 218), как новая школа, обеспечена высококвалифицированными педагогическими и техническими кадрами, оснащена современным оборудованием и высокоскоростным интернетом - это реальные возможности формирования, развития и использования открытой цифровой информационно-образовательной среды для каждого.

Цифровая информационно-образовательная среда школы включает электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Но насколько готовы все участники образовательного процесса стать активными субъектами взаимодействия в открытом цифровом образовательном пространстве? Отсюда, основная проблема - «Каким образом организовать это пространство и осуществить реализацию новых возможностей?». Настоящая проблема особо актуальна в условиях организации образовательного процесса в только что открывшейся школе. Решение данной проблемы мы видим через разработку и реализацию проекта «Цифровая информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 218 как единая система, обеспечивающая доступность современного качественного образования».

Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание уникальной цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступность современного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития школы.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

Организовать открытое информационно-образовательное пространство для вовлечения всех участников образовательного процесса и создать условия для взаимодействия.

Повысить уровень ИКТ-компетентности путем создания учебно-консультационного центра «Учитель, ученик, родитель цифрового века» и разработать обучающие курсы.

Применить сформированные компетенции через разработку контента учебных курсов на школьной цифровой информационно-образовательной платформе (ШЦИОП) LMS Moodle.

Создать школьную цифровую информационно-образовательную среду (ШЦИОС).

Обобщить и распространить опыт создания ШЦИОС.

Целевой аудиторией проекта являются:

заказчики проекта: администрация МАОУ СОШ № 218, родительская общественность;

участники проекта: администрация МАОУ СОШ № 218, педагоги образовательной организации, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся;

пользователи проекта: администрация МАОУ СОШ № 218, педагоги образовательной организации, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся.

Таблица 1 «Заказчики проекта»

| № п/п | Заказчики проекта | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МАОУ СОШ № 218 | Описание требуемых результатов проекта, анализ и утверждение плана проекта. Контроль исполнения проекта. Приемка промежуточных и окончательных результатов проекта. |
| 2. | Родители (законные представители) обучающихся | Описание требуемых результатов проекта. |

Таблица 2 «Участники проекта»

| № п/п | Участники проекта | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МАОУ СОШ № 218 | Разработка проекта. Анализ на всех этапах реализации проекта. |
| 2. | Педагоги образовательной организации | Обучение в учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века». Создание ЦОР (цифровые образовательные ресурсы). Обеспечение взаимодействия и оптимального использования ресурсов проекта. |
| 3. | Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся | Обучение в учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века». Исполнение проекта. |

Таблица 3 «Пользователи проекта»

| № п/п | Пользователи проекта | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МАОУ СОШ № 218 | Рекомендует к использованию данный проект. |
| 2. | Педагоги образовательной организации, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся | Использует продукт, созданный в результате реализации проекта. |

- Анализ ситуации и желаемые результаты

Владение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) позволяет человеку оставаться в актуальной зоне научно-технического прогресса, ориентироваться в цифровом социально-экономическом пространстве.

Развитие ИКТ-компетентности учащихся, в большой степени зависит от сформированности цифровой информационно-образовательной среды школы. Одним из условий подготовки ИКТ-компетентных учащихся является высокий уровень ИКТ-компетентности самих учителей.

На подготовительном этапе проекта было проведено анкетирование педагогов школы, включающее вопросы по опыту использования ЦОР, образовательных платформ, применения современных устройств, оборудования и потребности в обучении по данной проблеме. По результатам анкетирования было выявлено:

1)     - 40% - педагогов с высоким уровнем использования ЦОР;

- 40% - достаточный уровень использования ЦОР;

- 20% - недостаточный уровень использования ЦОР;

2) - 10% - педагогов, имеющих высокий уровень использования образовательных платформ;

- 45% - достаточный уровень использования образовательных платформ;

- 45% - недостаточный уровень использования образовательных платформ;

3) Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 218 отметил актуальность и необходимость повышения квалификации по освоению и использованию информационно-коммуникационных технологий.

Проведённый анализ позволил дифференцировать группы педагогов по уровням сформированности IT-компетенций, определить готовность педагогов к активной работе в информационном пространстве и определить содержание программы обучающих курсов.

C целью определения реальных возможностей дальнейшей деятельности был проведён SWOT – анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, разработчики проекта «Цифровая информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 218 как единая система, обеспечивающая доступность современного качественного образования» определили продуктами проекта «Школьную информационно-образовательную платформу МАОУ СОШ № 218» и учебно-консультационный центр «Учитель, ученик, родитель цифрового века».

Таблица 4 «SWOT – анализ»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Актуальность, обусловленная ситуацией в мире и реализацией национального проекта «Образование». Современная материально-техническая база школы. Наличие собственного высококвалифицированного кадрового потенциала. | Недостаточный уровень цифровой грамотности участников образовательного процесса. |
| - Возможности | - Тревоги |
| Формирование положительного имиджа МАОУ СОШ № 218. Вовлечение всех участников образовательного процесса в ШЦИОС. | Дополнительная нагрузка на учителей и учеников. Отсутствие доверия со стороны родителей (законных представителей) обучающихся. |

Проектное решение

Проект рассчитан на 3 года с 08.2020 по 06.2023 года и включает в себя три этапа: подготовительный, основной, заключительный.

На подготовительном этапе проекта проведён мониторинг используемых цифровых образовательных платформ в образовательных учреждениях г. Новосибирска. Получена консультация по работе с цифровыми образовательными платформами от коллег лицеев и школ города. Проведя системный анализ полученных данных, приняв во внимание опыт использования ЦОР в учебном процессе и рекомендации департамента образования мэрии города Новосибирска, для организации кластера школьной информационно-образовательной среды была выбрана платформа LMS Moodle.

В связи с возможностью приобретения собственного сервера, наличием современного оборудования и высокоскоростного интернета, обеспеченностью высококвалифицированными кадрами пришла идея разработки ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 на платформе LMS Moodle.

В августе 2020 года было проведено анкетирование педагогов школы, включающее вопросы по опыту использования ЦОР, образовательных платформ, применения современных устройств, оборудования и потребности в обучении. По итогам анкетирования разработчики проекта выявили потребность в создании учебно-консультационного центра «Учитель, ученик, родитель цифрового века»  и разработке программы учебных курсов «Использование ЦОР в образовательном процессе».

Для регулирования отношений всех участников образовательного процесса были разработаны локальные нормативные акты:

Положение об учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века».

Положение об электронном обучении с использованием дистанционных технологий.

Учебно-консультационный центр «Учитель, ученик, родитель цифрового века» (далее Центр) создан как служба по оказанию учебной, методической и консультативной помощи всем участникам образовательного процесса. Деятельность Центра регулируется положением и осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Основными задачами Центра являются: обеспечение доступности образования; повышение педагогической компетентности учителей; просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся и воспитанников; поддержка всестороннего развития личности детей; обеспечение непрерывности и преемственности педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения.

Применяются разнообразные формы работы: очные консультации для педагогов, детей и родителей (законных представителей); дистанционные консультации (по видеоконференцсвязи, телефону); видео-инструкции; учебные занятия, мастер-классы, практические семинары с привлечением специалистов образовательных организаций и пр.

С целью вовлечения всех участников в проект и дальнейшего мобильного взаимодействия разработана серия видео-инструкций по использованию ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 (активация профиля, создание Личного кабинета, работа с Сетевым расписанием Zoom, Moodle, ЦОР, ГИС НСО «Электронная школа» и др.).

В процессе реализации проекта разработана рабочая программа курса  «Использование ЦОР в образовательном процессе». Программа составлена с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

В основу содержания  программы курса «Использование ЦОР в образовательном процессе» также положены требования профессионального стандарта к деятельности преподавателя («Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 608н от 8 сентября 2015 г.) по организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин (модулей) программ; по применению современных технических средств обучения и образовательных технологий, при необходимости осуществление электронного обучения, использования дистанционных образовательных технологий, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов.

Цель реализации программы - формирование и совершенствование ИКТ-компетенций педагогов в организации и обеспечении учебного процесса с использованием цифровых образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Программа курса «Использование ЦОР в образовательном процессе» имеет модульную структуру, включающую три модуля:

1.	Организация электронного обучения и обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

2.	Школьная цифровая информационно-образовательная платформа LMS Moodle МАОУ СОШ № 218.

3.	 Инструменты цифрового образования. Цифровые образовательные ресурсы.

Модульная структура курса позволит слушателям быстро освоить и эффективно использовать в работе современные электронные образовательные технологии и цифровые образовательные ресурсы.

Таким образом, удалось организовать открытое информационно-образовательное пространство для вовлечения всех участников образовательного процесса и создать условия для взаимодействия.

Оперативное и интерактивное взаимодействие всех участников проекта осуществляется посредством разработки и оптимального использования образовательного контента учебных курсов на ШЦИОП МАОУ СОШ № 218, контента школьного сайта и официальных групп МАОУ СОШ № 218 в социальных сетях.

Мероприятия проекта («Фестиваль открытых уроков с использованием ИКТ», День открытых дверей) позволяют:

педагогам - продемонстрировать качество созданного образовательного контента курсов и высокий уровень сформированности ИКТ- компетентности;

обучающимся -  реализовать свои способности и продемонстрировать активное творческое взаимодействие в ШЦИОС;

разработчикам проекта - провести мониторинг удовлетворённости всех участников образовательного процесса.

На заключительном этапе разработчики планируют провести анализ результатов и оценку эффективности форм и содержания проекта, в том числе уровня удовлетворённости участников.

Успешная реализация проекта позволит обобщить и распространить опыт создания цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступность современного качественного образования.

Таблица 5 «Мероприятия по реализации проекта»

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (08.2020 – 10.2020) |  |  |
| Мониторинг используемых цифровых образовательных платформ в образовательных учреждениях г. Новосибирска | Август 2020 | Разработчики проекта, системный администратор |
| Изучение опыта по использованию ЦОР в образовательном процессе ОО г. Новосибирска | Август 2020 | Разработчики проекта, системный администратор |
| Анкетирование педагогов школы, включающее вопросы по опыту использования ЦОР, образовательных платформ, применения современных устройств, оборудования и потребности в обучении | Август 2020 | Разработчики проекта |
| Анализ анкетирования уровня цифровой грамотности педагогов | Сентябрь 2020 | Разработчики проекта |
| Разработка курсов для учителей «Использование ЦОР в образовательном процессе» | Сентябрь 2020 | Разработчики проекта |
| Разработка серии видео-инструкций и графика консультаций для учителей, родителей и обучающихся МАОУ СОШ № 218 | Сентябрь 2020 | Разработчики проекта |
| Проведение курсов для учителей «Использование ЦОР в образовательном процессе» | Октябрь 2020 – январь 2021 | Разработчики проекта |
| Разработка ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 | Август - октябрь 2020 | Разработчики проекта, системный администратор |
| Ознакомление участников образовательного процесса с ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 | Октябрь 2020 | Разработчики проекта, системный администратор |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП (08.2020 – 03.2023) |  |  |
| Работа учебно-консультационного центра «Учитель, ученик, родитель цифрового века» | С октября 2020 | Разработчики проекта, участники проекта |
| Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-активности педагогов через курсы повышения квалификации и самообразовательную деятельность | 2020-2023 гг | Педагоги |
| Разработка Положения об электронном обучении с использованием дистанционных технологий МАОУ СОШ № 218 на 2020-2021 учебный год, Положения об учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века» | Октябрь 2020 | Разработчики проекта |
| Разработка и использование образовательного контента курсов в ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 | 11.2020-03.2023 | Разработчики проекта, участники проекта |
| Разработка и использование контента школьного сайта и официальных групп ОО в социальных сетях | С августа 2020 | Разработчики проекта, участники проекта, системный администратор |
| «Фестиваль открытых уроков с использованием ИКТ» | Февраль - март ежегодно | Участники проекта |
| День открытых дверей | Апрель ежегодно | Участники проекта |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (04.2023- 08.2023) |  |  |
| Анализ результатов и оценка эффективности форм и содержания проекта | Апрель – май 2023 | Разработчики проекта |
| Обобщение и распространение опыта | Август 2023 | Разработчики проекта |
| Разработка Положения о ШЦИОС МАОУ СОШ № 218 | Август 2023 | Разработчики проекта |

- Таблица 6 «Календарный план-график»

| Мероприятия проекта | 2020 /квартал |  | 2021 /квартал |  |  |  | 2022 /квартал |  |  |  | 2023 /квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Мониторинг используемых цифровых образовательных платформ в образовательных учреждениях г. Новосибирска | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение опыта по использованию ЦОР в образовательном процессе ОО г. Новосибирска | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анкетирование педагогов школы, включающее вопросы по опыту использования ЦОР, образовательных платформ, применения современных устройств и оборудования, и потребности в обучении . | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ анкетирования уровня цифровой грамотности педагогов. | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Разработка курсов для учителей «Использование ЦОР в образовательном процессе» | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка серии видео-инструкций и графика консультаций для учителей, родителей и обучающихся МАОУ СОШ № 218 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение курсов для учителей «Использование ЦОР в образовательном процессе» | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ознакомление участников образовательного процесса с ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа учебно-консультационного центра «Учитель, ученик, родитель цифрового века» |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-активности педагогов через курсы повышения квалификации и самообразовательную деятельность педагогов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Разработка Положения об электронном обучении с использованием дистанционных технологий МАОУ СОШ № 218 на 2020-2021 учебный год, Положения об учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и использование образовательного контента курсов в ШЦИОП МАОУ СОШ № 218 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| «Фестиваль открытых уроков с использованием ИКТ» |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| День открытых дверей |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Анализ результатов и оценка эффективности форм и содержания проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Обобщение и распространение опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Разработка Положения о ШЦИОС МАОУ СОШ № 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

- Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

В соответствии с задачами, которые определены проектом, разработчики предполагают наличие необходимых ресурсов:

нормативно-правовых:

Положение об электронном обучении с использованием дистанционных технологий МАОУ СОШ № 218;

Положение об учебно-консультационном центре «Учитель, ученик, родитель цифрового века»;

Программа курсов «Использование ЦОР в образовательном процессе»;

Положение о ШЦИОС МАОУ СОШ № 218;

кадровых:

системный администратор;

руководитель курсов;

преподаватели курсов;

финансовых:

бюджетное финансирование;

материально-технических:

сервер;

компьютеры, ноутбуки, документ-камеры;

интернет;

информационных:

школьный сайт;

информационно-библиотечный центр;

сетевые сообщества;

локальная автоматизированная система управления ОО;

ШЦИОП LMS Moodle МАОУ СОШ № 218;

ГИС НСО «Электронная школа»;

Электронная система КенгуДетямРу;

организационно - методических:

учебные курсы «Использование ЦОР в образовательном процессе»;

учебно-консультационный центр «Учитель, ученик, родитель цифрового века».

Эффективное управление ресурсами проекта обеспечит их оптимальное использование для достижения конечной цели проекта.

Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их снижения

Ожидаемые результаты, как итог завершения работы, с учетом реальных возможностей образовательной организации и наличия гарантийной успешности по решению поставленных задач, представлены в таблице 7.

Таблица 7 «Критерии и показатели эффективности проекта»

| Ожидаемый результат | Показатели |
| --- | --- |
| Повышение качества управления образовательным процессом | количество преподавателей, вовлечённых в реализацию проекта; повышение уровня удовлетворенности; увеличение доли родителей, обучающихся, удовлетворённых качеством образовательного процесса |
| Создание интерактивной учебно-методической медиатеки | увеличение количества методических рекомендаций, сценариев, инструкций, памяток и пр.; увеличение количества учебных курсов с качественным контентом |
| Повышение профессионального уровня педагогов | увеличение количества педагогов, повысивших профессиональную ИКТ-компетентность; увеличение количества публикаций; увеличение количества педагогов, участвующих в конференциях, проектах, конкурсах и пр. |
| Повышение учебной мотивации и социальной адаптации обучающихся | повышение уровня удовлетворенности обучающихся; стабильность (устойчивость) учебных результатов; развитие детей в различных областях интеллектуальной деятельности и, как следствие, повышение качества образования; увеличение доли учащихся, занятых в научно-исследовательских работах |

Разработчики проекта прогнозируют возможные риски в ходе его реализации и предлагают пути минимизации данных рисков (таблица 8).

Таблица 8 «Риски и пути их минимизации»

| Риски | Пути минимизации |
| --- | --- |
| Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение участников образовательного процесса к реализации проекта. | разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования; проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников рабочих групп; индивидуальная работа с педагогами; оптимизация процесса выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах |
| Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| Неудовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов в ходе реализации проекта | корректировка программ урочной и внеурочной деятельности, плана мероприятий по реализации проекта; информационно-разъяснительная работа |

Заключение

Внедрение данной модели формирования эффективного цифрового образовательного пространства направленно на возможность выстраивать и управлять образовательными траекториями обучающегося, обеспечивая преемственность и связанность образовательного опыта, получаемого в условиях многообразия форматов онлайн и офлайн обучения, а также осуществлять оценку образовательных результатов в единой системе координат, понятной и практичной для всех участников образовательного процесса.

Школьная цифровая информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 218 позволит достичь многих преимуществ в организации и планировании деятельности школы:

повышение эффективности образовательного процесса;

системность в использовании цифровых информационных технологий педагогами школы при организации учебно-воспитательного процесса;

возможность управления с оперативным учетом результатов уже осуществленной деятельности;

более эффективное управление познавательной деятельностью школьников;

выстраивание индивидуальных траекторий обучения каждого учащегося;

вовлечение всех участников образовательного процесса в активное взаимодействие;

развитие цифровой инфраструктуры школы.

Неоспоримым преимуществом проекта является функционирование учебно-консультационного центра «Учитель, ученик, родитель цифрового века», позволяющее оперативно оказывать просветительскую поддержку всем участникам образовательного процесса с возможностью транслировать особо ценный опыт коллегам из других школ.

Открытость и доступность созданной школьной цифровой информационно-образовательной среды даёт возможность использовать ресурсы образовательного контента всем заинтересованным участникам образовательного процесса, не ограничиваясь рамками МАОУ СОШ № 218.

Список используемых документов и источников информации

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

- Национальный проект «Образование»

https://edu.gov.ru/national-project

- Профстандарт педагога

https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#01_Образование