ПРОЕКТ «К4-ПРО»: ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

Цель проекта. На основании приоритетов государственной политики в сфере образования по повышению профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (ГП РФ «Развитие образования»), формированию системы непрерывного образования, удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей педагогов, обеспечению соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды (Федеральный закон № 273-ФЗ) определена цель проекта – создание эффективной модели персонифицированной адресной поддержки педагогических и управленческих кадров в рамках региональной системы научно-методического сопровождения на основе объединения образовательных организаций в кластерные группы с учётом выявленных профессиональных дефицитов.

Задача проекта

- разработать и апробировать модель персонифицированной адресной поддержки педагогических и управленческих кадров с учётом выявленных профессиональных дефицитов;

- модернизировать модель районного образовательного кластера, обеспечивающего реализацию пространственно-сетевого взаимодействия с образовательными организация и социальными партнёрами;

- разработать алгоритм формирования индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников и коллективов образовательных организаций на основе кластеризации;

- создать профессиональное педагогическое сообщество для диссеминации успешных образовательных практик в рамках инновационного образовательного кластера.

Предмет предлагаемого проекта. Система сопровождения педагогических и управленческих кадров на основе персонифицированного подхода.

Обоснование потребности проекта для развития системы образования

Процессы, происходящие под влиянием экономических и социально-культурных вызовов современного общества, являются фактором преобразования системы дополнительного профессионального педагогического образования. Проект направлен на реализацию задач, определённых прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержден Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2):

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых профессиональных навыков, внедрение системы учительского роста.

Предлагаемый проект коррелирует с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474:

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

Проект соответствует задачам региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 23 июля 2021 года № 2116-р):

сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников и управленческих кадров, построенных на основе диагностики профессиональных дефицитов;

развитие сетевого взаимодействия;

апробация и внедрение инновационных форм методической работы, деятельности профессиональных сообществ, ассоциации методических объединений, направленных на освоение современных профессиональных компетенций.

Проект направлен на реализацию задач Программы развития системы образования Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2024гг. в части совершенствования системы профессионального развития кадров в сфере образования.

Для решения указанных задач необходима перезагрузка системы непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. К сожалению, этот вопрос является наименее изученным, так как система образования взрослых не является строго организованной. В этой системе нет строгих стандартов. Переход на парадигму образования в течение всей жизни (lifelong learning) и в объеме жизни (lifewide learning) вместо парадигмы «образование через всю жизнь» побудил образовательные системы России и других стран искать новые формы в системе дополнительного профессионального образования. Новым вектором развития системы непрерывного образования может стать реализация персонифицированного подхода в системе сопровождения педагогов.

Основные преимущества представляемого проекта. Модернизация системы повышения квалификации педагогических работников требует проработки и решения ряда проблем. Одна из них - определение модели персонифицированной адресной поддержки педагогических и управленческих кадров с учётом выявленных профессиональных дефицитов. В настоящее время разработаны такие модели, как личностно-ориентированная в логико-гносеологическом аспекте (г. Москва), гуманитарно-аксиологическая (г. Санкт-Петербург), социокультурная (г. Свердловск) и деятельностная. При этом разработанные модели не учитывают результаты независимых процедур оценки качества образования и профессиональные педагогические дефициты не только отдельных учителей, но и в целом особенности педагогического коллектива всей образовательной организации.

Проект направлен на решение задач по развитию региональной системы научно-методического сопровождения. Авторская идея и инновационный потенциал проекта заключается в объединении образовательных организаций, социальных партнеров вокруг профессионального сообщества лидеров образования – образовательный кластер Калининского района Санкт-Петербурга, что позволит развить формальное, неформальное и информальное обучение педагогов, осуществлять персонифицированную адресную методическую поддержку. Это будет способствовать профессиональному росту педагогов, развитию современных профессиональных компетенций, позволит апробировать инновационные идеи в учреждениях с разной степенью готовности к инновациям и распространить лучшие практики для развития системы образования в целом.  Данный подход соответствует основным принципам развития инновационного потенциала системы образования, которые определённы Минпросвещения России. В соответствии с письмом Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. N СК-33/02 «О развитии инновационного потенциала системы образования» реализация проекта позволит объединить образовательные организации, выстроить пространственно-сетевое взаимодействие, развить неформальное и информальное обучение, а также будет способствовать повышению квалификации педагогов и распространению успешных педагогических практик, диссеминации инновационного опыта.

Новизна и инновационность предлагаемых решений заключается в проектировании персонифицированного методического сопровождения для конкретного педагога и  образовательной организации, которое основано на интегративном подходе и учитывает результаты оценки качества образования, выявленное поле проблем, потребности и возможности образовательной организации и педагогов, а также их индивидуальные особенности. Понятие «персонификация» (от лат. persona — «лицо», «личность» и facere — «делать») обозначает деятельность самой личности. Персонифицированный подход в системе сопровождения педагогов ориентирован на формирование условий, удовлетворяющих уровню развития компетенций педагогов с учетом их интересов и личностных смыслов профессиональной деятельности. Персонифицированный подход позволит педагогам рассматривать профессиональную деятельность в контексте целостной, динамической, многоуровневой, сложной системы, в которой ему необходимо соблюдать динамическое равновесие между традиционным и инновационным образованием и развивать способность к генерированию новых форм и способов обучения и воспитания, в том числе с учетом внедрения онлайн-образования.

«К4-ПРО» - это эффективная система персонифицированного сопровождения педагогов, функционирующая на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов, оперативное реагирование на запросы образовательных организаций и педагогов. Это предоставление оперативной внешней адресной методической поддержки по вопросам совершенствования образовательного процесса, профессиональной деятельности педагогов, деятельности руководителя по управлению качеством образования на основе определения и оценки существующих проблем и реализации имеющихся возможностей.

Таблица 1. Инновационный образовательный кластер

Механизмом реализации проекта «К4-ПРО» является инновационный образовательный кластер (табл.1), который включает четыре структурных компонента (К): 1 – «Инновационная платформа», 2 – «Консультационная служба», 3 – «Социальное партнёрство», 4 – «Профиль роста». Проект направлен на активное ПРОдвижение педагогов и руководителей в своем профессиональном развитии. Практическая значимость реализации проекта заключается в том, что результаты проекта будут использоваться при организации неформального и информального обучения. Результаты могут быть использованы педагогами и руководителями при организации самообразования, а также как инструмент управления качеством образования, внедрения системы учительского роста.

Основные универсальные методики, технологии и формы обучения, используемые при реализации проекта

| Методики / технологии / формы | Описание |
| --- | --- |
| Action learning - обучение действием | Методика используется для профессионального развития взрослых людей. Предусматривает наличие обратной связи и способность педагогов ее воспринимать. Имеющиеся у человека знания можно углубить, расширить и превратить в навык с помощью обратной связи, полученной в результате обсуждения практического опыта. При обучении действием педагоги работают в маленьких командах под руководством тьютора. |
| Virtual studios - виртуальные пространства | Технология основана на разработке и реализации индивидуальных траекторий развития с использованием онлайн-платформ. Примером может служить Цифровой ресурс ЦНППМ «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-Петербурга» |
| Place-based learning - обучение в разных местах (стажировка) | Форма повышения квалификации, позволяющая перенести занятия из учебных кабинетов в новые места, где информация будет восприниматься по-новому. Смена обстановки помогает педагогу иначе воспринимать информацию. В выездных событиях помогают мобильные приложения, с помощью которых педагоги принимают участие в событии не только в качестве слушателя, но и активно решают практические педагогические задачи. |
| Bite-size learning -динамичное обучение | Bite-size learning - фокусное и динамичное обучение в минимальные промежутки времени в комфортном для педагога ритме. При учебе «малыми порциями» создаются модули длиной до 15 минут с использованием различных инструментов (видео, блоги, игры) и тестов. На выходе педагог получает конкретную и целевую информацию, тем самым значительно экономя собственное время. |
| Flexible training format - гибкий формат | Формат обучения предполагает право выбора педагогом, на каких вопросах фокусироваться, а в какие погружаться не так сильно. Персонализированный подход позволит увеличить мотивацию каждого отдельно взятого человека, позволит ему контролировать процесс обучения и отслеживать собственный прогресс. |
| Skill leveling - прокачка навыков | Обучение от обязательного процесса постепенно трансформируется в добровольное. Педагоги сами решают, какие навыки им необходимо развивать. Персонализация учебного контента, перестройка академической и карьерной поддержки в соответствии с групповым и индивидуальным запросам. Главная идея заключается в том, что чем больше образовательных событий будет предложено педагогам для осознанного выбора, тем выше будет степень их удовлетворенности образовательным процессом. |

Планируемые результаты реализации проекта

Разработана и апробирована модель персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО» с учётом выявленных педагогических дефицитов.

Подготовлены нормативно-организационные и методические материалы для внедрения разработанной модели.

Подготовлены методические рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагогов на основе кластеризации для реализации персонифицированного подхода.

Критерии и показатели мониторинга эффективности модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО»:

показатели по учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов / предметных компетенций (Приложение 1);

показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях Калининского района (Приложение 2);

показатели по осуществлению методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества (Приложение 3);

показатели по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) (Приложение 4);

показатели по повышению профессионального мастерства педагогических работников (Приложение 5).

Внедрение предлагаемой модели в деятельность районной системы образования не требует дополнительного финансирования. Она интегрируются с действующими моделями сопровождения и адресной поддержки педагогических кадров.

Целевая аудитория: педагогические работники и руководители образовательных организаций, специалисты и руководители учреждений дополнительного профессионального педагогического образования, центров оценки качества образования, служб сопровождения и медиации, органов управления образованием.

Программа реализации проекта

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание мероприятия, методы / технологии / формы деятельности | Необходимые условия для реализации программных мероприятий | Прогнозируемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение системы управления реализацией проекта | Определение конкретных мероприятий и ожидаемых результатов. Разработка нормативных локальных актов. Анализ состояния ОУ до начала реализации проекта. Подготовка нормативной и рабочей документации. | Создание творческих групп по реализации мероприятий проекта. Определение функциональных обязанностей членов творческих групп. | Положение о реализации проекта. Положение о Координационном совете по реализации проекта. Положение о творческой группе педагогов. Аналитическая справка о состоянии ОУ до начала реализации проекта. |
|  | Подготовительная работа с организациями, в которых предполагается реализация проекта | Обсуждение плана совместной деятельности. Определение алгоритма включения организаций - площадок в проект. Проведение рабочих совещаний и заседаний проектных групп. | Заключение договоров о сотрудничестве. Создание проектных групп. | Создание пула организаций-партнеров по реализации проекта |
|  | Изучение и анализ основных аспектов применения персонифицированного подхода в системе сопровождения педагогов | Изучение научно-педагогической литературы по теме проекта в режиме самообразования. Изучение теоретических разработок и существующих практик применения персонифицированного подхода в системе сопровождения педагогов. | Проведение круглого стола «Методологическая основа реализации проекта» для специалистов ОУ - участников инновационной деятельности, представителей районного инновационного кластера и представителей организаций-партнёров. | Аналоговый анализ существующих практик применения персонифицированного подхода в системе сопровождения педагогов. SWOT-анализ возможностей реализации проекта. |
|  | Мониторинг профессиональных педагогических дефицитов | Разработка программы мониторинга. Согласование графика проведения мониторинга. | Формирование мониторинговой группы. | Информационная справка о результатах мониторинга. Определены основные направления развития профессиональных компетенций педагогов |
|  | Разработка модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО» с учётом выявленных педагогических дефицитов | Определение кластерных групп ОУ района - участников проекта. Проведение круглого стола с участниками проекта и представителями организаций - партнёров. | Создание творческой группы по разработке модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО». | Подготовлено описание модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО» |
|  | Организация и проведение педагогической конференции «Современная школа: новые вызовы» (участники: руководитель, заместители директора по УВР в начальной и средней школе, заместитель директора по ВР, заведующий, старший воспитатель из 153 образовательных организаций) | Разработка программы конференции. Подготовка мастер-классов с представлением успешных педагогических практик. Подготовка сценариев проведения педагогических сессий. | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Диссеминация инновационного опыта и успешных практик по сопровождению педагогов с учетом реализации персонифицированного подхода. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов семинара |
|  | Организация и проведение семинара для административных команд ДОУ района «ИОМ педагога ДОУ» (участники: заведующий, заместители заведующего по УВР, старший воспитатель из 99 образовательных организаций) | Разработка программы семинара. Подготовка мастер-классов с представлением успешных практик проектирования ИОМ. Подготовка сценариев проведения педагогических сессий. | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов семинара |
|  | Организация и проведение конкурса «Лучшие практики внутренних систем повышения квалификации» | Разработка положения о конкурсе. Разработка критериев оценки конкурсных материалов. | Создание конкурсной комиссии и экспертных групп | Диссеминация лучших практик по сопровождению педагогов с учетом реализации персонифицированного подхода |
|  | Мониторинг реализации проекта | Разработка системы критериев и показателей качества реализации проекта | Создание мониторинговой группы с привлечением специалистов из центра оценки качества образования | Критерии и показатели мониторинга эффективности модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО» |
|  | Информационное сопровождение деятельности реализации проекта в СМИ, в т.ч. на сайте ИМЦ | Размещение информационных материалов, событий, мероприятий и публикаций в рамках реализации проекта на официальном сайте ИМЦ | Организация деятельности пресс-центра | Диссеминация результатов реализации проекта |
| 2021 г. |  |  |  |  |
|  | Разработка алгоритма формирования индивидуальных образовательных траекторий профессионального развития педагогов на основе кластеризации для реализации персонифицированного подхода | Изучение образовательных запросов, определение потенциальных ресурсов образовательных услуг как мотивационного и содержательного компонентов индивидуальной образовательной траектории | Организация деятельности проектной группы с привлечением специалистов организаций-партнёров | Подготовлены методические рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагогов на основе кластеризации для реализации персонифицированного подхода |
|  | Выявление лучших практик наставничества | Проведение профессионального педагогического конкурса «Лучший наставник» | Работка положения о проведении конкурса. Формирование экспертной группы | Банк лучших практик наставничества. Развитие института наставничества |
|  | Апробация в системе образования района модели персонифицированного сопровождения педагогических и руководящих работников в формате «К4-ПРО» | Создание кластерной группы базовых образовательных организаций района для апробации модели | Создание проектной группы разработчиков. Создание банка данных лучших практик, которые могут быть диссеминированы в ОУ. | Увеличение доли ОУ, использующих эффективные модели персонифицированного сопровождения педагогов |
|  | Организация и проведение конференции для административных команд 153 ОУ (участники: руководитель, заместители директора по УВР в начальной и средней школе, заместитель директора по ВР, заведующий, заместители заведующего по УВР, старший воспитатель) «Районная система образования в логике устойчивого развития: вызовы нового времени» | Разработка программы конференции. Подготовка мастер-классов с представлением лучших практик. Подготовка сценариев проведения педагогических сессий | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Увеличение доли ОУ, использующих эффективные модели персонифицированного сопровождения педагогов. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов конференции |
|  | Подготовка мастер-классов руководителей первого и второго уровней «Управление талантами», «Тайм- менеджмент» | Отбор лучших практик. Подготовка программ мастер-классов. | Создание рабочей группы по организации и проведению мастер-классов в рамках мероприятий ПМОФ 2021. | Апробация лучших управленческих практик |
|  | Проведение районного конкурса «Эффективные практики внутрифирменного повышения квалификации в дошкольных образовательных учреждениях» | Разработка положения о конкурсе. Разработка критериев оценки конкурсных материалов. | Создание конкурсной комиссии и экспертных групп | Диссеминация лучших практик по сопровождению педагогов ДОУ с учетом реализации персонифицированного подхода |
|  | Диагностика предметных и методических дефицитов педагогов ОУ Калининского района | Определение ОУ. Составление графика проведения диагностики с использованием цифрового ресурса ЦНППМ «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-Петербурга» | Создание рабочей группы по организации и проведению диагностики | Информационная справка о результатах диагностики предметных и методических дефицитов педагогов. Определение направления профессионального развития педагогов на основе персонифицированного подхода |
|  | Мониторинг реализации проекта | Проведение мониторинга по разработанным критериям и показателям. Целевая группа: ОУ - базовые площадки кластера | Статистические данные мониторинга. На основании полученных данных внесение корректив в программу реализации проекта. | Повышение эффективности реализации проекта |
|  | Информационное сопровождение реализации проекта | Размещение информационных материалов, событий, мероприятий и публикаций в рамках реализации проекта на официальном сайте ИМЦ | Организация деятельности пресс-центра | Диссеминация опыта деятельности ИМЦ |
| 2022 г. |  |  |  |  |
|  | Формирование профессионального педагогического сообщества для диссеминации успешных образовательных практик в рамках инновационного кластера | Проведение анализа деятельности образовательных организаций, реализующих проекты и программы в рамках инновационного образовательного кластера. | Формирование экспертных групп с привлечением специалистов организаций-партнёров. Рассмотрение результатов на заседании Научно-экспертного совета Калининского района | Сформировано профессиональное педагогическое сообщество для диссеминации успешных образовательных практик в рамках инновационного образовательного кластера |
|  | Организация и проведение семинара для административных команд ОУ (участники: руководитель, заместители директора по УВР в начальной и средней школе, заместитель директора по ВР из 54 образовательных организаций) «Институт наставничества - актуальный тренд в профессиональном развитии педагогов» | Разработка программы семинара. Подготовка мастер-классов с представлением успешных практик наставничества. Подготовка сценариев проведения профессиональных педагогических творческих лабораторий | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов семинара |
|  | Организация и проведение семинара для административных команд ДОУ района (участники: заведующий, заместители заведующего по УВР, старший воспитатель из 99 образовательных организаций) «Институт наставничества - актуальный тренд в профессиональном развитии педагогов» | Разработка программы семинара. Подготовка мастер-классов с представлением успешных практик. Подготовка сценариев проведения педагогических сессий. | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов семинара |
|  | Выявление лучших практик внутрифирменного повышения квалификации | Проведение конкурса «Индивидуальные траектории профессионального роста педагогов» | Работка положения о проведении конкурса. Формирование экспертной группы | Банк лучших практик внутрифирменного повышения квалификации, проектирования индивидуальных траекторий профессионального роста |
|  | Организация и проведение форсайт-сессии «Успешный воспитатель ДОУ» совместно с АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатель России» | Разработка программы мероприятия. Подготовка мастер-классов с представлением успешных практик. Подготовка сценариев проведения педагогических сессий. | Создание рабочей группы по подготовке презентационных материалов и мастер-классов | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме. Публикация на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района материалов форсайт-сессии |
|  | Подготовка нормативно-организационных и методических материалов для практического применения разработанной модели | Анализ и обобщение полученных результатов реализации проекта. Подготовка макета публикации | Формирование банка успешных практик. Создание редакционной группы для подготовки публикации | Дайджест «Персонифицированный подход в системе сопровождения педагогов» |
|  | Мониторинг реализации проекта | Проведение мониторинга по разработанным критериям и показателям. Целевая группа: ОУ - базовые площадки кластера | Статистические данные мониторинга. На основании полученных данных внесение корректив в программу реализации проекта. | Повышение эффективности реализации проекта |
|  | Информационное сопровождение деятельности ИМЦ по реализации проекта | Размещение информационных материалов, событий, мероприятий и публикаций в рамках реализации проекта на официальном сайте ИМЦ | Организация деятельности пресс-центра | Диссеминация опыта деятельности ИМЦ |

Кадровое обеспечение реализации проекта

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Функции специалиста в рамках реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтов Алексей Викторович | ГБУ ИМЦ Калининского района, заместитель директора, к.п.н., эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по образованию. Член научно-экспертного совета Калининского района | Координатор проекта |
|  | Кадетова Наталия Юрьевна | ГБУ ИМЦ Калининского района, заместитель директора, член научно-экспертного совета Калининского района | Руководитель проектных групп |
|  | Пигалкина Елена Борисовна | ГБУ ИМЦ Калининского района, заместитель директора | Руководитель пресс-центра |
|  | Илюшин Леонид Сергеевич | СПбГУ, д.н.п., профессор. Член Совета по образовательной политике при Комитете по образованию. ГБУ ИМЦ Калининского района, научный руководитель районной системы образования | Научный руководитель проект |
|  | Авво Борис Вольдемарович | РГПУ им.А.И.Герцена, к.п.н., доцент Института педагогики. Эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по образованию. ГБУ ИМЦ Калининского района, председатель научно- экспертного совета Калининского района | Научный консультант проекта |
|  | Шерстобитова Ирина Анатольевна | СПбАППО, к.п.н., доцент. ГБУ ИМЦ Калининского района, член научно-экспертного совета Калининского района | Научный консультант проекта |
|  | Шаляпина Татьяна Александровна | СПбАППО, к.п.н., доцент. ГБУ ИМЦ Калининского района, член научно-экспертного совета Калининского района | Научный консультант проекта |
|  | Агапова Елена Николаевна | РГПУ им. А.И.Герцена, к.п.н., доцент, менеджер системы менеджмента качества. ГБУ ИМЦ Калининского района, член научно-экспертного совета. Эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по образованию | Научный консультант проекта |
|  | Калганова Светлана Витальевна | ГБУ ИМЦ Калининского района, заведующий центром оценки качества образования | Руководитель мониторингового центра проекта |
|  | Лукьяненко Анна Геннадьевна | ГБУ ИМЦ Калининского района, заведующий методическим отделом | Линейный менеджер |
|  | Успенская Светлана Маратовна | ГБУ ИМЦ Калининского района, методист | Линейный менеджер |

Возможные риски реализации проекта и возможные пути их преодоления

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Перегрузка специалистов в силу реализации дополнительных задач профессиональной деятельности, связанных с реализацией проекта. | Планирование финансового резерва для поощрения специалистов, участвующих в реализации проекта. |
|  | Возникновение сопротивления новому | Демонстрация положительных эффектов от реализации проекта |
|  | Возникновение внутреннего и внешнего напряжения между участниками образовательных отношений ввиду изменения традиционных средств коммуникации. | Разъяснение участникам образовательных отношений не только сути идеи проекта, но и преимуществ, которые будут получены при достижении планируемых результатов его реализации |
|  | Увеличение информационных потоков. Загруженность администрации и специалистов текущей отчетностью, препятствующей повышению эффективности реализации проекта. Изменение в «экосистеме лидерства» ИМЦ. | Делегирование полномочий. Реализация принципа «распределённого лидерства». Назначение линейных менеджеров по направлениям (мероприятиям) реализации проекта (подпрограмм проекта). |
|  | Обновление программного обеспечения, влекущее за собой потерю данных или некоторых функций. | Выбор программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям информационной образовательной среды организации. Размещение выбранного программного обеспечения на сервере, настройка конфигурации. Резервное копирование данных |

Социальные партнёры реализации проекта

| № п/п | Наименование организации-соисполнителя проекта (программы) | Основные функции организации- соисполнителя проекта (программы) |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Научно-экспертное сопровождение реализации проекта |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Научно-экспертное сопровождение реализации проекта |
|  | Научно-экспертный совет Калининского района Санкт-Петербурга | Проведение экспертизы промежуточных результатов реализации проекта |
|  | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» | Проведение мониторинговых исследований реализации проекта |
|  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга | Проведение мониторинга и диагностики |
|  | Совет руководителей образовательных организаций Калининского района Санкт-Петербурга | Общественно-профессиональная экспертиза результатов реализации проекта |

Планируемая апробация и внедрение результатов проекта

| № п/п | Перечень организаций, участие которых планируется в качестве площадки для апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) | Согласие организации на проведение апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) на ее территории |
| --- | --- | --- |
|  | ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 03 |
|  | ГБОУ СОШ № 136 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 17.03.2021 № 91 |
|  | ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 15.03.2021 № 96 |
|  | ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 403 |
|  | ГБОУ гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия» | Письмо от 16.03.2021 № 37/21 |
|  | ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга | Письмо от 17.03.2021 № 151 |
|  | ГБДОУ № 84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 18 |
|  | ГБДОУ № 1 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 31 |
|  | ГБДОУ № 20 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 15.03.2021 № 157 |
|  | ГБДОУ № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 15.03.2021 № 53 |
|  | ГБДОУ № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 43 |
|  | ГБДОУ № 44 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 15.03.2021 № бн |
|  | ГБДОУ № 46 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 40/21 |
|  | ГБДОУ № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 16.03.2021 № 37 |
|  | ГБДОУ № 68 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 17.03.2021 № 265 |
|  | ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 18.03.2021 № 499 |
|  | ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 18.03.2021 № 362 |
|  | ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 22.03.2021 № 106/2021 |
|  | ГБУДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга | Письмо от 22.03.2021 № б/н |
|  | МАУ «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» | Письмо от 23.03.2021 № 01-01/82 |

Информация о реализации проекта

Тематическая страница на сайте ИМЦ ссылка

Учитель будущего: инновационный опыт и успешные педагогические практики: монография.— Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 260 с. скачать

Андрагогические аспекты повышения квалификации педагогов: информационно-методический сервис «Профиль роста»: монография — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2019. скачать

Приложение 1. Показатели, соответствующие районной системе мониторинга по учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов / предметных компетенций

| Критерии мониторинга | Показатели мониторинга | Источники информации | Единица измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учёт и эффективность выявления профессиональных дефицитов педагогических работников / предметных компетенций | доля педагогов – слушателей курсов повышения квалификации в ГБУ ИМЦ Калининского района, успешно завершивших тестирование на определение уровня их предметных компетенций | анализ результатов тестирования слушателей курсов повышения квалификации | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, принявших участие в анкетировании в ГБУ ИМЦ Калининского района по выявлению актуальных запросов на проектирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории педагогов | анализ результатов анкетирования заместителей руководителей образовательных организаций, ответственных за методическое сопровождение педагогов | % | 100 |
|  | количество занятий, посещенных методистами ГБУ ИМЦ Калининского района с целью выявления профессиональных дефицитов педагогических работников/ предметных компетенций | аналитический отчёт ГБУ ИМЦ Калининского района | ед. | 180 |
|  | доля образовательных организаций, предоставивших в ГБУ ИМЦ Калининского района заявку на повышение квалификации педагогических работников с учётом выявленных профессиональных дефицитов | анализ деятельности административной команды образовательных организаций по формированию заказа на повышение квалификации педагогических работников с учётом выявленных профессиональных дефицитов | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, представивших в ГБУ ИМЦ Калининского района результаты диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников / предметных компетенций | информация председателей профессиональных педагогических объединений о результатах диагностики профессиональных дефицитов / предметных компетенций педагогических работников в образовательных организациях Калининского района | % | 100 |
|  | доля слушателей, принявших участие в анкетировании | анализ результатов анкетирования слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ИМЦ Калининского района по выявлению профессиональных дефицитов | % | 100 |
|  | доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных дефицитов / предметных компетенций, от общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов), в т.ч. по каждому из видов дефицитов | информация председателей профессиональных педагогических объединений о результатах диагностики профессиональных дефицитов / предметных компетенций педагогических работников в образовательных организациях Калининского района | % | 30 |

Приложение 2. Показатели, соответствующие районной системе мониторинга по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях Калининского района

| Критерии мониторинга | Показатели мониторинга | Источники информации | Единица измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выявления кадровых потребностей в образовательных организациях Калининского района | доля образовательных организаций, не имеющих вакансий педагогических кадров | анализ обеспеченности образовательных организаций Калининского района педагогическими кадрами анализ ИС «ПараГраф. Кадры» | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, представивших в ГБУ ИМЦ Калининского района сведения о педагогических работниках по направлениям профессиональной деятельности в форме картотеки | информационный банк данных о педагогических кадрах образовательных организаций района по направлениям профессиональной деятельности | % | 100 |
|  | сведения о молодых педагогах, педагогических работниках пенсионного возраста, учителях-совместителях | анализ обеспеченности образовательных организаций Калининского района педагогическими кадрами анализ ИС «ПараГраф. Кадры» | чел. | наличие информации |
|  | доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. | анализ обеспеченности образовательных организаций Калининского района педагогическими кадрами анализ ИС «ПараГраф. Кадры» | % | 100 |

Приложение 3. Показатели, соответствующие районной системе мониторинга по осуществлению методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества

| Критерии мониторинга | Показатели мониторинга | Источники информации | Единица измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества | доля образовательных организаций района, реализующих программу наставничества и / или адресной поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет | отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций, распоряжения администрации Калининского района Санкт-Петербурга, приказы директора ИМЦ информация о программах наставничества педагогов от руководителей образовательных организаций района, руководителя районной методической службы | % | 100 |
|  | доля педагогов в возрасте до 35 лет – участников профессиональных конкурсов, организуемых органом исполнительной власти и / или ГБУ ИМЦ Калининского района, к общей численности названной категории | анализ результатов конкурсов профессионального мастерства | % | 35 |
|  | доля педагогов в возрасте до 35 лет, осуществляющих профессиональную деятельность под руководством наставника | приказы руководителей образовательных организаций района | % | 50 |
|  | доля педагогов в возрасте до 35 лет, высказывающих удовлетворенность системой методической поддержки и / или реализацией программ наставничества | результаты анкетирования отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций | % | 100 |
|  | количество педагогов в возрасте до 35 лет, участвующих в работе школы молодых педагогов | анализ отчёта о работе школы молодого педагога | ед. | 25 |
|  | доля педагогов в возрасте до 35 лет, освоивших дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | анализ ИС «ПараГраф» | % | 25 |
|  | доля (в%) педагогов в возрасте до 35 лет, участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов (клубов, ассоциаций, творческих групп и др.) | анализ информации о профессиональных объединениях педагогов в районной системе образования Калининского района Санкт-Петербурга | % | 10 |
|  | доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа педагогов | отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций | % | 10 |

Приложение 4. Показатели, соответствующие районной системе мониторинга по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов)

| Критерии мониторинга | Показатели мониторинга | Источники информации | Единица измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность организации сетевых форм взаимодействия педагогов на районном уровне | доля образовательных организаций района – участников методических сетей в рамках деятельности районных опорных площадок | отчёты районных опорных площадок по формированию и развитию методических сетей | % | 75 |
|  | доля образовательных организаций района – участников методических сетей в рамках деятельности федеральных инновационных площадок | отчёты федеральных инновационных площадок в части формирования методических сетей всероссийского уровня | % | 20 |
|  | доля образовательных организаций района – участников методических сетей в рамках деятельности региональных инновационных площадок | отчёты региональных инновационных площадок | % | 10 |
|  | доля образовательных организаций района, диссеминирующих успешный педагогический опыт в рамках инновационного образовательного кластера Калининского района Санкт-Петербурга | информационно-методические материалы на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района | % | 25 |
|  | доля образовательных организаций района – участников конкурса школьных команд «Учитель будущего» | информация об участии школьных команд в конкурсе «Учитель будущего» | % | 60 |
|  | доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов | годовые отчёты образовательных организаций района, работающих в инновационном режиме | % | 30 |
|  | количество методических объединений / профессиональных сообществ педагогов | приказы руководителя ГБУ ИМЦ Калининского района | шт. | 50 |
| Эффективность развития и/или поддержки методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов на районном уровне | доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, участвующих в деятельности профессиональных объединений на районном уровне | анализ документов (распоряжения администрации Калининского района Санкт-Петербурга; приказы ГБУ ИМЦ Калининского района, протоколы заседаний районных учебно-методических объединений, творческих групп, профессиональных педагогических сообществ и др.) ежемесячные планы работы районной методической службы | % | 10 |
|  | доля профессиональных объединений, имеющих открытые ресурсы для взаимодействия педагогических и руководящих работников районной системы образования | анализ открытых информационных ресурсов для взаимодействия педагогических и руководящих работников районной системы образования | % | 100 |
|  | количество педагогических работников, являющихся руководителями методических объединений в общеобразовательных организациях района | - информация ГБУ ИМЦ Калининского района о количестве педагогических работников, являющихся руководителями методических объединений в общеобразовательных организациях района (картотека) | чел. | В соответствии с предметными областями |
|  | доля педагогов образовательных организаций, участвующих в деятельности методических объединений в районной системе образования | информация ГБУ ИМЦ Калининского района о количестве педагогов, участвующих в деятельности методических объединений в районной системе образования | % | 100 |
|  | доля педагогов – победителей и призеров профессиональных конкурсов, организаторами которых являются Минпросвещения России, Комитет по образованию, администрация Калининского района, ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга | - информации о мероприятиях районных профессиональных объединений педагогов - анализ документов (приказы Минпросвещения России, распоряжения Комитета по образованию, администрации Калининского района Санкт-Петербурга; приказы ИМЦ) | % | 5 |

Приложение 5. Показатели, соответствующие районной системе мониторинга по повышению профессионального мастерства педагогических работников

| Критерии мониторинга | Показатели мониторинга | Источники информации | Единица измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность научно-методического сопровождения педагогических работников по повышению профессионального мастерства | доля педагогических работников, включённых в районную систему научно-методического сопровождения и поддержки педагогических работников на уровне образовательной организации | отчёты о самообследовании образовательных организаций Калининского района | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы федерального, регионального и районного уровня | отчёты о результатах инновационной деятельности в образовательных организациях Калининского района | % | 25 |
|  | доля педагогов, вовлеченных в диссеминацию передового и инновационного опыта образовательной деятельности, в том числе и в рамках конкурсного движения, посредством публикации материалов в СМИ. | анализ публикационной активности педагогических работников образовательных организаций Калининского района; анализ банка данных об инновационном опыте и успешных педагогических практиках, размещенных в открытом доступе на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района. | % | 35 |
|  | количество районных научно-практических конференций, фестивалей, вебинаров, семинаров, мастер-классов, педагогических лабораторий по актуальным проблемам методической работы | анализ отчётов о самообследовании ГБУ ИМЦ Калининского района план работы ГБУ ИМЦ Калининского района | ед. | 170 ГЗ |
|  | доля образовательных организаций, реализующих программу развития педагогических кадров | программы развития образовательных организаций | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура поддержки и научно-методического сопровождения педагогов | отчёты о самообследовании образовательных организаций Калининского района | % | 100 |
|  | доля образовательных организаций, в которых реализуются программы адресного сопровождения педагогов (педагогических коллективов) | отчёты о самообследовании образовательных организаций Калининского района программы развития образовательных организаций | % | 100 |
|  | доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных затруднений в образовательных организациях района для выявления профессиональных дефицитов | отчёты образовательных организаций о результатах диагностику профессиональных затруднений педагогов | % | 70 |
|  | доля школьных команд, прошедших повышение квалификации в рамках межкурсовой подготовки на базе ГБУ ИМЦ Калининского района | план работы ГБУ ИМЦ Калининского района аналитический отчёт ГБУ ИМЦ Калининского района | % | 100 |

Гукаленко О. В., Китикарь О.В., Колоколова И.В. Персонифицированный подход в системе подготовки педагогов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т.2, №3(73). С. 11–21.