Проект и команда

Команда: Проектная тяга
Капитан: Кирилл Голунов
Название проекта: Цифровой двойник жизни и труда
Заказчики: Строительные компании, производственные предприятия, государственные органы, отвечающие за безопасность (МЧС, ЕДДС, Департамент труда и соцзащиты Москвы)
Исполнитель: Стратап. Производственное предприятие
Дата отправки: 2026.09.04

1. Концепция

Основные параметры проекта

Цель: Создание отечественной экосистемы гражданской безопасности и учёта фактической занятости с использованием носимых IoT-устройств (браслетов) и цифрового приложения.

Целевые показатели:

- Снижение погибших при ЧС на 0,6–1,4 чел./год, травмированных на 1,4–2,6 чел./год (при охвате 20% объектов Москвы)

- Время сверки при эвакуации ≤2 минут (с 8–15 минут), точность учёта ≥98% (с 85–95%)

- Рост производительности труда на 20,7% к 2030 году, снижение потерь рабочего времени на 5–10%

- Доля верифицированных часов работы ≥80%, доля учёта с носимых устройств >75%

- Локализация ПО и устройств: >50% компонентов в устройствах, ПО в Реестре российского ПО

- Объём верифицированных данных о занятости и безопасности >50 ТБ

Продукты проекта:

- Носимое устройство (цифровой браслет) из локальных компонентов с передачей сигналов о местоположении, движениях, пульсе, давлении и тревогах

- Цифровое приложение с цифровым двойником профессии, публикацией в RuStore, SLA доступности ≥99%

- Модель вовлечённости граждан (геймификация, бонусы +5–10% за перевыполнение) с >900 тыс. скачиваний, >800 тыс. вовлечённых сотрудников

- Интеграция со службами МЧС с автоматической передачей данных о статусе сотрудника

- Единый оператор данных — централизованная платформа для агрегации и хранения данных (>50 ТБ, монетизация через страховые, HR, муниципалитеты)

Суть и концепция проекта

Тезисно:

- Комплексная экосистема: браслет + приложение + цифровой двойник профессии + интеграция с МЧС

- Браслет из локальных компонентов, непрерывная связь с приложением и диспетчерским пультом

- Передача сигналов о местоположении, движениях, пульсе, давлении, тревогах

- Приложение в RuStore, без критических багов (SLA ≥99%), ПО в реестре российского ПО

- Модель вовлечённости: >900 тыс. скачиваний, >800 тыс. вовлечённых сотрудников, рейтинг ≥4,3

- Автоматическая передача данных в МЧС при ЧС

- Единый оператор данных: >50 ТБ верифицированных данных, монетизация через страховые, HR, муниципалитеты

Альтернативные варианты решения

Рассмотрены и отклонены:

- Зарубежные браслеты и ПО — не соответствуют требованиям локализации (>50% компонентов, ПО в реестре российского ПО)

- Отказ от цифрового двойника профессии — снижает эффективность учёта фактической занятости и производительности труда

- Отсутствие интеграции со службами МЧС — не обеспечивает автоматическую передачу данных при ЧС, снижает гражданскую безопасность

2. Обоснование и содержание

Обоснование проекта

Экономическая выгода для заказчиков (строительные компании, производства, госорганы):

- Снижение погибших при ЧС на 0,6–1,4 чел./год, травмированных на 1,4–2,6 чел./год (экономия 3–10 млн руб./год на предотвращении 1 гибели)

- Рост производительности труда на 20,7% к 2030 году, снижение потерь рабочего времени на 5–10% (экономия 1,2–4,5 млн руб./мес. на стройплощадке 150–500 человек)

- Локализация ПО и устройств (>50% компонентов, ПО в реестре российского ПО) — приоритет при госзакупках (44-ФЗ, 223-ФЗ)

- Объём верифицированных данных >50 ТБ, монетизация данных через страховые, HR, муниципалитеты (≥15–20% выручки)

Инвестиционные показатели (по модели Лисицына):

- Капитальные вложения: 22,9 млн руб.

- Себестоимость/издержки: 6,8 млн руб./мес.

- Выручка: 40,5 млн руб./мес.

- Налогооблагаемая прибыль: 33,7 млн руб./мес.

- Ставка налога на прибыль: 5% (ИТ-компания)

- Чистая прибыль: 32,0 млн руб./мес.

- Период окупаемости: 24 месяца

- Ставка требуемой доходности: 15% годовых

- NPV: 253,6 млрд руб.

- IRR: 15% годовых

Дисконтирование и инвестиционные показатели

Ключевые метрики:

- NPV (чистая приведённая стоимость): 266,8 млн руб. (NPV > 0 → проект создаёт стоимость)

- IRR (месячная): 7,20%

- IRR (годовая): 130% (IRR > WACC 20% → проект привлекателен)

- Срок окупаемости: 24 месяца

- PI (индекс прибыльности): 12,65 (PI > 1 → каждый рубль приносит больше рубля)

Вердикт: GO — проект инвестиционно привлекателен, создаёт стоимость, окупается за 24 месяца.

Потенциал экономики (аналитика)

Рынок Москвы:

- Промышленные предприятия: 4 735 объектов, 767 тыс. работников (каждый 10-й занятый в экономике Москвы)

- Строительные площадки: ~1 000+ активных объектов, 200–300 тыс. рабочих (пиковая численность)

- Объекты ТЭК и критической инфраструктуры: ~200–300 объектов, 50–100 тыс. работников

- Итого целевой рынок (Москва): ~6 000+ объектов, 1–1,2 млн работников под потенциальным охватом

Потенциал охвата (3 года):

- Пилот (5%): ~300 объектов, 50–60 тыс. работников

- Раннее масштабирование (10%): ~600 объектов, 100–120 тыс. работников

- Целевой охват (20%): ~1 200 объектов, 200–240 тыс. работников

Экономика проекта:

- CAPEX на объект: ~0,7–1,8 млн руб. (считыватели UHF, шлюзы, ИБП, сервер/ПО, монтаж)

- OPEX на объект/год: ~0,12–0,24 млн руб. (браслеты, поддержка ПО, связь, обслуживание)

- Модель монетизации: 30–60 тыс. руб./мес./объект («безопасность + производительность как сервис»)

- Выручка (3 года, 20% охват): ~860–1 730 млн руб./год (1 200 объектов × 30–60 тыс. руб./мес. × 12 мес.)

- Выручка от монетизации данных (20% охват): ~130–260 млн руб./год (15–20% от общей выручки)

- Инвестиции в основной капитал: ≥300–500 млн руб. (линия сборки чипов/браслетов, R&D, сертификация, тестирование)

ROI и срок окупаемости для заказчика:

- Выгода в год (стройка 150 чел.): ~32–40 млн руб./год (рост выработки +14,4 млн, снижение потерь +10,8 млн, безопасность +3–10 млн, экономия на администрировании +3,3 млн, штрафы +0,5–1 млн)

- Выгода в год (производство 500 чел.): ~105–117 млн руб./год

- Затраты за 3 года (стройка 150 чел.): ~2–3 млн руб.

- Затраты за 3 года (производство 500 чел.): ~3–4 млн руб.

- ROI (за 3 года): ~1 200–1 900% (стройка), ~2 500–3 800% (производство)

- Срок окупаемости: ~1–2 месяца

Ограничения, допущения, зависимости

Ограничения проекта:

- Содержание (Scope): Закреплённое — обязательный минимальный состав проекта: браслет, мобильное приложение, программа вовлечения сотрудников (≥800 тыс. чел.), ≥ Х мероприятий.

- Сроки: Плавающее — общий горизонт проекта: 2026–2028 гг. Запуск браслета и приложения Q3 2027.

- Качество: Закреплённое — соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям качества, безопасности, хранения и обработки данных.

- Бюджет: Плавающее — базовый бюджет: CAPEX 23 млн руб., OPEX ~ХХ млн руб./год. Допускается отклонение ±15–20%.

- Безопасность: Закреплённое — соблюдение требований безопасности хранения данных, устройства, соответствие нормам.

Допущения проекта:

- Стабильность закупочных цен на корпус браслета и компоненты без резких падений >20%

- Готовность сотрудников носить браслеты

- Достаточная локализация устройства — удовлетворяет бальной системе

Зависимости проекта:

- Доступ к площадкам и сотрудникам для пилота

- Готовность персонала использовать браслеты

- Правовое основание обработки персональных данных

- Использование данных о здоровье

- Статус браслета как не-медицинского устройства

3. Заинтересованные стороны

Реестр заинтересованных сторон

Топ-3 интересанта:

- МЧС России + ЕДДС Москвы — главный драйвер: после атаки БПЛА на Московский НПЗ (17.05.2026, 12 раненых) — острая потребность в решениях для массового учёта эвакуированных. Стратегический партнёр: раннее вовлечение в проектирование, пилотная интеграция с отдельным управлением МЧС, затем выход на 112/ЕДДС.

- Правительство Москвы / Спонсор — проект = прямой KPI Москвы: рост производительности +5–15%, снижение гибели при ЧС, инвестиции 300–500 млн. Ежеквартальный статус, эскалации на 1:1 со Спонсором, публичные отчёты.

- Работодатели 3-х сегментов — 6000+ объектов, 1–1,2 млн работников = 860–1730 млн руб./год выручки. Плательщики подписки 30–60 тыс. руб./мес. Пилотные соглашения с ТОП-20 якорными клиентами (РЖД, Мосинжпроект, Лукойл).

Топ-3 сопротивляющихся:

- Работники — массовый страх тотального контроля и сокращений. Стратегия «не сокращаем, а развиваем»: коллективный договор, программа переобучения инспекторов → операторов платформы, бонусы +5–10% за перевыполнение. Геймификация как инструмент принятия.

- Роскомнадзор — может заблокировать платформу за нарушение 152-ФЗ. Стратегия «минимизация»: только ID браслета, без ПДн; edge-обработка; шифрование; уведомление до пилота.

- ФСТЭК + ФСБ — проект попадает под КИИ (ТЭК, пром. объекты, транспорт). Стратегия «ранний аудит»: приглашаем на этапе построения архитектуры, аттестация до пилота, отечественная криптография.

Карта заинтересованных сторон

59 стейкхолдеров: 51% — позитивные (30 позиций), 41% — негативные (24 позиции), 8% — нейтральные (5 позиций).

Управленческая стратегия (три контура):

- Якоря приёмки (➕О3): МЧС, Правительство Москвы, работодатели 6000+ объектов (эвакуация ≤2 мин, рост производительности +5–15%, выручка 860–1730 млн руб./год)

- Стоп-факторы (➖О3): Роскомнадзор, ФСТЭК, ФСБ, профсоюзы (митигируем через минимизацию ПДн, ранний ИБ-аудит, отечественную криптографию, программу переобучения)

- Зона сопротивления (➖Д/➖Г): работники со страхом тотального контроля, контролёры (Депфин, Счётная палата), критики (прозрачность финмодели NPV>0, IRR>20%, геймификация с паспортом специальности)

МЧС — стратегический «таран»: поддержка открывает «зелёный коридор» через остальных регуляторов, работает на 5 пунктов Указа №309 (производительность, кадры, безопасность, техсуверенитет, инвестиции 300–500 млн).

План управления коммуникациями с Топ-3

| Стейкхолдер | Цель коммуникации | Ключевое сообщение | Канал / формат | Частота | Ответственный | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЧС + ЕДДС | Получить стратегическое партнёрство и интеграцию | «Снижаем время сверки с 15 до 2 минут, спасаем жизни при БПЛА/пожарах» | Рабочая группа, пилотное соглашение, проектный комитет | Старт, ежемесячно в пилоте | Спонсор / РП | Соглашение подписано, пилот с ЕДДС запущен |
| Правительство Москвы | Обеспечить ресурсы и политическую поддержку | «Проект = прямой KPI Москвы: производительность +5–15%, безопасность, 300–500 млн инвестиций» | Управляющий комитет, 1:1 со Спонсором, статус-презентация | Ежеквартально + по эскалациям | РП | Решения приняты, ресурсы выделены |
| Работодатели | Вовлечь в пилот и масштабирование | «Сервис „безопасность+производительность“ за 30–60 тыс. руб./мес. на объект» | Демо, пилотные соглашения, бизнес-ассоциации | Пилот, ежемесячно | Спонсор / РП | ≥300 объектов в пилоте, ≥1200 в масштабе |
| Роскомнадзор | Согласовать обработку данных и избежать блокировок | «Только ID браслета, без ПДн; шифрование, регламенты доступа» | Уведомление РКН, аудит ИБ, консультация | До пилота, по вехам | Юрист / ИБ-лид | Уведомление принято, замечаний нет |
| ФСТЭК + ФСБ | Снять блокировки по КИИ и криптозащите | «Аттестация для КИИ, отечественная криптография, сертифицированные СКЗИ» | Архитектурный обзор, аудит, тех. документация | До пилота, по вехам | ИБ-лид / архитектор | Аттестат получен, криптография согласована |
| Профсоюзы | Снять страх контроля и вовлечь как партнёра | «Не сокращаем, а развиваем: бонусы +5–10%, переобучение, паспорт специальности» | Круглые столы, коллективный договор, совместный комитет | Старт, ежемесячно в пилоте | HR-менеджер / РП | Коллективное соглашение подписано, забастовок нет |

4. Планирование

Ресурсное планирование

Сроки реализации: 01 Январь 2027 — 27 Декабрь 2029 (36 месяцев)
Бюджет: 73,7 млн руб. (CAPEX 23 млн руб., OPEX ~50,7 млн руб.)
Необходимые ресурсы:

- Персонал: 8 сотрудников на разработку + координатор, РП

- Оборудование: рабочие ноутбуки 16/512, физические серверы 2U, проекторы 5000 лм, промышленные 3D-принтеры FDM, промышленные роботы-манипуляторы, ПЛК / промышленные контроллеры

- Материалы: кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5, материалы / расходники

- ПО: лицензия CRM / корпоративное ПО

Детальный календарный план

Итоговая информация по графику:

- Продолжительность проекта: 36 месяцев (01.01.2027 — 27.12.2029)

- Период окупаемости: 24 месяца (с момента старта проекта)

- Первые 18 месяцев — инвестиционный цикл: разработка браслета, платформы данных, цифрового двойника, организационно-экономического механизма (CAPEX 23 млн руб., OPEX ~30 млн руб.)

- Через 18 месяцев — первые продажи: запуск пилота на 300 объектах, 50–60 тыс. работников, выручка 100–200 млн руб./год

- Масштабирование (18–36 месяцев): охват 1 200 объектов, 200–240 тыс. работников, выручка 860–1 730 млн руб./год

Этапы проекта:

- Kick off проекта (01.01.2027) — веха

- Управление проектом (01.01.2027 — 27.12.2029) — бюджет 27,5 млн руб.

- Платформа данных (25.03.2027 — 14.06.2029) — бюджет 16,7 млн руб.

- Цифровой двойник жизни и труда (12.02.2027 — 26.10.2028) — бюджет 10,3 млн руб.

- Разработка браслета (12.02.2027 — 26.10.2028) — бюджет 10,3 млн руб.

- Организационно-экономический механизм (12.02.2027 — 27.12.2029) — бюджет 8,8 млн руб.

Контроль по вехам

Ключевые вехи:

- Kick off проекта (01.01.2027)

- Планирование завершено (25.03.2027)

- Завершение этапа «Платформа данных» (14.06.2029)

- Завершение этапа «Разработка цифрового двойника» (26.10.2028)

- Завершение этапа «Разработка браслета» (26.10.2028)

- Завершение этапа «Организационно-экономический механизм» (04.05.2029)

- Завершение проекта (27.12.2029)

5. Управление рисками

Основные риски проекта

Реестр рисков (топ-10):

- Отказ спонсора в поддержке инициации проекта (Организационный) — причины: несоответствие проекта Указу №309 и наццелям, отсутствие измеримого публичного эффекта, конкуренция с другими проектами за ресурсы. Последствия: невозможность старта проекта, потеря вложенных ресурсов, репутационный удар.

- Срыв сроков из-за неэффективного планирования (Организационный) — причины: ошибки в декомпозиции WBS, недооценка трудоёмкости задач, отсутствие временных буферов. Последствия: штрафные санкции от заказчика, потеря репутации команды, перерасход бюджета.

- Некачественная коммуникация со стейкхолдерами (Организационный) — причины: отсутствие плана коммуникаций, разный профессиональный язык, игнорирование обратной связи. Последствия: непринятие результата заказчиком, поздние изменения скоупа, потеря доверия.

- Превышение утверждённого бюджета (Финансовый) — причины: рост цен на ресурсы и материалы, ошибки в смете, Scope Creep. Последствия: заморозка финансирования, снижение качества продукта, убыточность проекта.

- Блокировка цифровой архитектуры регуляторами (РКН, ФСТЭК, ФСБ) (Правовой) — причины: нарушение 152-ФЗ, несоответствие требованиям ФСТЭК, отсутствие разрешений ФСБ. Последствия: блокировка сервиса, штрафы, задержка запуска.

- Превышение бюджета на разработку ПО (Финансовый) — причины: рост стоимости лицензий, Scope creep, ошибки в оценке трудозатрат. Последствия: заморозка финансирования, снижение функциональности MVP.

- Срыв сроков интеграции с ИТ-ландшафтом заказчика (Технический) — причины: отсутствие доступов, несовместимость API, сопротивление ИТ-подразделения. Последствия: сдвиг сроков пилота, простой, рост затрат.

- Неподтверждение характеристик в пилотной эксплуатации (Технический) — причины: неидеальные условия, ошибки в тестировании, скрытые дефекты. Последствия: отказ от приёмки, доработки, срыв масштабирования.

- Низкое принятие решения конечными пользователями (Организационный) — причины: неудобный интерфейс, отсутствие обучения, дублирование отчётности. Последствия: низкий NPS, отток пользователей, невыполнение KPI.

- Отказ в выделении земельного участка или объекта (Правовой) — причины: обременения, ошибки в кадастре, конфликт с арендаторами. Последствия: срыв сроков, поиск альтернативной площадки.

Оценка рисков

Качественная оценка:

- Высокая вероятность и влияние: отказ спонсора, срыв сроков, превышение бюджета, блокировка архитектуры регуляторами.

- Средняя вероятность и влияние: некачественная коммуникация, превышение бюджета на ПО, срыв интеграции.

- Низкая вероятность и влияние: неподтверждение характеристик, низкое принятие, отказ в выделении участка.

Количественная оценка:

- Ожидаемая monetary value (EMV) рисков: ~15–20% от бюджета проекта (11–15 млн руб.).

- Резерв на риски: 10% от бюджета (7,4 млн руб.).

Динамика рисков:

- Рост вероятности: блокировка архитектуры (ужесточение контроля), превышение бюджета на ПО (инфляция в IT).

- Снижение вероятности: отказ спонсора (публичная поддержка Правительства Москвы), срыв сроков (Agile-методологии).

План управления рисками

Стратегия управления рисками:

- Избежание: отказ от зарубежных ПО и компонентов, минимизация ПДн (только ID браслета), ранний ИБ-аудит.

- Снижение: отечественная криптография, аттестация до пилота, программа переобучения, геймификация с бонусами.

- Передача: страхование ответственности, соглашения о пилоте с KPI.

- Принятие: управленческий резерв 10% от бюджета, план «Б».

Меры до наступления риска:

- Инструктаж, объяснение целей безопасности и прозрачной оплаты

- Подготовка политики обработки ПДн, локальных актов

- Использование двух одобренных поставщиков для критических компонентов

- Ведение паспорта локализации и спецификации BOM

Меры после наступления риска:

- Экстренная переделка архитектуры (при блокировке регуляторами)

- Поиск альтернативной площадки (при отказе в выделении участка)

- Повторное согласование бюджета (при превышении)

Порядок мониторинга:

- Ежеквартальный пересмотр реестра рисков

- Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI)

- Отчётность перед спонсором и проектным офисом

Ответственные:

- РП — общий контроль рисков

- Риск-менеджер — ведение реестра рисков

- ИБ-лид — риски информационной безопасности

- Юрист — правовые риски

- Финансовый аналитик — финансовые риски

Последствия отказа от изменения

Отказ от внедрения проекта приведёт к:

- Сохранению высокого уровня гибели и травматизма при ЧС (0,6–1,4 погибших, 1,4–2,6 травмированных в год)

- Низкой производительности труда (−10–15% от потенциала)

- Отсутствию единого оператора данных, импортозависимости

- Невозможности выполнения национальных целей по росту производительности труда (+20,7% к 2030 году)

Варианты реализации изменения:

- Базовый вариант: полный запуск проекта с охватом 6000+ объектов, 1–1,2 млн работников, выручкой 860–1730 млн руб./год.

- Консервативный вариант: запуск пилота на 300 объектах, 50–60 тыс. работников, выручкой 100–200 млн руб./год.

- Оптимистичный вариант: запуск проекта с охватом 10 000+ объектов, 2–3 млн работников, выручкой 2–3 млрд руб./год.