Реестр заинтересованных сторон

| № | Сторона | Роль | Вл. | Инт. | Сейчас | Цель | Действие управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель Мэра по социальному развитию | Куратор, межведомственные решения | 5 | 5 | +1 | +2 | Показывать измеримый эффект; выносить только вопросы его уровня; вовлечь в решение о масштабировании. |
| 2 | Руководитель Департамента спорта | Заказчик, владелец результата | 5 | 5 | +2 | +2 | Закрепить лидерство; ежемесячно показывать путь от рекомендации до регулярной активности. |
| 3 | Руководитель массового спорта | Владелец социального эффекта | 5 | 5 | +1 | +2 | Передать полномочия по сегментам, спортивной методике и показателю систематичности. |
| 4 | Цифровое подразделение Департамента спорта | Функциональный владелец | 5 | 5 | +1 | +2 | Единый бэклог, право приёмки сценариев, прямой доступ к обратной связи пользователей. |
| 5 | Руководитель ДИТ Москвы | Архитектура и технологическое решение | 5 | 4 | -1 | +1 | Не отдельная платформа, а модуль действующего сервиса; архитектурное вето; ограниченный MVP; заранее SLA и OPEX. |
| 6 | Владелец портала «Московский спорт» | Владелец действующего цифрового канала | 5 | 5 | -1 | +2 | Включить ИИ-тренера в дорожную карту портала; совместное владение продуктом и результатом. |
| 7 | Архитектурный комитет ДИТ | Согласование архитектуры | 5 | 3 | 0/-1 | +1 | До разработки представить модель данных, интеграции, нагрузку, стоимость владения и план выхода. |
| 8 | Центр компетенций по ИИ ДИТ | Качество ИИ и данных | 4 | 5 | 0 | +1 | Совместно утвердить метрики качества, правила мониторинга и независимую валидацию. |
| 9 | Департамент финансов Москвы | Финансирование и эффективность | 5 | 3 | -1/0 | +1 | Этапный бюджет; стоимость активного и дополнительно вовлечённого; критерии остановки пилота. |
| 10 | Контрактная служба заказчика | Закупка и приёмка | 4 | 3 | 0 | +1 | Измеримые критерии приёмки, открытые API, права города, отсутствие vendor lock-in. |
| 11 | Служба информационной безопасности | Допуск к эксплуатации | 5 | 3 | -1 | +1 | Немедицинские данные; минимизация; модель угроз и privacy by design до разработки. |
| 12 | Роскомнадзор | Контроль ПДн | 5 | 2 | 0 | 0/+1 | Конструктивная нейтральность: согласия, удаление профиля, журналирование, минимизация данных. |
| 13 | Руководители спортивных учреждений | Локальные ЛПР внедрения | 4 | 5 | -1 | +1 | Автоматический обмен расписаниями; управление потоком; отсутствие ручной отчётности. |
| 14 | Операторы спортивных объектов | Слоты и подтверждение посещений | 3 | 5 | -1 | +1 | Простой кабинет, поддержка, единый ввод данных, показатель актуальности расписания. |
| 15 | Тренеры и инструкторы | Методическое содержание | 3 | 5 | -1/0 | +1 | Не замена тренера; участие в методсовете; возможность привлекать жителей к очным занятиям. |
| 16 | Спортивные федерации | Методические партнёры | 3 | 4 | +1 | +2 | Передать проверку сценариев, дать видимый вклад и совместные городские программы. |
| 17 | Частные фитнес-клубы | Поставщики предложений | 3 | 4 | -1 | +1 | Прозрачные правила подключения и ранжирования; равные требования к данным и качеству. |
| 18 | Департамент труда и соцзащиты | Сегменты 55+ и инклюзия | 4 | 4 | +1 | +2 | Совместные сценарии; очное сопровождение; показатели по целевым группам. |
| 19 | Департамент образования и науки | Дети, подростки и студенты | 4 | 4 | +1 | +2 | Семейные и молодёжные сценарии, защита данных детей, совместный пилот. |
| 20 | Физически неактивные жители | Главная целевая группа | 3* | 5 | -1 | +1 | Низкопороговый старт, бесплатные варианты, контроль давления уведомлений, co-design. |
| 21 | Активные жители | Пользователи и амбассадоры | 2* | 5 | +1 | +2 | Разнообразие планов, прогресс, сообщества, реферальные механики без манипуляций. |
| 22 | Родители | Представители несовершеннолетних | 3* | 5 | 0/-1 | +1 | Родительское согласие, проверенные организации, возрастные ограничения. |
| 23 | Жители 55+ | Пользователи | 2* | 5 | 0/-1 | +1 | Упрощённый интерфейс, телефонная и очная помощь, понятный язык. |
| 24 | Люди с инвалидностью | Пользователи | 3* | 5 | 0 | +1 | Аудит фактической доступности объектов и участие представителей в приёмке. |
| 25 | Работодатели | Партнёры программ | 3 | 4 | +1 | +1/+2 | Добровольные программы; только агрегированная аналитика; готовые сценарии запуска. |
| 26 | Контрольно-счётная палата Москвы | Внешний финансовый контроль | 4 | 3 | 0 | 0/+1 | Утвердить методику эффекта до пилота; обеспечить прослеживаемость затрат и решений. |
| 27 | СМИ и общественные организации | Общественное доверие | 3* | 3 | 0/-1 | +1 | Не «приложение за 280 млн»; публиковать подтверждённый эффект, цену результата и ограничения. |
| 28 | Независимый научный партнёр | Оценка эффекта | 3 | 4 | +1 | +2 | Подключить до пилота; контрольная группа, базовая линия, публичная методика оценки. |

План управления коммуникациями для основных ЛПР

| ЛПР | Информация / ключевой акцент | Формат | Частота | Ответственный | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Мэра — куратор | Стратегический эффект, красные риски, межведомственные барьеры | 1-страничный дашборд + управляющий комитет | Ежеквартально; внепланово по триггеру | Руководитель Департамента спорта | Решение о масштабировании/эскалации |
| Руководитель Департамента спорта | Воронка до регулярной активности, бюджет, сроки, риски | Проектный комитет + демонстрация продукта | Ежемесячно | Руководитель проекта | Приёмка этапа; изменение ресурсов/KPI |
| Руководитель массового спорта | Сегменты, доступные программы, загрузка, удержание | Рабочая группа + операционный дашборд | Раз в 2 недели | Владелец продукта | Приоритеты сегментов и спортивных сценариев |
| Владелец цифрового продукта | Бэклог, UX, качество рекомендаций, обращения | Продуктовый комитет, demo спринта | Раз в 2 недели | Product Lead | Приоритизация и приёмка релиза |
| Руководитель ДИТ | Архитектура, интеграции, TCO, техриски | Архитектурный комитет; decision memo | Ежемесячно; рабочая группа еженедельно | Технический руководитель | Согласование архитектуры и интеграций |
| Руководитель Департамента финансов | План/факт, прогноз, стоимость результата, резерв | Финансовый отчёт и stage-gate | Ежеквартально | Финансовый менеджер | Финансирование следующего этапа |
| Руководитель службы ИБ | Данные, модель угроз, доступы, инциденты | Формальное согласование + реестр замечаний | На контрольных точках; инцидент — немедленно | Руководитель ИБ проекта | Допуск к пилоту/эксплуатации |
| Руководители пилотных учреждений | Поток, свободные места, обязанности, обращения | Комитет внедрения + районный дашборд | Раз в 2 недели на пилоте | Руководитель внедрения | Готовность объекта и корректировка мощности |
| Руководитель оператора платформы | SLA, документация, OPEX, компетенции поддержки | Эксплуатационный комитет | Ежемесячно с начала пилота | Технический руководитель | Готовность принять систему |