	№
	Дата
	Веха
	Ответственный

	М1
	31.10.2026
	Устав проекта утверждён, проектный комитет создан, руководитель проекта назначен
	Заказчики, куратор проекта

	М2
	15.12.2026
	Архитектура платформы и модель данных утверждены; регламент взаимодействия с Депздравом подписан
	Технический заказчик

	М3
	31.01.2027
	Правовой контур закрыт: оценка воздействия на ПДн проведена, методики расчёта показателей утверждены; базовое значение 10,6 дня зафиксировано
	Руководитель проекта

	М4
	31.03.2027
	Клинические алгоритмы и перечень противопоказаний утверждены главным внештатным специалистом
	Ответственный за медицинскую часть

	М5
	31.05.2027
	Городская витрина данных «здоровье — активность» развёрнута, интеграция с ЕМИАС выполнена
	Ответственный за ИИ и данные

	М6
	31.07.2027
	MVP платформы и цифровое направление в ЕМИАС выпущены; пилот запущен в трёх административных округах
	Владелец продукта

	М7
	31.10.2027
	ИИ-ядро и протокол медицинской безопасности введены в эксплуатацию
	Ответственный за ИИ и данные

	М8
	31.12.2027
	Эффект пилота подтверждён, принято решение о масштабировании; 1,2 млн пользователей, вовлечённость ≥ 75 %, ВН ≤ 10,1 дня
	Руководитель проекта

	М9
	31.03.2028
	Платформа развёрнута во всех округах; подключено ≥ 95 % медицинских организаций
	Владелец продукта

	М10
	30.06.2028
	Мотивационный контур, корпоративные программы и коммуникационная кампания запущены
	Созаказчик (Москомспорт)

	М11
	30.09.2028
	Врачи первичного звена обучены; охват цифровым направлением ≥ 80 % целевой группы
	Ответственный за медицинскую часть

	М12
	15.12.2028
	Целевые показатели достигнуты: 3,0 млн пользователей, вовлечённость ≥ 95 %, ВН ≤ 9,5 дня
	Руководитель проекта

	М13
	31.12.2028
	Проект закрыт, платформа передана в операционную деятельность
	Заказчики, куратор проекта

	М14
	31.12.2030
	Стратегические показатели достигнуты: 7,8 млн систематически занимающихся москвичей *
	Созаказчик (Москомспорт)



