| № | Дата | Веха | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | 31.10.2026 | Устав проекта утверждён, проектный комитет создан, руководитель проекта назначен | Заказчики, куратор проекта |
| М2 | 15.12.2026 | Архитектура платформы и модель данных утверждены; регламент взаимодействия с Депздравом подписан | Технический заказчик |
| М3 | 31.01.2027 | Правовой контур закрыт: оценка воздействия на ПДн проведена, методики расчёта показателей утверждены; базовое значение 10,6 дня зафиксировано | Руководитель проекта |
| М4 | 31.03.2027 | Клинические алгоритмы и перечень противопоказаний утверждены главным внештатным специалистом | Ответственный за медицинскую часть |
| М5 | 31.05.2027 | Городская витрина данных «здоровье — активность» развёрнута, интеграция с ЕМИАС выполнена | Ответственный за ИИ и данные |
| М6 | 31.07.2027 | MVP платформы и цифровое направление в ЕМИАС выпущены; пилот запущен в трёх административных округах | Владелец продукта |
| М7 | 31.10.2027 | ИИ-ядро и протокол медицинской безопасности введены в эксплуатацию | Ответственный за ИИ и данные |
| М8 | 31.12.2027 | Эффект пилота подтверждён, принято решение о масштабировании; 1,2 млн пользователей, вовлечённость ≥ 75 %, ВН ≤ 10,1 дня | Руководитель проекта |
| М9 | 31.03.2028 | Платформа развёрнута во всех округах; подключено ≥ 95 % медицинских организаций | Владелец продукта |
| М10 | 30.06.2028 | Мотивационный контур, корпоративные программы и коммуникационная кампания запущены | Созаказчик (Москомспорт) |
| М11 | 30.09.2028 | Врачи первичного звена обучены; охват цифровым направлением ≥ 80 % целевой группы | Ответственный за медицинскую часть |
| М12 | 15.12.2028 | Целевые показатели достигнуты: 3,0 млн пользователей, вовлечённость ≥ 95 %, ВН ≤ 9,5 дня | Руководитель проекта |
| М13 | 31.12.2028 | Проект закрыт, платформа передана в операционную деятельность | Заказчики, куратор проекта |
| М14 | 31.12.2030 | Стратегические показатели достигнуты: 7,8 млн систематически занимающихся москвичей * | Созаказчик (Москомспорт) |