## Лист1
Код | Работа | Дл. | Предш. | Послед.
0.1 | Инициация: устав, проектный комитет, команда, защита бюджета | 1 | — | 0.2
0.2 | Планирование: сводный план, расписание, бюджет, риски, коммуникации | 2 | 0.1 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1
1.1 | Подготовка и согласование постановления Правительства Москвы | 4 | 0.2 | —
1.2 | Разработка и подписание регламента взаимодействия с Депздравом | 2 | 0.2 | 3.5
1.3 | Проведение оценки воздействия на защиту персональных данных | 2 | 0.2 | 1.4
1.4 | Политика обработки и формы раздельных согласий | 1 | 1.3 | 1.5, 3.5
1.5 | Модель угроз, внедрение мер защиты, аттестация системы | 4 | 1.4 | 6.2
1.6 | Методики расчёта вовлечённости и медико-экономического эффекта | 2 | 0.2 | 7.1
2.1 | Разработка клинических алгоритмов подбора физической активности | 3 | 0.2 | 2.2, 4.3
2.2 | Формирование перечня абсолютных и относительных противопоказаний | 1 | 2.1 | 2.3, 2.5
2.3 | Проектирование и реализация цифрового направления в ЕМИАС | 2 | 2.2, 3.5 | 2.4, 2.6
2.4 | Кабинет медицинского работника и контур обратной связи | 2 | 2.3 | 2.6
2.5 | Реализация и тестирование протокола медицинской безопасности | 2 | 2.2, 4.3 | 7.2
2.6 | Программа обучения и обучение врачей первичного звена | 4 | 2.3, 2.4 | 8.4
3.1 | Разработка модели данных и архитектуры витрины | 1 | 0.2 | 3.2, 5.3
3.2 | Аудит качества и полноты исходных ведомственных данных | 1 | 3.1 | 3.3
3.3 | Развёртывание витрины данных «здоровье — активность» | 2 | 3.2 | 3.4, 3.5, 3.6
3.4 | Реализация единого обезличенного профиля активности | 1 | 3.3 | 3.7, 4.1
3.5 | Интеграция с ЕМИАС: допуск, противопоказания, диспансеризация, ЭЛН | 2 | 3.3, 1.2, 1.4 | 2.3, 3.8
3.6 | Интеграция с MOS ID, МЭШ, «Московским долголетием», ГТО | 2 | 3.3 | 3.8
3.7 | Открытый программный интерфейс для носимых устройств | 2 | 3.4 | 3.8
3.8 | Приёмочное тестирование интеграций | 1 | 3.5, 3.6, 3.7 | 5.7
4.1 | Формирование обучающих выборок, разметка данных | 1 | 3.4 | 4.2, 4.3
4.2 | Разработка рекомендательной модели активностей и объектов | 2 | 4.1 | 4.4, 4.5
4.3 | Разработка модели персонального плана нагрузок | 2 | 4.1, 2.1 | 2.5, 4.6
4.4 | Разработка модели индивидуального риска нетрудоспособности | 2 | 4.2 | 4.6
4.5 | Разработка предиктивной модели отказа от занятий | 1 | 4.2 | 4.6
4.6 | Валидация моделей, проверка на смещения | 1 | 4.3, 4.4, 4.5 | 4.7
4.7 | Развёртывание контура MLOps и платформы A/B-экспериментов | 1 | 4.6 | 7.2
5.1 | Исследование сегментов, формирование пользовательских сценариев | 2 | 0.2 | 5.2
5.2 | Проектирование интерфейсов, включая упрощённый интерфейс 55+ | 2 | 5.1 | 5.3, 7.1
5.3 | Разработка серверной части и программных интерфейсов | 2 | 3.1, 5.2 | 5.4, 5.6
5.4 | Разработка мобильного приложения и веб-кабинета на mos.ru | 3 | 5.3 | 5.5, 5.7
5.5 | Карта объектов, онлайн-запись, мотивационный контур | 3 | 5.4 | 8.2
5.6 | Аналитический дашборд и кабинет оператора объекта | 2 | 5.3 | 5.7
5.7 | Функциональное, нагрузочное и приёмочное тестирование | 2 | 5.4, 5.6, 3.8 | 7.2
6.1 | Развёртывание сред в городском центре обработки данных | 2 | 0.2 | 6.2
6.2 | Средства защиты информации и подсистема обезличивания | 3 | 6.1, 1.5 | 6.3, 7.2
6.3 | Подключение медицинских организаций и спортивных объектов | 3 | 6.2 | 8.1
7.1 | Отбор пилотных и контрольных районов, программа пилота | 1 | 1.6, 5.2 | 7.2
7.2 | Запуск платформы в трёх административных округах | 2 | 7.1, 5.7, 2.5, 4.7, 6.2 | 7.3
7.3 | Сбор обратной связи, A/B-эксперименты, доработка | 2 | 7.2 | 7.4
7.4 | Оценка динамики нетрудоспособности и решение о масштабировании | 2 | 7.3 | 8.1
8.1 | Развёртывание платформы во всех административных округах | 1 | 7.4, 6.3 | 8.2, 8.3, 8.4
8.2 | Мотивационный контур, партнёрские и корпоративные программы | 1 | 8.1, 5.5 | 8.5
8.3 | Кампания «Каждый москвич — спортсмен. Для каждого — свой спорт» | 2 | 8.1 | 8.5
8.4 | Обучение операторов и тренеров, запуск службы поддержки | 1 | 8.1, 2.6 | 8.5
8.5 | Итоговая оценка достижения KPI и медико-экономического эффекта | 1 | 8.2, 8.3, 8.4 | 8.6, 8.7
8.6 | Регламенты эксплуатации и план удержания эффекта на 2029–2030 гг. | 1 | 8.5 | 0.4
8.7 | Свидетельства о регистрации ПО, материалы для тиражирования | 1 | 8.5 | —
0.4 | Закрытие: приёмка, извлечённые уроки, передача оператору, архив | 1 | 8.6 | —