## Slide 1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Открытый Кубок по управлению проектами — 2026 в Москве
Версия: ☐ 1.0 ☑ 2.0
Проект и команда
1.0
Команда
МИКС
Капитан
Ольга Васильцова
Направление
Технологическое лидерство + промышленность + умные города и цифровые двойники
Название проекта
МосПромТехЦифра (рабочее название)
Заказчик
ДИТ Москвы
Исполнитель
МИКС
Сроки реализации
01.10.2026–22.09.2027
Бюджет, тыс. руб.
185 000
Дата отправки
04.09.2026
Контрольные сроки: версия 1.0 — до начала работы на станциях; версия 2.0 — до завершения первого дня.
1
Концепция
До 7 баллов
6 критериев
1
Основные параметры проекта
Укажите название, заказчика, исполнителя, сроки реализации и бюджет проекта.
«МосПромТехЦифра»; заказчик - ДИТ Москвы; исполнитель - МИКС; срок - 01.10.26–22.09.27; бюджет - 185 млн руб.
2
1.0
Проблематика в числах
Покажите проблему в числах, укажите целевую аудиторию и масштаб проблемы.
В Москве зарегистрировано более 4,6 тыс. промышленных предприятий, однако информация о свободных площадях и инфраструктурных резервах (электроэнергия, вода, тепло) разрозненна или отсутствует в открытом доступе.
Средний срок поиска подходящей площадки с необходимыми ресурсами составляет от 3 до 6 месяцев. Город не видит агрегированного баланса доступных частных ресурсов, что приводит к простою мощностей и избыточным инвестициям в строительство новых объектов.
Целевая аудитория: предприятия, на примере ПИК, Очаково, Москвич (якорные партнёры); собственники промплощадок; Правительство Москвы (ДИТ)
3
1.0
Суть и концепция проекта
Объясните, за счёт чего проект достигнет целей и преодолеет препятствия.
«МосПромТехЦифра» - это модуль городской ИТ-инфраструктуры, цифровой двойник промышленных площадок Москвы. Платформа агрегирует данные о свободных площадях и коммунальных ресурсах (электроэнергия, вода) в реальном времени.
4
1.0
Цели через показатели
Сформулируйте цели через показатели и покажите их связь со стратегическими целями организации.
Цель проекта - создать MVP платформы «МосПромТехЦифра» и подтвердить её эффективность в пилотном режиме.
Подключённые якорные партнёры: к 22.09.2027 не менее 3 предприятий (ПИК, Очаково, Москвич).
Ресурсные предложения: реестр из ≥100 площадок с ≥200 ресурсных предложений (электроэнергия, вода).
Точность прогноза высвобождения ресурсов: ≥80% по итогам пилота.
Снижение срока подбора ресурса: со средних 6 месяцев до ≤5 рабочих дней для участников пилота.
5
Альтернативные варианты решения
Укажите рассмотренные варианты и объясните, почему вы их отклонили.
Вариант 1 (Статус-кво): Продолжить поиск площадок и ресурсов через звонки, брокеров или разрозненные таблицы.
Вариант 2 (Статический каталог): Расширение существующего Инвестиционного портала Москвы за счёт размещения объявлений о свободных площадях.
6
Влияние на системы более высокого порядка
Покажите влияние проекта на показатели города, региона или страны.
Город - Платформа превращает разрозненные данные о свободных площадях в практическую сделку, сокращая сроки подключения предприятий к ресурсам. Правительство Москвы (ДИТ) получает обезличенный ресурсный паспорт для обоснованного размещения производств без доступа к коммерческой тайне компаний
Регион - Проект позволяет предприятиям использовать уже созданные мощности вместо строительства новых объектов, что соответствует Стратегии развития Москвы до 2030 года по сохранению экологии при бурном развитии инфраструктуры мегаполиса
Страна - Указ Президента РФ №309 от 07.05.2024 («Технологическое лидерство»): Создание отечественного ПО и ИИ-моделей прогноза высвобождения мощностей формирует прецедент безопасного обмена данными между бизнесом и городом. Обезличенная платформа становится инструментом синергии бизнеса, позволяя собственникам монетизировать простой активов, а новым резидентам быстро находить ресурсы
2
Обоснование и содержание
До 7 баллов
7 критериев
1
Обоснование проекта
Покажите выгоду проекта для заказчика или инвестора.
Выгода: Сокращение сроков подключения предприятий к ресурсам с 6 месяцев до ≤5 рабочих дней; обезличенный ресурсный паспорт для ДИТ Москвы.
Связь со стратегией: Реализует нацприоритет №309 «Технологическое лидерство» (отечественное ПО); соответствует Стратегии развития Москвы по цифровому управлению городским хозяйством.
2
Экономическая оценка
Укажите финансово-экономические показатели и ожидаемые выгоды проекта.
Денежный поток: Формируется от экономии времени участников пилота (снижение сроков подключения с 6 мес. до ≤5 рабочих дней), подписки на аналитику после подтверждения KPI.
NPV за 10 лет эксплуатации: > 35 млн руб.
IRR: > 23%, срок окупаемости ~4,5 года.
(Высокая эффективность пилотной модели)
3
Расходы и доходы
Покажите объём расходов, доходов и график движения средств.
Структура расходов (CAPEX + OPEX):
Разработка MVP/GR-работы: 40 млн руб.
Создание ПО и цифровой контур: 70 млн руб.
Пилот с якорными резидентами (ПИК, Очаково, Москвич) / маркетинг: 35 млн руб.
Резерв на эксплуатацию: 25 млн руб.
(Итого: бюджет проекта = 185 млн руб.)
Доходная модель: платформа монетизируется только после успешного подтверждения KPI пилотного этапа через:
Подписку предприятий на обезличенный отраслевой бенчмаркинг;
Сервисную модель сопровождения сделок между собственниками активов и новыми резидентами.
4
Дисконтирование и инвестиционные показатели
Укажите чистую приведённую стоимость (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR) и срок окупаемости.
NPV >35 млн руб.,
IRR>23%,
окупаемость ~4.5 года
5
Цели и целевые показатели
Укажите не менее трёх целевых показателей проекта.
Не менее 3
Подключено якорных предприятий: ≥3 (ПИК, Очаково, Москвич) - подтверждение спроса на платформу.
Точность прогноза высвобождения ресурсов: ≥80%.
Сокращение срока подбора ресурса: со средних 6 месяцев до ≤5 рабочих дней.
6
1.0
Результаты или продукты проекта
Укажите не менее пяти результатов или продуктов проекта и критерии их получения.
Не менее 5
1. Цифровой двойник промышленного контура: модуль городской ИТ-инфраструктуры с обезличенным бенчмаркингом.
2. Пилотная база данных: реестр из ≥50 площадок с ≥200 ресурсных предложений, верифицированных по итогам пилота.
3. Аналитический информационный центр: обезличенные отраслевые отчёты о загрузке мощностей для ДИТ Москвы.
4. Соглашения о данных: юридически выверенная модель добровольного подключения собственников активов.
5. Методика матчинга спроса/предложения: ИИ-модель прогноза высвобождения ресурсов на базе исторических данных коммунальных начислений
7
Ограничения, допущения, зависимости
Укажите не менее пяти ограничений, а также основные допущения и зависимости проекта.
Не менее 5
Правовой режим: Платформа не осуществляет перепродажу коммунальных ресурсов или «квот».
Добровольность данных: Ресурсные паспорта формируются только на основе добровольного согласия собственников площадок.
Качество исходных данных: Для построения прогноза требуется минимум 24-месячная история начислений по каждому ресурсу.
Масштабирование: Масштабирование проекта возможно только после успешного подтверждения KPI пилотной очереди (≥80% точность прогноза).
Кредит ВТБ: Финансирование из кредитных средств требует дополнительного подтверждения в рамках ТЭО. В бюджете заложен резервный фонд для покрытия кассовых разрывов при задержке кредита.
3
Заинтересованные стороны
До 7 баллов
4 критерия
1
Реестр заинтересованных сторон
Составьте реестр заинтересованных сторон.
Ориентир: не менее 15
1. Заказчик/Спонсор: ДИТ Москвы (Технический заказчик, поставщик городской ИТ-инфраструктуры)
2. Ресурсоснабжающие организации (РСО): МОЭК, Мосводоканал,
Мосэнергосбыт.
3. Собственники промплощадок / Бизнес-партнёры ПИК (якорный партнёр);
Очаково (якорный партнёр);
Москвич (якорный партнёр);
Ассоциация собственников незадействованных площадок
4. Финансирование и инвестиции: ВТБ (кредитование проекта), Инвестпортал Москвы
5. Юридические и ИБ-риски: Юристы команды «МИКС» (защита коммерческой тайны участников платформы), поставщики решений DLP (система предотвращения утечек данных).
6. Общественные интересы: СМИ (информационное сопровождение),
Граждане Москвы (пользователи цифровых сервисов города).
2
Отношение к проекту
Покажите текущую и желаемую заинтересованность каждой стороны.
Отношение к проекту (текущая / желаемая)
ДИТ Москвы: (Заказчик) Текущее: Заинтересованность, выделение бюджетного софинансирования. Желаемое: Подтверждение KPI пилотной очереди (≥80% точность прогноза) как основание для масштабирования платформы на Инвестиционный портал города.
Собственники промплощадок: Текущее: Осторожный интерес; опасения по поводу передачи данных. Желаемое: Доверие благодаря добровольному подключению, обезличиванию данных и отсутствию публичного раскрытия коммерческой информации.
Якорные предприятия (ПИК, Очаково, Москвич): Текущее: Готовность участвовать в пилоте при условии прозрачности процесса матчинга ресурсов. Желаемое: Сокращение сроков подключения к ресурсам до ≤5 рабочих дней и получение отраслевого бенчмаркинга без нарушения конфиденциальности.
ВТБ (Кредитор): Текущее: Анализ ТЭО проекта перед выдачей кредита. Желаемое: Получение подтверждения NPV >35 млн руб., IRR>23%, что обеспечит положительное решение о финансировании.
3
Карта заинтересованных сторон
Отметьте лиц, принимающих решения, и влиятельных противников проекта.
1. ДИТ Москвы (Заказчик): Влияние: Сильное. Интерес: Высокий. Обеспечивает бюджетное софинансирование проекта и выступает техническим заказчиком. Требует подтверждения KPI пилотной очереди (*≥80% точность прогноза, ≥3 якорных предприятия) как основания для масштабирования платформы на Инвестиционный портал города. Ключевой стейкхолдер для команды МИКС
2. Собственники промплощадок: Влияние: Среднее. Интерес: Высокий. Потенциальные поставщики ресурсов в цифровой платформе. Их основной интерес - монетизация простаивающих мощностей без раскрытия коммерческой тайны конкурентам. Главный риск проекта связан именно с их доверием к передаче данных
3. Якорные предприятия (ПИК, Очаково, Москвич): Влияние: Среднее. Интерес: Высокий. Участвуют в пилоте как тестовая аудитория. Ищут быстрые решения по подбору площадок с необходимыми ресурсами. Желают видеть обезличенный отраслевой бенчмаркинг и гарантии конфиденциальности своих показателей
4. ВТБ (Кредитор): Влияние: От слабого до среднего. Интерес: Средний. Оценивает ТЭО проекта перед выдачей кредита. Его решение зависит от финансовых метрик: NPV > 35 млн руб., IRR>23%. Задержка или отказ банка является критическим риском для реализации проекта.
5. РСО (МОЭК, Мосводоканал, Мосэнергосбыт): Влияние: Среднее. Интерес: Низкий–средний. Предоставляют данные о начислениях коммунальных услуг, которые являются основой для цифрового двойника. Для них это дополнительная нагрузка на IT-инфраструктуру, но не прямой источник дохода
6. Ассоциация собственников площадей / Инвестпортал: Влияние: Слабое. Интерес: Средний. Лоббируют интересы бизнеса; мониторят реализацию пилотного этапа. Могут стать каналом продвижения после успешного завершения пилота
4
План управления коммуникациями
Подготовьте план коммуникаций для основных лиц, принимающих решения.
1. Лица, принимающие решения:
ДИТ Москвы: (Заказчик) Формат: Еженедельные отчёты о ходе пилота; ежемесячные презентации KPI (≥80% точность прогноза, ≥3 якорных предприятия). ВТБ (Кредитор): Формат: Промежуточный отчёт по ТЭО после завершения I очереди; финальный финансовый отчёт с подтверждением NPV >35 млн руб., IRR>23%. 2. Влиятельные противники / Критические стейкхолдеры: (На основе анализа из паспорта)
Собственники промплощадок: Основной риск - недоверие к передаче данных. Формат: Презентация модели обезличивания на старте; регулярные демонстрации работы платформы без раскрытия коммерческих тайн. 3. Стратегия коммуникаций:
Для ДИТ/Правительства: Акцент на технологическом лидерстве РФ (№309); интеграция в городскую экосистему; обезличенный ресурсный паспорт как инструмент планирования.
Для бизнеса: Безопасность данных; скорость поиска ресурса ≤5 рабочих дней; отраслевой бенчмаркинг без разглашения показателей.
Для ВТБ: Фокус на финансовых метриках окупаемости проекта.
4
Планирование
До 7 баллов
6 критериев
1
Ресурсное планирование
Укажите сроки, бюджет и необходимые ресурсы проекта.
Бюджет проекта (всего): 185 млн руб.
Структура затрат по этапам I очереди (9 месяцев, до 22.09.2027):
  Разработка MVP/GR-работы с Правительством: 40 млн руб. Создание ПО и цифровой модели промышленного контура: 70 млн руб.
  Тестирование и привлечение якорных резидентов (ПИК, Очаково, Москвич), маркетинг пилота: 35 млн руб.
  Резерв на эксплуатацию и непредвиденные расходы: 25 млн руб.
  Маркетинг и продвижение: 15 млн руб.
  (Сумма расходов = бюджету проекта).
2
Структурная декомпозиция
Представьте структуру работ и продуктов (результатов) проекта.
1. Подготовительный этап (Октябрь–Декабрь 2026)
Разработка бизнес-плана, ТЭО: Цель: Подтверждение финансовой модели NPV >35 млн руб., IRR>23%.
GR-работы с Правительством: Цель: Заключение соглашений о софинансировании с ДИТ Москвы; получение подтверждения от ВТБ по кредиту.
Архитектура данных и PLM/CAD-концепция: Цель: Определение структуры цифрового двойника промышленного контура.
2. Разработка MVP (Январь–Март 2027)
Создание минимального ресурсного паспорта площадки
Интеграция исторических данных коммунальных начислений
Построение ИИ-модели прогноза высвобождения ресурсов
Разработка модуля матчинга спроса/предложения
3. Пилотный запуск (Апрель–Июнь 2027)
Подключение якорных предприятий (ПИК, Очаково, Москвич)
Верификация KPI пилотной очереди: ≥80% точность прогноза; ≥3 подключённых предприятия; ≤5 рабочих дней срок подбора ресурса.
3
Ресурсный план
Оцените сроки и бюджет на основе структуры работ и продуктов проекта.
1. Роли и ответственные:
Руководитель проекта: Ольга Васильцова
Архитектор данных / PLM/CAD-концепция: Евгений Бикбов
Бизнес-аналитик (GR/Соглашения): Олег Курганский
Разработчики ПО / ИИ-модели прогноза: Андрей Гупало, Александр Яжук
Фасилитатор пилотного этапа: Роман Камелев
Специалист по организационным изменениям: Григорий Мелян
2. Оценка сроков и бюджета на основе WBS: (Опирается на раздел «Структурная декомпозиция»)
I этап (Подготовка, 3 мес., октябрь–декабрь 2026): Бюджет ≈45 млн руб. (ТЭО, GR-работы, концепция цифрового двойника).
II этап (Разработка MVP, 3 мес., январь–март 2027): Бюджет ≈80 млн руб. (создание ПО, сбор исторических данных, модель матчинга).
III этап (Пилотная проверка KPI, 3 мес., апрель–июнь 2027): Бюджет ≈40 млн руб. (подключение якорных предприятий, верификация точности прогноза ≥80%, маркетинг пилота).
Резерв: ≈20 млн руб. (на непредвиденные расходы и эксплуатацию после I очереди).
Итоговый бюджет: 185 млн руб. (92,5 млн от ДИТ + кредит ВТБ).
4
Календарное планирование
Покажите основные этапы, зависимости между ними и длительность каждого этапа.
I очередь (9 месяцев, 01.10.2026 - 30.06.2027):
Этап 1: Подготовка (октябрь–декабрь 2026)
ТЭО/Бизнес-план: Завершение к 31.12.2026
GR-работы с ДИТ Москвы и ВТБ: Заключение соглашений о софинансировании и кредите до конца декабря.
Архитектура данных / PLM-концепция: Утверждение структуры цифрового двойника.
Этап 2: Разработка MVP (январь–март 2027)
Сбор исторических данных по коммунальным начислениям: Запуск интеграции с РСО (МОЭК, Мосводоканал) к концу марта.
Разработка ИИ-модели прогноза высвобождения ресурсов: Готовность первой версии модели к 31.03.2027 Создание модуля матчинга спроса/предложения: Интеграция с пилотными площадками.
Этап 3: Пилотный запуск (апрель–июнь 2027)
Подключение якорных предприятий: (ПИК, Очаково, Москвич). Верификация KPI (≥80% точность прогноза; ≤5 рабочих дней срок подбора ресурса).
Внутренний аудит: Проверка выполнения целевых показателей I очереди.
5
Детальный календарный план
Представьте подробный календарный план, например диаграмму Ганта.
Октябрь–Декабрь 2026 (Подготовка)
[01.10–15.10] Запуск GR-работ с ДИТ Москвы по софинансированию проекта
[01.10–31.10] Разработка концепции цифрового двойника промышленного контура
[16.10–31.12] Подготовка ТЭО/Бизнес-плана; расчёт NPV >35 млн руб., IRR>23%
[16.10–31.12] Переговоры с ВТБ о кредите на сумму 92,5 млн руб.; получение предварительного одобрения
[01.11–31.12] Формирование минимального ресурсного паспорта площадки
Январь–Март 2027 (Разработка MVP)
[01.01–31.01] Интеграция API с РСО (МОЭК, Мосводоканал) для сбора исторических данных коммунальных начислений
[01.01–28.02] Построение ИИ-модели прогноза высвобождения ресурсов
[01.02–31.03] Создание модуля матчинга спроса/предложения промышленных площадок
[01.02–31.03] Юридическая проработка добровольных соглашений собственников о передаче обезличенных данных
Апрель–Июнь 2027 (Пилотная проверка KPI)
[01.04–30.04] Заключение пилотных соглашений с якорными предприятиями (ПИК, Очаково, Москвич)
[01.05–30.06] Верификация целевых показателей пилота:Точность прогноза ≥80%; Сокращение срока подбора ресурса до ≤5 рабочих дней; Реестр из ≥50 площадок с ≥200 ресурсных предложений.
[30.06] Внутренний аудит результатов первой очереди. Принятие решения о масштабировании платформы при выполнении стоп-критериев.
6
Контроль по вехам
Подготовьте план контроля по ключевым точкам проекта.
Веха 1: Утверждение ТЭО и начало финансирования (30.12.2026)
Цель: Подтверждение бюджетного софинансирования от ДИТ Москвы (92,5 млн руб.), получение предварительного одобрения кредита ВТБ (92,5 млн руб.).
Критерий выполнения: Заключение соглашений о финансировании; утверждение бизнес-плана с NPV >35 млн руб., IRR>23%.
Веха 2: Запуск сбора исторических данных (31.01.2027)
Цель: Интеграция API с РСО (МОЭК, Мосводоканал) для получения минимально необходимой базы данных за последние 24 месяца.
Критерий выполнения: Загрузка первых наборов данных для построения ИИ-модели прогноза высвобождения ресурсов.
Веха 3: Готовность MVP платформы (31.03.2027)
Цель: Создание цифрового двойника промышленного контура с модулем матчинга спроса/предложения.
Критерий выполнения: Демонстрация прототипа якорным партнёрам (ПИК, Очаково, Москвич).
Веха 4: Верификация KPI пилота (30.06.2027)
Цель: Подтверждение эффективности пилотной очереди.
Критерии выполнения (стоп-критерии): Точность прогноза ≥80%; Реестр из ≥50 площадок; Не менее 30 верифицированных матчей; Срок подбора ресурса ≤5 рабочих дней.
(Масштабирование проекта допускается только при выполнении этих критериев).
5
Управление рисками
До 7 баллов
9 критериев
1
Основные риски проекта
Укажите основные риски проекта. Описание должно позволять оценить вероятность и влияние каждого риска.
Ориентир: 10–25
Правовые/GR-риски
Отказ ДИТ Москвы от софинансирования или ВТБ - от кредита: Вероятность: Средняя (требует подтверждения в рамках ТЭО) Влияние: Блокировка старта I очереди.
Недоверие собственников площадок к передаче данных: Вероятность: Высокая (основной риск бизнеса) Влияние: Невозможность сбора исторических данных → провал ИИ-модели прогноза.
Технологические/IT-риски
Низкое качество исходных данных (*<24 месяцев истории начислений): Вероятность: Средняя (зависит от добровольности подключения) Влияние: Снижение точности прогноза ниже целевого порога ≥80%.
Сбой интеграции с РСО (МОЭК, Мосводоканал) из-за технических ограничений API: Вероятность: Низкая–Средняя Влияние: Задержка разработки MVP.
Финансовые/Экономические риски
Задержка возврата инвестиций при низкой подписке резидентов после пилота: Вероятность: Средняя Влияние: Увеличение срока окупаемости >4,5 лет; угроза невыполнения NPV >35 млн руб.
Рост стоимости IT-разработки выше заложенных 70 млн руб.: Вероятность: Средняя Влияние: Перерасход бюджета; активация резервного фонда.
Организационные/HR-риски
Увольнение ключевых членов команды МИКС: Вероятность: Низкая (команда сформирована заранее) Влияние: Критическая задержка реализации этапов.
Неэффективная фасилитация переговоров с якорными резидентами (ПИК, Очаково, Москвич): Вероятность: Средняя Влияние: Не достижение KPI по количеству подключённых предприятий.
Операционные/ИБ-риски
Утечка обезличенных данных через уязвимости платформы: Вероятность: Низкая (DLP-система + разграничение доступа) Влияние: Потеря доверия участников; репутационный ущерб.
Технические сбои в работе пилотной версии платформы: Вероятность: Средняя Влияние: Негативный опыт у якорных партнёров; снижение вероятности масштабирования.
Внешние/Политические риски
Изменения в городской стратегии цифровизации промышленности: Вероятность: Низкая Влияние: Необходимость пересмотра архитектуры цифрового двойника.
2
Реестр рисков
Сгруппируйте риски и исключите дублирование.
Категория А. Правовые/GR-риски
Отказ от финансирования: (Высокий) - ДИТ Москвы или ВТБ не подтверждают бюджет.
Недоверие бизнеса к передаче данных: (Высокий) - собственники площадок отказываются участвовать в пилотном проекте из-за опасений за коммерческую тайну.
Категория Б. Технологические/IT-риски
Низкое качество исходных данных: (Средний) - отсутствие 24‑месячной истории начислений у РСО (МОЭК, Мосводоканал) или собственников.
Технические сбои интеграции API: (Низкий) - невозможность получения исторических данных через программные интерфейсы.
Категория В. Финансовые/Экономические риски
Задержка возврата инвестиций: (Средний) - недостаточная подписка резидентов на аналитику после завершения пилота; NPV <35 млн руб., IRR<23%.
Перерасход бюджета разработки: (Средний) - стоимость создания ПО превысит заложенные 70 млн руб.
Категория Г. Организационные/HR-риски
Потеря ключевых членов команды МИКС: (Низкая)
Неэффективная фасилитация переговоров с якорными резидентами: (Средний) - ПИК, Очаково, Москвич не подключатся к платформе.
Категория Д. Операционные/ИБ-риски
Утечка обезличенных данных: (Низкий) - нарушение конфиденциальности при работе платформы.
Сбои в работе MVP: (Средний) - технические ошибки в пилотной версии негативно повлияют на восприятие проекта заказчиками.
3
Анализ рисков
Укажите признаки повышения вероятности, вторичные и остаточные риски.
1. Признаки повышения вероятности (Что должно произойти, чтобы риск стал более вероятным?)
Правовые/GR-риски: Задержка согласования ТЭО или кредитного договора ВТБ; изменение приоритетов ДИТ Москвы.
Технологические/IT-риски: Срыв сроков интеграции API с РСО (МОЭК, Мосводоканал) из-за бюрократии; отказ собственников предоставлять данные даже на добровольной основе.
Финансовые/Экономические риски: Отсутствие интереса к подписке у предприятий после завершения пилота (отсутствие верифицированных матчей).
Организационные/HR-риски: Перегрузка команды МИКС задачами по другим проектам Кубка; конфликт компетенций при фасилитации переговоров
Операционные/ИБ-риски: Обнаружение уязвимостей в DLP-системе до начала пилотного этапа.
2. Вторичные риски (Какие новые риски могут возникнуть как следствие реализации первичного риска?)
Если собственники откажутся передавать данные → Вторичный риск: Невозможность построения ИИ-модели прогноза → провал KPI точности ≥80%.
Если произойдёт утечка данных → Вторичный риск: Массовая потеря доверия участников → невозможность масштабирования проекта.
Если команда потеряет ключевых членов → Вторичный риск: Нарушение календарного графика работ → задержка запуска MVP.
3. Остаточные риски (Риски, которые останутся даже после применения мер реагирования)
Даже при наличии обезличивания и соглашений о конфиденциальности - остаточный риск: отдельные участники всё равно будут опасаться передачи данных. При внедрении DLP-системы - остаточный риск: ограниченная эффективность защиты от инсайдерских угроз внутри самой платформы МосПромТехЦифра.
После подтверждения NPV > 35 млн руб. - остаточный риск: низкая скорость роста базы резидентов после I очереди может замедлить окупаемость.
4
Оценка рисков
Представьте качественную или количественную оценку рисков, их динамику и критерии пересмотра оценки.
1. Качественная оценка (Матрица вероятности‑влияния): (Используется стандартная матрица 5×5)
Высокий риск: (Красный) - Недоверие бизнеса к передаче данных; отказ ДИТ/ВТБ от финансирования.
Средний риск: (Жёлтый) - Перерасход бюджета разработки ПО; сбои интеграции API с РСО (МОЭК, Мосводоканал); неэффективные переговоры с якорными резидентами.
Низкий риск: (Зелёный) - Утечка обезличенных данных при наличии DLP-системы; смена городской стратегии цифровизации промышленности.
2. Количественная оценка (для финансовых рисков): Для финансового риска «Задержка возврата инвестиций из-за низкой подписки резидентов после пилота»:
Вероятность: Средняя (0,3–0,4).
Ущерб: Потеря NPV >35 млн руб.; увеличение срока окупаемости до более чем 6 лет.
Количественный показатель риска: Вероятность × Ущерб = Высокий уровень влияния на проект.
3. Критерии пересмотра оценки: Риск‑регистр будет актуализироваться ежемесячно по следующим критериям:
Изменение статуса переговоров с собственниками площадок → Пересмотр категории «Недоверие бизнеса».
Подтверждение кредитного договора ВТБ → Смена статуса «Отказ от финансирования».
Получение первых исторических данных от РСО → Пересмотр категорий IT-рисков.
Проведение внутреннего аудита пилотной очереди → Анализ фактических KPI против плановых и корректировка оценок всех рисков.
5
План управления рисками
Опишите стратегию, меры до и после наступления риска, порядок мониторинга и ответственных.
1. Стратегия реагирования (до/после):
Высокий риск: (Недоверие бизнеса к передаче данных) До: Обезличивание данных; добровольное подключение; соглашения о конфиденциальности После: Проведение дополнительных разъяснений с собственниками площадок; запуск пилотного бенчмаркинга на обезличенных данных.
Средний риск: (Перерасход бюджета разработки ПО) До: Резервный фонд в бюджете проекта; контроль затрат по WBS После: Приостановка второстепенных функций платформы; привлечение альтернативных источников финансирования.
Низкий риск: (Утечка данных) До: Внедрение DLP-системы; разграничение доступа После: Локализация инцидента; аудит информационной безопасности.
2. Порядок мониторинга:
Ежемесячный мониторинг: Команда МИКС проводит анализ актуальности рисков на основе фактических KPI пилота и статуса переговоров с РСО и якорными резидентами.
Критические точки пересмотра: Подтверждение кредитного договора ВТБ; получение первых исторических данных от МОЭК; внутренний аудит результатов I очереди (30.06.2027).
3. Ответственные лица: (Назначены из состава команды МИКС согласно их компетенциям)
ДИТ Москвы / ВТБ (финансирование): Ольга Васильцова
Собственники промплощадок / Якорные резиденты (доверие): Григорий Мелян + Роман Камелев
РСО (интеграция API): Евгений Бикбов
ИБ-риски: Вера Синиджук
6
Уровни полномочий
Укажите, кто принимает решения при изменении сроков и бюджета.
Руководитель проекта (Ольга Васильцова):
Полномочия: Окончательное утверждение изменений в бюджете до 5 млн руб. (≈3% от общего объёма); изменение сроков реализации этапов I очереди на срок не более 2 недель без потери KPI пилотной проверки (≤80% точность прогноза, ≤5 рабочих дней подбор ресурса) .
Ответственность: Финансовый анализ последствий изменений; пересчёт NPV/IRR.
Руководитель направления GR (Олег Курганский):
Полномочия: Внесение корректировок в график взаимодействия с ДИТ Москвы и ВТБ по вопросам финансирования и софинансирования; инициирование переговоров о продлении кредитного договора или изменения условий.
Ответственность: Обеспечение основания для всех изменений.
Технический руководитель (Олег Карцев / Евгений Бикбов / Юрий Югатов):
Полномочия: Изменения в календарном плане работ внутри выделенного этапа (например, перенос задач между «Разработка MVP» и «Пилотный запуск», если это не влияет на сроки сдачи I очереди).
Ответственность: Архитектура PLM/CAD; контроль календарных графиков.
Команда МИКС (Совместное решение):
Полномочия: Принятие решений об изменениях, которые требуют перераспределения резервного фонда свыше 5 млн руб.; согласование новых стоп‑критериев масштабирования после завершения пилота.
Ответственность: Согласованный консенсус всей команды перед внесением изменений в паспорт проекта.
7
Последствия отказа от изменения
Покажите последствия отказа от изменения и несколько вариантов реализации изменения.
Последствия отказа от изменения
1. Ситуация: Задержка получения кредитных средств ВТБ (92,5 млн руб.) из-за затягивания ТЭО.
Отказ от изменения: Продолжение работ только на бюджетные средства ДИТ Москвы (92,5 млн) без привлечения кредита.
Последствия: Снижение качества MVP; невозможность закупки необходимого оборудования или лицензий для ИИ-модели прогноза; риск невыполнения KPI по точности ≥80%.
Варианты реализации изменения: Перераспределить резервный фонд (25 млн) на закупку критических компонентов ПО. Уменьшить функционал MVP до базового реестра площадок без модуля матчинга спроса/предложения. Вести параллельные переговоры о привлечении альтернативных источников финансирования (инвестпортал).
2. Ситуация: Собственники промплощадок отказываются предоставлять данные даже в обезличенном виде.
Отказ от изменения: Запуск платформы без исторических данных коммунальных начислений.
Последствия: Невозможность построения ИИ‑модели сезонности; точность прогноза <60%; провал ключевого стоп‑критерия масштабирования.
Варианты реализации изменения: Построить модель на минимальном ресурсном паспорте без истории начисления. Провести дополнительные GR‑мероприятия для повышения доверия собственников. Использовать симуляционные данные для обучения модели с последующей верификацией на пилотной базе.
8
Причины изменения
Укажите объективные и субъективные причины изменения.
Объективные (внешние) причины:
Изменение условий финансирования: Задержка или изменение параметров кредитного договора ВТБ; пересмотр бюджетных лимитов ДИТ Москвы.
Технические ограничения: Невозможность интеграции API с РСО (МОЭК, Мосводоканал) из-за технических ограничений со стороны ресурсоснабжающих организаций.
Сдвиг KPI пилотной очереди: Фактические показатели по точности прогноза (<80%) или количеству верифицированных матчей (<30) не соответствуют целевым значениям после завершения I‑очереди. (Эти причины требуют корректировки бюджета, сроков или архитектуры платформы).
Субъективные (внутренние) причины:
Перерасход ресурсов на разработку MVP: Увеличение стоимости создания ПО сверх заложенных 70 млн руб. из‑за сложности интеграции данных или необходимости закупки дополнительных лицензий.
Конфликт компетенций при фасилитации переговоров: Неэффективная работа команды МИКС по привлечению якорных резидентов (ПИК, Очаково, Москвич) к платформе, что требует перераспределения ролей внутри команды.
Обнаруженные уязвимости DLP-системы: Требует экстренного привлечения внешних экспертов по информационной безопасности до запуска пилота.
9
Влияние изменения
Покажите влияние изменения на бюджет, денежные средства и график. Обновите реестр рисков.
1. Пример влияния (на основе предыдущего примера):
Ситуация: Задержка получения кредитных средств ВТБ (92,5 млн руб.) из‑за затягивания ТЭО.
Изменение бюджета: Резервный фонд (25 млн) перераспределяется на закупку критических компонентов ПО.
Финансирование маркетинговой кампании пилота сокращается до минимально необходимого уровня (с 15 млн до 7–8 млн).
Влияние на денежные потоки: Отложенный возврат инвестиций; NPV снижается до ≈30 млн руб.; IRR падает ниже целевого порога >23%.
Обновление реестра рисков: Повышается вероятность «Перерасхода ресурсов на разработку MVP», так как резерв уже использован частично не по назначению.
2. Общий алгоритм анализа влияния изменений: Для каждого изменения команда МИКС проводит анализ по трём направлениям:
Бюджет: Пересчёт стоимости работ по WBS; проверка наличия резерва или альтернативных источников финансирования.
Денежные средства: Перерасчет NPV/IRR; оценка срока окупаемости проекта.
График: Анализ сдвигов контрольных точек (вехи); пересмотр календарного плана
Критерий принятия решения о реализации изменения: Любое изменение, затрагивающее более чем 5% бюджета или приводящее к задержке сроков сдачи I очереди более чем на 2 недели, требует утверждения всей командой МИКС на общем совещании.
Контрольные сроки
Паспорт версии 1.0 отправьте на Сайте Кубка до начала работы на станциях. Паспорт версии 2.0 отправьте не позднее завершения первого дня. После отправки версия 2.0 становится доступна другим командам для подготовки к дебатам.
Оценка
Эксперт учитывает актуальную версию паспорта и материалы команды. Баллы за станцию пересчитываются на шкалу до 7 баллов. Максимальный результат за пять станций — 35 баллов.
1.0
Отметка 1.0 — поле обязательно в версии 1.0 (до начала работы на станциях). Остальные поля заполняются к версии 2.0.
Основание: Положение о проведении Открытого Кубка по управлению проектами — 2026 в Москве, редакция 5.0 от 3 сентября 2026 года, Приложение 2, пункт 2.5.