Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта

«Сцена возможностей: от идеи до премьеры»

  - Направление проекта

Развитие творческого потенциала и самореализации обучающихся через театрально-вокальную деятельность.

  - Наименование образовательной организации:

МБОУ КМО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева».

  - Муниципальное образование:

Костомукшский муниципальный округ.

  - Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Участники смогут проявить себя в разных ролях: артисты, сценаристы, дизайнеры афиш и декораций, организаторы. Запрашиваемые средства будут направлены на приобретение оборудования, костюмов и оформление сцены.

Проект «Сцена возможностей: от идеи до премьеры» направлен на создание в образовательной организации устойчивой творческой среды, обеспечивающей условия для самореализации обучающихся через вокально-театральную деятельность.

Ключевой особенностью проекта является организация полного цикла создания творческого продукта: от формирования идеи и подготовки участников до публичного представления результата в формате массовых школьных мероприятий. В рамках проекта обучающиеся включаются не только в исполнительскую деятельность, но и в организационные и творческие процессы: разработку сценариев, постановку номеров, оформление сценического пространства, информационное сопровождение мероприятий.

Проект предусматривает реализацию двух взаимосвязанных событий:

- школьное «ШОУ Талантов»;

- новогодний театрализованный спектакль «Новогодняя сказка». 

Дополнительно проект включает проведение обучающих и подготовительных мероприятий (репетиции, мастер-классы) направленных на развитие у участников навыков сценической речи, актерского мастерства, вокала, работы в команде и проектной деятельности.

Запрашиваемые средства направлены на создание материально-технической базы проекта (сценическое и звуковое оборудование, костюмы, декорации, оформление пространства), что позволит обеспечить качественную реализацию мероприятий и их устойчивость в дальнейшем.

Проект ориентирован на вовлечение обучающихся с различным уровнем подготовки и интересов и формирует доступную среду для раскрытия индивидуальных способностей.

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

Целевой группой проекта являются обучающиеся 5–11 классов образовательной организации в количестве 437 человек. Основную часть целевой аудитории составляют подростки в возрасте от 11 до 17 лет, для которых характерна потребность в самовыражении, признании со стороны сверстников и формировании собственной идентичности.

На текущий момент значительная часть обучающихся не вовлечена в творческую деятельность школы. Несмотря на наличие интереса к вокалу, актерскому мастерству и участию в сценических мероприятиях, возможности для реализации данных интересов ограничены. В школе отсутствует системная платформа, позволяющая обучающимся участвовать не только в качестве исполнителей, но и в роли организаторов, сценаристов, дизайнеров и участников постановочного процесса.

Целевую группу не устраивает:

- ограниченное количество мероприятий творческой направленности;

- эпизодический характер школьных концертов, не позволяющий развивать навыки на постоянной основе;

- отсутствие современного технического оснащения (свет, сценическое оформление), что снижает качество мероприятий и мотивацию участия;

- ограниченность форм участия (преимущественно выступления), что не учитывает интересы обучающихся, склонных к организационной и творческой работе вне сцены;

- отсутствие безопасной среды для самовыражения, что усиливает страх публичных выступлений и неуверенность в себе.

Причинами существования данной проблемы являются:

- недостаточное развитие материально-технической базы для проведения масштабных творческих мероприятий;

- отсутствие комплексного подхода к организации творческой деятельности обучающихся;

- недостаточная вовлеченность обучающихся в процесс подготовки и реализации мероприятий;

- отсутствие механизмов выявления и поддержки творческих инициатив школьников.

В рамках подготовки проекта было проведено анкетирование обучающихся (охват — 437 человек), а также наблюдение за их участием в школьных мероприятиях.

Выявленная проблема приводит к следующим последствиям:

- снижению уровня вовлеченности обучающихся в школьную жизнь;

- недостаточному развитию коммуникативных и презентационных навыков;

- отсутствию условий для раскрытия творческого потенциала значительной части обучающихся;

- формированию неуверенности и пассивной позиции у подростков.

Реализация проекта «Сцена возможностей: от идеи до премьеры» направлена на решение обозначенных проблем путем создания системной творческой среды, включающей обучающих в различные виды деятельности: исполнительскую, организационную, сценарную и техническую.

Социальная значимость проекта заключается в расширении возможностей для самореализации обучающихся, повышении уровня их социальной активности, развитии навыков коммуникации, командной работы и уверенности в себе, а также формировании устойчивой модели вовлечения подростков в творческую деятельность в образовательной организации.

  - Цель проекта:

Создать систему творческого развития школьников через организацию вокально-театральной деятельности, вовлечь в неё не менее 200 учащихся и представить результаты работы в формате школьных мероприятий к ноябрю 2026 года.

  - Задачи проекта:

- Сформировать проектную команду и распределить роли участников.

- Организовать подготовительные мероприятия для развития навыков участников.

- Создать условия для выявления и раскрытия творческого потенциала через мероприятия. Основное проявление проекта — это практическая деятельность: школьное «ШОУ талантов» и постановка театрализованного спектакля «Новогодняя сказка».

- Обеспечить оснащение сцены и техническую поддержку мероприятий.

- Организовать информационное сопровождение и вовлечение школьников.

  - Объект реализации.

Объектом реализации проекта является образовательная организация — МБОУ КМО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева», включая все внутренние помещения, необходимые для творческой деятельности обучающихся, а также смежные зоны, обеспечивающие полноценное проведение мероприятий.

География проведения мероприятий проекта:

- Актовый зал школы:

Основное место проведения массовых мероприятий: школьного шоу талантов и итогового спектакля «Новогодняя сказка». Оснащён звуковым оборудованием, сценой и зрительскими местами на 150 человек. Используется для генеральных репетиций и публичных показов.

- Учебные кабинеты и классы: Пространства для подготовки участников: репетиции вокальных и театральных номеров, написание сценариев, подготовка реквизита. Кабинеты оборудованы столами, досками и техническими средствами для проведения мастер-классов.

Таким образом, проект охватывает все ключевые площадки школы, создавая доступную и безопасную среду для реализации творческих инициатив обучающихся.

  - Ожидаемые результаты проекта:

Количественные: Общее число обучающихся в образовательной организации на 01.03.2026, чел. 846. Число благополучателей проекта из числа обучающихся, 500 
Доля благополучателей проекта, 40,9 % от общего числа обучающихся.

Качественные результаты и способы их измерения:

- Повышение уровня творческой активности и самовыражения обучающихся. Участники проекта смогут уверенно выступать на сцене, участвовать в создании сценариев и декораций, проявлять инициативу и креативность. Способы измерения: анализ количества участников, включённых в творческую и организационную работу; отзывы педагогов и зрителей.

Развитие коммуникативных и командных навыков:

- Обучающиеся научатся работать в группе, распределять роли, договариваться и совместно достигать целей. Способы измерения: наблюдение педагогов; проведение коротких опросов участников после репетиций и мероприятий; фиксация примеров успешной командной работы.

Повышение уверенности в публичных выступлениях:

- Участники будут меньше бояться выступлений, смогут самостоятельно презентовать свои номера и идеи. Способы измерения: сравнение самооценки обучающихся до и после выступлений (анкеты с оценкой «уверенность от 1 до 5»); анализ количества участников, решивших выступить впервые.

Формирование творческих компетенций и навыков проектной деятельности:

- Участники научатся планировать и реализовывать мероприятия, создавать реквизит и афиши, участвовать в постановке спектаклей. Способы измерения: экспертная оценка подготовленных творческих продуктов (сценарии, костюмы, декорации,фотозоны); ведение отчётности о выполнении задач календарного плана.

Социальная значимость проекта:

- Повышение вовлечённости школьников в коллективные и культурные мероприятия, формирование позитивной школьной среды и увеличение участия учащихся в жизни школы. Способы измерения: количественный учёт зрителей и участников мероприятий; проведение опроса среди обучающихся о желании участвовать в будущих проектах; обратная связь от родителей и педагогов.

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

После завершения финансирования в 2026 году проект «Сцена возможностей» планируется развивать на постоянной основе в рамках школьной жизни.

Дальнейшие шаги и планы реализации:

- Ежегодные мероприятия:

Школьное шоу талантов и новогодний спектакль «Новогодняя сказка» будут проводиться ежегодно. В перспективе возможно проведение дополнительных тематических спектаклей и мини-фестивалей, включая летние творческие мастерские.

- Расширение участия:

Планируется вовлечение большего числа учеников (до 250–300 участников в год). Создание секций по направлениям: вокал, актерское мастерство, сценическое оформление, сценарное творчество, управление проектами.

- Социальный эффект. Выпускники будут обладать навыками самовыражения, уверенной коммуникации, работы в команде, что положительно скажется на их личностном и профессиональном развитии. Формирование устойчивой творческой среды в школе повысит общий уровень вовлеченности учащихся, снизит социальную пассивность и увеличит участие в общественных инициативах.

- Развитие компетенций команды. Постоянное обучение и повышение квалификации педагогов и участников в области театра, вокала и организации мероприятий. Обмен опытом с другими школами и участие в районных, городских и федеральных конкурсах и фестивалях.

- Документация и методическая база. Создание методических материалов и видеоархива постановок для передачи опыта новым поколениям участников.  Таким образом, проект будет не только устойчивым после окончания финансирования, но и станет платформой для долгосрочного развития творческого потенциала школьников и укрепления социальной среды школы.

  - Команда проекта.

Куратор проекта: Володченко Марина Александровна – советник директора по воспитанию, МБОУ КМО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева».

Контактные данные куратора проекта:

+ 7 (999) 2948949, volodchenko.marin@yandex.ru .

Автор проекта (инициатор): Стайков Елесей Сергеевич 8В класс.

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/Группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стайков | Елесей | 8В | volodchenko.marin@yandex.ru . | Капитан |
| Володченко | Марина |  |  | Куратор проекта |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

На данный момент у заявителя нет опыта самостоятельной реализации подобных проектов. Однако: Заявитель активно участвует в школьной жизни, посещает творческие кружки и мероприятия. Имеется мотивация и готовность к обучению и организации творческих событий. Проект будет реализован под руководством педагогов и наставников, которые окажут методическую поддержку. Планируется постепенное приобретение опыта через проведение школьных мероприятий в рамках проекта. Таким образом, отсутствие опыта компенсируется высокой мотивацией, поддержкой педагогов и четким планом реализации.

  - Календарный план проекта:

| Задача проекта | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственны исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сформировать проектную команду и распределить роли участников | Проведение набора участников (кастинг, анкетирование) | сентябрь 2026 | школа, актовый зал | 80 участников | куратор проекта, инициативная группа; | сформирована команда участников проекта. |
|  | Организационное собрание и распределение ролей | сентябрь 2026 | школа | 50 участников | куратор проекта | участники распределены по направлениям (актеры, вокалисты, организаторы и др.). |
| организовать подготовительные мероприятия для развития навыков участников | Проведение мастер-классов (вокал, актерское мастерство, сценическая речь) | сентябрь 2026 | Школа, кабинет музыки | 50 участников | приглашенные педагоги, куратор | участники получили базовые творческие навыки |
|  | Репетиции и тренировки участников | сентябрь- октябрь 2026 | актовый зал | 150 участников | руководители направлений | подготовлены творческие номера |
| создать условия для выявления и раскрытия творческого потенциала через мероприятия | Организация и проведение школьного «ШОУ талантов» | ноябрь 2026 | актовый зал | 150 участников | организационная группа | проведено мероприятие, участники представили свои номера |
|  | Подготовка и постановка спектакля «Новогодняя сказка» (репетиции, создание сценария, декораций) | ноябрь 2026 | школа | 70 участников | творческая команда | готовый театрализованный спектакль |
|  | Проведение спектакля «Новогодняя сказка» | декабрь 2026, | актовый зал | 150 участников | команда проекта | проведен спектакль, расширен охват зрителей |
| обеспечить оснащение сцены и техническую поддержку мероприятий | Закупка оборудования и материалов | июнь–сентябрь 2026 | школа | 5 участников | куратор, администрация | приобретены микрофоны, костюмы и материалы |
|  | Монтаж и оформление сцены (декорации, звук, свет) | сентябрь-октябрь 2026 | актовый зал | 10 участников | техническая группа | сцена подготовлена к мероприятиям |
| Организовать информационное сопровождение и вовлечение школьников | Разработка и распространение афиш, объявлений. | октябрь-декабрь 2026 | школа, соцсети | 150 участников | информационная группа | повышена информированность учащихся |
|  | 5.2. Освещение мероприятий (фото, видео, публикации) | сентябрь– декабрь 2026 | школа, интернет | 150 участников | медиа-группа | создан медиаконтент, повышен интерес к проекту |

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего) Запрашиваемая сумма: 85073 рублей

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количес тво, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс- листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюмы театральные | - | 19 | 53193 | Базовый набор костюмов для различных постановок (новогодние, народные, современные) Световая аппаратура | - |
|  | Баба Яга | 4495 | 1 | 4495 |  | БлагоДар Карнавальный костюм Баба Яга с горбом https://www.wildberries.ru/catalog/28315851/detail.aspx |
|  | Петрушка | 3401 | 1 | 3401 |  | Батик Русский народный костюм Петрушка взрослый https://www.wildberries.ru/catalog/214164403/detail.aspx |
|  | Разбойник | 4475 | 1 | 4475 |  | Артист Карнавальный костюм Разбойника взрослый https://www.wildberries.ru/catalog/488782129/detail.aspx?size=681276639 |
|  | Дед Мороз | 8745 | 1 | 8745 |  | НОВОГОДУШКА Карнавальный костюм Деда Мороза новогодний https://www.wildberries.ru/catalog/179152541/detail.aspx?size=296399008 |
|  | Снегурочка | 8515 | 1 | 8515 |  | НОВОГОДУШКА Костюм снегурочки взрослый новогодний карнавальный https://www.wildberries.ru/catalog/188714699/detail.aspx |
|  | Снеговик | 5187 | 1 | 5187 |  | Пуговка Карнавальный костюм новогодний Снеговик взрослый мужской https://www.wildberries.ru/catalog/306054115/detail.aspx |
|  | Русский народный костюм | 5024 | 1 | 5024 |  | БлагоДар Русский народный костюм https://www.wildberries.ru/catalog/414570807/detail.aspx |
|  | Накидка | 677 | 10 | 6770 |  | ДавайДарить! Карнавальный костюм плащ мантия накидка https://www.wildberries.ru/catalog/298198437/detail.aspx |
|  | Лиса | 3423 | 1 | 3423 |  | Пуговка Карнавальный костюм Лиса женский взрослый https://www.wildberries.ru/catalog/306054092/detail.aspx?size=464253615 |
|  | Медведь | 3158 | 1 | 3158 |  | КАРНАВАЛОФФ Медведь бурый Карнавальный костюм взр https://www.wildberries.ru/catalog/190271523/detail.aspx?size=311207487 |
| 2 | Аппаратура | 5231 | 5 | 26155 |  | https://www.ozon.ru/product/svetodiodnyy-prozhektor-smeny-tsveta-big-dipper-lpc007-rgb-54-3vt-1598067054/?__rr=1&abt_att=1&from=share_ios&origin_referer=away.vk.com&perehod=smm_share_button_productpage_link |
| 3 | Декорации и реквизит | - | 12 | 5725 | Элементы оформления сцены, мобильные декорации |  |
|  | Банер | 1559 | 1 | 1559 |  | Баннер с вашим дизайном 300х100 https://www.wildberries.ru/catalog/756473122/detail.aspx?size=1097119494 |
|  | Сундук | 1833 | 1 | 1833 |  | Сфера Шкатулка сундук пирата большой цветной с черепом и саблями https://www.wildberries.ru/catalog/390941484/detail.aspx?size=566765023 |
|  | Мечи | 221 | 5 | 1005 |  | Умелец Я Меч деревянный игрушечный https://www.wildberries.ru/catalog/21008153/detail.aspx?size=53769514 |
|  | Набор шаров для фотозоны. | 670 | 1 | 670 |  | Шарти Арка из шаров фотозона https://www.wildberries.ru/catalog/447479924/detail.aspx?size=632412029 |
|  | Шары | 658 | 1 | 658 |  | MOLODETSKIY Воздушный шар ромашка большой фотозона https://www.wildberries.ru/catalog/497828509/detail.aspx?size=692120917 |