ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда
на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканский классический лицей», 0411088957, 1020400732395 |  |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| Команда волонтеров «Доброе сердце» БОУ РА «РКЛ» |  |  |  |  |  |
| - Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации (далее – проект) |  |  |  |  |  |
| «Пока мы едины, мы непобедимы!» |  |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | дата | месяц | год |  |
| Начало реализации |  | 12 | июня | 2023 |  |
| Окончание реализации |  | 30 | сентября | 2023 |  |
| - Краткая аннотация проекта |  |  |  |  |  |
| Проект рассчитан на создание эффективной системы развития добровольчества (волонтёрства) в общеобразовательных организациях. Наша команда имеет большой опыт в волонтерской деятельности. Мы дважды победители всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» (2019-2020 гг., 2021-2022 гг.) в различных номинациях. Мы создадим единую республиканскую команду волонтеров «Пока мы едины, мы непобедимы!» направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения в период июнь-сентябрь 2023 года на базе команды волонтеров «Доброе сердце» БОУ РА «РКЛ». |  |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект |  |  |  |  |  |
| В Республике Алтай 181 школа, в 61 школе организованы волонтерские отряды, из них патриотическое направление деятельности ведется в 42 школах (статистика Молодежного центра Республики Алтай). Существует проблема регулярных актов вандализма, устраиваемых школьниками на Мемориалах славы в Республике Алтай. Создав единую патриотическую команду в Республике Алтай, мы привлечем внимание, повысим социальную активность школьников и создадим условия для проявления лучших патриотических качеств Российского гражданина. |  |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  |  |  |  |
| Школьники 7-11 класс Педагоги Родители Волонтеры |  |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта |  |  |  |  |  |
| Создание единой команды волонтеров ««Пока мы едины, мы непобедимы!» в Республике Алтай, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения в период июнь-сентябрь 2023 года на базе команды волонтеров «Доброе сердце» БОУ РА «РКЛ». |  |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и их описание |  |  |  | Сроки реализации |
| Создание республиканской команды волонтеров ««Пока мы едины, мы непобедимы!» | - Создание коордиционного центра волонтерства «Пока мы едины, мы непобедимы!» на базе БОУ РА «РКЛ» Команда волонтеров организуют единый координационный центр с проработкой плана работы. - Рассылка организационных писем в муниципалитеты образования Республики Алтай Подготовка и рассылка организационных писем заверенных Министерством образования и науки Республики Алтай в городской отдел образования и в 10 муниципальных районов образования. - Создание единой базы команды волонтеров «Пока мы едины, мы непобедимы!» Республики Алтай Заполнение облачной информационной базы в яндекс-таблицах для дальнейшей возможности взаимодействия между волонтерами. - Создание социальной группы в «ВКонтакте» команды волонтеров «Пока мы едины, мы непобедимы!» Республики Алтай Каждый участник зарегистрируется в официальной социальной группе «ВКонтакте» для информирования о конкурсах, акциях, слетах и неформального общения. |  |  |  | 12.07.2023- 15.07.2023 16.07.2023- 20.07.2023 20.07. 2023-20.08.2023 20.07. 2023-20.08.2023 |
| Привлечение внимания, повышение социальной активность школьников | - Проведение республиканского конкурса рисунков «Патриоты нашей Родины» Обучающиеся школ нарисуют не только своих прадедов-участников ВОв, но и своих земляков-участников военных действий на Украине. - Проведение телемоста «Пока мы едины, мы непобедимы!» для школьников Республики Алтай Участники акции расскажут о прадедах-участниках ВОв и о своих земляках-участниках военных действий на Украине. - Спортивный слет «В здоровом теле здоровый дух» для школьников Республики Алтай Проведение республиканских спортивных соревнований «В здоровом теле здоровый дух» с привлечением команд волонтеров из 10 районов республики Алтай и 13 школ города Горно-Алтайска. Все команды будут отмечены кубками, рамками и медалями. Самым активным участкам ранее проведенных конкурсов и акций будут вручены значки волонтеров, медали, благодарности. - Создание ролика о единой республиканской команде волонтеров «Пока мы едины, мы непобедимы!» Каждая команда снимет о ролик, который войдет в общий видео фильм о республиканской команде волонтеров «Пока мы едины, мы непобедимы!». В дальнейшем ролик будет транслироваться на ГТРК «Горный Алтай». |  |  |  | 20.07. 2023-30.08.2023 2 20.08.2023 -25.08.2023 15.09.2023-25.09.2023 |
| Воспитание в школьниках лучших патриотических качеств Российского гражданина | - Создание агитбригады «Память» (подбор и подготовка репертуара) Все проводимые мероприятия в школах и на территории населённых пунктов проходят в форме лекций и классных часов. Мы впервые решили возродить агитбригадное движение в лицее и на территории Республики Алтай. Особенностью нашей агитбригады будет то, что её деятельность связана с историческими датами нашей Родины и республики Алтай. Сценарий первого театрализованного представления мы создадим совместно со специалистами Министерства культуры Республики Алтай. - Выезд агитбригады «Память» в районы Республики Алтай Команда волонтеров поставит выездное театрализованное представление патриотического характера для обучающихся и их родителей, учителей школ в городе Горно-Алтайске и районах Республики Алтай. На экране будет отображаться сопровождение из песочной анимации. В перерыве волонтеры проведут опрос для зрителей на знание исторических дат Республики Алтай и России. |  |  |  | 15.07.2023-25.08.2023 1.09.2023-29.09.2023 |
| - Ожидаемые результаты проекта |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |  |
| Количество участников проекта- 336 лицеистов и 43 педагога лицея. Количество волонтеров из Республики Алтай, присоединившихся к команде - (10 районов, 13 школ города) – от 345 волонтеров. Уменьшение актов вандализма, устраиваемых школьниками на Мемориалах славы в Республике Алтай. Увеличение проведенных патриотических мероприятий республиканского уровня. Создание агитбригады патриотического воспитания подрастающего поколения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели: |  |  |  |  |  |
| Воспитание в человеке лучших патриотических качеств Российского гражданина. |  |  |  |  |  |
| - Мультипликативность проекта |  |  |  |  |  |
| Наш проект нужен и необходим не только для тех, на кого он рассчитан – школьников, а также жителям Республики Алтай, он поможет привлечь внимание к данной проблеме, уменьшить акты вандализма, устраиваемых школьниками на Мемориалах славы в Республике Алтай. Данный проект рассчитан на школьников старших классов для любой учебной организации, с помощью победы в конкурсе мы сможем тиражировать наш опыт. |  |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта |  |  |  |  |  |
| • ГТРК «Горный Алтай» • Республиканская газета «Звезда Алтая» |  |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |  |
| - Министерство образования и науки Республики Алтай - Министерства культуры Республики Алтай - АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» - БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» - Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» |  |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |  |
| Проблема в Республике Алтай: https://iz.ru/1438591/2022-12-10/podrostki-oskvernili-vechnyi-ogon-v-gorno-altaiske - Спортивный инвентарь необходимый для проведения спортивного слета «В здоровом теле здоровый дух» приобретен на грант «Добро не уходит на каникулы» 2019-2020 гг. (233 000, 00 руб.) - Сьемка видео ролика будет произведена видеокамерой приобретенной на грант «Добро не уходит на каникулы» 2021-2022 гг. (35 000,00 руб.) - Волонтеры в 2022-2023 учебном году провели акции по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и имеют опыт в данном направлении: https://vk.com/wall-155983730_271 https://vk.com/wall-155983730_266 https://vk.com/wall-155983730_255 https://www.zvezdaaltaya.ru/2022/12/strong-respublikanskij-klassicheskij-licej-provel-blagotvoritelnuju-yarmarku-strong/ https://vk.com/wall104534354_439 |  |  |  |  |  |

____________________		   Шелегина Л.В.            	   15.04.2023

(куратор добровольческого

(волонтерского) отряда на базе

БОУ РА «РКЛ»)	                              (расшифровка)	                  (дата)

____________________		    Никитенко Н.А.    	     15.04.2023

(Директор  БОУ РА «РКЛ»,

на базе которого

действует добровольческий

(волонтерский) отряд)                                   (расшифровка)	         (дата)

МП