КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Инклюзивный творческий фестиваль

«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА – 2021»

(Автор – Гилева Татьяна Геннадьевна)

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
|  | Совещание Организационного комитета по вопросам организации и проведения Фестиваля | 02.02.2021 | Утвержден проект Положения о проведении инклюзивного творческого фестиваля «Территория добра – 2021», определены основные функции и задачи каждого из 6 членов команды |
|  | Регулярные совещания Организационного комитета Фестиваля с привлечением представителей организаций, оказывающих поддержку (волонтеры, партнеры, узконаправленные специалисты) | Февраль – ноябрь 2021 (еженедельно по вторникам) | Организаторы и участники (волонтеры, партнеры, привлеченные специалисты и пр.) чётко понимают цель и задачи, функционал, ход подготовки, промежуточные результаты |
|  | Активизация группы Фестиваля в социальных сетях (ВКонтакте) | Февраль – декабрь 2021 | - Не менее 4 постов в месяц (знакомство с участниками прошлых лет, членами жюри, партнёрами, информирование о ходе реализации проекта), с нарастающим числом постов по мере приближения к основным мероприятиям Фестиваля - Не менее 1000 участников группы |
|  | Проведение переговоров с представителями регионов по вопросам организации выездных отборочных туров Фестиваля (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) | Март 2021 | Назначение конкретных исполнителей на местах, выбор площадок с доступной средой и сроков проведения региональных отборочных туров Фестиваля (3 отборочных тура) |
|  | Проведение переговоров с потенциальными партнёрами Фестиваля, согласование условий сотрудничества | Март – сентябрь 2021 | 12-15 коммерческих организаций, предоставляющих подарочные сертификаты на товары и услуги для награждения победителей Фестиваля |
|  | Проведение переговоров со СМИ по вопросам освещения Фестиваля, согласование условий сотрудничества | Апрель – сентябрь 2021 | - 2-3 видеосюжета о подготовке Фестиваля на региональном телевидении СПб и регионов-участников, - 1 репортаж об итогах Фестиваля, - не менее 10 публикаций о проекте в интернет- и печатных изданиях, - не менее 2 радио-анонсов итогового концерта Фестиваля |
|  | Обучение представителей Оргкомитета на курсах сурдопереводчиков | Июнь – август 2021 | 2 сертифицированных представителя Оргкомитета, владеющих жестовым языком для проведения переговоров и сопровождения слабослышащих участников Фестиваля |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению отборочных туров Фестиваля | Июнь – август 2021 | Готовая методичка (в электронном виде) с освещением основных вопросов, возможных организационных проблем и путей их решения, целей, задач, мероприятий и предполагаемых результатов Фестиваля |
|  | Размещение постов в социальных сетях, рассылка информационных писем по образовательным учреждениям для привлечения волонтёров из СПб, Ленобласти и регионов-участников (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) | Июль – август 2021 | - 50 заявок на очное обучение в школе волонтёров из СПб и ЛО для работы в проекте, - 30 заявок на дистанционное обучение волонтёров из регионов-участников |
|  | Разработка макетов сувенирной продукции Фестиваля | Август 2021 | Готовые макеты сувенирной продукции с логотипом Фестиваля: - футболка, - свитшот, - шопер, - резиновый браслет, - бумажный флажок, - магнит, - кружка, - мягкая игрушка, - шильда на медаль, - шильда на кубок, - ручка, - планшет, - поясная сумка, - кулон-сердечко |
|  | Разработка макетов печатной продукции Фестиваля | Август 2021 | Готовые макеты печатной продукции с логотипом Фестиваля: - афиши (отборочные туры, итоговый концерт), - бланки дипломов, грамот, сертификатов, благодарностей, - буклет о Фестивале, - памятный календарь, - обложка сборника тезисов, - бейдж, - папка, - обложка блокнота |
|  | Разработка макетов брендированного оформления Фестиваля | Август 2021 | Готовые макеты с логотипом Фестиваля: - пресс волл, - баннерная раскраска, - сценические баннеры |
|  | Приобретение технических средств и инструмента для обеспечения организационного процесса Фестиваля и оформления | Август 2021 | - 10 комплектов раций с гарнитурами для оперативной связи представителей Оргкомитета с техническими, хозяйственными службами, волонтёрами - 1 внешний жесткий диск на 1 Тб для хранения всей информации, касающейся проекта - 1 строительный степлер для оформления фотозоны и сцены |
|  | Бронирование билетов на автобусы, проживания представителей Оргкомитета для проведения отборочных туров в регионах (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) | Август 2021 | Четкий график перемещения и состав Оргкомитета в период проведения выездных отборочных туров в регионах (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) |
|  | Проведение переговоров с потенциальными членами жюри, узконаправленными специалистами, педагогами для проведения мастер-классов, модераторами семинара | Август – сентябрь 2021 | - Список членов жюри из числа специалистов в области социальной сферы, культуры и искусства, медийных лиц (3 человека для каждого выездного отборочного тура в регионах, 5 человек для каждого отборочного тура в СПб, 3 человека для оценки работ декоративно-прикладного творчества), готовых принять участие в проекте на добровольческих условиях. - Список узконаправленных специалистов (2-4 человека) для организации телемоста с регионами, онлайн-трансляции семинара для руководителей, итогового концерта Фестиваля, готовых принять участие в проекте на добровольческих условиях - Список педагогов-добровольцев (4 человека) для проведения инклюзивного тренинга по актерскому мастерству и мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для участников Фестиваля - 1 опытный модератор для проведения семинара, понимающий специфику проекта |
|  | Организационное собрание с волонтёрами, подавшими заявки на участие в проекте | 31.08.2021 | Список волонтёров с контактными данными для очного и дистанционного обучения в школе волонтёров (50-60 человек) |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |
|  | Проведение обучающих занятий с волонтёрами Фестиваля (на площадке ГАООРДИ и дистанционно, в рамках «Школы волонтёров») | 01.09.2021 – 31.10.2021 | 30-50 обученных волонтёров для работы в процессе проведения Фестиваля в СПб и регионах-участниках |
|  | Методическое совещание (телемост) с регионами по вопросам организации и проведения отборочных туров, программы пребывания участников будущего итогового концерта в СПб | 07.09.2021 | Чёткий план проведения отборочных туров в регионах с указанием ответственных, видеозапись телемоста (с ответами на вопросы), программа 4-дневного пребывания участников итогового концерта (из регионов) в СПб |
|  | Заказ транспорта для трансфера участников из регионов в СПб и обратно, бронирование гостиницы, адаптированной для проживания людей с ОВЗ | 08.09.2021 – 17.09.2021 | Бронь транспорта и гостиницы в соответствии с графиком пребывания участников из регионов в СПб (в расчете на 10 участников и 5 сопровождающих из каждого региона) |
|  | Заказ сувенирной и печатной продукции Фестиваля (первая часть), брендированного оформления | 13.09.2021 – 17.09.2021 | Готовая печатная и сувенирная продукция с логотипом Фестиваля: - бланки дипломов, грамот, сертификатов (А4 и А5), благодарностей – 1000 шт. - бейджи – 150 шт. - папки пластиковые – 50 шт. - папки бумажные – 20 шт. - блокноты А5 – 50 шт. - футболки – 260 шт. - свитшоты – 7 шт. - ручки – 120 шт. - планшеты – 10 шт. - поясные сумки – 50 шт. - кулоны-сердечки – 1300 шт. - афиша отборочных туров в СПб – 2 шт. (А1), 10 шт. (А3) - роллерный пресс волл (2х2) – 1 шт. - баннерная раскраска (2х4) – 1 шт. - сценические баннеры (2х7) – 6 шт. |
|  | Заказ транспорта для перемещения по СПб, входных билетов и экскурсионного обслуживания, организация питания для участников из регионов | 20.09.2021 – 30.09.2021 | Распорядок дня и маршрут перемещения участников из регионов в соответствии с 4-дневной программой их пребывания в СПб |
|  | Анонсирование отборочных туров Фестиваля, рассылка Положения о проведении Фестиваля, писем-приглашений, приём заявок на участие и видеозаписей | 01.09.2021 – 31.10.2021 (в регионах до 15.10.2021) | База данных участников с контактными данными (1000 человек из СПб и ЛО, не менее 100 человек от каждого из включенных регионов) |
|  | Приём заявок на участие в инклюзивных мастер-классах и семинаре для руководителей, тезисов докладов | 01.09.2021 – 07.11.2021 (тезисы докладов – до 29.10.2021) | Список участников инклюзивных мастер-классов (не более 50 человек на каждый из двух), список участников семинара для руководителей (50 человек), список выступающих с докладами (не менее 10 человек) |
|  | Выезд представителей Оргкомитета на площадки участников из СПб и ЛО для предварительного просмотра творческих номеров (выезд может быть согласован, только если программа включает не менее 10 номеров, в остальных случаях должны быть предоставлены видеозаписи творческих номеров на общих основаниях) | 04.10.2021 – 15.10.2021 | 2-3 выезда Оргкомитета (выезды проводятся только в специализированные учреждения для людей с ОВЗ, условно здоровые участники принимают участие в заочном отборочном туре на основании предоставленных видеозаписей) |
|  | Подготовка и подписание грамот участников, благодарностей педагогам, членам жюри, волонтёрам и активным участникам организационного процесса в регионах | 15.10.2021 – 17.10.2021 | Готовые документы (грамоты, благодарности) для вручения во время проведения выездных отборочных туров в регионах (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) |
|  | Организация питания членов жюри, обеспечение участников питьевой водой и одноразовой посудой, организация чаепитий для участников и волонтеров по окончании каждого выездного отборочного тура в регионах | 18.10.2021 – 29.10.2021 | 3 кофе-брейка для 3 членов жюри 3 кулера с водой и пластиковыми стаканами 3 скромных чаепития с большими пирогами |
|  | Решение организационных вопросов на местах (в регионах), проверка списков, организация регистрации участников, проверка документов и степени готовности к проведению отборочного тура – представителями Оргкомитета | 18.10.2021 – 29.10.2021 (приезд Оргкомитета за 1 день до отборочного тура – по согласованному графику) | 100-процентная готовность к проведению отборочных туров в регионах (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) |
|  | Проведение выездных отборочных туров Фестиваля в регионах (Псков, Петрозаводск, Великий Новгород) | 18.10.2021 – 29.10.2021 (1 день в каждом из 3 регионов – по согласованному графику) | 100 участников отборочного тура в каждом регионе, Список региональных участников итогового концерта Фестиваля в СПб (10 человек от каждого из регионов-участника с сопровождающими – 5 человек) |
|  | Корректировка тезисов докладов, составление и вёрстка сборника | 29.10.2021 – 07.11.2021 | Макет сборника тезисов докладов (не менее 10 докладов) |
|  | Отсмотр Организационным комитетом видеозаписей творческих номеров участников из СПб и ЛО | 31.10.2021 – 07.11.2021 | Список участников очных отборочных туров в СПб и ЛО (не более 120 творческих номеров) |
|  | Согласование присутствия дежурной кареты скорой помощи в период проведения итогового концерта Фестиваля | 01.11.2021 – 14.11.2021 | Подтверждающее письмо о назначении конкретной бригады скорой медицинской помощи с указанием контактов ответственного лица |
|  | Подготовка сертификатов участников мастер-классов, семинара, подготовка благодарностей педагогам инклюзивных мастер-классов, жюри очных отборочных туров в СПб | 01.11.2021 – 19.11.2021 | Именные сертификаты участников мастер-классов (А5) – 100 шт. Сертификаты участников семинара (А4) – 50 шт. Благодарности педагогам мастер-классов (А4) – 4 шт. Благодарности жюри очных отборочных туров в СПб (А4) – 10 шт. |
|  | Собрание с волонтёрами, инструктаж, организация регистрации участников очных отборочных туров в СПб и проч. | 02.11.2021 | Инструкция с назначением ответственных в каждом секторе задач |
|  | Составление графика привлечения социального такси для членов жюри с ОВЗ | 03.11.2021 – 05.11.2021 | Четкий график привлечения социального такси для членов жюри с ОВЗ |
|  | Согласование технического и хозяйственного обеспечения очных отборочных туров в СПб | 08.11.2021 | Технический райдер и хозяйственная заявка на проведение очных отборочных туров в СПб |
|  | Организация питания для членов жюри отборочных туров в СПб, обеспечение участников питьевой водой | 08.11.2021 – 11.11.2021 | Кофе-брейк, горячие обеды для членов жюри – 10 чел. Одноразовые стаканы, кулер с питьевой водой в расчете на 700 чел. |
|  | Заказ сувенирной и печатной продукции Фестиваля (вторая часть) | 08.11.2021 – 12.11.2021 | Готовая печатная и сувенирная продукция с логотипом Фестиваля: - шоперы – 1000 шт. - резиновые браслеты – 1000 шт. - бумажные флажки – 1000 шт. - магниты – 1000 шт. - кружки пластиковые под полиграфическую вставку – 1000 шт. - мягкие игрушки-сувениры – 1000 шт. - шильды на медали – 200 шт. - шильда на кубок – 200 шт. - афиши итогового канцера – 2 шт. (А1), 10 шт (А3) - буклет о Фестивале – 1000 шт. - памятный календарь – 200 шт. - сборник тезисов – 50 шт. - медали – 200 шт. - кубки – 200 шт. |
|  | Проведение очных отборочных туров Фестиваля в СПб | 09.11.2021 и 11.11.2021 | Сводный протокол с результатами, список участников итогового концерта Фестиваля (200-250 человек) |
|  | Отсмотр Организационным комитетом фотографий работ декоративно-прикладного творчества участников из СПб и ЛО | 08.11.2021 – 14.11.2021 | Список участников выставки работ декоративно-прикладного творчества во время итогового концерта в Фестиваля в СПб (не более 500 работ) |
|  | Информирование участников итогового концерта и выставки работ декоративно-прикладного творчества, согласование инклюзивных номеров (кого и с кем объединяем из числа здоровых участников и участников с ОВЗ) | 12.11.2021 – 16.11.2021 | Проект инклюзивной программы итогового концерта |
|  | Согласование плана проведения инклюзивных мастер-классов (с педагогами) и программы семинара, закупка материалов для проведения мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству, организация питания для участников семинара (кофе-брейк) и инклюзивных мастер-классов (питьевая вода, чай, пироги) | 15.11.2021 – 19.11.2021 | План проведения инклюзивного тренинга по актерскому мастерству и мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству, программа семинара по инклюзивному творчеству, готовые папки с набором методических материалов для участников семинара, акриловые краски, кисти, баночки для воды, палитра в расчете на 50 чел., кофе-брейк для участников семинара (чай, кофе, сахар, сливки, пирожки, конфеты, печенье) в расчете на 50 чел., перекус для участников инклюзивных мастер-классов (питьевая вода, чай, сахар, пироги, печенье, конфеты) в расчете на 100 чел. |
|  | Проведение аудио-, видео- и очных репетиций для сведения инклюзивных номеров участников итогового концерта Фестиваля, генеральная репетиция | 15.11.2021 – 25.11.2021 | Готовая инклюзивная программа итогового концерта |
|  | Подготовка дипломов, благодарностей партнерам, руководителям | 15.11.2021 – 25.11.2021 | Готовые именные дипломы призеров Фестиваля – 400 шт., благодарности руководителям – 200 шт., благодарности партнерам – 30 шт. |
|  | Организация итогового концерта и церемонии награждения Фестиваля, оформление зала, заказ гелиевых шаров, цветов для руководителей, питьевой воды для участников, размещение по гримерным комнатам, организация онлайн трансляции | 22.11.2021 – 25.11.2021 | Сценарий итогового концерта, световая и звуковая партитура, смонтированный видеоряд, технический райдер, хозяйственная заявка, сценарий церемонии награждения, комплекты наград, план размещения |
|  | Встреча волонтёрами, размещение в гостинице участников из регионов в СПб | 23.11.2021 | 3 автобуса с общим количеством прибывших 45 чел. |
|  | Проведение обзорной экскурсии по СПб для участников из регионов | 23.11.2021 | 3 группы по 15 чел. (в сопровождении волонтеров, с привлечением партнеров, осуществляющих экскурсионное обслуживание людей с ОВЗ) |
|  | Проведение инклюзивных мастер-классов для участников и семинара по инклюзивному творчеству для педагогов, онлайн трансляция | 24.11.2021 | 3 площадки (не менее 7 волонтеров на каждой), знакомство участников и педагогов, инклюзивное взаимодействие участников в творческой деятельности, выступление докладчиков, обмен опытом |
|  | Проведение экскурсии в Русский музей для участников из регионов в сопровождении волонтеров и партнеров по инклюзивному творческому номеру, посещение дома сопровождаемого проживания ГАООРДИ | 25.11.2021 | Экскурсия: 3 группы по 16-17 человек, Дом сопровождаемого проживания: 20 человек |
|  | Организация интерактивной программы в фойе перед началом итогового концерта (оформление фотозоны, выставки работ декоративно-прикладного творчества, установка баннерной раскраски, роллерного пресс волла, встреча и размещение партнеров, обеспечивающих проведение интерактивно-развлекательной программы) | 25.11.2021 – 26.11.2021 | Сценарий интерактивной программы, список участников выставки работ декоративно-прикладного творчества, схема расстановки выставочного оборудования, технических райдер |
|  | Собрание с волонтёрами, инструктаж, организация регистрации участников Фестиваля | 26.11.2021 | Инструкция с назначением ответственных в каждом секторе задач |
|  | Проведение интерактивной программы, итогового концерта, выступление «звездного гостя», церемония награждения Фестиваля, проведение танцевальной программы для участников, онлайн трансляция | 26.11.2021 | Полная посадка партера зрительного зала (500 чел.), положительные отзывы зрителей, участников, партнеров – не менее 20 рукописных и не менее 20 в социальных сетях |
|  | Организация отъезда участников из регионов | 26.11.2021 | 3 автобуса по 15 чел. (Псков, Великий Новгород, Петрозаводск) |
|  | Фото- и видеосъемка всех мероприятий в рамках основного этапа Фестиваля, пост-релизы о ходе реализации проекта | Регулярно на протяжении всего Фестиваля | Фото- и видеоотчеты, пост-релизы |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
|  | Итоговое совещание Организационного комитета Фестиваля | 30.11.2021 | Аналитическая справка результатов реализации проекта |
|  | Мониторинг отзывов, сбор предложений участников, партнёров, членов жюри Фестиваля | 26.11.2021 – 12.12.2021 | Не менее 10 положительных отзывов и конструктивных предложений по усовершенствованию процесса проведения Фестиваля |
|  | Итоговое совещание с волонтёрами Фестиваля в форме чаепития (анализируем, благодарим, планируем) | 03.12.2021 | Создание устойчивого сообщества волонтёров (10-15 человек) для регулярной работы над Фестивалем и другими проектами |
|  | Контроль выполнения партнёрами обязательств по предоставленным подарочным сертификатам (проведение экскурсий, интерактивных программ, спектаклей, мастер-классов, фотосессий и т.д.) для победителей Фестиваля | 01.12.2021 – 31.05.2022 | 100-процентное выполнение партнёрами обязательств по подарочным сертификатам |
|  | Планирование возможного участия инклюзивных творческих номеров (подготовленных в рамках Фестиваля) в мероприятиях Санкт-Петербурга и других регионов на 2022 год, подготовка предложений для участников | 01.12.2021 – 19.12.2021 | Выступление участников Фестиваля (в сводном составе, здоровых и с ОВЗ) в 10-12 мероприятиях в течение 2022 года |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта | 29.11.2021 – 20.12.2021 | Готовый текстовый и финансовый отчет с приложением необходимой документации, фото- и видеоматериалов проекта |