Паспорт проекта «#Дружу_с_природой»

| Полное название проекта | Проект по формированию экологической культуры у детей в возрасте с 4 до 12 лет через проведение развивающих экологических игр «#Дружу_с_природой» |
| --- | --- |
| Краткое название проекта | #Дружу_с_природой |
| Автор проекта | Цветкова Елизавета Сергеевна |
| Полное и сокращенное название организации | Центр развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета |
| Наставник проекта | Арсеньева Татьяна Николаевна |
| Участники проектной группы | Цветкова Елизавета Сергеевна – руководитель проекта, специалист по работе с молодежью Сыровая Галина Анатольевна – автор и ведущая мастер-класса по созданию эко-игрушки, ведущий психолог Бобинина Валентина Николаевна – соведущая мастер-класса по созданию эко-игрушки, волонтер проекта Драпей Анастасия Владимировна – ведущая экологических игр с детьми от 4 до 12 лет, волонтер проекта Андропов Даниил Николаевич – ведущий экологических игр с детьми от 4 до 12 лет, волонтер проекта Савинкова Ирина Дмитриевна – соведущая экологических игр с детьми от 4 до 12 лет, волонтер проекта Колчина Елизавета Валерьевна – ведущая эковикторины, волонтер проекта Крылов Анатолий Анатольевич – медиаволонтер проекта Аллахвердиева Самая Ашрафовна – медиаволонтер проекта + 60 волонтеров проекта |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: формирование экологической культуры жителей Твери и Тверской области и привлечение внимания к проблемам экологии Тверского региона. Задачи проекта: 1) подготовить план и материалы для проведения мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и привлечение внимания к проблемам экологии Тверского региона 2) привлечь и обучить волонтеров для проведения мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и привлечение внимания к проблемам экологии Тверского региона 3) подготовить план и материалы для проведения II Экологического фестиваля «МыВместе за экологию» 4) провести II Экологический фестиваль «МыВместе за экологию» 5) создать онлайн-платформу проекта 6) внедрить оригинальный контент (видеоролики, информационные посты, статьи, инфографики и т.д.) для онлайн-платформы проекта 7) собрать чек-лист экологических и экоохранных организаций Тверской области для дальнейшего привлечения в качестве партнеров проекта 8) разработать программу занятий и развивающих игр на экологические темы со школьниками 9) разработать положение и информационное письмо с требованиями к работам, представляемым на конкурс творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов 10) провести конкурс творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов |
| Аннотация проекта (актуальность и значимость, краткое содержание проекта) | Проект «#Дружу_с_природой» направлен на формирование экологической культуры жителей Твери и Тверской области и привлечение внимания к проблемам экологии Тверского региона. В проекте задействовано более 60 волонтеров. В рамках проекта был проведен I Экологический фестиваль «МыВместе за экологию», а также активно проводятся экологические игры с детьми в возрасте от 4 до 12 лет, создается просветительский контент для размещения на будущей онлайн-платформе, разрабатываются новые программы и методические рекомендации по экологическим темам и т.д. Актуальность и значимость проекта «#Дружу_с_природой» обусловлена неблагоприятной экологической обстановкой Тверского региона и низким уровнем экологической культуры жителей Твери и Тверской области. Социальное воздействие будет осуществляться путем постепенного привития подрастающему поколению образа жизни, направленного на сохранение природы родного края. В настоящий момент мы создаем позитивный и привлекательный портрет человека, ответственно подходящего к поддержанию экологии, а также информируем о возможностях альтернативного применения и использования вещей, вышедших из употребления. |
| Предполагаемый продукт и ожидаемые результаты | Ожидаемые результаты: 1) проведение не менее 10 мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и привлечение внимания к проблемам экологии Тверского региона 2) привлечение к участию в проекте не менее 100 волонтеров 3) проведение II Экологического фестиваля «МыВместе за экологию» 4) создание и развитие онлайн-платформы проекта 5) проведение не менее 100 занятий и развивающих игр на экологические темы со школьниками 6) представление проекта на площадке «Эковолонтерство» на ХI Межрегиональном фестивале молодежных волонтерских инициатив осенью 2021 года 7) проведение конкурса творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов Перспективы дальнейшего развития: 1) выход на всероссийский уровень 2) разработка методических рекомендаций для волонтеров экологического направления 3) ежегодное проведение Экологического фестиваля «МыВместе за экологию» 4) привлечение действующих исследователей в области экологии с целью научного обоснования важности проекта 5) ежегодное проведение конкурса творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов |
| Длительность проекта, этапы работы над проектом | Сроки реализации проекта: март 2021 – август 2022 гг. Этапы работы над проектом: 1) Подготовительный этап (март 2021 года). Данный этап предполагает решение следующих задач: - Составление и обсуждение поэтапного плана работы, сбор информации об экологической обстановке в Тверском регионе; - Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения проекта; - Разработка программ экологических игр, викторин и мастер-классов; - Привлечение волонтеров на обучение в рамках проекта; - Привлечение партнеров. 2) Этап обучения (апрель 2021 года). - Обучение волонтёров основам экологического просвещения жителей Тверского региона, а также работе по разработанным программам. 3) Практический этап (май 2021 года – июль 2022 года) На данном этапе предполагается реализация проекта. - Проведение экологического квеста на берегу Тьмаки https://volunteer.tversu.ru/news/6013; - Проведение I Экологического фестиваля «МыВместе за экологию» https://volunteer.tversu.ru/news/6099; - Проведение экологической игры в Кванториуме https://volunteer.tversu.ru/news/6221 ; - Создание онлайн-платформы проекта; - Разработка просветительского контента для онлайн-платформы проекта; - Формирование чек-листа экологических и экоохранных организаций Тверской области для дальнейшего привлечения в качестве партнеров проекта; - Привлечение новых волонтеров в проект и их последующее обучение; - Проведение конкурса первого творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов; - Представление проекта на площадке «Эковолонтерство» на ХI Межрегиональном фестивале молодежных волонтерских инициатив; - Разработка программы занятий и развивающих игр на экологические темы со школьниками; - Проведение экологического квеста на берегу Лазури; - Проведение экологического квеста на берегу Тверцы; - Организация круглого стола, посвященный проблемам экологии Тверского региона; - Создание и проведение кинотренинга на тему экологичного отношения к планете и человеку; - Проведение второго конкурса творческих работ «Творим с природой» среди школьников и студентов; - Подготовка и проведение II Экологического фестиваля «МыВместе за экологию». 4) Обобщающий этап (до 31 августа 2022 года). - Анализ и корректировка действий, направленных на реализацию проекта. |
| География реализации проекта | Тверская область |