**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«Березовский политехнический техникум»**

 Проект

"Золотая осень –

возраст золотой"

 Разработал:

                                                             Ермаков Николай Николаевич,

обучающийся 2 курса

Березовский 2019

|  |  |
| --- | --- |
| 1. География проекта |  Кемеровская область – Кузбасс, Березовский городской округ  |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 | Ноябрь 2019 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Краткая аннотация проекта | Осень символизирует закат жизни человека. Уже убран урожай, полны кладовые, наступает чудесный момент спокойствия и отдыха. Изобилие, которое приносит осень, придает человеку спокойствие и уверенность в материальном плане. Осень несет в себе легкую усталость от трудов и осознанного взгляда на достигнутые цели. Хорошее время для подведения итогов. Человек смотрит на прожитую жизнь с высоты своего возраста, и многие вещи он осознает по-другому. Именно поэтому пришла идея совместить осень человеческой жизни и природную осень и запечатлеть это в фотопроекте «Золотая осень». В реализации проекта будут задействованы педагогические работники и студенты-волонтеры Березовского политехнического техникума. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Основная цель проекта | Добавить положительные эмоции в жизнь ветеранов педагогического труда и не дать им закрыться в своих бытовых делах и проблемах, а взглянуть - какой мир яркий и интересный. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Задачи проекта | Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. |
| Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. |
| Формирование атмосферы психологического комфорта и благоприятных взаимоотношений между студенческой молодёжью и школьниками с ограниченными возможностями здоровья |
| Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал участников проекта. |
| Популяризация идей волонтерства (добровольчества) |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Этапы реализации проекта | **Организационный (сентябрь, 2019 г.)** |
|  | Получение информации у специалистов Управления образования Березовского городского округа о количестве ветеранов педагогического труда города |
|  | Анкетирование и опрос студентов ГПОУ БПТ, с целью набора студентов-волонтеров |
|  | Создание проектной (инициативной) группы ответственную за разработку и реализацию проекта |
|  | Разработка, обсуждение и корректировка тематики фотосессий и финального праздничного мероприятия.  |
| **Основной этап (октябрь 2019 г.)** |
| Реализация подпрограмм проекта (согласно отдельных планов) |
|  | Организация и проведение фотосессий на фоне осенней природы |
|  | Обработка и печать фотографий |
|  | Создание фотовыставки |
| **Заключительный этап (май, 2021 г.)** |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия с вручением фотографий участникам проекта |
|  | Подведение итогов проекта – встреча за круглым столом всех волонтеров проекта |
|  | Подготовка отчета (фотоотчета, видеоотчета) о проделанной работе |
|  | Размещение информации в СМИ и на сайте ГПОУ БПТ  |
|  |  | Распространение полученного опыта |

|  |
| --- |
| 7. Показатели результативности реализации проекта |
| Количественные показатели | Более 50 ветеранов будут участниками проекта; Не менее 10 студентов - добровольцев и 2 педагогов будут привлечены для работы в проекте.  |
| Качественные показатели | Увеличение заинтересованности молодёжи к жизни людей старшего поколения.Повышение социальной активности и самореализация ветеранов.Создание праздничного настроения для ветеранов. |
| 8. Дальнейшая реализация проекта |
| Рост масштаба и значимости проекта от городского до регионального |

|  |
| --- |
| 9. Партнеры проекта и собственный вклад |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
|  | Администрация техникума | Учебно-материальная база, для проведения фотовыставки и праздничного мероприятия.  |
|  | Волонтерский отряд техникума «Энергия жизни» | Фотобумага, обработка фотографий |
|  | Городская газета «Мой город»;Теле-радио компания «12 Канал» | информационное освещение проекта в СМИ |

|  |
| --- |
| **Календарный план реализации проекта** |
| № | Решаемая задача | Мероприятиеи его описание | Сроки  | Показатели результативности |
|  | Создание проектной (инициативной) группы проекта | Информирование студентов ГПОУ БПТ | Сентябрь 2019 | Информационное обеспечение – 10 человек |
|  | Обоснование актуальности проблемы проекта. Намечаем свои дальнейшие шаги (составление плана действий по группам) | Заседание актива волонтерского отряда «Энергия жизни» | Сентябрь 2019 | План |
|  | Сбор информации | Обработка данных Управления образования Березовского городского округа о количестве ветеранов педагогического труда города | Сентябрь 2019 | Пофамильный список  |
|  | Составление плана проведения фотосессий и мероприятий  | Разработка, обсуждение и корректировка тематики мероприятий, встреч. | Сентябрь 2019 | План |
|  | Составление графика проведения фотосессий  | Согласование расписания проведения с ветеранами | Сентябрь 2019 | Рабочая группа |
|  | Организация и проведение фотосессий  | Выбор локаций на фоне осенней природы  | Октябрь 2019 | Привлечение педагогов и ветеранов (учет их мнения) |
|  | Обработка и печать фотографий  | Подготовка фотографий | Октябрь2019 | Волонтерский отряд «Энергия жизни» |
|  | Создание фотовыставки | Оформление | Октябрь2019 | Рабочая группа проекта |
|  | Праздничное мероприятие | Организация и проведение праздничного мероприятия с вручением фотографий участникам проекта | Ноябрь 2019 | Рабочая группа проекта |
|  | Подготовка отчета (фотоотчета, видеоотчета) о проделанной работе | Фотоколлаж,Монтирование ролика | Ноябрь 2019 | Рабочая группа проекта |
| 11. | Анализ результатов по реализации проекта | Выводы по итогам опросов, отзывов ветеранов и студентов-волонтеров о проекте  | Ноябрь 2019 |  |

 **Заключение**

Проект «Золотая осень – золотой возраст» можно реализовать в условиях большинства учреждений. Проект не требует больших материальных затрат, в него активно включаются студенты, педагоги, ветераны, следовательно, взаимодействие поколений значительно улучшаются. История развития фотографии интересна и увлекательна. Фотография является неотъемлемой частью жизни человека – как в повседневности, так и науке.

 **Перспектива развития проекта**

Данный проект имеет широкую перспективу развития, воспитывая при этом патриотические чувства, связывающие разные поколения.

<https://vk.com/id459928587?w=wall459928587_604%2Fall>