Социальный проект

«День Варенья!»

Автор

Харина Н.В.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

(деятельности в рамках проекта)

День Рождения - это уникальный праздник, день, воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. А что же ты хочешь в этот день? Кучу подарков? Бездельничать? Или сделать тех, кто с тобой в этот день, такими же счастливыми, как и ты сам?

Все это замечательно, но  в силу различных сложившихся жизненных ситуаций многодетные  родители зачастую не могут позволить организовать полноценный праздник  с подарками и сюрпризами для своих детей, так как это затратное мероприятие.

Поэтому тема нашего проекта «День варенья» особо актуальна на сегодняшний день для многодетных малообеспеченных семей. Специалисты МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги», с привлечением Клуба волонтеров «Ровесник» совместно с развлекательными учреждениями города Юрги считает  необходимым помочь таким семьям с детьми в организации интересного и веселого праздника - День рождения.

Вечеринка  в честь дня рождения – это момент, когда ребенок может почувствовать себя особенно значимым и важным человеком.

Но гораздо интереснее, когда свой день рождения придут отмечать сразу же несколько именинников. Можно   повеселиться, принять участие в играх и развлечениях,  день рождения — это, прежде всего веселье.

Реализация проекта будет проходить 4 раза в год в период с июня по ноябрь 2022 года.

В реализации проекта будут задействованы специалисты МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги», волонтеры Клуба «Ровесник»,  детские развлекательные центры города Юрги «СмайЛенд», «Зажигай».

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

В Российской Федерации за последние годы сделано многое для того, чтобы объединить усилия общества и государства вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и поддержки института семьи. То, что именно тема семьи сегодня становится приоритетной, отражает общую озабоченность состоянием этого института, а точнее – кризисом семейных ценностей, который переживает современное общество.

# В нашем государстве активно поддерживается материнство, совершенствуется законодательная база в этом направлении.  Внесены  ряд изменений в области поддержки многодетных семей, осуществлены следующие меры поддержки:

- продление выплат материнского капитала до конца 2022 года;

- погашение 450 000 рублей долга по ипотеке для многодетных;

- налоговые льготы для многодетных семей;

- реализация Концепции государственной семейной политики и др.

Однако как свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство наших сограждан убеждены в том, что рождение третьего и последующих детей ухудшает материальное положение семей  (56 %).

Несмотря на социальную поддержку, одна из главных проблем многодетных семей - материальная. В настоящее время с рождением каждого ребенка доход семьи резко уменьшается. Многодетные семьи и прежде были материально уязвимой категорией населения, а современные инфляционные процессы бьют по ним больше, чем по обществу в целом, и вынуждают экономить на самом необходимом - на многих продовольственных и почти на всех промышленных товарах, не говоря уже об остальных тратах.

День Рождения - это уникальный праздник, день, воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь.
Этот праздник одинаково важен для ребёнка в любом возрасте и несет определенные педагогические и психологические нагрузки, позволяющие:

- Расширять мировоззрение ребенка;

- Способствуют развитию позитивного эмоционального восприятия действительности;

- Укрепляют внутрисемейные связи между детьми и близкими родственниками.

Все это замечательно, но  в силу различных сложившихся жизненных ситуаций многодетные  родители зачастую не могут позволить организовать полноценный праздник  с подарками и сюрпризами, так как это затратное мероприятие.

Поэтому тема нашего проекта «День варенья» особо актуальна на сегодняшний день для многодетных малообеспеченных семей. Специалисты МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» и Клуб волонтеров «Ровесник» совместно с развлекательными учреждениями города Юрги считают  необходимым помочь таким семьям с детьми в организации интересного и веселого праздника - День рождения.

Вечеринка  в честь дня рождения – это момент, когда ребенок может почувствовать себя особенно значимым и важным человеком.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

Несовершеннолетние   дети – именинники (из многодетных малоимущих семей) в возрасте от 5 до 14 лет и их семьи, состоящие на учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация и проведение праздника детства «День Варенья» - День рождения для детей из многодетных  малоимущих семей, состоящих на учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» в 2021 году.

Задачи:

- подобрать команду волонтеров – аниматоров для проведения праздничной программы;

- найти  место проведения праздника (сотрудничество с городскими детскими развлекательными клубами);
- подобрать  в картотеке  детей – именинников из многодетных семей, состоящих на учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги»;

- составить план - сценарий проведения «Дня варенья»;

- подобрать необходимое оборудование, инвентарь;

- приобрести подарки именинникам;

- провести мероприятия;

- осветить в СМИ реализацию проекта.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Сроки проведения | Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана действий по реализации проекта | Организационный этап | Июнь 2022 | Распределение обязанностей внутри команды проекта |
|  | Определение круга детей из многодетных малообеспеченных семей, рождённых в весенний период. Согласование с родителями времени и места проведения поздравительных мероприятий. | Работа с базой данных многодетных семей | Июнь 2022 | Определение 5 – 7 детей- именинников из многодетных малообеспеченных семей. |
|  | 1.Определение группы аниматоров 2. Определение обязанности каждого участника команды. 3.Разработка сценария и подготовка поздравительной программы. 4.Проведение праздничной программы «Дня варенья». Вручение подарков 5. Проведение фото и видеосъемки. | Чествование весенних именинников | Июнь 2022 | 5 – 7 детей нашего города из многодетных малоимущих семей смогут отметить свой день рождения в кругу друзей и близких (около 25 детей), получить подарки и море позитивных эмоций. |
|  | Монтаж видеоролика | «Мой день варенья». | Июль 2022 | Положительные отзывы о проекте. Освещение в СМИ проекта. Распространение ролика среди участников мероприятия. |
|  | Определение круга детей из многодетных малообеспеченных семей, рождённых в летний период. Согласование с родителями времени и места проведения поздравительных мероприятий. | Работа с базой данных многодетных семей | Июль 2022 | Определение 5 – 7 детей- именинников из многодетных малообеспеченных семей. |
|  | 1.Определение группы аниматоров 2. Определение обязанности каждого участника команды. 3.Разработка сценария и подготовка поздравительной программы. 4.Проведение праздничной программы «Дня варенья». Вручение подарков 5. Проведение фото и видеосъемки. | Чествование летних именинников | Июль 2022 | 5 – 7 детей нашего города из многодетных малоимущих семей смогут отметить свой день рождения в кругу друзей и близких (около 25 детей), получить подарки и море позитивных эмоций. |
|  | Монтаж видеоролика | «Мой день варенья». | Август 2022 | Положительные отзывы о проекте. Освещение в СМИ проекта. Распространение ролика среди участников мероприятия. |
|  | Определение круга детей из многодетных малообеспеченных семей, рождённых в осенний период. Согласование с родителями времени и места проведения поздравительных мероприятий. | Работа с базой данных многодетных семей | Сентябрь 2022 | Определение 5 – 7 детей- именинников из многодетных малообеспеченных семей. |
|  | 1.Определение группы аниматоров 2. Определение обязанности каждого участника команды. 3.Разработка сценария и подготовка поздравительной программы. 4.Проведение праздничной программы «Дня варенья». Вручение подарков 5. Проведение фото и видеосъемки. | Чествование осенних именинников | Сентябрь 2022 | 5 – 7 детей нашего города из многодетных малоимущих семей смогут отметить свой день рождения в кругу друзей и близких (около 25 детей), получить подарки и море позитивных эмоций. |
|  | Монтаж видеоролика | «Мой день варенья». | Октябрь 2022 | Положительные отзывы о проекте. Освещение в СМИ проекта. Распространение ролика среди участников мероприятия. |
|  | Определение круга детей из многодетных малообеспеченных семей рождённые в зимний период и получение согласия их родителей, на проведение поздравительно-развлекательных мероприятий. | Работа с базой данных многодетных семей | Октябрь 2022 | Определение 5 – 7 детей- именинников из многодетных малообеспеченных семей. |
|  | 1.Определение группы аниматоров 2. Определение обязанности каждого участника команды. 3.Разработка сценария и подготовка поздравительной программы. 4.Проведение праздничной программы «Дня варенья». Вручение подарков 5. Проведение фото и видеосъемки. | Чествование зимних именинников | Ноябрь 2022 | 5 – 7 детей нашего города из многодетных малоимущих семей смогут отметить свой день рождения в кругу друзей и близких (около 25 детей), получить подарки и море позитивных эмоций. |
|  | Монтаж видеоролика | «Мой день варенья». | Ноябрь 2022 | Положительные отзывы о проекте. Освещение в СМИ проекта. Распространение ролика среди участников мероприятия. |
|  | 1.Проведение анкетирования участников проекта, выводы по результатам. 2.Анализ и оценка эффективности проекта. 3.Создание отчетного видеоролика и фотоотчета. | Предоставление содержательных и финансовых отчетов. Оценка результатов реализации проекта. | Ноябрь 2022 | Удовлетворенность целевой группы, проведенными мероприятиями. Положительные отзывы от участников проекта. Получение новых навыков в работе волонтерами. Выполнение поставленных задач. |

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные показатели:

В результате реализации проекта 25 - 30 детей нашего города из многодетных малоимущих семей смогут отметить свой день рождения в кругу друзей и близких (около 100 детей), получить подарки и море позитивных эмоций в течении года.

Социальный эффект

Праздник Дня рождения одинаково важен для ребёнка в любом возрасте. Благодаря которому:

- Расширяется мировоззрение ребенка;

- Развивается позитивное эмоциональное восприятия действительности;

- Укрепляются внутрисемейные связи между детьми и близкими родственниками.

А главное, если мы подарим минуты счастья хотя бы нескольким детям, то наш проект создан не зря.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ПОДДЕРЖКА

Проект «День Варенья!» может носить длительный характер. Мероприятия в рамках данного проекта могут быть реализованы неоднократно (или могут  вноситься изменения) при сотрудничестве с социальными партнерами в области культуры,  представителями бизнеса и благотворительных фондов. Замена целевой аудитории.

РИСКИ ПРОЕКТА

При отсутствии ребенка на мероприятии по уважительной причине, именинник будет поздравлен  в ближайшее время  и подарок будет вручен на дому аниматорами из числа волонтеров Клуба «Ровесник».

http://xn--80aeb5cm2e.xn--p1ai/