Приложение № 1 к Объявлению 
о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку проектов социальных инициатив

| Регистрационный номер |  |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на предоставление гранта в форме

субсидий из бюджета Пензенской области социально

ориентированным некоммерческим организациям

на поддержку проектов социальных инициатив

| # 1. О проекте |  |
| --- | --- |
| 1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. |
| 2. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту | Деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта); - профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, содействие снижению количества людей, подверженных таким зависимостям. |
| 3. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант | Полное погружение |
| 4. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) | Проект "Полное погружение" направлен на вовлечение детей от 10 до 18 лет в современное спортивное направление - фиджитал. Фитджитал - функционально-цифровой вид спортивных игр, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие с виртуальной средой. Для выполнения заданий игроку необходима хорошая физическая подготовка, реакция и умение анализировать происходящее вокруг. Дети учатся работать в команде, обретают лидерские качества, учатся аналитическому мышлению. Главная цель проекта увлечь детей от 10 до 18 лет полезной занятостью, научить командной работе, укрепить здоровье. Проект направлен на профилактику девиантного поведения, укрепления полезных привычек, отказ от табакокурения, приема алкоголя и наркотических средств. Привлечение детей от 10 до 18 лет в проекте планируется через совместную работу с Министерством образование и управлением образования города Пензы, и учебными заведениями. В рамках проекта пройдут тренировки по фиджитал спорту для детей от 10 до 18 лет. Организован первый в Пензе десятидневный фестиваль по фиджитал спорту, где дети смогут побороться за звание лучшей команд — это уникально событие для нашего города. |
| 5. География проекта | г. Пенза и Пензенская область |
| 6. Дата начала реализации проекта | 15.01.2025 |
| 7. Дата окончания реализации проекта | 16.06.2025 |
| 8. Обоснование социальной значимости проекта | Согласно статистике Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в учреждениях социального обслуживания на учёте состоят 413 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 891 ребёнок, а так же социальные услуги получают 2 691 ребёнок, проживающий в 1 326 семьях группы «социального риска» (статистика на 01.11.2024 год). Ссылка на статистику: https://clck.ru/3Eio6d Наш проект направлен на работу с детьми и профилактику уменьшения статистики среди детей, находящихся в опасном положении, стоящих на учете в органах. Классические спортивные направления не всегда могут вовлечь современного ребенка в активность. Так как поколение детей от 10 до 18 лет растёт в современном, техничном мире рука об руку с гаджетами — это значит, что спортивные направления тоже должны идти в ногу с действительными увлечениями детей. Фиджитал спорт — это молодое направления, где игры проходят в объединении современных гаджетов и физической подготовки игрока. Фиджитал спорт учит детей работать в команде, помогает выявить лидерские качества, учит взаимодействию с друг другом, аналитике происходящего на игровом поле и улучшает реакцию. Цель проекта дать ребенку занятость, объединить детей в командной работе. Когда ребенок занят увлекающими спортивными мероприятиями он чувствует свою ценность и важность, потому что у него появляются достижения, цели, общение. "Спровоцировать развитие алкоголизма у детей могут разные факторы. Как показывает практика, основная причина возникновения этого пристрастия – отсутствие должного внимания со стороны родителей. Если ребенок целыми днями предоставлен самому себе и у него нет увлекательного хобби, он может начать выпивать от скуки или для того, чтобы подражать взрослым" (источник https://clck.ru/39CaGU). Именно позитивная, полезная занятость является главным инструментом в профилактике девеантого поведения, употребления среди детей алкогольной, табачной и наркотической продукции. В нашем проекте ребенок не останется один, предоставленный сам себе. А самоутверждаться сможет не с помощью алкоголя и табакокурения, а с помощью достижений в фиджитал спорте. Наша команда стремиться развить и поддержать направление фиджитал спорта. В рамках проекта мы проведем уникальный для города Пензы в первые десятидневный фестиваль по фиджитал спорту, где дети смогут показать, приобретённые на занятиях навыки. Каждый желающий сможет стать зрителем открытого турнира по фиджитал спорту, узнать больше о данном направлении. |
| 9. Документы, подтверждающие актуальность проекта | Письмо от Управления образования г. Пензы, письмо от Министерства образования https://clck.ru/3EimEY Пензенской области, письмо от Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области https://clck.ru/3Eio6d |
| 10. Целевые группы проекта | 1. дети и подростки; 2. многодетные семьи; 3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 4. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию; |
| 11. Цель проекта | Профилактика девиантного поведении, табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости среди детей от 10 до 18 лет. |
| 12. Задачи проекта | 1. Провести комплект тренировочных мероприятий по фиджитал спорту 2. Популяризовать проект среди жителей города Пензы и Пензенской области 3. Организовать и провести первый в России десятидневный фестиваль по фиджитал спорту по дисциплине "Трёхмерный тактический бой". |
| 13. Партнеры проекта | Виртуальная энциклопедия «Альтаирика», Сеть арен виртуальной реальности «Варпоинт» г.Пензы |
| 14. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы | Письма поддержки прилагаются по ссылке: https://clck.ru/3EimEY |
| 15. Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение будет освещаться в социальных сетях федерации фиджитал спорта в группе Вконтакте https://vk.com/ffs58, на сайте федерации https://phygital58.ru/ , так же через социальные сети участников, учебные заведения где учатся участники проекта. |
| 16. Целевые показатели социально-экономической эффективности проекта | 1. Количество благополучателей социальной инициативы, реализуемой социально ориентированной некоммерческой организацией (человек); 200 человек 2. Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых социально ориентированной некоммерческой организацией (человек); 10 человек |
| 17. Качественные результаты | В проекте приняли участие не менее 200 участников. У целевой аудитории проекта прошли тренировки по фиджиталу спорту, что позитивно повлияло на их психо-физическое здоровье, помогло им справится с моральной нагрузкой. Целевая аудитория повысила свою значимость в обществе в помощью спортивных достижений, навыков работы в команде. Соревнования помогли целевой аудитории повысить свою самооценку, чувство собственного достоинства. У целевой аудитории, которая находится в зоне риска, наблюдаются положительная динамика профилактики алкогольной, наркотической зависимости и девиантного поведения. ЦА смогла вовлечься в ЗОЖ. Качественные показатели подтверждены: опросами, достижениями на соревнованиях. |
| 18. Дальнейшее развитие проекта | По завершению реализации проекта по гранту, будет дальше работать данная секция для всех участников федерации фиджитал спорта Пензенской области. С прохождением обучения и реализации полученных навыков на соревнованиях. |
| 19. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем | Работа с партнёрами, административными ресурсами, подача грантовых заявок, работа на медиа площадках региона. |
| 20. Видео о проекте (ссылка на видеофайл) | - |
| # 2. Руководитель проекта |  |
| 1. Ф.И.О. руководителя проекта | Моргунов Дмитрий Александрович |
| 2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе | Президент региональной федерации |
| 3. Дополнительная информация о руководителе проекта (ученое звание, ученая степень, членство в коллегиальных органах и т.п.) | - |
| 4. Рабочий телефон руководителя проекта | +7 987 519 32 45 |
| 5. Мобильный телефон руководителя проекта | +7 987 519 32 45 |
| 6. Электронная почта руководителя проекта | mda158@ya.ru |
| 7. Образование руководителя проекта | 1. более одного высшего; |
| 8. Образовательные организации и специальности | ГОУ ВПО «Пензенский Государственный Университет» Юриспруденция, ГОУ ВПО «Пензенский Государственный Университет» Конструирование и проектирование радиоэлектронной аппаратуры |
| 9. Опыт работы руководителя проекта | Президент Региональной физкультурно-общественной организации «Федерация Фиджитал спорта Пензенский области» (с 03.2023 по н.в.) Индивидуальный предприниматель Моргунов Д.А. (с 07.2022 по н.в.) Директор проекта «Домик 58» ИП Барашкин А.А. (с 01.2022 по 08.2022) Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации города Пензы (с 04.2019 по 01.2022) Начальник отдела противодействия коррупции администрации города Пензы (с 01.2015 по 04.2019) Заведующий сектором отдела муниципальной службы и кадров (с 12.2014 по 01.2015) Главный специалист отдела муниципальной службы и кадров (с 03.2010 по 12.2014) Ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадров (с 09.2009 по 03.2010) |
| 10. Опыт реализации социально значимых проектов | Фонд президентских грантов: «В ногу со временем» 01.02.2024 – 31.09.2024 |
| 11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики | Документы прилагаются к заявке либо указывается ссылка на их электронные копии |
| 12. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/mda158 |
| 13. Фотография (размещается в данной строке в столбце справа) |  |
| 14. Дата рождения | 02.12.1984 |
| # 3. Команда проекта |  |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Лискина Елена Александровна |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Маркетолог. Ведение социальных сетей проекта, смм направление. |
| 3. Образование | Высшее |
| 4. Образовательные организации и специальности | ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», специальность – «Маркетинг», квалификация – «Маркетолог», 2009г. |
| 5. Опыт работы | 15 лет |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ «В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | Маркетолог |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/liskina_alena |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Березина Екатерина Андреевна |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Тренер |
| 3. Образование | Средне специальное |
| 4. Образовательные организации и специальности | Повар кондитер. Колледж-ЧелКит Профи. |
| 5. Опыт работы | 2 года |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ «В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | Тренер |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/wiwiwi085 |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Дикова Ольга Александровна |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Исполнительный директор |
| 3. Образование | среднее-специальное |
| 4. Образовательные организации и специальности | Челябинский Юридический колледж. Право Юриста |
| 5. Опыт работы | 8 лет |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ « В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | В качестве помощника руководителя |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/di.myoliii_z |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Сидоров Владислав Андреевич |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Тренер |
| 3. Образование | Среднее специальное |
| 4. Образовательные организации и специальности | ПГТУ, Компьютерные системы и комплексы |
| 5. Опыт работы | 2 года |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ «В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | Тренер |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/vladsmik22 |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Платов Константин Алексеевич |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Тренер |
| 3. Образование | Среднее специальное |
| 4. Образовательные организации и специальности | ПензГТУ, "специалист по компьютерным системам и комплексам" |
| 5. Опыт работы | 2 года |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ «В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | Тренер |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/sweetpapa |
| 1. Ф.И.О. члена команды | Дергунов Вадим Алексеевич |
| 2. Должность или роль в заявленном проекте | Тренер |
| 3. Образование | Неоконченное высшее |
| 4. Образовательные организации и специальности | ПГУ радиоэлектронные системы и комплексы |
| 5. Опыт работы | 3 года |
| 6. Опыт реализации социально значимых проектов | Участие в проекте ФПГ «В ногу со временем» |
| 7. Основание выполнения роли в заявленном проекте | Тренер |
| 8. Ссылка на профиль в социальных сетях (при наличии) | https://vk.com/id240496975 |
| # 4. Организация-заявитель |  |
| 1. ОГРН | 1235800003218 |
| 2. ИНН | 5835142406 |
| 3. КПП | 583501001 |
| 4. Дата регистрации организации | 14.04.2023 |
| 5. Полное наименование организации | РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА (ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦИФРОВОГО СПОРТА) ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 6. Сокращенное наименование организации | РФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 7. Адрес (место нахождения) организации | 440060, Пензенская обл, г Пенза, Октябрьский р-н, пр-кт Победы, д 144 |
| 8. Фактическое место нахождения организации | 440060, Пензенская обл, г Пенза, Октябрьский р-н, пр-кт Победы, д 144 |
| 9. Почтовый адрес для направления организации юридически значимых сообщений | phygital58@yandex.ru |
| 10. Устав организации (прилагается) | + |
| 11. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности | - |
| 12. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица организации на подачу заявки на конкурсный отбор | Протокол Общего собрания учредителей Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Пензенской области» от 21 марта 2023 г. |
| 13. Информация о наличии коллегиального органа управления | Президиум Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Пензенской области» |
| 14. Главный бухгалтер | Ивашкина Наталья Николаевна |
| 15. Контактный телефон организации | +7 987 519 32 45 |
| 16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений и внешних коммуникаций | phygital58@yandex.ru |
| 17. Основные виды деятельности организации | 1. Деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности. |
| 18. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | 1. дети и подростки; 2. многодетные семьи; 3. молодежь и студенты; 4. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 14. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию; |
| 19. Дополнительные документы об организации | Документы прилагаются |
| 20. География организации | Г. Пенза и Пензенская область |
| 21. Веб-сайт | https://phygital58.ru |
| 22. Группы в социальных сетях | https://vk.com/ffs58 |
| 23. Учредители организации-заявителя: среди учредителей есть иностранные граждане; среди учредителей есть юридические лица. | среди учредителей иностранных граждан, юридических лиц нет |
| 24. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (при наличии) | - |
| 25. Участие (членство) в других некоммерческих организациях (при наличии) | - |
| 26. Участие в коммерческих организациях (при наличии) | - |
| 27. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц | 7 |
| 28. Количество штатных работников | 0 |
| 29. Количество добровольцев | 10 |
| 30. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год | 497 264,00 |
| 31. Общая сумма расходов организации за предыдущий год | 497 264,00 |
| 32. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица | 700 |
| 33. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет | Фонд президентских грантов «В ногу со временем» 01.02.2024 – 31.10.2024 |
| 34. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы | Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S 65 серебристый – 1 шт. Игровая консоль PlayStation 5 – 1 шт. Система виртуальной реальности VR-move - 1 комплект |
| 35. Публикации в СМИ | https://clck.ru/3Ehxhe , https://goo.su/HcqLc , https://goo.su/2uUS7f , https://goo.su/rAQ27v , https://goo.su/9Uz8md , https://goo.su/sSwy7G0 |
| 36. Страница организации на портале социально ориентированных некоммерческих организаций Пензенской области (https://nkopenza.ru) | https://nkopenza.ru/nko/regionalnaya-fizkulturno-sportivnaya-obshhestvennaya-organizatsiya-federatsiya-fidzhital-sporta-funktsionalno-tsifrovogo-sporta-penzenskoy-oblasti/ |
| # 5. Календарный план |  |
| Решаемая задача | Популяризовать проект среди жителей города Пензы и Пензенской области. |
| Мероприятие, его содержание, место проведения | Подготовка к реализации проекта с. Засечное, ул. Кольцевая, 65в. |
| Дата начала | 15.01.2025 |
| Дата окончания | 31.01.2025 |
| Ожидаемые результаты | Заключение договоров, закупка оборудования, освещение в СМИ о старте реализации проекта, приглашение целевой аудитории к участию в проекте. |
| Решаемая задача | Популяризовать проект среди жителей города Пензы и Пензенской области |
| Мероприятие, его содержание, место проведения | Проведение пиар компании по освещению проекта. с. Засечное, ул. Кольцевая, 65в. |
| Дата начала | 03.02.2025 |
| Дата окончания | 16.06.2025 |
| Ожидаемые результаты | Проведение пиар компании по освещению проекта. Информация будет размещена в группе Пензенской федерации Фиджитал спорта, https://vk.com/ffs58 , министерства спорта Пензенской области https://vk.com/minsport_pnz . Будет размещено не менее 100 постов об реализации проекта в регионе и не менее 50 000 просмотров. |
| Решаемая задача | Провести комплекс тренировочных мероприятий по фиджитал спорту |
| Мероприятие, его содержание, место проведения | Проведение теоретической и практической части просвещение по трёхмерному тактическому бою. с. Засечное, ул. Кольцевая, 65в. |
| Дата начала | 20.01.2025 |
| Дата окончания | 10.06.2025 |
| Ожидаемые результаты | Проведение теоретической и практической части просвещение по трёхмерному тактическому бою. 200 участников. 7 групп по 30 человек. Для группы 1 занятие по теоретической части (начиная с азов ведение тактического боя заканчивая разбором мельчайших деталей по улучшению результатов каждого участника), 1 тренировка по практической части ведению тактического боя с применением полученных новых знаний. 2 мероприятия в неделю для 7 групп*4 недели = 56 мероприятий в месяц. За 5 месяцев 280 мероприятий, на которых каждый участник проекта сможет принять участие 40 раз, что повысит существенно его знания в данной области. Станет более физически и интеллектуально развит. План по тренировочному процессу по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/J-y3zHF2YOgISw |
| Решаемая задача | Популяризовать проект среди жителей города Пензы и Пензенской области |
| Мероприятие, его содержание, место проведения | Проведение выездных мастер классов. Учебные заведения г. Пензы и Пензенской области |
| Дата начала | 20.01.2025 |
| Дата окончания | 10.06.2025 |
| Ожидаемые результаты | Проведение выездных мастер классов с учащимся школ. На них будет рассказано о фиджитал спорте. Учащиеся смогут посмотреть патриотические фильмы в очках виртуальной реальности и записаться на участие в проекте. Будет проведено 48 показов фильмов с участием не менее 30 человек на каждом мероприятии. Таким образом можно будет заинтересовать более 1 440 человек и провести масштабную популяризацию данного проекта. Будет проведено не менее 48 мероприятий в месяц с февраля по июнь. Будет опубликовано не мене 48 постов о мероприятиях с общим охватом не менее 48 000 просмотров в группе федерации фиджитал спорта. |
| Решаемая задача | Организовать и провести первый в России десятидневный фестиваль по фиджитал спорту по дисциплине "Трёхмерный тактический бой". |
| Мероприятие, его содержание, место проведения | шестидневной фестиваль по дисциплине "Трёхмерный тактический бой" Фитджитал спорт. с. Засечное, ул. Кольцевая, 65в. |
| Дата начала | 10.06.2025 |
| Дата окончания | 16.06.2025 |
| Ожидаемые результаты | Проведение шестидневного фестиваля по фитджитал спорту дисциплине "Трёхмерный тактический бой". На нём примут участие 200 участников. Расчёт мероприятия. 2 игры на доработанной карте и стандартной карте. 1 игра занимает 10 минут. Играется до 2 побед. В случаи счёта 1:1 играется 3 карта. Максимальное общее время игры составляет 30 минут. Одна команда состоит из 5 игроков. 200 человек это 40 команд. Для прохождения первого круга по сетке всеми командами необходимо 10 часов. 20 игр* 30 минут / 60 мин = 10 часов. Каждый день будет выделено по 3 часа на игры. Команды будут заранее знать в какой им день приходить. Первый круг займёт 3 дня. Во втором круге останутся 20 команд это 10 игр, что составляет 5 часов = 2 дня. Остаётся 10 команд, что составляет 5 игр это 2 часа. Полуфинальные и финальные игры будут проходить в один день. На данном фестивале все участники смогут на практике применить свои навыки, которые они приобрели во время занятий на тренировках. На всех днях соревнований смогут присутствовать зрители и по болеть за участников соревнований. Участники соревнований станут более сплочённые, стресс устойчивее и психологически подготовлены. По итогам будут награждены все участники проекта сертификатами участника и памятными подарками. Будет организована прямая трансляция с телефона качественной картинкой фестиваля в группе федерации фиджитал спорта в контакте https://vk.com/ffs58. Будет размещено не менее 6 постов с общим охватом не менее 6000 просмотров. |
| # 6. Бюджет проекта |  |
| Общая сумма расходов | 1 489 961,75 |
| Общая сумма расходов по софинансированию | 789 971,75 |
| Общая сумма расходов по запрашиваемой сумме | 699 990р. |
| 6.1. Оплата труда | - |
| Оплата труда штатных работников | - |
| Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам | - |
| Страховые взносы | - |
| 6.2. Командировочные расходы | - |
| 6.3. Офисные расходы ((аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) | 183 471,75 аренда помещения для проведения мероприятий проекта. Ссылку на письмо предоставление помещения для безвозмездного использования прилагаю и договор аренды: Стоимость аренды 222 390 за 30 календарных дней. Время работы площадки 12 часов. 222 390/30/12 = 617,75р стоимость одного часа. Будет проведено 280 мероприятий (тренировок + турнир, который займёт 17 часов аренды помещения) |
| 6.4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | Система виртуальной реальности Meta Quest 3 белый 10 штук. Стоимость 69 999. https://clck.ru/3Ehkdv . Итого: 699 990р. |
| 6.5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | - |
| 6.6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | - |
| 6.7. Расходы на проведение мероприятий | Наименование расходов; Закупка медалей 200 штук – 24 000р софинансирование |
| 6.8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | софинансирование сертификаты участника 200 штук и 15 штук благодарности 6 500р |
| 6.9. Прочие прямые расходы | Показ патриотических и просветительских программ в формате виртуальной реальности. 1 показ на 1 человека стоит 400р. Будет организовано 48 показов. В каждом показе будет не менее 30 человек. 48 показов * 30 человек * 400 рублей = 576 000. Софинансирование. Письмо прилагается по ссылке: https://clck.ru/3EimEY |

Приложение № 3 к Объявлению

о проведении конкурсного отбора

для предоставления грантов

в форме субсидий из бюджета

Пензенской области социально

ориентированным некоммерческим

организациям на поддержку

проектов социальных инициатив

Форма

подтверждения подачи заявки на предоставление гранта в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку проектов социальных инициатив

Наименование организации: РФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

| ОГРН: 1235800003218 | ИНН: 5835142406 | №: |
| --- | --- | --- |

представляет заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Пензенской области социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на поддержку проекта социальной инициативы (далее - конкурс):

| Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант | Полное погружение |
| --- | --- |
| Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни |
| Общая сумма расходов на реализацию проекта (в рублях) | 1 489 961,75 |
| Запрашиваемая сумма гранта (в рублях) | 789 971,75 |

Краткое описание проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Проект "Полное погружение" направлен на вовлечение детей от 10 до 18 лет в современное спортивное направление - фиджитал.
Фитджитал - функционально-цифровой вид спортивных игр, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие с виртуальной средой. Для выполнения заданий игроку необходима хорошая физическая подготовка, реакция и умение анализировать происходящее вокруг. Дети учатся работать в команде, обретают лидерские качества, учатся аналитическому мышлению.
Главная цель проекта увлечь детей от 10 до 18 лет полезной занятостью, научить командной работе, укрепить здоровье. Проект направлен на профилактику девиантного поведения, укрепления полезных привычек, отказ от табакокурения, приема алкоголя и наркотических средств. Привлечение детей от 10 до 18 лет в проекте планируется через совместную работу с Министерством образование и управлением образования города Пензы, и учебными заведениями.
В рамках проекта пройдут тренировки по фиджитал спорту для детей от 10 до 18 лет. Организован первый в Пензе десятидневный фестиваль по фиджитал спорту, где дети смогут побороться за звание лучшей команд — это уникально событие для нашего города.

От имени социально ориентированной некоммерческой организации с указанными наименованием, основным государственным регистрационным номером и идентификационным номером налогоплательщика подписываю и подаю в Правительство Пензенской области заявку, подтверждаю корректность приведенной информации, даю согласие на размещение ее для всеобщего сведения на сайте конкурсного отбора, других сайтах в сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

Подписанием настоящего документа подтверждаю (даю заверение о следующих обстоятельствах):

согласие с условиями и порядком проведения конкурсного отбора, которые определены Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку проектов социальных инициатив (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 09.02.2022 № 94-пП (с последующими изменениями);

согласие о том, что заявка и прилагаемые к ней документы являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данные документы подписаны и исходят от стороны, их отправившей;

соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям, определенным пунктом 8 Порядка;

актуальность и достоверность информации, представленной в составе заявки;

актуальность и подлинность документов, представленных в составе настоящей заявки;

отсутствие в представленном на конкурс проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства Российской Федерации;

отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных;

осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, определенных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями);

согласие на вступление с Главным распорядителем в договорные отношения (изменение договорных отношений путем дополнительного соглашения);

согласие на осуществление в отношении социально ориентированной некоммерческой организации финансового контроля Главным распорядителем и органами государственного финансового контроля.

|  |  | Моргунов |  | Дмитрий |  | Александрович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ |  | ФАМИЛИЯ |  | ИМЯ |  | ОТЧЕСТВО |

| место для печати (при наличии) |  | руководителя организации (лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности или наделенного полномочиями на подачу заявки от имени организации на основании доверенности) указываются собственноручно |
| --- | --- | --- |

Дата подписания заявки:

| 20 |  | ноябрь |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| день |  | месяц |  | год |  |