СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Создание волонтерского центра г. Заречного»

| Руководитель проекта | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| Разработчик сводного плана | Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» ; Пачковская О.В., МАУ «МДЦ «Ровесник» |

1. Показатели приоритетного проекта

| № п/п | Наименование показателя/ субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
|  | Количество волонтеров (чел.) | 5 | 20 | 30 | 50 | 50 |
|  | Количество мероприятий с привлечением волонтеров (шт.) | 7 | 25 | 43 | 61 | 61 |
|  | Участие волонтерского Центра в городских мероприятиях | - | 10% | 25% | 40% | 40% |
|  | Информированность через обращения за консультативными услугами в волонтерский центр (шт.) | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
|  | Тиражирование и обмен опытом (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество заявок, поданных на получение грантов | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |

2. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг ситуации (изучение общественного мнения горожан о функциональных направлениях добровольчества, ресурсов и резервов учреждения для создания волонтёрского центра) |  |  |  |  |
|  | Составлен и утвержден Паспорт проекта | 01.03.2018 | Паспорт проекта | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Утвержден сводный план проекта | 01.04.2018 | Сводный план проекта | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Составлена бюджетная смета на реализацию проекта |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования доведены до распределителей бюджетных средств |  |  | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Проведена рекламная кампания по набору волонтеров | 31.03.2018 | Волонтеры в волонтерском Центре | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Проведен ремонт помещения |  |  |  |  |
|  | Закуплено и установлено оборудование |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Разработан логотип Центра |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Приобретена экипировка для волонтёров |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Дополнение штатного расписания учреждения | 30.01.2018 (включена ставка специалиста по работе с молодёжью) 30.01.2019 (+1 штатная единица) | Штатное расписание МАУ «МДЦ «Ровесник» | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Проведена информационно-рекламная компания |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Создан информационный ресурс в сети Интернет |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Разработана система поощрений волонтеров |  |  | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
|  | Внедрена система поощрений волонтеров |  |  | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта | 18.05.2018 | субсидии | Радюк О.Н., главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Скорректированы показатели и добавлены контрольные точки | 24.12.2018 24.12.2019 | План приоритетного проекта по контрольным точкам | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
|  | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | 20.12.2020 | Отчет по реализации проекта «Городской волонтерский Центр» | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| Создание «Инфраструктуры волонтерского центра» |  |  |  |  |  |
| 7. | Выполнен ремонт помещения (комната 303) волонтерского центра | 01.09.2018 | Помещение волонтерского Центра | Борясов Е.И., заместитель директора по хозяйственной части МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 8. | Закуплено материально-техническое обеспечение | 01.10.2018 | Материально-техническое обеспечение | Борясов Е.И., заместитель директора по хозяйственной части МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 9. | Разработана система поощрений волонтеров | 01.07.2018 | Система поощрений, приказ | Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» |
| 10. | Внедрена система поощрений волонтеров | 01.01.2019 | Система поощрений | Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» |
| Организация проведения и участия в публичных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Составлен и утвержден рабочий план городского волонтерского центра | 01.05.2018 | Рабочий план городского волонтерского Центра | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 12. | Разработан механизм информирования и оказания консультативной помощи жителям по участию в городских мероприятиях, региональных, Всероссийских конкурсах, слетах, форумах и т.д. | 01.09.2018 | Система информирования и оказания консультативной помощи жителям по участию в городских мероприятиях, региональных, Всероссийских конкурсах, слетах, форумах и т.д. | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| Информационно-рекламная деятельность Центра |  |  |  |  |  |
| 13. | Создан информационный ресурс в сети Интернет | 01.08.2018 | Информационный ресурс в сети Интернет | Брюнина К. И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
| 14. | Проведены рекламные кампании по продвижению идей волонтерства | 01.04.2018 31.12.2018 01.06.2019 31.12.2019 01.06.2020 30.12.2020 | Рекламные кампании | Логинов А. В. Подгорнов Б.А. Суравцов П.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| Методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 15. | Обобщён и проанализирован опыт работы волонтеров на Чемпионате мира 2018 года в городе-организаторе Саранске | 01.07.2018 | Отчет об участии волонтеров на Чемпионате мира 2018 года в городе-организаторе Саранске | Пачковская О.В., Оруджева Е. И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» |
| 16. | Изучен опыт работы волонтёрских центров других территорий | 30.09.2018 | Семинары, практикумы, мастер-классы | Пачковская О.В., Оруджева Е. И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 17. | Проведены обучающие мероприятия по тиражированию и обмену опытом (семинары, мастер-классы, конференции и др.) | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Обучающие мероприятия | Пачковская О.В., Оруджева Е. И., МАУ «МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |

3. План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. субсидии |  |  |
| Создание «Инфраструктуры волонтерского центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт помещения (комната 303) волонтерского центра |  | 225 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Закупка материально-технического обеспечения, экипировки волонтеров |  | 340 310 |  | 800 000,00 |  |  |  |  |
| Информационно-рекламная деятельность Центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение рекламных кампаний по продвижению идей волонтерства |  | 340 226 310 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |
| Методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Изучение опыты работы волонтёрских центров других территорий |  | 222 226 |  | 120 000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Проведение обучающих мероприятий по тиражированию и обмену опытом (семинары, мастер-классы, конференции и др.) |  | 226 222 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |

4. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор проекта | Сизова И.А. | заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области | Согласование и утверждение проекта, координирование работы по проекту, установление межведомственного взаимодействия, определяет основные требования в отношении результатов проекта, контроль исполнения проекта. | Климанов О.В., глава ЗАТО Заречный Пензенской области |
| 2. | Функциональный заказчик | Сизов Н.А. | начальник Департамента культуры и молодежной политики | Помощь в межведомственном взаимодействии, координирование проекта, согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта. | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 3. | Руководитель проекта | Трифонов А.Б. | директор МАУ «МДЦ «Ровесник» | Контроль за ходом выполнения проекта и его внедрение, назначение администратора проекта, привлечение проектных групп и исполнителей к выполнению работ, анализ проектных событий на предмет своевременности, качества, отклонений, составление прогнозов и коррекцию планов. | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
| Администрирование проекта |  |  |  |  |  |
| 4. | Администратор проекта | Пачковская О.В. | руководитель клубного формирования МАУ «МДЦ «Ровесник» | Ведение проектной документации и разработка планов работ, подготовка отчетности по проекту, координирование работы проекта, сбор информации о ходе работ и актуализация плана проекта, сбор, хранение и предоставление проектной документации | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| 5. | Администратор проекта | Оруджева Е.И. | заведущая отделом культурно-массовых мероприятий МАУ «МДЦ «Ровесник» | Ведение проектной документации и разработка планов работ, проведение и организация обучающих мероприятий по тиражированию и обмену опытом, помощь в разработке механизма информирования и оказания консультативной помощи жителям по участию в городских мероприятиях, региональных, Всероссийских конкурсах, слетах, форумах и т.д. | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| 6. | Бухгалтер проекта | Радюк О.Н. | Главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Ровесник» | Ведение бухгалтерской отчетности, составление смет, согласование бюджета | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| Участники рабочего органа проекта |  |  |  |  |  |
| 7. | Технический менеджер проекта | Брюнина К.И. | Специалист по связям с общественностью МАУ «МДЦ «Ровесник» | Создание информационного ресурса в сети Интернет и его ведение, рекламные кампании по набору волонтеров, рекламно-издательская деятельность. | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |
| 8. | Рекрутеры проекта | Суравцов П.И., Логинов А.В., Подгорнов Б.А. | Методисты МАУ «МДЦ «Ровесник» | Проведение агитационной кампании и набор волонтеров, привлечение волонтеров к участию в мероприятиях городского уровня. | Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник» |

5. План коммуникаций приоритетного проекта

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики | Не реже 1 раза в квартал | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Пачковская О.В., Оруджева Е.И. Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного | Не реже 1 раза в квартал | Письменный отчет |
| 3. | Обмен информацией о выполнении контрольной точки | Пачковская О.В., МАУ МДЦ «Ровесник | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | По факту выполнения контрольной точки, но не реже 1 раза в квартал | Устный отчет |
| 4. | Обмен информацией о статусе рисков и возможностей по проекту. | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Письменный отчет |
| 5. | Передача поручений, протоколов, документов | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Трифонов А.Б. директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» Пачковская О.В., Оруджева Е.И. | В день поступления информации | Электронная почта, устные коммуникации в ходе совещания |
| 6. | Обмен опытом | Оруджева Е.И., МАУ МДЦ «Ровесник» | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Не реже 2 раз в год | Письменный отчет |
| 7. | Текущие вопросы и пр. | Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ МДЦ «Ровесник» Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» | Трифонов А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики, Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного | В день поступления информации | Электронная почта, устные коммуникации в ходе совещания |

6. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| Основные согласования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование бюджета проекта | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие штатной единицы | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование и утверждение проекта | Куратор, функциональный заказчик, руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование результатов проекта и требований к результатам | Куратор, функциональный заказчик, руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещения | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекламные кампании по набору волонтеров | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» Рекрутеры проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка логотипа | Руководитель проекта Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» Технический менеджер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание экипировки волонтера | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы поощрения волонтеров | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы поощрений волонтеров | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизма информирования и оказания консультативной помощи жителям по участию в городских мероприятиях, региональных, Всероссийских конкурсах, слетах, форумах и т.д. | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание информационного ресурса в сети Интернет | Технический менеджер проекта/ Брюнина К.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщение и анализ опыта работы волонтеров на Чемпионате мира 2018 года в городе-организаторе Саранске | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучен опыт работы волонтёрских центров других территорий | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены обучающие мероприятия по тиражированию и обмену опытом (семинары, мастер-классы, конференции и др.) | Администратор проекта/ Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка необходимого оборудования | Руководитель проекта/ Трифонову А.Б., директор МАУ МДЦ «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка целевого расходования средств | Куратор проекта/ Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза документации по проекту | Проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная экспертиза | Проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | Руководитель проекта (Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник») Администраторы проекта (Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник») |  |  |  |  |  | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |  |
| Показатели проекта | Руководитель проекта (Трифонов А.Б., директор МАУ «МДЦ «Ровесник») Администраторы проекта (Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник») |  |  |  |  |  | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | Администраторы проекта (Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник») | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» |  |  |  |  | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |  |
| Сводный план | Администраторы проекта (Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник») | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности», |  |  |  |  | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |  |
| Рабочий план | Администраторы проекта (Пачковская О.В., Оруджева Е.И., МАУ «МДЦ «Ровесник») | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности», |  |  |  |  | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |  |

8. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудности в мотивировании людей к занятию волонтерством | низкий процент людей, занимающихся волонтерством | - разработка мотивационной системы, - проведение информационных кампаний, - обучение персонала по работе с волонтерами | 8 (из 10) | 5 (из 10) | один раз в квартал | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 2. | Отсутствие культуры волонтерства/незнание «как работать с добровольцами» | неготовность учреждений принимать работу с волонтерами | - обучение персонала по работе с волонтерами - разработка регламента взаимодействия учреждений и волонтерского центра | 5 | 10 | один раз в квартал | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 3. | Отношение к волонтерам, как к бесплатной рабочей силе | эмоциональное выгорание волонтеров и дискредитация идей добровольчества | - проведение рекламных агитационных кампаний; - разработка регламента взаимодействия учреждений и волонтерского центра; - информирование населения посредством СМИ | 9 | 6 | один раз в полгода | Проектный офис г. Заречного, Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 4. | Неразвитость механизмов взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, другими организациями | полное отсутствие взаимодействия между бюджетными учреждениями и с органами государственной власти | - разработка регламента взаимодействия учреждений, администрации и волонтерского центра - внедрение общих требований к порядку взаимодействия органов местного самоуправления, подведомственных им государственных структур и муниципальных учреждений и иных организаций с волонтерами. | 6 | 10 | один раз в квартал | Проектный офис г. Заречного, Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 5. | Принуждение волонтеров к участию, применение административного ресурса для выполнения показателей отдельных учреждений в мероприятиях, которые им не интересны | уход из добровольчества, низкий процент людей, занимающихся волонтерством | - обучение с руководителями и сотрудниками учреждений, которые привлекают волонтеров; - разъяснение принципов работы с волонтерами. | 8 | 9 | один раз в полгода | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |

9. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие молодых людей в волонтерском движении дает возможность удовлетворить потребность в общении и самоуважении, осознать полезность и нужность, развить личностные качества, получить новые знания, компетенции. | - инвестиции в человеческий капитал (приобретение новых знаний, навыков, компетенций); - создание неформальных связей, признание команды волонтеров, как коллектива; - самореализация молодежи. | - увеличение процента людей, занимающихся волонтерством и как следствие увеличение количества мероприятий с привлечением волонтеров | 10 | 9 | один раз в полгода | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |
| 2. | Возможность привлечения к работе меньшего количества штатных, оплачиваемых сотрудников на мероприятия. | - внедрение практики сотрудничества с волонтерами различных учреждений города. | - экономия на оплате труда, - повышения качества и количества проводимых мероприятий | 8 | 9 | один раз в квартал | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области Сизов Н.А., начальник Департамента культуры и молодежной политики |
| 3. | Поднятие уровня организации мероприятий на новый уровень за счет привлечения большего количества людей и внедрения нового опыта. | - обмен опытом с другими регионами (выезды, приглашение волонтеров) | - повышения качества и количества проводимых мероприятий - увеличение количества мероприятий областного, Регионального, Всероссийского уровня с участием представителей волонтерского центра | 7 | 8 | один раз в полгода | Сизова И.А., заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области |

Для сводного плана программы используется графа "Наименование проекта".

В графе указывается перечень мероприятий и проектов программы согласно утвержденному паспорту программы.

Для сводного плана программы также указываются руководители проектов, входящих в программу.

ЦКПУ - центр компетенций проектного управления.

РП - руководитель проекта.

ФЗ - функциональный заказчик.

ФПО - федеральный проектный офис.

ПК - проектный комитет.