КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

социального проекта «Добровольчество в объективе»

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование команды для реализации мероприятий проекта, распределение ролей в проекте | 01.02.2021 – 28.02.2021 | Привлечение сотрудников и волонтеров для формирования команды проекта. Планируется включение в команду не менее 10 человек |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта | 10.02.2021 - 10.03.2021 | Приобретение оборудования, необходимого для реализации проекта, в том числе: ноутбук (1 шт.), многофункционального устройства (МФУ) (1 шт.). |
|  | Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела, посвященного популяризации добровольчества, на официальном сайте партнера проекта - Региональной благотворительной общественной организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» | 10.02.2021 -20.12.2021 | Создание специализированного раздела на официальном сайте партнера проекта - Региональной благотворительной общественной организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» по популяризации добровольчества. В данном разделе будет размещаться актуальная информация о добровольческих инициативах и добровольцах республики, личные истории, в том числе видео истории о добровольцах, их добрых делах и проектах. Ежемесячно в разделе будет размещаться не менее 10 новостей. |
|  | Поиск и определение интересных личных историй в добровольчестве от организаторов добровольческой деятельности и добровольцев для организации съемок (организация переговоров с потенциальными героями видео историй, подготовка вопросов для интервью и т.п.) | 10.02.2021 – 28.02.2021 | Поиск, выбор и проведение переговоров с потенциальными героями видео роликов. Герои для съемок будут определены в различных муниципальных образованиях, работающие в городах и маленьких населенных пунктах, чтобы показать специфику добровольческой деятельности. Также планируется выбирать герое в различных направлениях добровольчества (в социальной сфере, ЧС, серебряные добровольцы и т.п.). Будут определены не менее 20 добровольцев для организации съемок |
|  | Организация видеосъемки личных историй в добровольчестве организаторов добровольческой деятельности и добровольцев | 01.03.2021 – 01.05.2021 | Будут организованы съемки, сняты и смонтированы сюжеты личных видео историй об участии в добровольческой деятельности не менее 20 добровольцев республики |
|  | Запуск серии «прямых эфиров» с добровольцами, организаторами добровольческой деятельности (по направлениям добровольчества) | 01.05.2021 – 01.12.2021 | В социальных сетях Региональной благотворительной общественной организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» будет организована и запущена серия прямых эфиров на тему добровольчества. Ежемесячно будет организован 1 прямой эфир. |
|  | Размещение снятых видео историй о добровольцах в сети Интернет, распространение видео историй во всех муниципальных образованиях Республики Марий Эл | 01.05.2021 – 01.12.2021 | Снятые видео истории будут размещаться на официальном сайте, в социальных сетях Региональной благотворительной общественной организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл», а также будут переданы Ресурсному центру поддержки добровольчества, а также в администрации муниципальных образований для демонстрации и использования на различных мероприятиях в целях популяризации добровольчества |
|  | Проведение 3-х дневного интенсивного обучающего семинара по созданию социальной рекламы | 01.06.2021 – 30.06.2021 | Будет организован 3-х дневный интенсивный обучающий семинар по обучению созданию социальной рекламы для популяризации добровольчества. Обучающий семинар посетят 50 участников. К организации обучающего курса будут привлечены эксперты в области создания социальной рекламы и съемочная группа из г. Москвы (организаторы и эксперты фестиваля социальной рекламы «Остров МИР»). Привлечение специалистов подобного уровня позволит качественно улучшить информационный контент, производимы добровольческими сообществами и активистами, т.к. в Республике Марий Эл отсутствуют специалисты узкого профиля, специализирующихся на создании социальной рекламы. Эксперты познакомят добровольцев с передовым российским и мировым опытом в области социальной рекламы |
|  | Подготовка и издание брошюры о добровольцах Марий Эл | 01.09.2021 – 30.09.2021 | Изготовление брошюры о добровольцах Республики Марий Эл. В брошюру войдут истории о добровольцах, о которых будут сняты видео ролики |
|  | Проведение регионального фестиваля социальной рекламы, посвященной теме добровольчества «Добровольчество в объективе» | 01.10.2021 – 30.10.2021 | В региональном фестивале социальной рекламы примут участие участники обучающего семинара по созданию социальной рекламы, а также все желающие, заинтересованные в продвижении идей добровольчества и популяризации добровольческой деятельности |
|  | Освещение в средствах массовой информации хода реализации проекта | 10.02.2021 – 20.12.2021 | Размещение в средствах массовой информации материалов о реализации проекта |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |