## Slide 1
Волонтеры образования Кузбасса
Рабочая группа
Куратор
Антоненко Е.В.
главный специалист МОиНК
Администратор
Филимонова Н. А. Директор регионального центра раз-вития добровольчества в Кузбассе
Руководитель
Алференко Д.А.
директор ГПОУ КемПК
Цели проекта:
Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность, направленную на просветительскую и профориентационную работу со школьниками и родителями
Развитие добровольчества в Кузбассе
Соисполнители и партнеры:
Педагогические колледжи Кузбасса
Учреждения дополнительного образования
Общеобразова- тельные школы

## Slide 2
Волонтеры образования Кузбасса
Студенты педагогических колледжей
Студенты педагогических институтов
Обучающиеся 8-11 классов
Педагоги 55+
Специалисты в разных областях

## Slide 3
Волонтеры образования Кузбасса
Дорожная карта (этап запуска проекта)
Мероприятия | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь
Создание проектного офиса «Волонтеры образования Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение конкурса на лучший брендбук «Волонтеры образования Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание команд волонтеров образования на базе педагогических колледжей Кузбасса (не менее 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка портфеля образовательных волонтерских проектов командами волонтеров (не менее 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение форума «Волонтеры образования Кузбасса» (не менее 200 участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка программы обучения волонтеров образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Рекрутинг волонтеров из образовательных организаций (школы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования) (не менее 300 человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение тим-лидеров (не менее 60 человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31.12.2020 г. - вовлеченность не менее 500 человек в волонтерское движение «Волонтеры образования Кузбасса»
01.01.2021 г. – этап реализации проекта (деятельность волонтерского движения)

## Slide 4
Волонтеры образования Кузбасса
Образовательные проекты | Волонтеры образования | Содержание работы | Благополучатели
# Домашка | студенты пед.колледжей, старшеклассники | помощь в выполнении домашней работы, консультирование | обучающиеся 1- 4 классов, родители
# Интересно на продленке | студенты пед.колледжей, старшеклассники, учащиеся учреждений дополнительного образования | организация занятости учащихся начальных классов после уроков до прихода родителей | обучающиеся 1- 4 классов, родители
# Ура! Каникулы! | студенты пед.колледжей, старшеклассники | организация интересного и полезного досуга в каникулярное время | школьники
# Цифропомощь | студенты пед.колледжей, пед.институтов, педагоги 55+ | помощь и сопровождение обучения в использованием дистанционных технологий | школьники, родители
# Учусь в Кузбассе | студенты пед. колледжей, пед. институтов, старшеклассники | профориентационная работа со школьниками, информирование о новых тенденциях в образовании | обучающиеся 6-11 классов, профессиональные образовательные организации
# Узнавайка | студенты пед. колледжей, пед. институтов, педагоги - пенсионеры, специалисты разных областей | просвещение | школьники, родители

## Slide 5
Волонтеры образования Кузбасса
Бюджет проекта:
Наименование мероприятия (результата) | «Источник финансирования» - областной бюджет (тыс. рублей)
Техническое оснащение проектного офиса «Волонтеры образования Кузбасса» (ноутбук, МФУ, интерактивная доска, флипчарт) | 200
Оформление бренда и изготовление брендовой продукции | 300
Сайт «Волонтеры образования Кузбасса» (создание + оплата хостинга) | 100
Проведение конкурса идей и проектов «Волонтеры образования Кузбасса» (грантовый фонд) | 100
Организация и проведение форума «Волонтеры образования Кузбасса» | 150
Обучение тим-лидеров | 100
Заработная плата координатора волонтерского движения | 1 ставка
Итого: | 950 + 1 ставка