## Лист1
*Медиа ресурсы проекта"
Организация ДОБРО РУ
ВК - https://vk.com/cmldv (основной ресурс)
Фейс бук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070387569080 (основной ресурс)
Одноклассники - https://ok.ru/profile/578081827796
Тик ток - https://www.tiktok.com/@dvizh.vverkh?lang=ru-RU&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Инстаграмм - https://www.instagram.com/dvizh.vverkh/ (основной ресурс)
Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCrsjc46X6hHBtOC3d2Es5PQ
Рутуб - https://rutube.ru/channel/23531273/
Твитер - https://twitter.com/SRCgM00HLv8civp
Календарный план по реализации стратегии №1-1 Таганрог, проект "Движение вверх" 2900 заданий.
Дата | Описание мероприятие | Штаб основной | Штаб №1 | Штаб №2 | Всего выполненных заданий | Фиксация показателей по итогам реализации (фото и видеоотчеты)
Январь 2022 год | Поиск поддержки
Февраль 2022 год | Объявление и рекламная кампания по набору участников
Март 2022 год | Подготвительные мероприятия, утверждение состава команд
2022-03-01 | Проработка целей и задач, планерка | Место проведения |  |  |  | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-02 | Организация штаба №1 |  | Место проведения |  |  | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-03
2022-03-04 | Организация штаба №2 |  |  | Место проведения |  | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-05
2022-03-06 | Настройка оборудования, тестирование алгоритмов координации, подготовка инструментов фиксации данных | Место проведения | Место проведения | Место проведения
2022-03-07
2022-03-08 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 1 | 0 | 0 | 1 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 2 | 0 | 0 | 2 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 0 | 0 | 3 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-11 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-03-12 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 0 | 0 | 3 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-13 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 0 | 0 | 3 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-14 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 0 | 0 | 3 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 0 | 0 | 3 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-16 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-03-17 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-03-18 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 4 | 1 | 1 | 6 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-19 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 1 | 1 | 7 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-20 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 1 | 1 | 7 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-21 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 1 | 1 | 7 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-22 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-03-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 4 | 2 | 1 | 7 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-24 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 6 | 1 | 2 | 9 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-25 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 6 | 2 | 1 | 9 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-26 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-03-27 | Проработка целей и задач, планерка, обучение |  |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-03-28 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 2 | 2 | 12 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 3 | 3 | 11 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-30 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 3 | 3 | 14 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-03-31 | Подведение итогов месяца, планирование | Место проведения |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-04-01 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-02 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 5 | 3 | 11 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-03 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-04 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-04-05 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-06 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 5 | 5 | 13 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-07 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-08 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-04-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 3 | 3 | 5 | 11 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-11 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 3 | 15 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-12 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-13 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-04-14 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-16 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 5 | 5 | 17 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-17 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-04-18 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 6 | 6 | 21 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-19 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 8 | 8 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-20 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 6 | 6 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-21 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 8 | 6 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-22 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-04-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 2 | 8 | 6 | 16 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-24 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 6 | 6 | 21 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-25 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 8 | 8 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-26 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 6 | 6 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-27 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-04-28 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 8 | 6 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 6 | 6 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-04-30 | Подведение итогов месяца, планирование | Место проведения |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-05-01 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 7 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-02 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 7 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-03 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 7 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-04 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 6 | 7 | 7 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-05 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 7 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-06 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 7 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-07 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-05-08 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 6 | 8 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 8 | 8 | 24 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 6 | 8 | 6 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-11 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 6 | 8 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-12 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 8 | 6 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-13 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-05-14 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-05-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-16 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 5 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-17 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-18 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 5 | 8 | 18 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-19 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-20 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-05-21 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-22 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 5 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 8 | 8 | 21 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-24 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 5 | 8 | 23 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-25 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-26 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-05-27 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-28 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 5 | 5 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 8 | 8 | 21 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-30 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 8 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-05-31 | Подведение итогов месяца, планирование | Место проведения |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-06-01 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-06-02 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 10 | 10 | 32 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-03 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 10 | 5 | 27 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-04 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 5 | 10 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-05 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 10 | 10 | 32 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-06 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-06-07 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 10 | 8 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-08 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 10 | 10 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 5 | 10 | 27 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 10 | 5 | 24 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-11 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-06-12 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-06-13 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 9 | 6 | 11 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-14 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 11 | 6 | 29 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 6 | 11 | 11 | 28 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-16 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 11 | 4 | 27 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-17 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 4 | 11 | 11 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-18 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-06-19 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-06-20 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 5 | 10 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-21 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-22 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 5 | 10 | 10 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 5 | 25 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-24 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-25 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-06-26 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-06-27 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 11 | 11 | 34 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-28 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 11 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 11 | 8 | 31 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-06-30 | Подведение итогов месяца, планирование | Место проведения |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-07-01 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-02 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 11 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-03 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 8 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-04 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-05 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 8 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-06 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-07-07 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-07-08 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 8 | 8 | 27 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-11 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-12 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 11 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-13 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-07-14 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-07-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 8 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-16 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 8 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-17 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 11 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-18 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-19 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-20 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-07-21 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-07-22 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 7 | 11 | 8 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-24 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 8 | 11 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-25 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 8 | 7 | 11 | 26 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-26 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 7 | 29 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-27 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-07-28 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-07-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 12 | 12 | 12 | 36 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-30 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 11 | 11 | 11 | 33 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-07-31 | Подведение итогов месяца, планирование | Место проведения |  |  | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-08-01 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-02 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-03 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-04 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-05 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | 10 | 10 | 10 | 30 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-06 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-08-07 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-08 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 9 | 9 | 18 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-09 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-10 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 13 | 9 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-11 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-12 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-08-13 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-08-14 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-15 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-16 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 9 | 9 | 18 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-17 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-18 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-19 | Выходной день |  |  |  | 0
2022-08-20 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 7 | 7 | 14 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-21 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-22 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 7 | 7 | 14 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-23 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-24 | Выходной день | Отчет | 9 | 10 | 19 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-25 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 11 | 11 | 22 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-26 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 10 | 9 | 19 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-27 | Проработка целей и задач, планерка, обучение | Место проведения | Место проведения | Место проведения | 0 | Внутренний протокол собрания
2022-08-28 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 10 | 10 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-29 | Выполнение заданий, устранение визуального шума (граффити) | Отчет | 10 | 10 | 20 | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-30 | Выходной день | Отчет |  |  |  | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-08-31 | Выходной день | Отчет |  |  |  | Публикация результатов на медиа ресурсах проекта "Движение вверх"
2022-09-01 | Выходной день | Отчет |  |  |  | Сдача отчета
|  |  |  | Всего | 2900