## Лист1
| Ресурсы | Кто нужен | результаты | Сроки
|  |  |  | Начало | Окончание | Длит-ть | Ресурсы | исполнители | Результаты | Расходы | пояснение | Трудовые | Полиграфия, офисные | Прочие прямые
1а . Создать список |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 19 | Библиотечные фонды | Координатор, историки, гиды исторического Парка, других музеев | Маршрут с логистикой и точками на 12 объектов | 7980 | Консультации по точкам маршрута, всего | 7980
1б. Написать примерный сценарий |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 31 | Диктофон для хронометража, материалы по градоведению, карта города | Координатор, историки и гиды исторического Парка, историки других музеев | Текст , каждая точка звучит 1,5-2 минуты. | 31920 | Сверка текста, всего | 31920
1в. Обсудить маршрут |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-07-01 | 42 | место для встречи | координатор, администратор | Согласованный текст аудиогида | 6650 | Консультации с режиссером радио - оплата | 6650
2а. Дать анонс в соцсети для поиска дикторов , собрать команду |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-07-01 | 57 | список каналов, групп в соцсетях | координатор, администратор | 12-15 участников | 0 |  | 0
2б. Раздать текст дикторам, провести инструктаж |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 7 | готовый текст | координатор | распределение текста | 2660 | консультация специалиста по раторскому мастерству | 2660
2в. Собрать аудиофайлы |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-09-05 | 57 | место в облачном хранилище | координатор, дикторы | готовые ролики по точкам маршрута | 1000 | место в облаке |  | 1000
2г. смонтировать заставки и залить на платформу izi.travel |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-09-05 | 52 | медиацентр | оператор, координатор | готовый аудиогид | 19950 | оплата оператора, консультация звукорежиссера | 19950
2д. Провести презентацию с награждением команды |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 3 | зал, призы, кофе-брейк | оператор, координатор, ведущий, администраторы , дикторы, журналисты | Оповещение, сюрприз дикторам | 49500 | сертификаты участникам команды , сувениры, кейтеринг на 30 человек | 39000 |  | 10500
3а. Прозвонить 20 завучей школ и учителей истории |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 31 | текст анонса, номера телефонов | смм-щик, координатор | согласие на тестирование, список классов | 0 |  | 0
3б. Дать анонсы в соцсети об аудиогиде |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 29 | текст анонса, список групп и каналов | смм-щик, координатор, дикторы | 18-20 анонсов по разным каналам | 10640 | оплата текстов и размещения | 10640
3в. Пригласить на демопрогулки несколько семей и классов, собрать отзывы. |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 5 | текст приглашения, номера телефонов | смм-щик, координатор | 10 допгрупп, 5 отзывов | 2660 | обработка отзывов в посты о гиде | 2660
3г. Написать пресс-релиз для печатных СМИ |  |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 5 | текст релиза, контакты редакторов | смм-щик, координатор | 3 печатных издания разместили анонс | 1330 | оплата текста | 1330
3д. Сделать сюжет для местного радио |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-15 | 10 | текст выступления, подкаст | координатор, дикторы | сюжет в эфире на аудиторию от 1000 человек | 0 |  | 0
3е. Провести онлайн - викторину |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 5 | вопросы, призы | смм-щик, координатор, администратор | 30 классов приняли участие | 5000 | сертификаты - дизайн, печать | 0 | 5000
3ж. Провести дополнительную рассылку по родителям школьников на 200 человек. |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 1 | текст, контакты | смм-щик, администратор | Доп участие еще 10 классов | 0 |  | 0
4а. Провести Круглый стол |  |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 10 | большой зал, микрофоны | координатор, администратор | Выработан план до Нового года | 0 |  | 0
4б. Формировать из новых историй другие подкасты |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 80 | медиацентр | оператор, координатор | собирать 5-6 подкастов в неделю | 13300 | оплата оператора,5 тысяч в месяц на 2 месяца | 13300
4в. Раз в неделю выходить на радио с новыми аудиоисториями горожан |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 76 | медиацентр | смм-щик, координатор, дикторы | один подкаст в неделю | 0 |  | 0
4г. провести школьный конкурс на аудиоисторию по зданию города |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-25 | 24 | площадка для подведения итогов, призы | координатор,смм-щик, администратор, историки | 20-25 участников | 3000 | сертификаты, печать, дизайн |  | 3000
4д. В случае низкой активности горожан записывать новые аудиогиды самим |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 49 | медиацентр, работа с историками | дикторы, гиды, координатор, оператор | 2 новых аудиогида | 5320 | оплата сценария, оператора | 5320
4е. Проводить регулярные встречи раз в месяц |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-12-25 | 76 | место для встреч, кофе-брейк | дикторы, гиды, координатор, оператор | обратная связь, идеи по развитию | 21000 | 3 встречи на 20 человек, кофе-брейк |  |  | 21000
[10 empty] | 181910 | 0 | 141410 | 9000 | 31500 | 181910
Бюджет
Оплата места в облачном хранилище для хранения аудиороликов. |  |  |  | 1000
Оплата консультаций по подготовке текста и записи . |  |  |  | 87780
Ведение соцсетей в период продвижения |  |  |  | 14630
Расходы на проведение кофе-брейков |  |  |  | 31500
Полиграфические расходы - печать наградных сертификатов |  |  |  | 8000
Прочие прямые расходы: поощрение первых дикторов и участников команды |  |  |  | 39000
Итого |  |  |  | 181910