Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Увинский дом детского творчества»

Проект

Школа детско-взрослых сообществ на базе программ наставничества

«TAHDEM»

Координатор: Жернакова О.Г

Ува, 2021

- Основные положения

| Наименование направления | Вовлечение детей в различные социальные практики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «TAHDEM» | Срок начала и окончания проекта | 1.092021- 4.06.2022 |
| Куратор проекта | Астраханцева Эльвира Сергеевна |  |  |
| Руководитель проекта | Жернакова Ольга Геннадьевна |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | - Лекомцев А.В. - Бурашов С.А. - Карачев А.Н - Нехорошев С.Е - Дёмина В.В - Бердникова Г.Ю - Шамсутдинова М.А - Беглянова О.В - Казакова Т.И - Будей Н.Л - Мурзаева Я.В - Завойских А.А - Чучалина С.В |  |  |
| Команда (рабочая группа) | - Жернакова О.Г - Астраханцева Э.С - Лекомцев А.В - Карачев А.Н - Бурашов С.А - Казакова Т.И - Чучалина С.В |  |  |

- Содержание проекта

| Обоснование значимости Проекта, в чём суть проблемы, на решение которой направлен Проект | В Концепции развития дополнительного образования детей говорится, что дополнительное образование выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе, такой категории, как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, «группы риска», нуждающиеся в активной и положительной социализации. Детям нужно особое внимание, особый подход. Необходимо создать условия, при которых «трудный» сможет заинтересоваться деятельностью, которая поможет ему положительно самоутвердиться, показать свою индивидуальность, свою значимость в нашем обществе. Таким образом дополнительное образование – одна из лучших площадок для решения этих задач. МУДО «Увинский ДДТ за последние 3 года стал площадкой для реализации наставнических программ, а также активным и значимым субъектом воспитания и профилактики. По итогам проведённого нами онлайн тестирования среди подростков, выявилось, что заниматься в доме детского творчества – это престижно и полезно для выбора дальнейшей профессии (56 % опрошенных). Многие отметили, что «в доме детского творчества работают профессиональные педагоги, которые всегда помогут и поддержат добрым словом», 45% хотели бы стать участниками сюжетно-ролевых игр, 39% пожелали посещать объединения дома детского творчества по разным направлениям. Наработанный опыт позволяет разработать и реализовать проект школы детско – взрослых сообществ на базе программ наставничества «TAHDEM». В рамках проекта реализуются три программы по формам, которые прописаны в целевой модели наставничества: «значимый взрослый- ученик», «ученик-ученик», «носитель практики – ученик». |
| --- | --- |
| Цель проекта конкретная, измеримая | Обеспечение комплексной системы педагогических и организационных мер, способствующих успешному конструированию жизненных траекторий посредствам внедрения технологии наставничества в системе дополнительного образования. |
| Целевая аудитория Проекта (возраст, особенности) | Учащиеся МУДО «Увинский ДДТ», школ посёлка и района в возрасте 11-17 лет. |
| Результаты проекта: - Количественные - Качественные (указать как будет измеряться) | Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы МУДО «Увинский ДДТ», что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность учащихся и будущих выпускников к МУДО «Увинский ДДТ». Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций. ##### Среди оцениваемых результатов: - повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри объединения и МУДО «Увинский ДДТ; - численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; - количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и культурных проектов; - снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах; - снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри объединения. - создание детско-взрослых сообществ на базе МУДО «Увинский ДДТ»; ##### Среди оцениваемых результатов: ##### 40 подростков, наставляемых станут посещать объединения МУДО «Увинский ДДТ» по интересам; ##### 40 подростков построят свой индивидуальный образовательный маршрут и определятся с выбором будущей профессии; ##### 40 наставников, в том числе наставников школьного возраста, получат опыт работы с подростком, находящемся в трудной жизненной ситуации; ##### 80 участников получат навык работы в группах, в парах, умение организовать мастер-классы, акции и мероприятия. |
| Задачи (шаги к достижению цели) | - Анализ потребностей и дефицитов, испытываемых детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, Увинского района. - Вовлечение ребёнка в трудной жизненной ситуации в реализацию программ дополнительного образования, профильных смен, образовательных мероприятий. - Организация психолого-педагогического сопровождения. - Подбор конкретных педагогических форм работы для каждого ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, внедрение системы наставничества (Организация встреч). - Осуществление мониторинга достижений детей. - Осуществление межведомственного взаимодействия. - Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |

- Мероприятия проекта с указанием контрольных точек.

| № | Задача (из раздела 2) | Мероприятие | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Анализ потребностей и дефицитов, испытываемых детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. | Проведение опроса детей и подростков «Потребности и дефициты». | 1.09-30.09.2021 | МУДО «Увинский ДДТ» |
|  |  | Создание «банка» наставников | 1.09-30.09.2021 | Группа ВК «А-Я Наставник» |
| 2 | - Вовлечение ребёнка в трудной жизненной ситуации в реализацию программ дополнительного образования, профильных смен, образовательных мероприятий. | Проведение вводного мероприятия для подростков, желающих стать участниками реализации проекта | 11.09.2021 | МУДО «Увинский ДДТ» |
| 3 | - Организация психолого-педагогического сопровождения. | Проведение входной и итоговой диагностики, анкетирования наставников и наставляемых. Проведение мастер-классов для наставников. | 1.09-12.06.2022 | Кабинет психолога на базе МУДО «Увинский ДДТ» |
| 4 | - Проведение 1 этапа встреч наставник и наставляемый | Проведение 1 встречи наставник и наставляемый Тема: «От вдохновения и мечты к жизненным целям и планам». | 01.11.2021 | МУДО «Увинский ДДТ» |
|  |  | Проведение 2 встречи наставник и наставляемый Тема: «Круг друзей, значимые и важные люди, их роль в моей жизни». | 22.10.2021 | Атмосфера |
|  |  | Проведение 3 встречи наставник и наставляемый Тема: «Как закрепить успех. Ошибки и неудачи: как с ними поступить». | 12.11.2021 | МУДО «Увинский ДДТ» |
|  |  | Проведение 4 встречи наставник и наставляемый Тема: «Самоорганизация: от планирования замысла к его осуществлению». | 03.12.2021 | РИМЦ |
|  |  | Проведение 5 встречи наставник и наставляемый Тема: «Общее личное и профессиональное». | 24.12.2021 | МУДО «Увинский ДДТ» |
|  |  | Проведение 6 встречи наставник и наставляемый Тема: «Образование и самообразование через всю жизнь». | 14.01.2022 | Санаторий «Берёзка» |
|  | - Проведение 2 этапа встреч наставник и наставляемый | Проведение 1 встречи наставник и наставляемый Тема: «От вдохновения и мечты к жизненным целям и планам». | 28.01.2022 | Лыжная база |
|  |  | Проведение 2 встречи наставник и наставляемый Тема: «Круг друзей, значимые и важные люди, их роль в моей жизни». | 18.02.2022 | Турстанция «ИНВИС» |
|  |  | Проведение 3 встречи наставник и наставляемый Тема: «Как закрепить успех. Ошибки и неудачи: как с ними поступить». | 11.03.2022 | Кафе «Дэлет» |
|  |  | Проведение 4 встречи наставник и наставляемый Тема: «Самоорганизация: от планирования замысла к его осуществлению». | 01.04.2022 | МУДО «Увинский ДДТ |
|  |  | Проведение 5 встречи наставник и наставляемый Тема: «Общее личное и профессиональное». | 22.04.2022 | МУДО «Увинский ДДТ» |
|  |  | Проведение 6 встречи наставник и наставляемый Тема: «Образование и самообразование через всю жизнь». | 13.05.2022 | Парк деревянных скульптур |
| 5 | - Осуществление мониторинга достижений детей. | Проведение итоговой встречи в рамках реализации проекта. | 12.06.2022 | Администрация посёлка |
| 6 | - Осуществление межведомственного взаимодействия. | Заключение соглашений с партнёрами проекта | 1.09-12.06.2022 | МУДО «Увинский ДДТ» |

- Бюджет проекта

| № | Указать мероприятие (из раздела 3) | Наименование расхода (что необходимо) | Стоимость | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение опроса детей и подростков «Потребности и дефициты». | Приобретение канцтоваров (Бумага Снегурочка А4) | 288 руб. | 1 шт. | 288руб. |
| 2 | Создание «банка» наставников | Изготовление Футболок для наставников | 500 руб. | 20 шт. | 10000 руб. |
| 3 | Проведение вводного мероприятия для подростков, желающих стать участниками реализации проекта | Питание участников (чай пауза) | 50 руб. | 40 чел. | 2000 руб. |
| 4 | Проведение входной и итоговой диагностики, анкетирования наставников и наставляемых. Проведение мастер-классов для наставников. | Приобретение канцтоваров (маркеры, листы для флипчарта, стикеры) | 512 руб. | 1 уп. | 512 руб. |
| 5 | Проведение 1 встречи наставник и наставляемый Тема: «От вдохновения и мечты к жизненным целям и планам». | Питание участников Канцтовары | 100 руб. 300 руб. | 40 чел. 1 уп. | 2000 руб. 300 руб. |
| 6 | Проведение 2 встречи наставник и наставляемый Тема: «Круг друзей, значимые и важные люди, их роль в моей жизни». | Питание участников | 100 руб. | 40 чел | 4000 руб. |
| 7 | Проведение 3 встречи наставник и наставляемый Тема: «Как закрепить успех. Ошибки и неудачи: как с ними поступить». | Питание участников | 100 руб. | 40 чел. | 4000 руб. |
| 8 | Проведение 4 встречи наставник и наставляемый Тема: «Самоорганизация: от планирования замысла к его осуществлению». | Приобретение канцтоваров | 300 руб. | 1 уп. | 300 руб. |
| 9 | Проведение 5 встречи наставник и наставляемый Тема: «Общее личное и профессиональное». | Питание участников | 100 руб. | 40 чел. | 4000 руб. |
| 10 | Проведение 6 встречи наставник и наставляемый Тема: «Образование и самообразование через всю жизнь». | Питание и проживание участников | 450 руб. | 40 чел. | 18000 руб. |
| 11 | Проведение итоговой встречи в рамках реализации проекта. | Приобретение сувенирной продукции | 150 руб. | 40 чел. | 6000 руб. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 53400 руб. |

- Партнёры проекта

| № | Наименование организации | Вид поддержки (материальная, финансовая, методическая организационная, информационная) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации посёлка и района | Организационная, информационная |
| 2 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Увинского района | Организационная, информационная |
| 3 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Увинская станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Инвис» | Информационная, организационная |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение Сюмсинского района «Орловский детский санаторий «Берёзка» | Организационная |
| 5 | Муниципальное учреждение культуры Увинский районный информационно-методический центр | Организационная |
| 6 | Кафе «Дэлет» | Организационная |
| 7 | Родители | Материальная |
| 8 | МО «Увинский район» | Организационная, информационная |