Проект «#ЗаслуженныеЛюди»
1. Постановка задачи: описание изучаемой проблемы и обоснование проекта.
В наше время, когда пытаются пересмотреть итоги целого ряда важнейших  исторических событий, современное общество должно иметь четкую картину того, что происходило в реальности, на самом деле, что сформировало наш российский, социокультурный код, нашу национальную идентичность.  И если история России известна из школьной программы, то многие интересные факты из истории родного края знают далеко не все. В Аркадакском районе проживают ветераны ВОВ, труженики  тылы, герои социалистического труда, малолетний узник концлагеря, блокадница Ленинграда. Наша первостепенная задача состоит в том, чтобы,  пока живы люди, вынесшие на своих плечах тяготы коллективизации и  военных лет, всю  жизнь посвятившие служению Отечеству, родному краю – успеть собрать и запечатлеть их воспоминания, составляющие страницы истории нашей Родины, а также их биографии, служащие примером для потомков. Создание и воплощение данного проекта, где интересные эпизоды из истории Аркадакского района будут представлены глазами очевидцев этих событий. Формой передачи воспоминаний и биографий, собранных в рамках проекта будет тематический цикл краткометражных видеофильмов. Эта форма выбрана не случайно, так как видеоинформация  в современном мире наиболее доступная для восприятия. Наряду с этим, появится возможность изучать историю родной страны, как говорится, из первых уст, а современные носители информации позволят сохранить на века уникальные свидетельства истории, делая их доступными для будущих поколений.
Сбор информации, а в дальнейшем исследование, будет проводиться на территории Аркадакского района (Большежуравский, Семеновский, Росташовский, Львовский, Краснознаменский, Малиновский муниципальные округа и город Аркадак).
Объект исследования -  заслуженные люди, внесшие большой вклад в развитие родного края, проживающие на территории Аркадакского района Саратовской области:
- ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- труженики тыла;

- герои социалистического труда.
Цель: Создание тематического цикла краткометражных видеофильмов, основанных на воспоминаниях людей, внесших вклад в развитие родного края и содержащих сведения из жизни Аркадакского района, страны, рассказы о ВОВ 1941-1945 гг.
Задачи:

1. Изучить литературу, дополнительные источники (Аркадакская районная общественно-политическая газета «Сельская новь»), архив Аркадакского муниципального района, интернет-ресурсы.
2. Сформировать группу участников проекта из людей, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района.  

3. Систематизировать информацию, полученную методом проведения интервью, бесед с участниками проекта.
4. Организовать обработку видеоматериалов (съемка, монтаж фильма).
5. Провести мероприятия, посвященные историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией отснятого фильма.
6. Освятить работу над проектом и его результаты в средствах массовой информации  и на страницах в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмм)
2. Обзор литературы и библиография по изучаемой теме.
Первое упоминание об Аркадаке как «новое поселение» в 1721 г. было после первой переписи населения Российской империи (проводившейся в 1719—1727 годах). С веками и годами город и район  рос и развивался вместе со страной (А. Лаптев).
Современный Аркадак – это сельскохозяйственный район. В нём имеются предприятия разных форм собственности, есть фермерские хозяйства, действуют железнодорожные организации.

Славится прекрасными, мужественными, героическими людьми Аркадакская земля. Слава о них идёт по всей стране великой. Она идёт через века, оставаясь навеки в сердцах наших.

И в настоящее время есть много людей в Аркадакском районе, которыми мы гордимся. Их лица мы можем увидеть на  районной доске почёта. Но  жизнь  идёт, и о судьбах известных ранее людей мы можем теперь узнать,  поработав с книгой В.М. Кравцова «Край родной, навек любимый…», дополнительными источниками: Аркадакская районная общественно-политическая газета «Сельская новь» (№ 19 от 15 февраля 1997 года; № 65 от 7 июня 1994 года; № 86 от 24 июля 1993 года; № 3 от 11 января 1994 года, № 66 от 8 июня 2004 года и др.). 
3. Описание методологии исследования:

Методы и формы работы над проектом направлена на сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной гордости за жизнь и деятельность земляков, внесших значительный вклад в развитие производства, культуры и науки края, возрождение исторических традиций трудовой доблести России.

Проект будет реализовываться с сентября по декабрь 2022 года на базе МБОУ-СОШ №3 города Аркадака.
Процедура сбора данных планируется осуществляться в несколько основных этапов:

1 этап:

Создание рабочей группы; разработка стратегии и тактики проведения исследования; распределение функциональных обязанностей между основными участниками проекта, а также формирование базы исследования:

 - организация взаимодействия с сотрудниками редакции газеты «Сельская новь», знакомство с материалами архива Аркадакского муниципального района, дополнительными источниками, интернет – ресурсами;
- сбор информации о людях, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района. 

 - составить список из тех, кто будет участвовать в проекте (5 человек). Критерии отбора: интересные судьбы людей, внесших большой вклад в развитие родного края, и имеющие заслуги перед Родиной, согласие на публичное использование материалов воспоминаний.
Приобретение необходимого оборудования для видеосъемки и монтажа фильма, оргтехники, канцелярских товаров.
2 этап:

Проведение исследовательской работы в рамках краеведческой деятельности по проекту по двум направлениям. В рамках первого направления предполагается:
 -  осуществление информационной работы по оповещению участников проекта; 
 - составление графика встреч с участниками проекта для организации интервьюирования и видеосъемки педагогом дополнительного образования и учащимися пятых классов МБОУ-СОШ №3  города Аркадака;
 -  разработка плана интервью с героями цикла краткометражных видеофильмов.

В рамках второго направления планируется:

- проведение запланированных интервью и видеосъемки бесед с героями цикла краткометражных видеофильмов;

- организовать сбор материалов, фотографий из личных архивов участников проекта;

- обработка полученных цифровых и бумажных материалов.

3 этап:

Оформление результатов работы:

- проведение монтажа цикла краткометражных видеофильмов о героях проекта;
- запись на Флеш-накопители (20 шт.) Для вручения общеобразовательным организациям города и района для проведения классных часов, внеклассных мероприятий, библиотекам и краеведческому музею для пополнения экспозиции о родном крае;
- оформление экспозиционной выставки архивных материалов, фотографий, собранных в процессе работы над проектом

4 этап:
Подведение итогов по проекту:
- провести мероприятия, посвященные историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией цикла краткометражных видеофильмов;
- освещение результатов проекта в СМИ;

- участие  с докладами в краеведческих конференциях различного уровня.

Обоснование соответствия методов сбора информации и анализа данных поставленным задачам:

	Задачи проекта
	Методы сбора информации
	Методы анализа данных

	Изучить литературу, дополнительные источники (Аркадакская районная общественно-политическая газета «Сельская новь»), архив Аркадакского муниципального района, интернет-ресурсы
	Анализ литературы по теме проекта
	Хронологический, один из способов библиографических разысканий, архивное исследование  с использованием контент-анализа, информационный анализ, ранжирование

	Сформировать группу участников проекта из людей, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района.  
	Метод использования готовых списков
	Критерии отбора: интересные судьбы людей, внесших большой вклад в развитие родного края, и имеющие заслуги перед Родиной, согласие на публичное использование материалов воспоминаний.

	Систематизировать информацию, полученную методом проведения интервью, бесед с участниками проекта
	Интервью, беседа
	Разговор с собеседником (роль интервьюера сводится к умелому построению хода беседы. Вопросы, заданные в ходе беседы, направлены на получение информации). 

	Организовать обработку видеоматериалов (съемка, монтаж фильма)
	Съемка, видеомонтаж, 
	Все собранные материалы-воспоминания будут записаны на цифровые носители, из которых будет смонтирован на компьютере. Обработка полученных цифровых и бумажных материалов. Запись цикла краткометражных видеофильмов на Флеш-накопители (кол-во 20 шт.)

	Провести мероприятия, посвященные историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией отснятого цикла краткометражных видеофильмов
	Оформление экспозиционной выставки, проведение мероприятий для учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, с использованием презентацией видеофильма. 
	Оформление экспозиционной выставки архивных материалов, фотографий, собранных в процессе работы над проектом. Организация и проведения мероприятий с целями:
- воспитание у подростков любви к Отечеству, его историческому прошлому;

- воспитание уважения к старшему поколению;

- передача старшим поколением молодежи нравственных ценностей, жизненной мудрости, опыта. Предполагаемый охват 600 человек

	Освятить работу над проектом и его результаты в средствах массовой информации  г. Аркадак.
	Метод обобщения информации


	Итоговый анализ на основе всех полученных в ходе проведенной проектной работы данных. Освещение результатов проекта в СМИ, участие  с докладами в краеведческих конференциях различного уровня


4.  Краткое описание ожидаемых результатов над проектом:

В рамках данного проекта:

· будут получены архивные материалы, неизвестные и интересные факты  из истории г. Аркадака и Аркадакского района;

· будет созданы и показаны цикл краткометражных видеофильмов, где интересные эпизоды из истории Аркадакского района будут представлены глазами очевидцев этих событий;
· будут созданы условия, при которых изучать историю родной страны, как говорится, из первых уст, а современные носители информации позволят сохранить на века уникальные свидетельства истории, делая их доступными для будущих поколений;
· будут проведены цикл мероприятий с молодым поколением, через которые повысится общий уровень информированности молодежи, что позволит молодому поколению приобщиться к прошлому, будет способствовать расширению кругозора, стремлению стать продолжателями лучших традиций в трудовой деятельности и защите родной страны;

· люди преклонного возраста убедятся в том, что они нужны современному обществу, а жизненный опыт может быть полезен молодежи;

· цикл краткометражных видеофильмов могут быть использованы образовательными учреждениями района для проведения классных часов, внеклассных мероприятий;
· тиражирование накопленного позитивного опыта в выявление исторических материалов о родном крае в другие регионы.
5. Предполагаемый социальный эффект проекта
Обоснованность проведения краеведческого исследования по проекту обусловлена  стратегией социально-экономического развития Саратовской области, усилением роли гражданско-патриотического воспитания молодого поколения в жизни общества.
На территории г. Аркадака и Аркадакского района – достижения данного проекта позволит изучать историю родной страны, как говорится, из первых уст, а современные носители информации позволят сохранить на века уникальные свидетельства истории, делая их доступными для будущих поколений. По завершению работы над проектом будет действовать рабочая группа из числа его активных участников, представителей властных структур, представителей редакции местной газеты, участников волонтерского движения при МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака для продвижения инициатив по изучению истории родного края подобным образом. 
Планируем, что деятельность в рамках данного проекта будет носить систематический характер, так как на территории Аркадакского района  проживает много заслуженных людей, биографии которых служат примером для потомков. Успешная реализация проекта во временной перспективе будет способствовать сохранению на века уникальные свидетельства истории, делая их доступными для будущих поколений.
6. Рабочий план проведения предполагаемого исследования (помесячный график проведения исследования с указанием ответственного лица за каждую стадию проекта).
	Наименование этапа
	Мероприятия 
	Сроки проведения
	Ответственный 

	Подготовительный этап
	Создание рабочей группы; разработка стратегии и тактики проведения исследования; распределение функциональных обязанностей между основными участниками проекта, а также формирование базы исследования:

 - организация взаимодействия с сотрудниками редакции газеты «Сельская новь», знакомство с материалами архива Аркадакского муниципального района, дополнительными источниками, интернет – ресурсами;

- сбор информации о людях, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района. 

 - составить список из тех, кто будет участвовать в проекте (5 человек). 
Приобретение необходимого оборудования для видеосъемки и монтажа фильма, оргтехники, канцелярских товаров.
	сентябрь
сентябрь-октябрь

	Котова Н.П., уч-ся 5»А» класса
Котова Н.П., уч-ся 5»А» класса


	Основной этап
	Проведение исследовательской работы в рамках краеведческой деятельности по проекту по двум направлениям. В рамках первого направления предполагается:

 -  осуществление информационной работы по оповещению участников проекта; 

- составление графика встреч с участниками проекта для организации интервьюирования и видеосъемки сотрудниками и учащимися МБО-СОШ №3 города Аркадака ;

 -  разработка плана интервью с героями фильма.

В рамках второго направления планируется:

- проведение запланированных интервью и видеосъемки бесед с героями фильма;

- организовать сбор материалов, фотографий из личных архивов участников проекта;

- обработка полученных цифровых и бумажных материалов.
	октябрь

	Котова Н.П., уч-ся 5»А» класса


	Промежуточный этап
	Оформление результатов работы:

- проведение монтажа цикла краткометражных видеофильмов героях проекта;

- запись на Флеш-накопители (20 шт.). Для вручения общеобразовательным организациям города и района для проведения классных часов, внеклассных мероприятий, библиотекам и краеведческому музею для пополнения экспозиции о родном крае
- оформление экспозиционной выставки архивных материалов, фотографий, собранных в процессе работы над проектом
	ноябрь

	Котова Н.П., уч-ся 5»А» класса


	Заключительный этап
	Подведение итогов по проекту:

- провести мероприятия, посвященные историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией цикла краткометражных видеофильмов;

- освещение результатов проекта в СМИ;

- участие  с докладами в краеведческих конференциях различного уровня.
	декабрь
сентябрь-декабрь
	Котова Н.П., уч-ся 5»А» класса



7. Календарный план реализации проекта

	№ п/п
	Задача
	Мероприятие
	Дата начала
	Дата завершения
	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)

	1. 
	Изучить литературу, дополнительные источники (Аркадакская районная общественно-политическая газета «Сельская новь», газета «Коммуна»), архив Аркадакского муниципального района, интернет-ресурсы
	Анализ литературы по теме проекта: 

-организация взаимодействия с сотрудниками редакции газеты «Сельская новь», знакомство с материалами архива Аркадакского муниципального района, дополнительными источниками, интернет – ресурсами;

- сбор информации о людях, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района. 
	01.09.2022
	11.09.2022
	Собрать и систематизировать информацию из бумажных, электронных носителей, чтобы создать список списка участников проекта из людей, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района. В работе будут задействованы. В работе будут участвовать 12 человек

	2. 
	Сформировать группу участников проекта из людей, внесших огромный вклад в развитие района и  проживающие на территории города и района.  
	Метод использования готовых списков
	14.09.2022
	18.09.2022
	Сформировать группу из 5 человек, которые будут участвовать в цикле краткометражных видеофильмов.

Критерии отбора: интересные судьбы людей, внесших большой вклад в развитие родного края, и имеющие заслуги перед Родиной, согласие на публичное использование материалов воспоминаний.
Количество участников на данном этапе 24

	3. 
	Систематизировать информацию, полученную методом проведения интервью, бесед с участниками проекта
	-осуществление информационной работы по оповещению участников проекта; 

 -составление графика встреч с участниками проекта для организации интервьюирования и видеосъемки;

-  разработка плана интервью с героями фильма. 

-проведение запланированных интервью и видеосъемки бесед с героями цикла краткометражных видеофильмов;

- организовать сбор материалов, фотографий из личных архивов участников проекта;

-обработка полученных цифровых и бумажных материалов
	21.09.2022
	15.10.2022
	Сбор видео- и фотоинформации.

Количество участников на данном этапе 30 человек

	4. 
	Организовать обработку видеоматериалов (съемка, монтаж фильма)
	Съемка, видеомонтаж.

-проведение монтажа видеофильма о героях проекта;

- запись на Флеш-накопители (20 шт.)

-оформление экспозиционной выставки архивных материалов, фотографий, собранных в процессе работы над проектом 
	16.10.2022
	23.11.2022
	Оформление результатов работы. Количество участников на данном этапе 30 человек

	5. 
	Провести мероприятия, посвященные историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией отснятого фильма
	Оформление экспозиционной выставки, проведение мероприятий для учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, с использованием презентацией цикла краткометражных видеофильмов. 
Мероприятия, по торжественному вручению электронных носителей с фильмом общеобразовательным организациям города и района для проведения классных часов, внеклассных мероприятий, библиотекам и краеведческому музею для пополнения экспозиции о родном крае
	22.09.2022
	09.12.2022
	Проведение мероприятий, посвященных историческим личностям, внесшим вклад в развития района, с презентацией отснятого цикла краткометражных видеофильмов
Охват участников на данном этапе планируется  1000 человек

	6. 
	Освятить работу над проектом и его результаты в средствах массовой информации  г. Аркадак, г. Балашова Саратовской области
	Метод обобщения информации.
-освещение результатов проекта в СМИ;

-участие  с докладами в краеведческих конференциях различного уровня


	01.09.2022
	21.12.2022
	Освятить работу над проектом и его результаты в средствах массовой информации  г. Аркадак (газета «Сельская новь»), Сети « Интернет») Саратовской области. Охват 2000 человек 


8. Бюджет проекта
	№ п/п
	Наименование статьи
	Общая стоимость
	Софинансирование (если имеется)
	Запрашиваемая сумма

	
	
	(руб)
	(руб)
	(руб)

	1
	2
	5
	6
	7

	1.
	Оплата труда
	 
	 
	 

	1.1.
	Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Руководитель проекта
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Главный бухгалтер
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Специалист по реализации проекта
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Специалист по реализации проекта
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполение работ) по гражданско - правовым договорам, включая НДФЛ
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Страховые взносы
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Страховые взносы с выплат штатным работникам
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско - правовым договорам
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	

	2.
	Командировочные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	3.
	Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и програмное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское програмное обеспечение), кантовары и расходные материалы
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Фотобумага lomond A4 глянцевая 50листов
	1200,00
	0,00
	1200,00

	4.
	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 Сканер портативный А4

Canon image Formula P-20811
	9900,00
	0,00
	9900,00

	 
	Зеркальный фотоаппарат

Canon EOS 200 kit. (EF-S-18-55 mm f/1:4-5.6 IS STM)
	37000,00
	0,00
	37000,00

	 
	Принтер цветной

Canon Pixma G1411 струйный
	14850,00
	0,00
	14850,00

	 
	Карта памяти micro SD 256 ГБ
	5100,00
	0,00
	5100,00

	 
	 Штатив CONDTRON H130 (2-17-032)
	1600,00
	0,00
	1600,00

	5.
	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	6.
	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	7.
	Расходы на проведение мероприятий
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Бензин марки АИ-92 
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	9.
	Прочие прямые расходы
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	 
	ВСЕГО
	69660,00
	0,00
	69650,00


