**План подготовки студенческого конкурса профессионального мастерства «Транспортный лидер» в СПбГУ ГА**

**Вариант от 21.08.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Дата** |
| **Первоначальная подготовка** | | |
|  | Составление плана подготовки проведения конкурса; | Июль 2018 |
| 1. С | Разработка архивов для дистанционной работы; | Июль 2018 |
|  | Подача заявок на грантовых конкурсах; | Август 2018 |
|  | Составление сметы мероприятия:  а. Бюджетная  б. Обширная | Август 2018 |
|  | Формирование Оргкомитета; | Август 2018 |
|  | Проведение ознакомительной встречи для организаторов (студентов); | Сентябрь 2018 |
|  | Начало агитационных мероприятий по привлечению студентов к участию; | Сентябрь 2018 |
|  | Проведение организационной встречи для студентов-организаторов, ППС и представителей администрации СПбГУ ГА; | Сентябрь 2018 |
|  | Подготовка Приказа и положения конкурса; | Сентябрь 2018 |
|  | Утверждение Разработка Оргкомитетом плана подготовки, Положения, сметы, регламента, правил и сроков проведения конкурса, системы оценивания, логотипа; | Сентябрь 2018 |
|  | Проведение заседания Оргкомитета с целью рассмотрения и утверждения положения о проведении конкурса, состава оргкомитета, председателя оргкомитета, плана подготовки, сметы, регламента, правил и сроков проведения конкурса, системы оценивания, логотипа; | Сентябрь 2018 |
|  | Согласование положения о проведении конкурса с Ректором ФГБОУ ВО СПбГУГА; | Сентябрь – октябрь 2018 |
|  | Согласование документов с необходимыми структурными подразделениями университета; | Сентябрь – октябрь 2018 |
|  | Согласование проведения конкурса с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; | Октябрь 2018 |
|  | Закупка необходимого оборудования, товаров, канцелярии, заказ изготовления фирменной сувенирной продукции, агитационного материала с логотипами конкурса; рассылка приглашений; | Ноябрь – декабрь 2018 |
|  | Подготовка волонтерского состава наблюдателей; | Октябрь – январь 2018 |
| **Подготовка проведения первого этапа** | | |
|  | Формирование Оргкомитетом экспертной комиссии; | Октябрь 2018 |
|  | Формирование экспертной комиссией заданий и минимальных требований для претендентов на этапе регистрации и подачи заявки на участие в соответствии с тематикой специальности; | Ноябрь – декабрь 2018 |
|  | Создание электронной базы для подачи заявок, формы заявки; | Ноябрь 2018 |
|  | Размещение конкурсных заданий с инструкцией по выполнению, оповещение претендентов о возможности их выполнения; | Январь 2019 |
|  | Отбор участников экспертной комиссией для прохождения во второй этап конкурса; | Январь 2019 |
|  | Рассылка результатов отбора заочного этапа; | Январь 2019 |
| **Подготовка к проведению второго этапа** | | |
|  | Формирование экспертной комиссией задания по авиационному английскому языку и тестирования для участников, прошедших во второй этап; | Январь 2019 |
|  | Подготовка форм тестирования; | Январь 2019 |
|  | Выбор и подготовка аудиторий; | Январь – Февраль 2019 |
|  | Формирование порядка прохождения второго этапа участниками; | Февраль 2019 |
|  | Анализ результатов тестирования экспертной комиссией; | Февраль 2019 |
|  | Подведение итогов второго этапа; | Февраль 2019 |
|  | Объявление итогов второго этапа и доведение информации о третьем этапе конкурса для участников третьего этапа; | Февраль 2019 |
| **Подготовка к проведению третьего этапа** | | |
|  | Составление экспертной комиссией инженерных задач для участников третьего этапа; | Январь 2019 |
|  | Организация площадки для проведения третьего этапа; | Ноябрь 2018 – февраль 2019 |
|  | Формирование порядка прохождения третьего этапа участниками; | Февраль 2019 |
|  | Подведение итогов третьего этапа; | Февраль 2019 |
|  | Объявление результатов третьего этапа и доведение информации о финальном этапе конкурса для финалистов; | Февраль 2019 |
| **Подготовка к проведению финального этапа** | | |
|  | Подготовка практического задания для финалистов; | Декабрь 2018 - февраль 2019 |
|  | Подготовка зала для финалистов конкурса; | Февраль 2019 |
|  | Подготовка конкурсной комиссии к оцениванию финального этапа конкурса; | Февраль 2019 |
|  | Подготовка необходимых материалов для ознакомления финалистам конкурса; | Январь - февраль 2019 |
|  | Подготовка участников к проведению финального этапа; | Февраль 2019 |
|  | Формирование порядка прохождения финального этапа участниками; | Февраль 2019 |
|  | Подведение итогов финала конкурса; | Февраль 2019 |
|  | Объявление результатов и награждение победителей и призеров; | Февраль 2019 |
|  | Распространение результатов конкурса в различные информационные источники: сайт университета, Минтранса РФ, Госкорпорации по ОрВД, Академический вестник и т.п.; | Февраль – март 2019 |
| **Подведение итогов проведения конкурса** | | |
|  | Проведение анкетирования участников; | Февраль – март 2019 |
|  | Проведение рефлексии оргкомитета, экспертной комиссии, участников, победителей и призёров; | Февраль – март 2019 |
|  | Проведение заседание Оргкомитета конкурса с вручением благодарностей членам Оргкомитета и Экспертной комиссии; | Февраль – март 2019 |
|  | Подготовка отчета о проделанном мероприятии. | Февраль – март 2019 |