## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ

«ПУТЬ К ПОБЕДЕ!»

Авторы:

Хурматов Артур Рависович, 10 класс

Дрововозова Евгения Викторовна, 11 класс

Руководители:

Мокроносова Оксана Владимировна, методист

Дорохина Алла Валерьевна, методист

г. Реж, 2020

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Тема проекта | Путь к Победе! |
| --- | --- |
| ##### Авторы проекта | Хурматов Артур, Дрововозова Евгения |
| ##### Класс | 10-11 класс |
| ##### Руководители проекта | Мокроносова Оксана Владимировна, методист; Дорохина Алла Валерьевна, методист |
| ##### Тип проекта | практико-ориентированный |
| ##### Цель проекта | Разработка и проведение исторической квест - игры по изучению главных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. для обучающихся 9-11 классов Режевского городского округа |
| Задачи проекта | - изучить методическую литературу по использованию технологии квест; - определить сюжет и форму квеста, разработать сценарий; - привлечь к разработке и проведению игры социальных партнеров; - провести квест-игру среди старшеклассников РГО |
| Аннотация | - выявление знаний у старшеклассников о главных сражениях ВОВ методом анкетирования; - обработка данных; - изучение исторических материалов; - разработка формата проведения и содержания игры; - привлечение социальных партнеров; - проведение квест-игры среди старшеклассников РГО |
| ##### Продукт | историческая квест-игра |
| ##### Организация применения продукта | проведение исторической квест-игры среди старшеклассников РГО |

ВВЕДЕНИЕ

В 2020 году отмечается знаменательная дата – 75-летие Победы  советского народа в Великой Отечественной войне.	С каждым годом, новые поколения знают всё меньше и меньше о событиях Великой Отечественной войны. Наиболее распространённое явление сейчас - это понимание войны лишь как определённого этапа в истории нашей страны. Сегодня все чаще можно услышать и прочитать о том, что поколение Россиян 2000-х уже начинает забывать о Великой Отечественной войне. Так, согласно опросу, проведенному в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, 45% российских граждан уверены, что современные подростки ничего не знают о той войне и самое страшное ˗ не хотят знать и помнить.

По результатам  анкетирования, проведенному нами среди 97 старшеклассников ОУ РГО  42% респондентов мало информированы о главных сражениях Великой Отечественной войны.

В настоящее время актуальность темы войны и патриотизма возрастает в связи с тем, что уходит всё дальше память о великом подвиге, совершённым нашими предками. Если мы не будем говорить об ужасах войны, о героизме  людей, то можем допустить  повторения всенародного горя в настоящем. Нужно уметь быть благодарными ветеранам за величайшую Победу, нужно воспитывать достойное отношение к своей истории и к её урокам у молодого поколения.

Эти факты и определили актуальность разработки информационно-познавательного проекта «Путь к Победе!». Создание проекта направлено на работу по воспитанию у старшеклассников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение подростков к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы.

Объект исследования - недостаточность знаний о событиях Великой отечественной войны у современных старшеклассников.

Предмет исследования - получение новых знаний, расширение кругозора об истории Великой отечественной войны у обучающихся 9-11 классов.

Гипотеза - если мы привлечем внимание школьников 9-11 классов к детальному изучению значимых битв Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, то подробнее узнаем ход военных действий, актуализируем знания старшеклассников по истории Отечества, разовьем чувство патриотизма, гордости за прошлое своей страны.

Цель: Разработка и проведение исторической  квест - игры по изучению главных сражений  Великой Отечественной войны 1941-1945гг для обучающихся 9-11 классов Режевского городского округа

Задачи:

- изучить методическую литературу по использованию технологии квест;

- определить сюжет и форму квеста, разработать сценарий;

- привлечь к разработке и проведению игры социальных партнеров;

- провести квест-игру среди старшеклассников РГО

Цель, задачи работы определили следующие методы исследования:

- поисковая (работа с материалами по истории Великой Отечественной войны);

- творческая (разнообразие творческой деятельности в ходе разработки сценария и определения содержания исторического квеста);

- проектная (создание квест-игры)

Практическая значимость проекта

Результатом работы будет историческая квест-игра «Путь к Победе», которая будет направлена на изучение значимых сражений Великой Отечественной войны. Эту игру можно будет  использовать как на уроках истории, так и на внеклассных мероприятиях в школах и учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемые результаты проекта

|  | ПОКАЗАТЕЛИ | СПОСОБЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Качественные | - положительные изменения в сознании школьников, рост чувства патриотизма, гордости за славное прошлое; - воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к ветеранам | анкетирование после проведения игры; положительные отзывы в СМИ, учителей-историков |
| Количественные | привлечение к игре большего количества участников; увеличение количества социальных партнеров | наблюдение; анализ результатов игры; аналитическая записка по итогам игры |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью нашего проекта является не просто создание исторической квест-игры для обучающихся 9-11 классов, а возможность через новые формы деятельности, интересные для подростков, побудить сверстников к поиску новых знаний, к расширению кругозора об истории Великой Отечественной войны. Способствовать повышению их познавательной, творческой активности.

Мы провели опрос среди старшеклассников с целью выявления уровня их знаний о самых значимых событиях ВОВ. Для этого мы разработали анкету  и осуществили выход в ОУ РГО.(Приложение № 1,2)

После обработки полученной информации, (Приложение № 3) мы пришли к выводу о необходимости расширения знаний старшеклассников не только  с помощью уроков истории, но и других, интересных форм получения информации.

Мы решили разработать историческую квест-игру для старшеклассников. Изучили методическую литературу по использованию квест-технологии, определили форму и сюжет квеста, написали сценарий (легенду) квеста. Мы поняли, что для проведения игры нам необходимо привлечь социальных партнеров: учителей истории, специалистов библиотеки, музея и представителей СМИ. (Приложение № 4)

Календарное планирование

| Этапы реализации проекта | Мероприятия | Временные рамки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Подготовительный этап | 1. Изучение нормативно-правовых документов, статистических данных о ВОВ | ноябрь-декабрь 2019 | Дорохина А.В. Мокроносова О.В. Пономарев С. Хурматов А. Дрововозова Е. Тарасюк А. |
|  | 2. Встреча с представителями СМИ, учителями истории ОУ РГО, специалистами Режевской городской библиотеки "Гавань" | декабрь 2019 | Мокроносова О.В. Дорохина А.В. |
|  | 3. Создание инициативной группы и обсуждение предложений по созданию квест-игры | январь 2020 | депутаты РдД |
|  | 4. Составление плана работы, сроков выполнения и согласование его с социальными партнерами | январь 2020 | Мокроносова О.В. Дорохина А.В. депутаты РдД |
|  | 5. Определение ответственных за организацию работы, распределение поручений | январь 2020 | Мокроносова О.В. Дорохина А.В. |
|  | 6. Разработка анкет для проведения соц. опроса | январь 2020 | Дорохина А.В |
|  | 7. Проведение социологического опроса и обработка результатов | январь 2020 | Шарова М.С. Еловских Л.Л. Дрововозова Е. Пономарев С. |
| II. Основной этап | 1. Определить цели и задачи квест-игры. | январь-февраль 2020 | Мокроносова О.В. Дорохина А.В. депутаты РдД |
|  | 2. Определить целевую аудиторию, ресурсы, выбрать место проведения игры. |  |  |
|  | 3. Разработка положения о проведении районной исторической квест-игры (Приложение № 5) |  |  |
|  | 4. Работа над созданием игры: 4.1.Определить количество команд. 4.2.Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать сценарий (конспект). 4.3. Рассчитать количество организаторов и помощников. 4.4. Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута. 4.5. Подготовить задания, раздаточный материал, необходимое снаряжение и реквизит для квест-игры. |  |  |
|  | 5. Представление разработки квест-игры на конкурсе проектов | февраль 2020 | депутаты РдД, |
|  | 6. Проведение районной квест - игры | апрель 2020 | депутаты РдД, социальные партнеры: учителя истории СОШ № 1,2,10; специалисты библиотеки "Гавань", представители СМИ |
| III.Заключительный этап | 1. Анкетирование, анализ, обобщение результатов, полученных в ходе реализации проекта | апрель 2020 | Мокроносова О.В. Дорохина А.В. депутаты РдД |
|  | 2. Обобщение и презентация результатов квест-игры. | апрель 2020 |  |
|  | 3.Информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах своей деятельности в рамках разработанного проекта | апрель-май 2020 |  |

Описание  квест- игры

Для проведения необходимо подготовить три площадки -   библиотека Гавань, МАОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 1.  Эти площадки будут этапами квеста, курировать которые будут учителя истории и сотрудники библиотеки. Каждый этап будет посвящен 2 значимым битвам ВОВ:

- 1941-1942 г.г. "Битва за Москву" и "Битва за Ленинград;

- 1942-1943 г.г. "Сталинградская битва" и "Курская битва";

- 1944-1945 г.г "Белорусская операция" и "Битва за Берлин".

Участники игры распределяются на три команды путем игрового тренинга. За каждой из команд закрепляется куратор, представитель СМИ и выдается задание, в котором зашифровано месторасположение этапа. У каждой команды свой этап, который ограничен 1,5 часами. На этапе корреспондент собирает видео и фотоматериалы для творческого отчета.

На каждом этапе подросткам будет дана информация по битвам и ссылка на источники информации, которыми они смогут воспользоваться впоследствии.  Также  на каждом этапе команде будут даны по 4 вопроса, связанных со значимыми датами ВОВ. Ответив на вопросы, команда получает 4 строчки стихотворения, не связанные между собой.

Вернувшись с этапа команды должны представить для участников других команд полученную  ими информацию в виде презентации, стендового доклада, творческой инсценировки, урока и т.д. После представления командам дается время для совместной работы. Их цель собрать полученные на этапах строки в единое стихотворение, представив его на закрытии игры. Каждому участнику игры будет вручен сертификат. Предусмотрено анкетирование участников по результатам квеста для выявления предложений по проведению игры.

Ресурсное обеспечение проекта

| № п/п | Материально-техническое обеспечение Проекта | Количество единиц | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютерный класс, позволяющий использовать ИКТ технологии в реализации проекта | 1 | ЦТР |
| 2. | Актовый зал, позволяющий использовать мультимедийный проектор, компьютер | 1 | ЦТР |
| 3. | Канцелярские принадлежности (ручки, маркеры, бумага | 20 | ЦТР |
| 4. | Кабинет истории МАОУ СОШ № 10 | 1 | МАОУ СОШ № 10 |
| 5. | Зал музея МБОУ СОШ № 1 | 1 | МБУ СОШ № 1 |
| 6. | Зал библиотеки "Гавань" | 1 | библиотека |
|  | Ресурсное обеспечение Проекта | Сумма | Источники |
| 1. | Финансовое обеспечение в т.ч. питание участников приобретение грамот и рамок | 5000 4500 500 | Управление образования администрации РГО |
| 2. | Административный ресурс (Письма о привлечении к сотрудничеству в ОУ, СМИ) | - | ЦТР |
| 3. | Информационное обеспечение | - | СМИ |
| 4. | Разработка сертификатов | - | ЦТР |
|  | Итого | 5000 |  |

Смета расходов

| Наименование | цена за единицу | сумма |
| --- | --- | --- |
| Питание участников (45 человек) | 100 рублей | 4500 рублей |
| Грамоты и рамки соц. партнерам, руководителям ОУ-участников игры | рамка - 50 рублей грамота - 9 рублей | 500 рублей |

Основные риски проекта и пути их минимизации

| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подростки отказываются принимать участие в квесте | Выход в школы, проведение бесед с подростками и педагогами |
| 2. | Отказ в финансировании проекта | Привлечение спонсоров |
| 3. | Деятельность однообразна и неинтересна | Изменение форм работы, перемена направления деятельности внутри игры |
| 4. | Отсутствует поддержка, одобрение со стороны других (педагогов, родителей) | Освещение хода игры в СМИ, сети Интернет |
| 5. | Отсутствие необходимых материалов для освещения хода игры | Предварительное согласование всех этапов игры с соцпартнерами и представителями СМИ |

Предложения по распространению и внедрения результатов проекта в массовую практику

| № п\п | Предложения |
| --- | --- |
| 1 | Использование материалов исторической квест-игры для проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой отечественной войне на внеклассных мероприятиях в ОУ РГО |
| 2 | Размещение информации о проекте на сайте МБУ ДО ЦТР, ОУ города, социальных сетях. |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Статья: Квест, как современная педагогическая технология. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fcdo.ru/index.php/doklady-chlenov-mo (Дата обращения 19.01.2020).

2. Бакланов Г.Я. Что означает Великая Отечественная война для молодого поколения россиян? Радио Свобода: форум. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.svoboda.org/content/article/126819.html (Дата обращения 22.01.2020).

3. Родько О. Молодежь Российской Федерации не знает о Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://newsland.com/news/detail/id/495096/ (Дата обращения 19.02.2020).

4. Архивное фото Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://art-assorty.ru/616-arhivnoe-foto-vov.html (Дата обращения 10.01.2020).

5. Архивные фотографии Великой Отечественной войны. Российская Газета. RG.RU [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://foto.rg.ru/photos (Дата обращения 03.02.2020).

6. Архивы России. Победа 1941 – 1945 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://victory.rusarchives.ru/ (Дата обращения 22.01.2020).

7. Баграмян И.Х. Так начиналась война.  М.: Голос, 2010. – 238 с.

8. Великая война [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.velikvoy.narod.ru.

9. Великая Отечественная война 1941-1945: словарь справочник.  М: Просвещение, 2008. – 560 с.

10. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 - 1945: Краткая история. 3-е изд. – М.: Экмос, 2014. – 256 с.

11. Военный альбом. Фотографии Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://waralbum.ru/ (Дата обращения 21.01.2020).

12. Кошелева К.А. Исследовательская работа «Письмо в прошлое» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/GdKo/QdwooNCvp.

13. Крупнейший сборник online словарей. OnlineDics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/slang/k/kvest.html (Дата обращения 20.01.2020).

14. Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941 - 1945: Факты и документы.  М.: Просвещение, 2001. – С. 249.

13. Мир истории Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gpw.tellur.ru (Дата обращения 08.02.2020).

14. Олейников Г.А. Курская битва. Сражение под Прохоровкой. – СПб.: Питер, 2013.– 118 с.

15.  Сандалов Л.М. Первые дни войны.  М.: Инфра-М,2010. – 232 с.

16. Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя.  М.: Художественная литература, 1982.  Т. 1. - 46 с.

17. Сталинградская битва: хроника, факты, люди / В. А Жилин. М.: Академия, 2012. – 278 с.

18. Уткин А.И. Вторая мировая война.  М.: Инфра-М, 2003. –560 с.

19. Фото архив ВОВ 1941 – 1945 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://soldat1941.narod.ru/. (Дата обращения 04.02.2020).

20.Хронос - всемирная история в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hrono.ru (Дата обращения 10.02.2020).

.

Приложение № 1

АНКЕТА

(для 9-11 классов)

Дорогой друг!

Приближается знаменательная и очень значимая для истории нашей страны дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ответь, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты. Отметь один или несколько вариантов ответов.

1. Что для тебя значит Великая Отечественная война?

-великий подвиг России

- просто далекое прошлое

- гордость за свой народ

- уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны

- что-то другое

2.  В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган?

-  Курской.

- Сталинградской

-  Московской

3. Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9 часов утра и шёл всего лишь около получаса?

- 22 июня 1941 г.

- 7 ноября 1941 г.

- 12 декабря 1941г.

4.Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками Харькова?

- Курская битва

- Сталинградская битва

- Смоленская битва

5. О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в своих поэмах Ольга Берггольц?

- Ленинград

- Сталинград

- Москва

6. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?

- Кёнигсберг

- Берлин

- Висмар

7. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских полчищ?

-  Брестская крепость.

-  Петропавловская крепость.

-  Североморская застава

ОТВЕТЫ

1. Что для тебя значит Великая Отечественная война?

варианты ответа

свой ответ

2.  В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган?

-  Курской.

- Сталинградской

-  Московской

3. Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9 часов утра и шёл всего лишь около получаса?

- 22 июня 1941 г.

- 7 ноября 1941 г.

- 12 декабря 1941г.

4.  Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками Харькова?

- Курская битва

- Сталинградская битва

- Смоленская битва

5. О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в своих поэмах Ольга Берггольц?

- Ленинград

- Сталинград

- Москва

6. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?

- Кёнигсберг

- Берлин

- Висмар

7. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских полчищ?

-  Брестская крепость.

-  Петропавловская крепость.

- Североморская застава

Приложение № 2

Опрос среди старшеклассников ОУ

Приложение № 3

Обработка анкет

Приложение № 4

Работа над содержанием игры,

проведение встреч с социальными партнерами