Приложение 3

|  |
| --- |
|  |

**КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Создание клуба дворовых игр «Выходи гулять!» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта** | Кушка Диана Владимировна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта** | 1. Кушка Диана Владимировна  2.Галичая Валерия Александровна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Команда проекта** (Ф.И.О., функциональные обязанности основных исполнителей проекта) | 1. Кушка Диана – ответственная за деятельность клуба; 2. Галичая Валерия – ответственная за проведение фестивалей; 3. Бондарцев Роман, Маликова Ирина – ответственные за информационную кампанию; 4. Курбатов Игорь – ответственный за техническое сопровождение мероприятий; 5. Щегленко Иван – ответственный за изготовление инвентаря; 6. Анпилогова Юлия – ответственная за проведение Дней здоровья в ОУ; 7. Изюмова Анастасия – ответственная за работу команды волонтеров. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Продолжительность проекта (в месяцах)**  Начало реализации проекта (день, месяц, год)  Окончание реализации проекта (день, месяц, год**)** | - 9 месяцев  - 01.11.2019  - 27.07.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полная стоимость проекта (в рублях** | **3000** |
| **Имеющаяся сумма (в рублях)** | **2000** |
| **Запрашиваемая сумма (в рублях)** | **28000** |

**Аннотация проекта** (не более 1/3 страницы)

|  |
| --- |
| Проект «Выходи гулять!» направлен на популяризацию здорового образа жизни, приобщение всех возрастных групп населения к активным формам досуга через:  − развитие комфортной в шаговой доступности инфраструктуры для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе;  − проведение активных массовых мероприятий для всех социальных и возрастных групп населения с использованием современных технологий;  − создание условий для привлечения населения к активному досугу, занятиям физической культурой и спортом, повышение их доступности для всех категорий граждан.  Современные дети не знают, что такое пекарь, лапта, вышибалы, резиночки и городки. Дворовым играм они предпочитают приложения и гаджеты. Дворовые игры, в которые играли днями напролет (пока родители не «загонят»), постепенно уходят в прошлое. А ведь большинство из них не только развивают ловкость, выносливость и силу, но и учат таким важным вещам, как сплоченность и взаимовыручка.  Проект «Выходи гулять!» реализуется с целью содействия популяризации массовых игр, как формы активного досуга детей и подростков и формированию у подрастающего поколения идеологии активного и здорового образа жизни.  Для достижения данной цели на базе Борисовского Центра молодежи будет организована деятельность клуба дворовых игр, и на постоянной основе будут проводиться мероприятия, как для подростков и молодежи, так и для молодых семей с детьми. |

**Актуальность** (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

|  |
| --- |
| Сегодня в условиях развивающейся электронной культуры возникла потребность противостоять этому процессу, т.к. подростки мало времени проводят со сверстниками, могут иметь проблемы с социальной адаптацией, им трудно общаться с людьми, находить с ними общий язык.  Наш проект направлен на возрождение интереса детей и подростков к дворовым командным играм, укрепление их здоровья, формирование у подрастающего поколения идеологии активного и здорового образа жизни, улучшение коммуникативных навыков детей и подростков, создание доступных и безопасных условий для активного досуга и оздоровительно-спортивных занятий детей, подростков и молодежи. Ведь действительно, каждая из старых дворовых игр формирует, тренирует жизненно необходимые качества человека в современном мире: лидерство, общительность, целеустремленность, умение работать в команде, выносливость, сотрудничество, силу воли, ум, ловкость, смекалку, укрепляют здоровье.  Опыт проведения фестиваля дворовых игр, который прошел в Борисовке в июле этого года показал, что многие родители помнят, как проводили свое время и готовы вместе со своими детьми активно участвовать в подобных мероприятиях, а подростки и молодежь, в свою очередь, показали, что заинтересованы в новых для них формах досуга. |

**Описание проекта**

|  |
| --- |
| Реализация проекта пройдет в несколько этапов:  **- Организационный** – создание базы игр с их описанием, подготовка команды волонтеров для проведения игр, а также информационная кампания среди населения района об открытии клуба.  **- Проведение фестивалей дворовых игр**, в которых смогут принять участие как подростки и молодежь, так и молодые семьи с детьми. В рамках проекта запланировано 2 фестиваля – зимний и летний.  Зимний фестиваль будет включать в себя игры на свежем воздухе («Два мороза», «Царь горы», «Снежный бой», «Салки со снежками») и игры в помещение (настольный хоккей и футбол, «Резиночки», «Светофор» и др).  Летний фестиваль пройдет на открытой площадки, где всем желающим будут предложены подвижные игры; «Казаки-разбойники», «Пекарь», «Классики», «Выбивной», «Лягушка», «Лапта» и др.)  **- Проведение турниров по различным играм,** которые пройдут в разное время года, на открытых площадках и в помещении, где участники смогут посоревноваться в той или иной игре.  - **Проведение Дней здоровья в образовательных учреждениях района**, в ходе которых школьники познакомятся с активными дворовыми играми и смогут научиться в них играть. |

**Основные целевые группы, на которые направлен проект**

|  |
| --- |
| Дети, подростки, молодежь, молодые семьи Борисовского района. |

**Цель проекта (по принципу smart: значимая, измеримая, конкретная, достижимая, ограниченная во времени)**

|  |
| --- |
| К концу третьего квартала 2020 года организовать в Борисовском районе деятельность клуба дворовых игр «Выходи гулять!» с охватом участников не менее 500 человек. |

**Способ достижения цели проекта** (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)

|  |
| --- |
| Организация и проведение комплекса мероприятий на основе активных дворовых игр для подростков и молодых людей Борисовского района. |

**Ожидаемый результат реализации проекта**

|  |
| --- |
| К концу третьего квартала 2020 года в Борисовском районе организована деятельность клуба дворовых игр «Выходи гулять!» с охватом участников не менее 500 человек. |

**Требования к результату проекта**

(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения которых планируется получить заявленный результат проект и достичь цели проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Требования к результату проекта** |
|  | Составлена база дворовых игр |
|  | Проведена информационная кампания |
|  | Обучена команда волонтеров |
| 1. **П** | Приобретен и изготовлен инвентарь для игр |
|  | Проведен зимний фестиваль дворовых игр |
|  | Проведены Дни здоровья в образовательных учреждениях района |
| 1. **П** | Проведен летний фестиваль дворовых игр |
|  | Проведены турниры по различным дворовым играм |

**Календарный план реализации проекта** (основные мероприятия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки начала и окончания (дд.мм.гг)** | **Количественные показатели** |
|  | Составление базы активных дворовых игр | 01.11.2019-29.11.2019 | не менее 15 игр |
|  | Информирование населения об открытии клуба | 02.12.2019-25.12.2019 | не менее 10 информаций в СМИ |
| 1. Н | Набор и обучение команды волонтеров клуба | 02.12.2019-10.01.2020 | 10 волонтеров |
| 1. п | Приобретение и изготовление инвентаря для работы клуба | 13.01.2020-30.01.2020 | не менее 10 единиц инвентаря |
|  | Проведение зимнего фестиваля дворовых игр | 03.02.2020-24.02.2020 | не менее 60 участников |
|  | Проведение Дней здоровья в образовательных учреждениях района | 10.03.2020-15.05.2020 | 5 ОУ/100 участников |
|  | Проведение турниров по дворовым играм | 01.04.2020-30.06.2020 | 7 турниров/300 участников |
| 1. П | Проведение летнего фестиваля дворовых игр | 01.07.2020-27.07.2020 | не менее 100 участников |

**Смета расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена руб.** | **Сумма  руб.** | **Источник финансирования\*** |
|  | Портативная система звукоусиления | комплект | 1 | 14000 | 14000 | Средства гранта |
|  | Мяч футбольный | шт. | 1 | 1200 | 1200 | Собственные средства |
|  | Игра настольная «Футбол» | Шт. | 1 | 7000 | 7000 | Средства гранта |
|  | Игра настольная «Хоккей» | Шт. | 1 | 7000 | 7000 | Средства гранта |
|  | Бумага для изготовления афиш | пач. | 2 | 200 | 400 | Собственные средства |
|  | Мелки для организации мероприятий | пач. | 4 | 100 | 400 | Собственные средства |
| **Итого:** | | | | | **30000** |  |

\*Указать (средства гранта/собственные средства/либо иные источники)