Министерство спорта Российской Федерации
(МИНСПОРТ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

профессиональная  образовательная организация

«Брянское  государственное  училище (колледж)  олимпийского  резерва»

(ФГБУ ПОО «БГУОР»)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 74   Тел./факс  (4832) 64-75-83, 64-75-82

ОКПО 32067460, ОГРН 1033265006356, ИНН/КПП 3234018626/325701001, Е-mail: bkfk-sport@yandex.ru

| Исх. |  | от | 01.03.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| На |  | от |  |

ПЛАН

подготовки к проведению Торжественного открытия

Чемпионата России по самбо, организация работы волонтеров

3-7 марта 2024 года Дворец Единоборств

| № | Содержание | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объявление Сценарий | 01.03.2024 | Администрация Солонкин А.А. Колесникова И.В. Никитина В.С. | выполнено |
|  | Сбор и обучение волонтеров | 26.02.- 03.03.2024 | Колесникова И.В. Никитина В.С. | выполнено |
|  | Встреча СПОРТСМЕНОВ | 03.03.2024 | Администрация Центр добровольчества Колесникова И.В. Специализация единоборств | выполнено |
|  | Подготовка залов Подготовка ковра Уборка ковра | С01.03.2024 07.03.2024 | Никитина В.С. Волонтеры специализации единоборств | выполнено |
|  | Дата, время, место Часы 16.00 Зал Дворца единоборств | 04.03.2024 | Администрация Колесникова И.В. Горлин Ю.В. Моисеев А.Н. волонтеры | выполнено |
|  | Построение групп участников открытия По плану. 1.Волонтерская бригада - 11 группа 2. волонтёрская бригада группа 12 3. Волонтерская бригада группа №13 4. Волонтеры группы №16 | 04.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 | Ответственные кураторы Ходотова М.И. Сахарова А.С. Новикова В.В. Дмитроченкова О.А. Команда БГУОР | выполнено |
|  | Фотографирование | 04.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 | Медиа отдел ССК «Огненный Лис» | выполнено |

Исполнитель –  руководитель ЦДИ БГУОР ССК «Огненный Лис» -Колесникова И.В.