МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ» 

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ 

«Связь поколений»
Пошехонье, 2020 год
1. Общие положения, обоснование актуальности проекта

В канун 75 – летия Великой Победы очень много информации в СМИ с преднамеренным искажением действительности фактов участия СССР в войне с Третьим рейхом, принижается вклад нашей страны в Победу над фашизмом. Начиная с периода «горбачёвской перестройки» осуществляются  настойчивые попытки сломать историко-нравственный код восприятия Великой Отечественной войны, распространяются черные мифы: о характере войны, масштабах потерь, ключевых моментах боевых действий, цене Победы. Молодое поколение должно строить свои взгляды и понятия о Великой Отечественной войне основанные на реальных событиях и фактах.  К сожалению, с каждым годом становится все меньше  людей, которые не щадя своего здоровья и своей жизни ковали Великую Победу- Победу своего народа над фашистской Германией. В нашем Пошехонском районе по состоянию на 23.01.2020 г. осталось в живых  193 человека – труженики тыла, 4 человека- жители Блокадного Ленинграда, 3 человека- инвалиды ВОВ и 2 человека-узники концентрационных лагерей. Их информация бесценна для  нас и будущих потомков нашего края.

      В преддверии 70 – летия Победы, волонтерами отряда «Мы САМи» был снят видеоматериал о  семерых участниках ВОВ, шестерых  из которых уже нет в живых.  Пересматривая отснятые фильмы, начинаешь понимать,  какой ценный  исторический материал хранится у нас. Нашим детям выпала уникальная возможность пообщаться с живыми легендами нашего района, нашим внукам- мы сможем донести лишь то, что сумеем сохранить в отснятых видеофильмах и фотографиях, донести тот материал, который сумеем напечатать и заснять со слов участников ВОВ и тружеников тыла. Многие из участников ВОВ нуждаются не только в поддержке Государства, но и чутком внимательном отношении со стороны молодого поколения. Ибо это «живая передача знаний» из уст в уста и эту функцию не может взять на себя государство, так как только сами люди формируют и передают культурные образцы, уважение к старшему поколению  и ответственность за достойную старость.
2. Цели и задачи проекта
Цель проекта - формирование у граждан, проживающих на территории Пошехонского района, мотивированной потребности личного участия в конкретной деятельности по сохранению и сбору материалов  видеоинтервью участников ВОВ, тружеников тыла.

Задачи проекта:

1. Сбор «круглого стола» с представителями Администрации Пошехонского МР, Совета ветеранов, Совета инвалидов и волонтеров  для формирования списков  участников проекта. 

2.  Вовлечь молодежь в волонтерскую деятельность по сохранению  и сбору материалов, видеоинтервью участников ВОВ, тружеников тыла  в рамках реализации проекта. 

3. Привлечь молодёжные отряды и добровольцев поселений к социальному наставничеству над участниками ВОВ и тружениками тыла;

4. Организовать информационное сопровождение проекта «Связь поколений» для популяризации добровольчества; 

5. Организовать массовый показ видеофильма из воспоминаний участников ВОВ  на День волонтера. Издать брошюру с воспоминаниями участников ВОВ. 
3. Основное содержание проекта
Проект будет реализовываться в 4 этапа: 
1. Подготовительный этап проекта «Связь поколений»:

· Познакомить волонтеров г. Пошехонье с проектом через проведение организационного собрания, знакомство со списком ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 

· Проведение собрания с сельскими учреждениями культуры и школами (ЦДК, СК, СШ), презентация проекта, знакомство со списком ветеранов ВОВ и тружеников тыла в сельских поселениях.

· Организовать силами волонтеров социальное наставничество над ветеранами ВОВ и труженикам тыла в Пошехонском МР.

· Записать воспоминания ветеранов ВОВ и тружеников тыла с применением компьютерных технологий и сдать материал в МУ «Социальное агентство молодежи».

· Издать брошюру с воспоминаниями очевидцев о Великой Отечественной войне.
2. Организационный этап:

· Организовать встречи с представителями всех поселений района, с целью объединения сил и привлечения добровольцев в реализации проекта;

· Приобрести необходимые ресурсы для снятия видеоматериалов и создания брошюры (по смете);
3. Этап реализации проекта:
· Создать социальное наставничесто между волонтерами и ветеранами ВОВ

· Снять видеоинтервью с подопечным, отсканировать имеющийся  материал (с письменного разрешения  подопечного).Сдать материалы в «МУ САМ» 

· Создать фильм и выпустить брошюру  с воспоминаниями участников ВОВ;

· Разместить информацию о реализации проекта в социальных сетях и средствах массовой информации с целью популяризации добровольчества и привлечения внимания к  старшему поколению и правдивости истории ВОВ.
4. Заключительный этап:
· Массовый показ смонтированного видеофильма с воспоминаниями участников ВОВ  на День волонтера;

· Передача видеофильма и брошюры Главам поселений Пошехонского МР для  массового показа в сельской местности.

· Поощрение добровольцев, принявших активное участие в проекте.
4. Механизмы реализации проекта
1. Организовать встречи с гражданами, с привлечением Глав поселений на базе сельских домов культуры, либо средних школ, с целью привлечения в проект большего числа добровольцев.

2. Сформировать социальное наставничество над участниками ВОВ,труженикам тыла.

3. Назначить ответственных в поселениях за организацию сбора видеоматериалов воспоминаний участников ВОВ и тружеников тыла

4. Обеспечить добровольцев необходимым оборудованием .

5. Провести с волонтерми обучающие занятия при работе с пожилыми людьми по программе подготовки волонтеров — социальных наставников. (редактор ЯОМИЦ)

6. Ответственным в поселениях сдать видео и фотоматериал в МУ «САМ».

8.. Совместно организовать информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет

9. МУ «САМ» совместно с Администраций Пошехонского МР создают фильм с воспоминаниями участников ВОВ с последующей домонстрациуй данного продукта  на День волонтера во всех поселениях Пошехонского МР, создают брошюру

10. Поощрить добровольцев, принявших участие в проекте памятными призами и Грамотами Главы Пошехонского района на районном празднике, посвященном Дню волонтера.
5. Ресурсное обеспечение проекта
Кадровые ресурсы: 

Пошехонское отделение «Волонтеры Победы» - 80 человека.

Клуб работающей молодежи «Молодой Профессионал» - 15 человек (актив).

Волонтерский отряд «Мы САМи» - 25 человек (актив).

Волонтерский отряд Белосельского поселения «Тимуровцы» - 15 человек.

Зубаревский «Актив-клуб» Ермаковского поселения – 15 человек.

Вощиковский волонтерский отряд «Гвардия Королевых» - 7 человек.

Администрация Пошехонского муниципального района, Администрация городского поселения Пошехонье, Администрации сельских поселений: Белоселького, Кременевского, Ермаковского и Пригородного.

Сельские Дома культуры – 18 учреждений
Материальные ресурсы: средства на организацию оказания помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла  из бюджета Администраций сельских и городского поселений организация посилльной помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла в рамках МЦП «Патриотическое воспитание граждан в Пошехонском муниципальном районе» и ВЦП «Реализация молодёжной политики в Пошехонском МР».
Информационная поддержка:
1. Районная газета «Сельская новь»,

2. Сайт Администрации Пошехонского МР http://пошехонский-район.рф 

3. Группа «Клуб «Молодой Профессионал. Пошехонский МР»» https://vk.com/club86437278, https://www.facebook.com/groups/733162613454082/
4. «Пошехонский Волонтерский отряд «Мы САМи»» https://vk.com/club45178664,

5. «Пошехонская молодежка» https://vk.com/club66556690,

6. «Волонтеры Победы. Пошехонский район» https://vk.com/club137829386,

7. Группы «Социальное агентство молодежи» https://ok.ru/group54223738175595, 
https://vk.com/club176351755 

8. Волонтерский отряд «Лидер» с. Гаютино https://gayutino-school.edu.yar.ru/volonterskiy_otryad_lider.html
9. Отряд «Юный волонтер» Кременевской ООШ https://krem-school.edu.yar.ru/volonterskiy_otryad_yuniy_volonter.html
10.  Волонтерский отряд «Эдельвейс» https://vk.com/club94433241
11.  МУК "Центр сохранения и развития культуры" Пошехонского муниципального района http://mukzentr.ru
6. Календарный план мероприятий проекта
	№
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	Организационные собрания с волонтерами, с представителями администраций поселений, с сельскими учреждениями культуры, школ и руководителями волонтерских отрядов района с целью ознакомления с проектом
	Февраль-март 2020
	Специалист по работе с молодежью: С.В. Мельникова, специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	2
	Сформировать социальное наставничество над участниками ВОВ,труженикам тыла.
	март — апрель 2020
	Специалист по работе с молодежью: С.В. Мельникова, специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	3
	Назначение ответственных в поселениях за организацию сбора видеоматериалов воспоминаний участников ВОВ и тружеников тыла
	01.03.20
	Главы поселений, заведующие ДК, СК, руководители волонтерских отрядов

	5
	 Проведение обучающих занятий при работе с пожилыми людьми по программе подготовки волонтеров — социальных наставников. (редактор ЯОМИЦ)
	01.03.20
	Специалист по работе с молодежью: С.В. Мельникова, специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	6
	Приобретение материалов по смете проекта
	Март – апрель 2020
	Специалист по работе с молодежью: С.В. Мельникова

	7
	Ответственным в поселениях сдать видео и фотоматериал в МУ «САМ».
	Март – апрель 2020
	Специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	8
	Информирование молодежи о проекте в соц. сетях (в группах), газете «Сельская Новь»
	март — декабрь 2020
	Специалист по работе с молодежью: С.В. Мельникова
специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	9
	создание фильма с воспоминаниями участников ВОВ с последующей домонстрациуй данного продукта  на День волонтера во всех поселениях Пошехонского МР.
	Апрель – ноябрь 2020
	Администрация Пошехонского МР, специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	10
	Выпуск брошюры с воспоминаниями ветеранов ВОВ
	01.11.20
	Администрация Пошехонского МР, специалист по социальной работе с молодежью Т.Ю. Вагилевич

	11
	День волонтера (поощрение волонтеров)
	01.12.20
	МУ «САМ»

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Предполагаемые затраты, источники финансирования проекта
	№
	Наименование мероприятия (направления расходов)
	Сумма (тыс.руб)
	Источник финансирования

	1.
	Видеокамера 
	
	Запрашиваемые средства проекта

	2.
	Карта памяти для видеокамеры
	
	Запрашиваемые средства проекта

	3.
	Внешний жесткий диск
	
	Запрашиваемые средства



	4.
	Штатив для видеокамеры
	
	Запрашиваемые средства

	5
	Поощрение добровольцев на празднике, посвященном Дню волонтера
	5000 рублей
	МБ

	ИТОГО:

Общий итог:
	
	МБ

Запрашиваемые средства проекта



8. Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности проекта, достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации проекта
Количественные показатели:
1.  Вовлечена молодежь в волонтерскую деятельность по сохранению  и сбору материалов, видеоинтервью участников ВОВ, тружеников тыла  в рамках реализации проекта.  (волонтеры -100 чел.) 

2. Проведены обучающие занятия с волонотерами при работе с пожилыми людьми 50 консультаций

3. Под шефство добровольцев взято 50  человек ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

1. Качественные показатели:
1.
Организовано информационное сопровождение проекта «Связь поколений», популеризирована история о ВОВ и добровольческая деятельность;

2.
Смонтирован фильм с воспоминаниями участников ВОВ, выпущена брошюра

3.
Демонстрация видеофильма на День волонтера.
Социальный эффект проекта
· Молодежь, вовлеченная в реализацию проекта, имеет возможность лично пообщаться с еще оставшимся в живых ветеранами ВОВ, труженикам тыла.

· Молодое поколение нашей страны, которое принимает участие в проекте, подает пример другим и показывает, что оно достойно своих дедов и прадедов и сможет стать хранителями достоверной истории о ВОВ.

· Видеофильм с воспоминаниями участников ВОВ будет массово продемонстрирован молодежи на День волонтера.

Дальнейшая реализация проекта  способствует систематической работе по взаимодействию старшего поколения с волонтерами, передача достоверной историчемской информации, касающейся сохранению подлинной истории о Победе СССР в ВОВ.
9. Дополнительные материалы (рекомендации, письма поддержки, публикации, иные материалы).
Статьи: 
1. Благоустройство Аллеи «Сирень Победы» https://vk.com/club137829386?w=wall-137829386_71%2Fall
2. «Сделаем город чище!» https://vk.com/club137829386?w=wall-137829386_61%2Fall https://vk.com/club137829386?w=wall-137829386_52%2Fall
3. «Неделя насыщенного волонтерства в Пошехонском районе» https://vk.com/club137829386?w=wall-137829386_31%2Fall
4. Районная акция «Чистый город» https://vk.com/club137829386?w=wall-137829386_285%2Fall https://vk.com/club45178664?w=wall-45178664_1929%2Fall 

5. Всемирный день чистоты https://vk.com/club45178664?w=wall-45178664_2084%2Fall https://vk.com/club45178664?w=wall-45178664_2083%2Fall
6. Фотоальбомы «Благоустройство»: https://vk.com/album-137829386_244242887 https://vk.com/album-137829386_245699070 https://vk.com/album-137829386_246313604 https://vk.com/album-45178664_231285852 
2

