## Календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
НАЙТИ ЖИВЫМ-3
Сергиенко Оксана Владимировна
ID заявки: 122312
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации
1 | Создание организационного комитета мероприятий в рамках проекта. | 01.02.2023 - 20.02.2023 | Объединение инициативной группы в количестве 5 человек
2 | Разработка, изготовление и распространение агитационных листовок | 25.02.2023-10.12.2023 | Общий тираж листовок 3000 экземпляров
3 | Закупка специализированной одежды,необходимого оборудования и инвентаря для реализации проекта | 01.03.2023-25.04.2023 | Маникен тренажер Максим II-01 ,Комплект шин иммобилизационных пневматических КШв-6,Носилки тканевые МЧС,Аптечка первой помощи ФЭСТ,Лазерный МФУ Хьюлерт,Картридж Laser Jet 410а,Ноутбук Lenovo 330-15IKB (81DC00NWRU),Радиостанция Baofeng UV-5R black 5W + аккумулятор 3800mAh ,Навигаторы Garmin 64 ST ,Рупор ручной громкоговоритель (мегафон) Monacor TM-10,Проектор BenQ MW535 ,Экран для проектора, переносной ,Планшетные компасы ,Тент палатка GREENELL веранда комфорт,Палатка ПФ "Берег" УП-5,Стол раскладной Canadian Camper CC-T402,Стул складной МАХ большой сталь,Печь "Экономка средняя",Теплый пол для пататки ПФ "Берег" УП-5,Спальный мешок Стелс,Магнитно-маркерный стенд напольный 90x120,Генератор бензиновый инверторный,Бензопила STIHL
4 | Организация и проведение курса "Основы для новичков" | 01.05.2023-20.10.2023 | Проведено 3 занятия в городах Радужный, Лангепас, Нефтеюганск
5 | Организация и проведение курса "Оказание первой помощи" | 01.05.2023-20.10.2023 | Проведено 3 занятия в городах Радужный, Лангепас, Нефтеюганск
6 | Организация и проведение курса "Тактика ПСР (поисково спасательных работ) в природной и городской среде" | 01.05.2023-20.10.2023 | Проведено 3 занятия в городах Радужный, Лангепас, Нефтеюганск
7 | Организация и проведение командных тренингов на тему "Внутри отрядное взаимодействие" | 01.05.2023-20.10.2023 | Проведено 3 тренинга в городах Радужный, Лангепас, Нефтеюганск
8 | Организация и проведение практических занятий по отработке ПСР(поисково спасательных работ) | 01.05.2023-20.10.2023 | Проведено 3 практических занятия в городах Радужный, Лангепас, Нефтеюганск
9 | Организация и проведение круглого стола на тему "Оптимизация взаимодействия государственных структур и Общественных организаций во время поиска пропавших" | 2023-10-25 | Проведен 1 круглый стол в городе Нижневартовске
10 | Размещение информации о результатах деятельности проекта на официальной странице в контакте | 01.05.2023-26.10.2023 | Инфрмирование через сети интернет и СМИ
11 | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 20.11.2023 – 10.12.2023 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта.