- Название проекта «Фронтовой вальс»_________________________

- Руководитель проекта:

3. Ф.И.О._Гусева Марина Геннадьевсна_______________________________

4. Звание, должность _главный библиотекарь сектора Молодежных и специальных проектов отдел «Центр культурных программ»_ ГУК ГНБК им. В.Д. Фёдорова

___________________

5. Тел, факс, e-mail ______8-904-961-01-11, _olivca66@yandex.ru______

6. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания)_1.09.2020-15. 05. 2021

- Запрашиваемая сумма (в рублях)_55350 руб._______________________

- Имеющиеся средства (в рублях) __494700 руб.___________________

- Общая сумма проекта (в рублях) __550050 руб.________________________

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

(деятельности в рамках проекта)

Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на подготовку и проведение ежегодного городского мероприятия «Фронтовой вальс» в рамках празднования Дня Победы 9 мая.

Для реализации проекта нами будут привлечены сотрудники библиотеки (Молодежный совет, сотрудники отдела библиотечного краеведения, кураторы и организаторы клубов по интересам), активисты  Студии исторического и постановочного танца «Сюита» и добровольцы волонтерского объединения «БиблиоСвет».

Мы считаем, что данный проект  социально значим, так как посвящён 75-летию победы в Великой отечественной войне, направлен на патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения, сохранение памяти о подвиге советских воинов.

Цель проекта «Фронтовой вальс» - развитие интереса молодежи к истории своего Отечества, реализация творческого потенциала и социальная адаптация, содействие театральным движениям и молодежным объединениям.  В рамках проекта будут решены следующие задачи:

- организовать городскую культурно-массовую площадку, посвященную событиям 1941-1945г.г.;

- использовать различные формы проведения мероприятий в рамках подготовки и реализации Проекта;
- привлечь творческую и активную молодежь к организации, проведению и участию в мероприятиях Проекта.

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня заинтересованности  молодежи к изучению  героической истории нашей страны;

- развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  молодежи;

- повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры обучающихся и студентов;

- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции участников проекта.

Формат мероприятий проекта привлекателен и интересен для молодежной аудитории.

Планируем реализовать проект в течении года (учебный год), данный период выбран по причине состава участников проекта, это прежде всего обучающиеся и студенты.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

В условиях нестабильности общественного развития в России, система гражданско-патриотического воспитания, имеющая в прошлом прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями.

Наш проект направлен на формирование гражданской позиции личности через приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим традициям.  Проект позволит объединить цикл мероприятий в  социально значимые дела с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

У нас есть опыт проведения мероприятий посвященных памятным датам Великой Отечественной войны: поэтический концерт «Сквозь века», торжественное мероприятие «Читаем  «Блокадную книгу» посвященное Дню воинской славы России, городская площадка организованная в рамках праздника 9 мая «Танец и поэзия - источник жизни», поэтический концерт приуроченный к Дню памяти и скорби- дня начала ВОВ и др.

Эти торжественные события вызвали живой интерес у подростков и мы решили для повышения  уровня заинтересованности  молодежи к изучению  героической истории нашей страны разработать социально значимый проект «Фронтовой вальс».

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

Учащиеся образовательных учреждений:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №97»,

МАОУ«Средняя общеобразовательная школа №94»,

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №84»,

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 50»,

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №11»,

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»

ГБ НОУ "Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС".

Обучающиеся ССУЗов

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж».

Студенты ВУЗов:

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»,

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафева»,

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

Участники гражданско-патриотических клубов:

военно-патриотический клуб «Ястреб» г. Кемерово,

ЦСМ «Витязь»,

работающая молодежь, участники танцевальных студий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: Развитие интереса молодежи к истории своего Отечества, реализация творческого потенциала и социальная адаптация, содействие театральным движениям и молодежным объединениям

Задачи:

- организовать городскую культурно-массовую площадку, посвященную событиям 1941-1945г.г.;

- использовать различные формы проведения мероприятий в рамках подготовки и реализации Проекта;
- привлечь творческую и активную молодежь к организации, проведению и участию в мероприятиях Проекта.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Сроки проведения | Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Использовать различные формы проведения мероприятий в рамках подготовки и реализации Проекта. -Организовать городскую культурно-массовую площадку, посвященную событиям 1941-1945г.г.; -Привлечь творческую и активную молодежь к организации, проведению и участию в мероприятиях Проекта | Совместно с педагогами ОУ проведение для обучающихся и студентов (участников Проекта) бесед, классных часов, встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла | 12.09.2020-09.05.2021 | -повышение уровня заинтересованности молодежи к изучению героической истории нашей страны; - развитие организаторских, творческих, ораторских способностей молодежи; - повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры обучающихся и студентов; - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции участников проекта. |
| 2 |  | Проведение мастер-классов с участниками Проекта по танцам периода ВОВ | 12.09.2020-09.05.2021 |  |
| 3. |  | Работа городской культурно-массовой площадки, посвященной событиям ВОВ: - представление музыкальных, танцевальных композиций периода ВОВ - организация экспозиции снаряжения солдат (с привлечением военно-патриотического центра «Вымпел - Кузбасс»); - проведение среди участников мероприятия викторины с вопросами о военной истории нашей страны | 09.05.2021 |  |

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные показатели:

1.Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - не менее 700.

2.Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – не менее 300 человек.

3.Количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства – не менее 700 человек.

4.Привлечение не менее 10 обученных волонтеров для обеспечения грамотного волонтерского сопровождения.

Качественные показатели:

1. Проведение весеннего театрализованного мероприятия, который смогут посетить сотни участников, что не только позволит погрузиться в атмосферу эпохи Великой отечественной войны, но и поднимет общий уровень интереса к этому героическому периоду и культурным, творческим представлениям.

2. Повышение социальной, культурной и гражданской активности молодежи, раскрытие их личностного потенциала и творческих способностей.

3. Формирование патриотической культуры в г.Кемерово и Кемеровской области.

4.Образование дружеских связей между лицами с разновозрастной принадлежностью, людьми, занимающимися танцами, и волонтерами.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ПОДДЕРЖКА

По завершении Проекта «Фронтовой вальс» планируется сохранить  полученный опыт и продолжить проведение  мероприятий представляющих исторические танцы в г.Кемерово и Кузбассе.

Постараемся сохранить традицию ежегодных театрализованных мероприятий. Возможно расширение географии участников и мест проведения театрализованных мероприятий, с вовлечением участников из других населенных пунктов Кемеровской области.

Планируем  привлечение новых спонсоров и партнеров проекта, что позволит увеличить масштабность и результативность проекта.

БЮДЖЕТ (с комментариями)

3.ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ

| Наименование расходов | Стоимость единицы | Количество единиц | Общая стоимость | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные услуги |  |  |  | 456000 руб. |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 456000 руб. |  |

Комментарии: Проведение мастер-классов с участниками Проекта по танцам периода ВОВ проходит в помещениях ГУК ГНБК им. В.Д. Фёдорова

.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ, АРЕНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ

| Наименование расходов | Стоимость единицы | Количество единиц | Общая стоимость | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гимнастерка ВОВ | 2400 руб. | 10 шт. | 24000 руб. |  | 24000 руб. |
| Брюки галифе | 720 руб. | 5 шт. | 3600 руб. |  | 3600 руб. |
| Юбка | 550 руб. | 5 шт. | 2750 руб. |  | 2750 руб. |
| Сапоги (кожанные) | 5000 руб. | 5 шт. | 25000 руб. |  | 25000 руб |
| Колонка переносная |  |  |  | 16000 руб. |  |
| Удлинитель 50 м. |  |  |  | 1500 руб. |  |
| Планшет |  |  |  | 14000 руб. |  |
| Микрофон |  |  |  | 7200 руб. |  |
| ИТОГО: |  |  | 55350 руб. | 38700 руб. | 55350 руб. |

Комментарии: При участии в городских культурно-массовых мероприятиях посвященных важному и значимому празднику День победы недостаточное количество костюмов для создания полноценного сценического образа.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

| Наименование статей проекта | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Оплата труда |  |  |  |
| 2.Командировочные расходы |  |  |  |
| 3.Офисные расходы |  | 456000 руб. |  |
| 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |  | 38700 руб. | 55350 руб. |
| 5. Разработка и поддержка сайта, информационных систем и иные аналогичные расходы |  |  |  |
| 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |  |  |  |
| 7.Расходы на проведение мероприятий |  |  |  |
| 8. Полиграфические расходы |  |  |  |
| ИТОГО |  | 494700 руб. | 55350 руб. |