#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО

Паспорт проекта

| Наименование номинации, категории участника (физическое, юридическое) |  |  |  |  | Патриотическое направление Категория участника - физическое лицо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  |  |  |  | Социальный проект гражданско-патриотического воспитания «Крепость духа Братьев Неустроевых» |  |  |  |
| Сведения о заявителе |  |  |  |  | Сиберт Елена Викторовна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИО участника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.09.2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата рождения участника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 627105, Тюменская область, Заводоуковский район, село Падун, улица Юбилейная, д. 3 кв.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адрес проживания с индексом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8(34542) 33-6-26, 89526724544 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской (с кодом), и мобильный телефоны |  |  |  |
|  |  |  |  |  | helen.sibert@mail.ru |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адрес электронной почты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | http://padunschool.ucoz.ru/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | https://vk.com/yourwingeddemon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адреса страниц участников в социальных сетях |  |  |  |
| География проекта |  |  |  |  | Проект осуществляется на территории Заводоуковского городского округа с. Падун. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Перечислить все муниципальные образования Тюменской области, на которые распространяется проект) |  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  |  |  |  | Март 2020 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата начала реализации проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Май 2020 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата окончания реализации проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 месяца |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность проекта (в месяцах) |  |  |  |
| 1. |  | Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) |  |  | В рамках 75-летия Победы волонтёры Падунской школы по направлению "Гражданская активность" запустили идею проекта "Крепость духа Братьев Неустроевых", который объединил в себе социальное, экологическое, культурное добровольчество и волонтерство Победы. Из села Падун на фронт ушло 538 человек, это более чем из тридцати семей и погибли по два, три человека. А из семьи Неустроевых ушли пять братьев – Иван, Алексей, Кирилл, Николай, Пётр. В 1992 году Совет ветеранов войны и труда выступил с инициативой перед исполкомом Сельского Совета – назвать одну из новых улиц села именем братьев Неустроевых с установлением памятной доски. Открытие состоялось 22 июня в день трагического начала священной битвы с фашистскими захватчиками. В 2005 году была установлена новая памятная доска на улице братьев Неустроевых. Данную информацию учащиеся школы, жители села могут найти в музее села. Но в век цифровых технологий люди все чаще спешат, им труднее найти время посещать музеи и экспозиции, а информация становится более востребованным и наиболее важным ресурсом, который все чаще подвергается кодировке со стороны отправителя и дешифрации со стороны получателя. QR-код как раз-таки является промежуточным закодированным состоянием информации, которую может расшифровать любой человек, обладающий сканирующим устройством. Итогом нашего проекта должны стать 5 дубов с табличками, содержащими QR-код о каждом из братьев Неустроевых |  |  |  |
| 2. |  | Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект(не более 1 страницы) |  |  | В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Проект призван обогатить знаниями об историческом прошлом нашего села, воспитывать школьников на примере героизма, мужества и мудрости сибиряков, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать чувства патриотизма и гражданственности. Реализация данного проекта содействует укреплению связей между жителями села, органами местного самоуправления, школы. |  |  |  |
| 3. |  | Основные целевые группы |  |  | Участниками проекта являются учащиеся и педагогические работники Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4»; молодежь, интересующаяся историей своей малой родины (56 человек). Кроме этого во время поисковой деятельности привлекаются к работе над проектом родственники семьи Неустроевых люди пожилого и пенсионного возраста, органы местного самоуправления (30 человек). |  |  |  |
| 4. |  | Основная цель |  |  | Увековечивание памяти о героях Великой отечественной войны в памяти подрастающего поколения, развитие РДШ в школе. |  |  |  |
| 5. |  | Задачи проекта |  |  | Изучение судеб людей военного времени, создание и проведение литературно-музыкальной композиции. Формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения по увековечиванию памяти о погибших в Великой Отечественной войне и в природоохранной деятельности. Воспитание уважения, милосердия, сострадания к людям старшего поколения, привлечение внимания взрослых и детей к проблемам живых свидетелей военного времени. Укрепление семейных связей, сохранение семейных традиций. Реализация индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств обучающихся, вовлечение учащихся, родителей, социальных партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию. |  |  |  |
| 6. |  | Методы реализации |  |  | Проект «Крепость духа Братьев Неустроевых» реализуется в рамках Всероссийского патриотического проекта "Памяти Героев" и Всероссийского проекта "Сад памяти - сад жизни". Он включает в себя систематизацию имеющейся информации о пяти Братьях Неустроевых, переписка с внучкой Галиной Неустроевой, создание и проведение экскурсии для школьников в школьном музее, создание и проведение литературно-музыкальной композиции по истории семьи Неустроевых. 9 мая в честь - торжественная церемония высадки пяти дубов, установка табличек с QR-кодом, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых Проект реализует системно-деятельностный подход: ребята сами планируют свою деятельность, сами являются ее участниками. Используемые методы: поисковая работа, связанная с работой в школьном музее, исследовательская работа, оформительская работа, тимуровская работа. |  |  |  |
| 7. |  | Ожидаемые результаты реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) |  | Систематизация имеющейся информации о пяти Братьях Неустроевых, переписка с внучкой Галиной Неустроевой, создание и проведение экскурсии для школьников в школьном музее, создание и проведение литературно-музыкальной композиции по истории семьи Неустроевых. 9 мая в честь - торжественная церемония высадки пяти дубов, установка табличек с QR-кодом, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых. По результатам мониторинга - общий охват участников должен составить 80 человек, участников торжественной линейки свыше 300 человек. |  |  |  |  |
|  |  | Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | - Реализация данного проекта содействует укреплению связей между подрастающим и старшим поколениями, жителями села, органами местного самоуправления, школы. По результатам мониторинга в реализацию проекта должны включиться учащиеся школы, молодежь села, педагогический коллектив школы, родители учащихся, родственники семьи Неустроевых, люди пожилого и пенсионного возраста, вдовы и дети ветеранов ВОВ и тружеников тыла. - Развитие у участников проекта коммуникативных навыков, навыков работы с компьютером, дизайна и архивными документами можно отследить через умение работать с материалами и конечный продукт. - Повышение социальной активности учащихся и общественности села через потребность в изучении истории малой родины и активное участие во всех общешкольных мероприятий патриотической направленности в школе. |  |  |  |  |
| 8. |  | Мультипликативность (опишите, каким образом можно растиражировать положительный опыт реализованного проекта) |  | Мероприятия по реализации проекта будут отражены на сайте школы, в группе Падунская СОШ в социальной сети «ВКонтакте», а также при проведении торжественной линейки будут приглашены специалисты местной газеты "Заводоуковские вести". Подборка информации будет передана краеведческому музею села, сельской и школьной библиотеке, краеведческому музею Заводоуковского района, Падунской сельской администрации. Распространятся информация о проекте и его результатах среди различных групп населения будет через: - информационные стенды в школьном краеведческом музее, Падунской сельской администрации; - Объявления - приглашение на экскурсию в школьный музей, на литературно-музыкальную композицию, торжественную линейку (март-май 2020 – количеством 20 шт.); - районную газету «Заводоуковские вести» (1 статья – май 2020); - информация об итогах проекта на школьном сайте http://padunschool.ucoz.ru; - торжественная линейка по посадке дубов и презентации QR-кодов, содержащих информацию о каждом из братьев Неустроевых (9 мая 2020 г. на массовом празднике в честь 75-летия Победы) - Выступление на окружной краеведческой конференции «Наше наследие» (октябрь 2020) |  |  |  |  |
| 9. |  | Медиакарта проекта, объединения, организации (ссылки на страницы в социальных сетях, с охватом подписчиков, сайт, публикации в СМИ) |  | https://padunschool.ucoz.ru (сайт Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4») https://vk.com/public93495294 (группа «ВКонтанке» Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4») (133 подписчика) https://vk.com/zavestochka (официальная страница газеты «Заводоуковские вести») |  |  |  |  |
| 10 |  | Календарный план мероприятий (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодом их осуществления. |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  |  |  | Сроки |  | Количественные показатели |
| 1.Подготовительный этап. 1.1.Запуск проекта Задача этапа: принятие целей всеми участниками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анкетирование учащихся школы и жителей села, выявление проблемы, беседа со специалистами Падунской сельской администрацией |  |  |  |  | 02-04 марта 2020 года | 50 чел. |  |
| 2. | Знакомство с целями, задачами и планируемыми результатами по теме по теме проекта, разъяснение необходимости поисковой работы участникам проекта. |  |  |  |  | 05 - 06 марта 2020 года | 5 групп по 10 человек - 50 человек. |  |
| 2.Основной этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организация поисковой деятельности. Задача этапа: сбор информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обработка и распечатывание материалов имеющихся в школьном краеведческом уголке, систематизация имеющейся информации о пяти Братьях Неустроевых |  |  |  |  | 09 - 13 марта 2020 года | 10 обучающихся РДШ направление "Гражданская активность" краеведческий отряд |  |
| 2. | Переписка с внучкой Галиной Неустроевой. Сбор информации методом интервьюирования, сбора документальных данных. |  |  |  |  | Март - апрель 2020 года | 10 обучающихся РДШ "Информационно-медийное направление" |  |
| 3. | Создание и проведение экскурсии для школьников в школьном музее |  |  |  |  | Март - апрель 2020 года | 10 обучающихся РДШ направление "Гражданская активность" краеведческий отряд |  |
| 4. | Создание QR-кодов, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых. изготовление табличек, содержащих QR-коды |  |  |  |  | Март - апрель 2020 года | 10 обучающихся РДШ "Информационно-медийное направление" |  |
| 5. | Создание и проведение литературно-музыкальной композиции по истории семьи Неустроевых |  |  |  |  | Дата проведения 24.04.2020 | 10 обучающихся РДШ направление "Личностное развитие" |  |
| 6. | Торжественная церемония высадки пяти дубов, установка табличек с QR-кодом, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых |  |  |  |  | Дата проведения 09.05.2020 | 10 обучающихся РДШ направление "Гражданская активность" экологический отряд направление "Личностное развитие" - волонтеры Победы |  |
| 7. | Операция «Кто, если не Я?» уборка территорий вокруг памятников, мемориальных досок с.Падун, д.Семеново |  |  |  |  | Январь – май 2020 года | Учащиеся 4,9,11 классов – 84 чел. |  |
| 2.2.Промежуточный мониторинг Цель: определение объёма и качества собранной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сдача материалов в медийный центр школы для подготовки ее на сайт школы. |  |  |  |  | Март 2020 года | 10 обучающихся РДШ направление "Гражданская активность" краеведческий отряд |  |
| 2. | Оформление QR-кодов, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых. |  |  |  |  | Март - апрель 2020 года | 10 обучающихся РДШ "Информационно-медийное направление" |  |
| 3. | Согласование с лесничеством Заводоуковского городского округа на посадку дубов, приобретение саженцев |  |  |  |  | 01 мая – 06мая 2020 года | Администрация школы |  |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Просветительская деятельность. Цель: отчет по работе над проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Акция «С Днем Победы» Написание объявлений для односельчан с приглашением их на торжественную линейку |  |  | 01 мая – 06мая 2020 года | 300 чел. |  |
| 2. |  |  | Торжественная церемония высадки пяти дубов, установка табличек с QR-кодом, содержащим информацию о каждом из братьев Неустроевых |  |  | 9 мая 2020 года | 300 чел. |  |
| 3. |  |  | Опубликование материалов на школьной сайте и районной газете «Заводоуковские вести» |  |  | Май 2020 года | 500 чел. |  |
| 3.2. Представление материалов в район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Выступление на окружной краеведческой конференции «Наше наследие» |  |  | Октябрь 2020 года | Выпускница школы - 1 чел., Зрители – 50 чел. |  |

| 10. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб | Кол-во единиц | Всего рублей |
| 1. | Имиджевая продукция | 550 | 10 | 5500 |
| 2. | Табличка из оргстекла с аппликацией 200*300 мм | 500 рублей | 5 | 2500 |
| 3. | Саженцы дуба | 150 рублей | 5 штук | 750 |
| 4. | Средства для организации значимых мероприятий (конверты для переписки, цветы, воздушные шары для торжественной линейки) | 3000 | - | 3000 |
| Итого |  |  |  | 13277,50 |
| В т.ч. НДФЛ 13 % |  |  |  | 1527,50 |

11.Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта) 1) Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4» - 90 % 2) Лесничество Заводоуковского городского округа - 10 %

____________              ________________________       «____»_________2020 г.