Описание проекта 

	Наименование проекта 
	Игра «Эко  шашки»

	Автор проекта 
	Лунина Ольга Ильинична 

	
	Елань Волгоградская область ул. Лесная дом 34

	
	89370864383

	География проект 
	Волгоградская область  Еланский муниципальный район


	Срок реализации проекта 
	2 года

	
	01.04.2022г

	
	 29.04.2024 г

	Финансирование 
	Собственные средства 23314



	
	Привлеченные 4547


	
	Итого 26011руб.00коп


	Название проекта 
	Экологическая игра «Эко шашки»

	1.Актуальность
	Проект «Эко шашки» разработан для популяризации экологических знаний в активном и игровом формате. Играется как в командном, так и в индивидуальном варианте, а также допускаются турниры между несколькими командами. В отличие от классических шашек, в «Эко шашках» участники не только делают ход шашкой, но и отвечают на вопросы экологической тематики, выполняя при этом физические упражнения.

Современные экологические проблемы требуют от молодежи активного участия. Проект помогает формировать у участников экологическую культуру и воспитывать любовь к природе. Каждое действие, такое как сортировка мусора, экономия ресурсов и использование многоразовой посуды, становится частью их повседневной жизни.

Кроме того, наши «Эко шашки» созданы из вторсырья, это наглядный пример участникам турнир, как можно использовать отходы.



	2.Описание проблемы решение снижение остроты которой посвящен проект 
	Средний житель России производит около 400 кг твердых бытовых отходов в год. Необходимость переработки и утилизации отходов (бумага, стекло и др.) становится критически важной, однако на сегодняшний день в стране функционирует недостаточно перерабатывающих предприятий.

Опрос, проведенный среди молодежи в поселке Елань среди людей в возрасте 14-17 лет, показал, что 68% опрошенных осведомлены о проблемах в экологической сфере, но лишь 20% готовы участвовать в мероприятиях по сохранению окружающей среды. 40% молодежи не интересуются состоянием экологии района.

Проект «Эко шашки» направлен на изменение этой ситуации и привлечение внимания к экологическим вопросам. Наши усилия обеспечивают молодежи знания о современном состоянии экологии и помогают развивать критическое мышление о своей роли в этом.



	3.Основные целевые группы на которые направлен проект 
	Учащиеся образовательных учреждений, члены молодёжных общественных объединений Еланского муниципального района Волгоградской области 11-17 лет .

	4.Основные цели и задачи проекта  
	Цель: активизация познавательной деятельности молодого поколения в области экологии и охраны природы, привлечение внимания молодёжи к экологическим проблемам окружающей среды.

Задачи:

- формирование экологической культуры у подрастающего поколения района в вопросах охраны окружающей среды,

- повышение социальной активности подрастающего поколения и вовлечение в  добровольческую волонтерскую деятельность,
- привлечение внимания детей и подростков к экологическим проблемам  поселка;

- популяризация природоохранной деятельности и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

	5.Методы реализации проекта 
	1. Проведение турниров по игре «Эко шашки» для молодежи в школах и вузах.

2. Разработка обучающих материалов и вопросов для игры.

3. Активное информационное сопровождение проекта (социальные сети, СМИ).

4. Сбор обратной связи от участников для анализа результатов.

Подбор команды волонтеров. 
Проведение социологического опроса на экологическую тему среди подростков в и молодежи в возрасте от 11- 17 лет.

Разработка интеллектуальной части игры (задания, вопросы)
Изготовление «Эко шашек».

Проведение игры «Эко шашки».

	6.Календарный план реализации проекта 
	1. Подготовка (Апрель - Июнь 2022):

- Проведение социологического опроса на экологическую тему среди подростков в и молодежи в возрасте от 14- 18 лет. 

   - Определение команды волонтеров и распределение задач.

   - Разработка и создание игровых материалов и атрибутики.

 - Изготовление «Эко шашек

2. Информирование участников 

   - Приглашение команд из образовательных учреждений для участия.

3. Проведение турниров (Октябрь 2022 - Апрель 2024):

   - Организация 5 турниров с участниками разного возраста.

   - Проведение обучающих сессий и обсуждений экологических тем.

4. Оценка и рефлексия (Май 2024):

   - Сбор отзывов от участников и анализ данных.

   - Подведение итогов работы по проекту и разработка рекомендаций.



	7.Ожидаемые результаты

(количественные показатели и качественные) 
	Увеличение внимания 300 подростков и молодёжи к экологическим проблемам окружающей среды.

Привлечение  60 новых волонтеров в добровольческую волонтерскую деятельность.

- Популяризация среди подростков и молодёжи Еланского района экологической культуры.

Подростки и молодёжь расширят свои знания о современных проблемах экологии и узнают о важной связи состояния окружающей среды и здоровья образа жизни человека.
 Создание методической разработки   с целью активизация познавательной деятельности молодого поколения в области экологии и охраны природы, привлечение внимания молодёжи к экологическим проблемам окружающей среды.

Организация новой формы организации досуга для подростков и молодежи и пропаганда здорового образа жизни.

	8. Метод оценки 
	Создание игры, для активного творческого отдыха  привлечения подростков и молодежи Еланского района к экологическим проблемам. Улучшение экологической ситуации на территории р. п. Елани.

	9.Опыт работ 
	Настольная игра «Я знаю что нельзя» Игра происходит в командном формате.  Члены команды по очереди бросают игровой кубик, делают ход, отвечают на вопрос, который оказался под фишкой или выполняет действие на картинке. Выигрывает команда, которая дошла до финиша первой.  Цель: формирование у детей, подростков и молодёжи осознанной необходимости вести здоровый образ жизни. 

Задачи: повышение уровня знаний детей, подростков и молодёжи по профилактике ИППП;    
формирование негативного отношения  к табакокурению, употреблению наркотиков и  алкоголя.

	11.Информация об организации участвующих в финансирование проекта 
	Отдел по делам молодёжи Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Еланского муниципального района Волгоградской области.

	12.Дальнешая реализация проекта 
	 Проведение игры в ОУ  молодёжных общественных объединений территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества Еланского муниципального района Волгоградской области (Даниловский, Руднянский, Киквидзенский муниципальные районы).

	13.Детализированая смета расходов 
	Собственные средства:

Кубик кость игральная 1*200 руб.00коп  =200 руб.00коп
Обруч 1 * 255 руб.00коп =255 руб.00коп
Мяч 1*280 руб.00коп =280 руб.00коп 

Ручки шариковые 10*10 руб.00коп =100 руб.00коп
Водоэмульсионная краска 1.3 кг *150 руб.00коп =150 руб.00коп
кисть малярная «№2 4шт*60 руб.00коп =240 руб.00коп
Мелки цветные набор 24 шт 1*55 руб.00коп =55 руб.00коп
клеевой пистолет 2*600 руб.00коп =1200 руб.00коп
Клеевые стержни 7х200 мм 12 шт 2*198 руб.00коп =386 руб.00коп
Стоимость работы волонтеров   20448 руб.00коп

Привлеченные: 

Отдел по делам молодежи - Полиграфия:  

Бумага офисная А4 (500 листов) 1*570 руб.00коп

=570 руб.00коп
фото бумага принтерная А4 цена матовая (для грамот) 1*185 руб.00коп =185 руб.00коп

Администрация Еланского городского поселения

мешки для мусора на 240 литров  4 *198 руб.00коп =792 руб.00коп
Грамоты 20*20=400



	14. Куратор 
	Лунина Елена Александровна педагог организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Еланского муниципального района Волгоградской области.

	Перспективы развития проекта
	В 2025 году проект «Эко шашки» будет ориентирован на расширение масштаба своей 

 Мониторинг и оценка влияния:- Проведение анализа результатов реализации проекта за три года с использованием новых методов оценивания.

- Расширение географии: Планируется распространение игры на соседние районы, с целью охвата большего количества молодежи.

- Создание партнерств: Налаживание сотрудничества с местными и региональными эколого-волонтерскими организациями и учреждениями.

- Развитие новых форматов: Введение онлайн-турниров и образовательных вебинаров, что позволит привлекать молодежь из других регионов.

- Устойчивое развитие: Продолжение работы над созданием новых игровых элементов из вторичных материалов, а также развитие новых проектов на основе полученного опыта. Проект «Эко шашки» направлен на решение актуальных экологических проблем, формирование у молодежи активного гражданского сознания и ответственности за окружающую среду. Являясь средством активного обучения, игра помогает привлекать внимание к важным вопросам экологии, что особенно важно в условиях современных вызовов. Мы уверены, что этот проект станет основой для формирования нового поколения ответственных граждан, готовых действовать ради улучшения экологической ситуации в своем регионе и стране в целом.

	Имеющиеся результаты проекта
	В рамках проекта была разработана интеллектуальная часть с заданиями и вопросами, а также изготовлены модули "Эко шашек" и усовершенствованная в 2024 году шахматная доска. Мы проводили турниры "Эко-шашки" для различных групп:  80 волонтеров, 70 учащихся 5 классов, 110 учащихся 7-8 классов, а также для более 30 студентов Еланского аграрного колледжа, 80 участников православного молодежного слета и многих других. Так нам удалось привлечь около пятидесяти  волонтеров в нашу организацию, а также более трехсот людей, заинтересованной в решении экологических проблем. Глава района выразил благодарность за нашу работу и признал значимость проекта "Эко - шашки", что является для нас высокой наградой.  
Только за 2024  результатом стало: 

- увеличение внимания 158 подростков и молодёжи к экологическим проблемам окружающей среды;

- привлечение 53 новых волонтеров в добровольческую волонтерскую деятельность.

-ликвидация на территории ипподрома «Юбилейный » бытового мусора и на территории «Лаборатории отдыха и здоровья»;

- популяризация среди подростков и молодёжи Еланского района экологической культуры;

- подростки и молодёжь расширят свои знания о современных проблемах экологии и узнают о важной связи состояния окружающей среды и здоровья образа жизни человека.

 Создание проекта  с целью активизация познавательной деятельности молодого поколения в области экологии и охраны природы, привлечение внимания молодёжи к экологическим проблемам окружающей среды.

Организация новой формы организации досуга для подростков и молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
 Увеличен возрастной охват участников было 14-17стало 11 -17 лет.
В 2023 году проект занял 2 место в региональном этапе конкурса Международной премии #МЫВМЕСТЕ.



