**Паспорт ПРОЕКТА поддержки добровольчества (волонтерства)**

Волонтерская ячейка «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан создается в целях объединения неравнодушных молодых рабочих, специалистов, служащих и руководителей предприятий, организаций и учреждений города Уфы для формирования активного молодежного волонтерского движения и создания условий для самореализации работников посредством добровольческой деятельности.

Основным мотивом, движущим людьми, участвующими в добровольческом движении, является их моральное удовлетворение от волонтёрской работы, желание внести вклад в благосостояние общества и города, а также возможность сплотиться с коллегами. Интересен и тот факт, что люди, вовлеченные в практики корпоративного волонтёрства, чувствуют себя более счастливыми и в целом больше удовлетворены жизнью, чем те, кто не вовлечен в данную деятельность.

**Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости молодежи» городского округа город Уфа Республики Башкортостан** |
| **Наименование проекта** | **«DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан** |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | **добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения** |
| Краткое описание проекта | Волонтерская ячейка «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан создается в целях объединения неравнодушных молодых рабочих, специалистов, служащих и руководителей предприятий, организаций и учреждений города Уфы для формирования активного молодежного волонтерского движения, и создания условий для самореализации работников посредством добровольческой деятельности.  Основным мотивом, движущим людьми, участвующими в добровольческом движении, является их моральное удовлетворение от волонтёрской работы, желание внести вклад в благосостояние общества и города, а также возможность сплотиться с коллегами. Интересен и тот факт, что люди, вовлеченные в практики корпоративного волонтёрства, чувствуют себя более счастливыми и в целом больше удовлетворены жизнью, чем те, кто не вовлечен в данную деятельность. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель проекта:  - повышение общественной роли и социальной значимости волонтерской ячейки трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан, обеспечение возможности ее самореализации.  Задачи проекта:  - формирование активного молодежного движения города Уфы;  - увеличение числа волонтеров среди представителей трудящейся молодежи ГО г. Уфа  - подготовка методического, информационного и административного ресурса для реализации проекта;  - организация и проведение информационной кампании;  - мониторинг и оценка эффективности проекта;  - информационное сопровождение проекта; |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Необходимо формировать системные условия для поддержки и развития добровольчества трудоспособного населения, обеспечивая сопровождение действующих в регионах волонтерских организаций, центров и инициативных групп, т.к. для максимального охвата и вовлечения граждан в добровольчество, необходимо повысить качество работы объединяющих их организаций и самих руководителей волонтерского движения.  Был проведен опрос трудящейся молодежи ГО г.Уфа, который охватил 512 чел. Согласно ему 94% респондентов считают, что волонтерская ячейка «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан необходима.  Среди самых востребованных тем семинаров были выявлены социальное проектирование (21%) и командообразование (79%).  В заключительном вопросе анкеты 10% видят себя генераторами идей и 93 % активными участниками мероприятий. Что говорит о высокой мотивации и большом желании принимать участие не в качестве сухих исполнителей и сторонних наблюдателей, а творцов этого важного движения. |
| **Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек)** | Трудящейся молодежь, специалисты, служащие и руководители предприятий, организаций и учреждений города Уфы. Насчитывает около 186 000 чел. |
| **Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта)** | В рамках проекта будет создана волонтерская ячейка Совета трудящейся молодежи города Уфы, которая будет организовывать и проводить благотворительные акции, семинары, тренинги, конференции, совещания, конкурсы, фестивали, концерты, встречи и прочие мероприятия по вопросам, касающимся помощи от трудоспособного населения, а также принимать участие в региональных, федеральных и международных форумах и мероприятиях в качестве волонтеров. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | - организационное собрание Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан с целью разъяснения цель и задач «DobroTrud», привлечения к вступлению в волонтерскую ячейку;  - выборы руководителя «DobroTrud», определение секторов волонтерской ячейки с учетом основных перспективных направлений молодежной политики;  - составление плана мероприятий на 2020 год с учетом плана Комитетом по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, регионального проекта «Социальная активность» и Росмолодежи;  - техническое и материальное оснащение волонтерской ячейки;  - реализация мероприятий плана во взаимодействии с Комитетом по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ, общественными организациями и ММОО «Ассоциация волонтеров Уфы» РБ;  - итоговое собрание «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подведение итогов работы. |
| **Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта** | - Количество добровольцев (волонтеров) - членов совета - участвующих в реализации проекта: 3 000 чел., относящихся к категории трудоспособное население.  - количество благополучателей, получивших добровольческую (волонтерскую) поддержку: население ГО г. Уфа.  - количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив: 26 шт.  - количество добровольцев (волонтеров), прошедших образовательные программы: 42 чел.  - количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив: 30  - количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах: 100  - количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах: 50.  Качественные результаты от реализации проекта:  - сформировано активное молодежного движение города Уфы;  - составлен методический, информационный и административный ресурс;  - увеличение числа волонтеров среди представителей трудящейся молодежи ГО г. Уфа  - организована и проведена информационная кампания;  - оценка эффективности проекта; |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | - проведение городских и региональных благотворительных акций, и мероприятий с помощью трудоспособного населения;  - тесное взаимодействие с молодежными объединениями, отделами по делам молодежи районных Администраций городского округа город Уфа Республики Башкортостан для освещения программ и мероприятий в области молодежной политики;  - трансляция опыта «DobroTrud» на другие города и районы Республики Башкортостан, а также на регионы Российской Федерации;  - расширение «DobroTrud» до регионального уровня;  - включение «DobroTrud» в состав членов Ассоциации волонтерских центров России. |
| Дальнейшее развитие проекта | «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан будет продолжать свою деятельность и развиваться под курированием МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ, Комитета по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ, Администрации ГО г. Уфа РБ.  Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использовано на протяжении последующих лет работы волонтерской ячейки. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Для того чтобы проект существовал у Волонтерской ячейки «DobroTrud» Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан имеется помещение, техника для формирования активного молодежного движения ГО г Уфа. |
| **Объем запрашиваемых средств. рублей** (указать значение до двух знаков после запятой) **и основные направления расходования средств субсидии** | 315 200,00 рублей |
| Объем софинансирования, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | 52 800,00 рублей |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | С 2017 года функционирует Местная молодежная общественная организация «Ассоциация волонтеров Уфы Республики Башкортостан», в которую входят волонтерские ячейки объединений детских и подростковых клубов г. Уфы, общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день в Ассоциацию входит 6 106 человек.  За 2019 год по направлению «добровольчество и молодежные инициативы» было проведено 34 мероприятия с общим охватом 4 865 человек, среди них:  - набор и обучение волонтеров 53-х Международных детских игр;  - обучение волонтеров Пятого форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС;  - обучение волонтеров по подключению к цифровому телевидению в районах города Уфы;  - форум «Технология Добра» в рамках V Юбилейного конкурса «Волонтер года-2019» и другие.  В 2019 году 2 856 волонтеров Ассоциации города Уфы приняли участие в 51 городском мероприятии. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | Недопекина Елена Владимировна – директор МБУ «ЦСЗМ» ГО г. Уфа РБ, Садовникова Ольга Владимировна – заместитель директора МБУ «ЦСЗМ» ГО г. Уфа РБ, Бурангулов Радмир Рафаэлевич – специалист по работе с молодежью «МБУ ЦСЗМ» ГО г. Уфа РБ, Хайбуллина Эльвина Равилевна - специалист по работе с молодежью МБУ «ЦСЗМ» ГО г. Уфа РБ, Байназаров Ильфат Загирович - председатель Совета трудящейся молодежи ГО г. Уфа РБ, Басыров Рутам Римович – член Совета трудящейся молодежи ГО г. Уфа РБ, Бокова Анастасия Руслановна– член Совета трудящейся молодежи ГО г. Уфа РБ, Емелев Серегей Игоревич – член Совета трудящейся молодежи ГО г. Уфа РБ. |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | Администрация ГО г. Уфа Республики Башкортостан – информационная поддержка;  Комитет по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан – информационная поддержка;  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости молодежи» городского округа город Уфа Республики Башкортостан - помещение, техника, специалисты. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | местное сообщество (население ГО г. Уфа) будет информировано с помощью социальных сетей, будут созданы группы для информирования населения и проведения различных мероприятий.  <https://www.ufacity.info/>  <http://www.juniorufa.ru/>  <http://cszmufa.ru/>  <https://vk.com/ufa>  <https://vk.com/juniorufa>  <https://vk.com/mbucszm>  <https://vk.com/trudmol_ufa>  <https://vk.com/volonter_ufacity>  <https://www.instagram.com/kdm_ufa/>  <https://www.instagram.com/mbu_cszm/> |

**План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия  (наименование населенного пункта  или полный адрес  при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
|  | «Диалог на равных» с привлечением представителей органов законодательной и исполнительной власти | г. Уфа | Июль 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -150 чел.* |
|  | Акция по сбору макулатуры среди трудящейся молодежи ГО г.Уфа РБ | г. Уфа | Июль 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -100 чел.* |
|  | Экологическое мероприятие «Лицом к природе» | г. Уфа | Август 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -50 чел.* |
| 4. | Городской квест среди трудящейся молодежи ГО г.Уфа РБ | г. Уфа | Сентябрь 2020 г. | «DobroTrud», ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -100 чел.* |
| 5. | Благотворительная донорская акция | Республиканская станция переливания крови | Сентябрь 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ, Республиканская станция переливания крови | *Волонтеры -50 чел.* |
| 6. | Встреча членов совета трудящейся молодежи с выпускниками ВУЗов, ССУЗов «PROFСОВЕТ» | г. Уфа | Сентябрь 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -200 чел.* |
| 7. | Благотворительная акция «Коробка смелости» | г. Уфа | Ноябрь 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -100 чел.* |
| 8. | Большая Новогодняя интеллектуальная от Совета трудящейся молодежи ГО г. Уфа РБ | г. Уфа | Декабрь 2020 г. | «DobroTrud», Администрация ГО г. Уфа РБ, Комитет по делам молодежи ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ | *Волонтеры -30 чел.* |

**\* Проект плана мероприятий, который будет дорабатываться после формирования «DobroTrud», избрания руководителя и создания секторов волонтерской ячейки.**

**Сведения об объеме бюджетных ассигнований,   
необходимых для реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

**Общий объем бюджетных ассигнований,   
необходимых для реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи бюджета | Запрашиваемый объем средств, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Общий объем, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |
| Оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов, включая отчисления с ФОТ | - | - | - |
| Оборудование и материалы | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 |
| Проведение мероприятий | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 315 200,00 | 0,00 | 315 200,00 |

**Постатейный объем бюджетных ассигнований,   
необходимых для реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

1. **Оплата труда**

**1.1. Оплата труда штатных сотрудников\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Оплата труда рублей/месяц *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Длительность/количество месяцев | Запрашиваемые средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой))* | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Общий объем средств, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |
| - | - | - | - | - | - |
| Социальный налог: Отчисления с ФОТ % | | | - | - | - |
| Итого по оплате труда штатных сотрудников: | | | - | - | - |

\*Комментарий реализации проекта будут привлечены сотрудники МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ, оплата труда которых регламентирована трудовыми договорами.

**1.2. Оплата труда привлеченных специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Оплата труда рублей/день, месяц, час. рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Длительность/количество дней, месяцев, часов | Запрашиваемые средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | | Собственные средства организации и/или средства из других привлеченных источников, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Общий объем средств, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |
| - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | | - | - |
| Социальный налог: Отчисления с ФОТ % | | | | - | - | - |
| Итого по привлеченным специалистам: | | | | - | - | - |
| ИТОГО НА ОПЛАТУ ТРУДА: | | | | - | - | - |
| Комментарии: Штатные сотрудники – только сотрудники организации-заявителя**.** Предоставьте обоснование уровня оплаты на каждого из сотрудников. Привлеченные специалисты не являются штатными сотрудниками организации, а нанимаются на работу по проекту на основании договора ГПХ. Предоставьте описание и обоснование объема их работы в проекте и обоснование уровня их оплаты. | | | | | | |

**2. Оборудование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Общий объем средств. рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |
| МФУ (принтер) | 18 000, 00 | 1 шт. | 18 000, 00 | 0,00 | 18 000, 00 |
| Ноутбук | 35 000,00 | 1 шт. | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Радиомикрофоны | 32 000,00 | 2 шт. | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Усилитель | 31 650,00 | 2 шт. | 63 300,00 | 0,00 | 63 300,00 |
| Колонки для выступления на улице | 16 000,00 | 1 шт. | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Принтер лазерный с цветной печатью | 23 900,00 | 1 шт. | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 |
| Микрофонные стойки | 2500,00 | 2 шт. | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Трибуна | 10 000,00 | 1 шт. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: **235 200,00** | | |  |  |  |
| Комментарии: Укажите конфигурацию (марка, технические параметры) каждой единицы оборудования, приобретаемого в рамках проекта. Обоснуйте необходимость приобретения каждой единицы оборудования (т.е. укажите необходимость приобретения оборудования с точки зрения целей проекта и планируемой деятельности). | | | | | |

**\* КОММЕНТАРИЙ: ПРИНТЕР ЦВЕТНОЙ (ПЕЧАТЬ АФИШ, ЛИСТОВОК, БУКЛЕТОВ И Т.Д.), МИКРОФОНЫ, КОЛОНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН**

**3. Проведение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* | Общий объем средств. рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |
| Фото-видеосъемка | 10 000,00 | 8 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ**: 80 000,00** | | |  |  |  |
| Комментарии: укажите все необходимые расходы: оплата проезда, проживания, питания участников мероприятий, аренда помещений для проведения мероприятий, оплата аренды оборудования, необходимого для проведения мероприятий, закупка расходных материалов, тиражирование материалов, необходимых для проведения мероприятий, фото-видеосъемка мероприятий и т.п. | | | | | |

1. **Прочие расходы (ремонт помещения волонтерской ячейки)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей *(указать до двух знаков после запятой)* | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей *(указать*  *до двух знаков после запятой)* | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей *(указать до двух знаков после запятой)* | Общий объем средств. Рублей *(указать до двух знаков после запятой)* |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого по прочим расходам: **0,00** | | |  |  |  |
| Комментарии: Расходы, не предусмотренные вышеуказанным перечнем с обоснованием их необходимости для реализации проекта. | | | | | |