П О Л О Ж Е Н И Е
о подготовке и проведении
акции «Осенняя неделя добра» в 2026 году в Калининградской области

1. Общие положения
1.1 Областная акция «Осенняя неделя добра» (далее – акция, ОНД) проводится государственным бюджетным учреждением молодёжной политики Калининградской области молодёжный центр добровольчества «Калининградский областной центр развития добровольчества» (далее - ГБУ «Калининградский	 добровольческий центр») при поддержке администраций муниципальных образований Калининградской области 
в рамках реализации государственной программы Калининградской области «Молодежь».
1.2. ОНД – областная добровольческая акция, суть которой заключается в единовременном выполнении добровольческих вакансий тематической направленности в течение недели.
2026 год в России объявлен Годом единства народов России 
и в регионе празднуют 80-летия образования Калининградской области, особое внимание рекомендуется уделить мероприятиям, которые посвящены данной тематике. Не стоит забывать про мероприятия, направленные на создание творческой, дружеской атмосферы 
в волонтерских командах, на командную работу, работу добровольцев 
над собой и своим личностным ростом, а также на обучение волонтеров.
1.3. Цель ОНД: вовлечение населения в добровольческую деятельность.
1.4. Задачи ОНД: 
· привлечение внимания общественности, органов государственной власти, средств массовой информации, бизнеса к роли добровольчества в обществе;
· формирование положительного общественного мнения 
о добровольчестве;
· повышение уровня культуры добровольчества и навыков управления добровольческими ресурсами;
· создание условий с целью просвещения государства и общества 
о роли добровольчества в решении социальных проблем и внедрения новых способов поддержки добровольчества;
· вовлечение молодёжи в социальную практику, граждан всех возрастов в добровольческую деятельность; 
· консолидация государственных и неправительственных организаций и общественности в решении общих социальных проблем;
· содействие в развитии системы добровольческих центров 
и расширении сети их взаимодействия; 
· содействие признанию и поощрению добровольцев, организаторов 
и координаторов добровольческой деятельности;
· содействие внедрению инновационных технологий и направлений развития и распространения добровольчества в России;
· популяризация интернет-платформы Добро.рф как инструмента привлечения, набора, отбора добровольцев и учета времени, потраченного добровольцами на выполнение волонтерских вакансий.
1.5. ГБУ «Калининградский добровольческий центр» осуществляет обеспечение расходов, необходимых для проведения ОНД 
в Калининградской области.

2. Требования к организаторам по проведению ОНД
2.1 Структура координации ОНД:
1) ГБУ «Калининградский добровольческий центр» отвечает 
за организацию, координацию и проведение ОНД на территории Калининградской области.
2) муниципальные органы по работе с молодёжью, муниципальные учреждения занимаются вопросами проведения ОНД на локальном уровне.

3. Участники и мероприятия в рамках акции
3.1 Формат проведения ОНД: формат акции подразумевает массовое проведение добровольческих мероприятий на территории Калининградской области в период с 13 по 20 октября 2026 года.
Каждый день акции имеет определенную тематику и подразумевает проведение мероприятий соответствующей направленности. Вместе с тем, на муниципальном уровне может быть принято решение об изменении тематических дней с учетом проводимых в муниципальном образовании мероприятий. 

	Дата
	Предлагаемая тематика дня 
в соответствии с планом проведения Осенней недели добра

	13 октября
(вторник)
	Открытие Осенней недели добра: дни открытых дверей.
Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Мероприятия, приуроченные к 80-летию Калининградской области.

	14 октября
(среда)
	Мероприятия, направленные на помощь пожилым людям.
Мероприятия, направленные на помощь людям с ОВЗ.

	15 октября
(четверг)
	Мероприятия, направленные на популяризацию медиаволонтёрства. Создание позитивного контента.

	16 октября
(пятница)
	Мероприятия экологической направленности.
Мероприятия, направленные на помощь животным.

	17 октября
(суббота)
	Мероприятия, направленные 
знакомство с некоммерческими организациями.

	18 октября
(среда)
	Мероприятия, направленные на помощь в сфере культуры.
Мероприятия, приуроченные к Году единства народов России.

	19 октября 
(четверг)
	Мероприятия, направленные на популяризацию корпоративного волонтёрства.

	20 октября 
(пятница)
	Закрытие ОНД. Мероприятия, направленные 
на поощрение добровольцев




Описание возможных форматов мероприятий в соответствии с тематикой находится в приложении № 1.

3.2 Проведение локальных акций в рамках Осенней недели добра.
При проведении мероприятий ОНД на территории муниципальных образований рекомендуется создать муниципальный оргкомитет с привлечением в его состав представителей муниципальных добровольческих штабов, Добро.Центров, различных общественных организаций, учреждений и т.п.
Вне зависимости от наличия либо отсутствия локального оргкомитета организаторам локальных акций следует принимать во внимание следующее:
- активное взаимодействие с представителями органов власти, 
СМИ, спонсорами, партнерскими организациями на территории муниципального образования;
- максимальное информирование жителей населенного пункта(ов) 
о проведении мероприятий ОНД посредством СМИ, социальных сетей, полиграфической продукции и т.п.;
- планирование локальных мероприятий по возможности так, чтобы 
они носили открытый характер, и в них мог принять участие любой желающий;
- планирование локальных мероприятий по принципу решения наиболее насущных, конкретных проблем;
- предварительное согласование планируемых мероприятий с органами власти (при необходимости и в соответствии с действующим законодательством);
- использование ЕИС ДОБРО.РФ для набора волонтеров и участников мероприятий;
- наблюдение за проведением мероприятий, ведение, по возможности, фото- и видеосъемки;
- информирование участников мероприятий (в особенности тех, кто не имеет опыта добровольческой работы) о важности добровольческого труда, его пользе для человека и возможности присоединиться к добровольческому объединению в дальнейшем;
-  использование региональной символики ОНД;
- публичное признание труда участников добровольческих мероприятий 
по итогам их проведения;
- качественная фиксация результатов проведенных акций, в том числе 
в количественном отношении (в том числе в отношении количества добровольцев, принимавших участие в акции);
- информирование общественности о результатах проведенных акций, 
в том числе органов власти и СМИ;
- планирование не только традиционных мероприятий по принципу «волонтер – нуждающемуся», но и мероприятий для самих добровольцев 
(в том числе обучающих, экскурсионных и иных) для качественного мотивирования добровольцев на осуществление деятельности и повышения престижности статуса «доброволец»;
- анализ изменения численности жителей, зарегистрированных 
на ЕИС ДОБРО.РФ;
- предоставление отчетов региональному оргкомитету для подготовки областного отчета.
При проведении локальных акций партнерами таких акций могут быть органы власти (органы по делам молодежи, социальной защиты, образования, культуры и т.п.), социальные, образовательные и иные учреждения, общественные объединения и инициативные группы, коммерческие организации, СМИ и т.п. 
При работе с отдельными категориями населения (например, 
с пожилыми людьми, с детьми-сиротами) при отсутствии предыдущего подобного опыта стоит обратить внимание на то, что участники мероприятия знают, как правильно себя вести. В этом случае стоит обратиться 
в администрацию социального учреждения, в котором планируется акция, 
к иным источникам, которые могут подсказать, какие особенности людей стоит учесть, чтобы мероприятие могло иметь максимально положительный, позитивный эффект.

3.3. Заявка на проведение мероприятий в рамках Осенней недели добра.
Заявку на проведение мероприятий в рамках ОНД необходимо заполнить 
в срок до 01 октября 2026 года по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/0nmmbtDTSriySg 
Информация заполняется в онлайн-формате во вкладке своего муниципального образования. Перед заполнением убедитесь, что открыта вкладка именно вашего муниципального образования! Пожалуйста, не меняйте, не удаляйте информацию 
во вкладках других муниципальных образований! К документу уже применен параметр «Автосохранение», но не лишним будет дополнительно по окончании внесения изменений в документ, перейти во вкладку «Файл» и нажать «Сохранить». Ответственное лицо от муниципального образования самостоятельно несет ответственность 
за информацию, вносимую в соответствующий лист документа.
3.4 Организаторы мероприятий, заполнившие в установленный срок информацию о планируемых мероприятиях в рамках акции, в период 
с 13 по 20 октября 2026 года получают сувенирную продукцию 
и атрибутику для проведения мероприятий акции.
В случае, если информация о планируемых мероприятиях не заполнена в срок, ГБУ «Калининградский добровольческий центр» не может гарантировать передачу сувенирной продукции и атрибутики.
3.5 Заполнение форм отчетности:
Муниципальные организаторы по результатам проведения мероприятий формируют сводный отчет, используя также формы отчетности локальных организаторов, и направляют непосредственно в ГБУ «Калининградский добровольческий центр». 
Отчетность – это также информация для организатора добровольческой акции, которая позволяет оценить проведенное мероприятие с точки зрения затраченных усилий, планируемых и полученных результатов. Такой анализ позволит определить «проблемные» моменты в организации мероприятия, 
в привлечении и координации добровольцев, а также повысить эффективность подобной работы в дальнейшем. 
При предоставлении отчетов о проведении мероприятий ОНД стоит обратить внимание на максимальное соответствующие действительности количественные данные. 
Например, для регионального оргкомитета важнее, если будут учтены
20 школьников/студентов, реально принимавших участие в экоакции, 
чем 200 школьников/студентов, числящихся в учебном заведении и т.п.
Формы отчетности являются унифицированными под включение в общие отчетные данные, поэтому формы должны заполняться в соответствии 
с предлагаемыми требованиями. Тексты, включаемые в формы, должны быть отредактированы, то есть подготовлены для включения в возможные публикации и общую отчетность.
К отчету желательно приложить: несколько фото (до 5 штук, в формате .jpg), ссылки на события ОНД в сети Интернет, на сайтах, видеосюжеты, видеоролики и т.п.
Подготовленный отчет об организации и проведении мероприятий в рамках «Осенней недели добра» направляется в срок до 30 октября 2026 года на эл.почту dobro.39@yandex.ru в соответствии с приложением № 2. 
Форма отчетности о проведении мероприятий заполняется на официальном бланке организатора за подписью и печатью руководителя организации (муниципального организатора акции).

3.6 Информационное освещение ОНД:
Важным этапом работы по организации и проведению добровольческих мероприятий, а также привлечения потенциальных участников и добровольцев является информационное освещение, то есть информирование населения о проведении акции и возможности присоединиться, о результатах каждой отдельной акции и проведения ОНД в целом. Местами размещения подобной информации являются сайты органов по делам молодежи, муниципальных добровольческих штабов, органов управления образованием, администраций населенных пунктов, местные газеты, радио, ТВ. Формат подачи информации может быть разным: интервью, приглашение в студию или предварительная запись выступающего, заметка, новость и т.п.
Огромная молодежная аудитория находится в социальных сетях, в том числе в сети ВКонтакте. Информация об ОНД (мероприятиях и итогах) размещается в тематических муниципальных группах, а также может быть размещена в группе «Калининградский добровольческий центр» http://vk.com/dobro39, канал в мессенджере Max https://max.ru/dobro39 и  «Министерство молодёжной политики» https://vk.com/molod39, канал в мессенджере Max https://max.ru/molod39.  
Акция должна иметь массовую информационную кампанию по всем доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, СМИ). Качественным усилением результата охвата аудитории может стать привлечение к участию известных личностей (блогеров, лидеров общественного мнения и т.д.) с целью информирования аудитории о старте мероприятий.
Необходимо организовать подключение муниципальных СМИ 
для освещения мероприятий Акции, а также осуществлять качественную фото- и видеосъемку мероприятий для публикации материалов в социальных сетях.

4. Подведение итогов акции
4.1. По итогам проведения акции определяется муниципальное образование, которое организовало акцию с наибольшей эффективностью (далее – лучшее муниципальное образование), в соответствии с приложением № 3 к положению.
4.2. Для определения лучшего муниципального образования используются данные, полученные из формы отчета в соответствии с приложением № 2. Отсутствие отчета и/или данных в отчете, позволяющих провести оценку по одному или нескольким критериям, соответствует оценке «0» соответственно.
4.3. Лучшее муниципальное образование получает 20 брендированных свитшотов для поощрения отличившихся волонтеров/отрядов (определение отличившихся волонтеров осуществляется на уровне муниципального образования самостоятельно, но информация об этом должна быть опубликована в сети ВКонтакте в период проведения акции и/или по итогам получения от ГБУ «Калининградский добровольческий центр» брендированных свитшотов. 

5. Контактная информация
5.1 Справочная информация по участию в акции предоставляется ведущим специалистом отдела развития добровольчества 
ГБУ «Калининградский добровольческий центр» Ивановой Яной Михайловной, тел. (4012) 63-20-18, e-mail: dobro.39@yandex.ru.








Приложение №1

Предлагаемые форматы мероприятий в соответствии с тематикой акции

ДЕНЬ 1
13 октября (вторник)

Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти:
1. Благоустройство памятников, воинских захоронений
2. Проведение экскурсий
3. Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны или участниками Специальной военной операции
4. Акция «Нет брошенных могил»
5. Создание писем и открыток для дальнейшей передачи в зону СВО
6. Сбор гуманитарной помощи для участников СВО
7. Проведение доброуроков
8. Проведение исторических викторин/квизов

Мероприятия, приуроченные к 80-летию образования Калининградской области:
1. Командная игра по памятным местам населенного пункта с выполнением заданий, связанных с историей Калининградской области
2. Экскурсия на учреждение, созданное после 1946 года 
3. Встреча со становленцами Калининградской области 
4. Открытые лекции, квизы, интеллектуальные игры или виктория об истории Калининградской области
5. Запись коротких видеороликов-интервью с людьми, которые формировала регион на протяжение 80 лет




ДЕНЬ 2
14 октября (среда)

Мероприятия, направленные на помощь пожилым людям:

1. Адресные поздравления одиноких людей старшего возраста
2. Адресная помощь одиноким людям старшего возраста, ветеранам (в уборке домовой и придомовой территории
3. Проведение досуговых мероприятий для пожилых людей, находящихся в госпиталях/домах престарелых/интернатах
4. Организация творческих вечеров, мастер-классов для пожилых людей, находящихся в социальных учреждениях 
5. Организация совместного чаепития с людьми старшего возраста, кому не хватает общения и внимания

Мероприятия, направленные на помощь людям с ОВЗ:

1. Мастер-классы по азбуке Брайля/тактильных игр
2. Проведение тренингов по изучению базовых фраз русского жестового языка
3. Лекция-дискуссия по правилам поведения с людьми с инклюзией
4. Проведение совместных музыкальных или танцевальных занятий
5. Совместное приготовление блюд людьми с ОВЗ и волонтёрами
6. Сопровождение людей с ОВЗ в поликлинике/культурные учреждения/магазины и т.п.


ДЕНЬ 3
15 октября (четверг)


Мероприятия, направленные на популяризацию медиаволонтерства:
1. Мастер-класс для желающих по фото/видео-съемке
2. Съемка историй волонтеров, активно помогающих в муниципалитете
3. Съемка историй НКО для популяризации их в социальных сетях 
4. День помощи НКО в написание постов/съемке контента
5. Помощь в съемке мероприятия
6. Проведение фотосъемке для приюта и дальнейшей трансляции в социальных сетях





ДЕНЬ 4
16 октября (пятница)


Мероприятия экологической направленности:
1. Проведение акций по благоустройству городских территорий (парки, скверы, берега водоёмов)
2. Проведение интеллектуально-развлекательных игр на экологическую тематику
3. Организация своп-мероприятий, в рамках которых участники могут принести вещи в хорошем состояние, которые не используют, и обменять их на нужные им вещи
4. Экологическая уборка в формате квеста
5. Мастер-класс по изготовлению поделок из ненужных / использованных вещей
6. Сбор пластиковых крышечек/батареек

Мероприятия, направленные на помощь животным:
1. Поездка в приют для бездомных животных, помощь в выгуле животных, уборке территории, благоустройстве территории
2. Сбор корма и необходимых вещей для последующей передачи в приют для животных
3. Организация фото-видеосъемки животных из приюта для дальнейшего распространения информации о пристрое животных в добрые руки
4. Помощь птицам, готовящимся к зимовке
5. Проведение мастер-классов по изготовлению игрушек для животных/лежаков и пр.


ДЕНЬ 5
17 октября (суббота)


Мероприятия, направленные на знакомство с некоммерческими организациями: 
1. Открытые двери в некоммерческих организациях
2. Ярмарка возможностей от НКО
3. Добрые завтраки с представителями НКО
4. Экскурсии в организации для знакомства и дальнейшей помощи
5. Помощь в фото/видео-съемке НКО
6. День открытых дверей добровольческого штаба


ДЕНЬ 6
18 октября (воскресенье)

Мероприятия, направленные на помощь в сфере культуры:

1. Помощь библиотекам, музеям, театрам, домам культуры в организации мероприятий, благоустройстве территорий
2. Сопровождение экскурсий, помощь в проведении концертов и выставок
3. Проведение концертов для госпиталей, домов престарелых и иных социальных учреждений

Мероприятия, приуроченные к году единства народов России:

1. Проведение мастер-классов по блюдам народов России 
2. Организация акции «Вкусный десант» с национальными блюдами России и передачи их в госпиталя
3. Создание традиций объединения и рассказ о них в социальных сетях с предложением присоединиться
4. Благоустройство придомовой территории с последующим чаепитием с соседями
5. Проведение дворовых игр для детей социальных учреждений 

ДЕНЬ 7
19 октября (понедельник)

Мероприятия, направленные на популяризацию корпоративного волонтерства:

1. Экоакция с привлечение сотрудников предприятий
2. Проведение мастер-классов по своим профессиям
3. Pro_bono помощь НКО (юридическая, экономическая и т.п.)
4. Помощь приютам (уборка, сбор корма и т.п.)
5. Проведение карьерных встреч для школьников



ДЕНЬ 8
20 октября (вторник)

Закрытие ОНД. Мероприятия, направленные на поощрение добровольцев

1. Церемония награждения волонтеров с подведением итогов акции, выражением благодарности всем причастным.
1. Круглый стол с участием представителей оргкомитета акции, представителей общественных организаций. В рамках круглого стола предлагается обсудить успешные форматы мероприятий в рамках акции, проговорить возможности дальнейшего сотрудничества.
1. Настольные игры для добровольцев, неформальное общение, неформальное подведение итогов акции, пикник, квест по городу.
1. Показ доброго фильма с последующим обсуждением.
1. Тренинг или мастер-класс на освоение волонтерами новых компетенций. 
 


Приложение №2

Заполняется на бланке организации

Форма отчетности о проведении мероприятий в рамках акции 
«Осенняя неделя добра»

Отчет о проведении акции «Осенняя неделя добра» 
[bookmark: _GoBack]в _____________________________________________________________________
(название муниципального образования / организации)

	Наименование показателя
	Количество

	1. Волонтеров акции, всего:
	Указывается общее количество волонтеров: людей, помогающих в проведении мероприятий либо принимающих участие в мероприятиях в качестве волонтера.

	в том числе:

	- волонтеры в возрасте до 13 лет включительно
	

	- волонтеры в возрасте от 14 до 17 лет включительно
	

	- волонтеры от 18 до 35 лет включительно
	

	- волонтеры от 36 до 60 лет включительно
	

	- волонтеры старше 60 лет
	

	ИЗ НИХ, количество волонтерских семей
	Укажите количество семей (родитель + ребенок, внуки+бабушка, брат+сестра)

	2. Участников акции, всего:
	Указывается общее количество участников: людей, являющихся слушателями / зрителями мероприятий в рамках акции.

	3. Прирост пользователей на портале добро.рф по итогам проведения акции 
	Указывается количество человек: 
- на 13.10.2026: 
- на 20.10.2026:

Для этого зафиксируйте цифру с портала добро.рф (раздел «Аналитика») на 13.10.2026, затем зафиксируйте данные на 20.10.2026.



	4. Общее количество мероприятий акции:
	Указывается общее количество всех проведенных Вами мероприятий

	в том числе:

	Количество муниципальных мероприятий, то есть акций для всего муниципального образования
	Укажите количество и наименование

	Презентационные мероприятия по популяризации добровольческой деятельности («добрые уроки», презентации волонтерских возможностей и пр.)
	Указывается количество мероприятий

	Обучающие мероприятия для добровольцев (тренинги, лекции, мастер-классы по развитию волонтерских компетенций)
	Указывается количество мероприятий + ссылки на публикации на страницах в соцсетях по итогам на 2-3 мероприятия

	Культурные мероприятия (помощь учреждениям культуры, квизы, благотворительные концерты, культурные квесты, творческие мастер-классы и пр.)
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия патриотической направленности:
	Указывается общее количество мероприятий

Указывается количество благоустроенных памятных мест, захоронений: 

Указывается количество семей участников СВО, которым была оказана помощь: 

Указывается количество граждан старшего возраста, которым была оказана помощь: 

	Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Мероприятия, приуроченные к 80-летию Калининградской области
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, направленные на помощь пожилым людям.
Мероприятия, направленные на помощь людям с ОВЗ. 
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, направленные на популяризацию медиаволонтёрства. Создание позитивного контента
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, экологической направленности.
Мероприятия, направленные на помощь животным. 
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, направленные на знакомство с некоммерческими организациями. 
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, направленные на помощь в сфере культуры.
Мероприятия, приуроченные к Году единства народов России.
	Указывается количество мероприятий

	Мероприятия, направленные на популяризацию корпоративного волонтёрства.
	Указывается количество мероприятий

	День открытых дверей в муниципальном добровольческом штабе/Добро.Центре. 
	Дата и место проведения, количество участников
Ссылка на публикацию анонса на странице штаба

	Мероприятий, направленных на поощрение добровольцев. 
	Указывается количество мероприятий:

	Количество публикаций на профильной странице муниципального организатора в социальной сети в «ВКонтакте» о мероприятиях Акции в период проведения Акции на территории муниципального образования, а также за 7 дней до и после проведения.
	Количество публикаций и ссылки на них: 


	Количество добрых дел на портале добро.рф в муниципальном образовании.
	Указывается количество мероприятий: с 13.10.2026 по 20.10.2026




На официальном бланке организации



Директору ГБУ «Калининградский
добровольческий центр»
Е.С. Деминой

Уважаемая Евгения Сергеевна!

Направляем отчет о проведении мероприятий областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра» на территории (указать муниципальное образование либо организацию).
Контактное лицо – (ФИО и эл.почта ответственного сотрудника).






Должность руководителя организации                                                И.О. Фамилия


Приложение №3
Оценочные баллы по конкурсу Акции

	Лучший муниципальный организатор по итогам проведения Акции

	1. 
	Критерий
	Количество баллов


	2. 
	 Проведение тематических мероприятий акции


*Баллы суммируются
	Менее 50% тематик – 1
Более 50% тематик - 3





	3. 
	Количество и наименование муниципальных ** мероприятий 
**акция для всего муниципального образования
	До 2 мероприятий -0,5
3-5 мероприятий -1
Более 5 мероприятий -2

	4. 
	Открытость/доступность мероприятий

	Количество добрых дел на портале добро.рф в муниципальном образовании в период с 13.10.2026 по 20.10.2026:  1) равно общему количеству мероприятий, представленных в отчете, - 3 балла
2) составляет от 50%  и выше 
от общего количества мероприятий, представленных в отчете, – 2 балла
3) составляет от 30 до 50% от общего количества мероприятий, представленных в отчете, - 1 балл


	5. 
	Охват волонтеров и участников в сумме от численности населения муниципального образования
	3-5% - 2
6-10% - 4

	6. 
	Увеличение числа волонтеров, зарегистрированных на портале добро.рф за период с 13 по 20 октября

*** Исходные данные – данные по общему числу зарегистрированных на портале добро.рф на 13.10.2026

	При увеличении на 10% от исходной численности*** – 1 балл

При увеличении более, чем на 10% от исходной численности*** – 2 балла

	7. 
	Проведение дней открытых дверей в муниципальном добровольческом штабе
	День открытых дверей проведен и анонс о его проведении был заранее опубликован на странице муниципального добровольческого штаба – 2 балла

	8. 
	Проведение очных обучающих мероприятий (из них не менее 1 обучение проведено муниципальным добровольческим штабом на аудиторию не менее 15 человек)
	Проведение 2-х и более обучений – 2 балла


	9. 
	Количество публикаций на профильной странице муниципального организатора в социальной сети в «ВКонтакте» о мероприятиях Акции в период проведения Акции на территории муниципального образования, а также за 7 дней до и после проведения
	Менее 7 - 0,5
Более 7 - 1


	10. 
	Своевременность предоставления отчета, корректность предоставления данных
	Отчет представлен в установленные сроки – 0,5
Данные в отчеты корректны, не требуют уточнения и дополнения – 0,5



