Описание проекта

| Название проекта | «ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» |
| --- | --- |
| 1. Краткая аннотация | Для сохранения памяти о ветеранах земляках, воевавших в Великую Отечественную войну, в селе Памятное Белозерского района Курганской области с мая по август 2021 года проводятся ряд практических мероприятий по восстановлению, облагораживанию ветеранских захоронений и информационных акций патриотической направленности с участием жителей села Памятное. |
| 2. Описание проблемы | Имея большой опыт работы с волонтёрами по патриотическому направлению, мы заметили, что с каждым годом снижается количество участников патриотических мероприятий проходящих в нашем селе, если раньше приходили целыми семьями, то сейчас в основном дети и пенсионеры. Да и у школьников снизился интерес к патриотическим акциям, что заметно по их поведению на этих мероприятиях. Проводя на протяжении многих лет работу по патриотическому воспитанию детей, мы убедились, что их души трогают именно личные встречи с ветеранами участниками военных событий и тружениками тыла перенёсших тяготы военных лет. К сожалению, все ветераны нашего села ушли из жизни, а тружеников тыла остались единицы и те с трудом приходят на встречи с детьми. На нашем сельском кладбище разрушаются ветеранские захоронения и участие в их восстановлении - одна из возможностей для ребят села лично прикоснуться к памяти ветерана, а для родителей - собственным примером привить детям уважение к истории родного края и укрепить связь поколений. В нашем селе проживает 495 жителей, из них 173 пенсионеры, что составляет треть всего населения, а из остальной части коренных жителей меньше половины. Из нашего села ушли на фронт 220 добровольцев, из них не вернулись – 124, а из 96 вернувшихся домой с войны ветеранов, 81 человек захоронены на сельском кладбище. К сожалению не все могилки участников ВОВ в хорошем состоянии. Не у каждого захороненного ветерана остались в селе родные люди. Они живут далеко и не имеют возможности каждый год приезжать и убирать могилки ветеранов. У многих в селе проживают только пожилые родственники, которым не хватает сил и здоровья, чтобы дойти до сельского кладбища и привести в порядок могилы своих славных отцов. Ежегодно начиная с 2016 года, накануне 9 мая волонтёры села проводят акцию «Забыть нельзя». Всё больше участников присоединяются к нашему движению. Но и неубранных ветеранских могилок становится больше, т.к местные жители разъезжаются в города, а в село приезжают новые, которые не знают наших героических земляков. Каждый год волонтёры села Памятное приводят в порядок от десяти и более заросших могил ветеранов Великой Отечественной войны: выпалывают траву, убирают листву и вырезают поросль, красят звездочки. В преддверии Дня Победы очень важно совершать такие походы на кладбище. Чтобы с одной стороны мы не росли поколением «Иванов, не помнящих родства», знали кто жил до нас на нашей земле. С другой стороны чтобы через это изучали историю и Великой Отечественной войны и родного края. Большинство из могилок, за которыми ухаживают волонтёры, требуют ремонта, покраску оградок и памятников, замены табличек, поднятия и цементирования основы памятников, т.к они сильно просели. Если не принять срочных мер, то через несколько лет памятники совсем заржавеют, сотрутся и так плохо видимые имена ветеранов. Уйдут из жизни и те кто помнит, что здесь захоронен участник ВОВ. Нельзя допустить, чтобы будущее поколение не знало, что это могилка героя, подарившего им жизнь. Поэтому, проблему сохранения памяти о ветеранах, захороненных на местном кладбище, волонтёры вынесли на обсуждение односельчан. Из 100% опрошенных жителей села, 98% считают эту проблему важной и требующей срочного решения. А 72% участвующих в опросе, согласились оказать материальную помощь на облагораживание ветеранских захоронений и почти вся часть трудоспособного населения (ребята 8-16лет и их родители) отмечала в анкете, что готовы оказать посильную помощь в ремонтных работах. А в графе «Как вы думаете, что поможет решить эту проблему?» родители детей отвечали, что могли бы самостоятельно (без волонтёров) чистить могилки ветеранов, но не знают, где именно захоронены Участники ВОВ. Односельчанам хочется чтобы могилы ветеранов были обозначены, - «На оградках должны писать, что тут захоронен ветеран войны, чтобы потомки это знали. Это как раньше на домах ветеранов были знаки и надписи: «Здесь живет ветеран» и каждый мог зайти, оказать помощь». Как показал опрос, особенно близка эта проблема людям пожилого возраста, которые или жили рядом с пришедшими с фронта ветеранами, или трудились. Не все жители могут в силу своего возраста посетить могилы умерших в мирное время солдат ВОВ на сельском кладбище. Они желают поклониться им во время возложения цветов к Обелиску погибших на войне солдат. |
| 3. Основные целевые группы, на которых направлен проект | Проект направлен на всех жителей села Памятное, но основными целевыми группами являются ребята 8-16 лет и их родители, пожилые от 50 лет. К реализации проекта привлечены ребята волонтёрского отряда «Светлячки» и серебряные добровольцы. |
| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель проекта – создание условий для сохранения памяти о ветеранах земляках, воевавших в Великую Отечественную войну, путём проведения в селе Памятное Белозерского района Курганской области с мая по август 2021 года ряда практических мероприятий по восстановлению и облагораживанию ветеранских захоронений и информационных акций патриотической направленности с участием жителей села Памятного. Задачи проекта: 1. Собрать информацию о вернувшихся с войны земляках, умерших в мирное время и захороненных на сельском кладбище, о заброшенных могилах ветеранов ВОВ и необходимых мероприятиях с ними. 2. Привлечь внимание целевых групп и общественности к проблеме сохранения ветеранских захоронений на сельском кладбище. 3. Облагородить ветеранские захоронения, очистить и при необходимости отремонтировать, покрасить. 4. Обозначить ветеранские захоронения табличками «Здесь захоронен ветеран» с краткой информацией об участнике ВОВ и планом расположения ветеранских захоронений с призывом к посетителям, быть неравнодушными и оказать посильное участие в уходе за ветеранскими могилками. 5. Ознакомить целевые группы, а также всех желающих с расположением ветеранских могилок и проинформировать о боевых подвигах ветеранов земляков, их трудовой жизни в послевоенные годы, путём проведения экскурсий на места захоронений. 6. Увековечить память участников ВОВ вернувшихся с войны в родное село на дополнительной памятной плите, установленной на Обелиске погибшим в боях солдатам и память всех ушедших на фронт земляков в «Книге Памяти» печатном и электронном изданиях. 7. Закрепить активную гражданскую позицию жителей села и их желание заботиться о могилках земляков ветеранов через участие в патриотических мероприятиях. |
| 5. Ожидаемые результаты |  |
| Количественные показатели | 1. Привлечённых волонтёров - 17 2. Обследованных ветеранских захоронений - 81 3. Проинформированных жителей - не менее 400 4. Привлечённых партнёров, писем поддержки - 4 5. Участников ремонтных работ (родителей с детьми) - не менее 100 6. Облагороженных ветеранских захоронений - 100% 7. Изготовленных и установленных табличек "Здесь захоронен ветеран" с краткой информацией об участнике ВОВ - 81 8. Проведённых экскурсий по местам захоронения ветеранов - 10 9. Участников экскурсий (родителей с детьми) - не мене 100 10.Проведённых патриотических мероприятий - 4 11.Участников патриотических мероприятий - не менее 300 12.Разработанная и изданная "Книга Памяти" с именами всех земляков, ушедших на фронт из села Памятного – не менее 1печатного экз. и её электронный аналог. 13.Оформленный и установленный при входе на сельское кладбище план расположения ветеранских захоронений – 1. 14.Установленная Памятная плита с именами участников ВОВ вернувшихся с войны и умерших в мирное время – 1. |
| Качественные показатели | 1. Экскурсии по местам ветеранских захоронений расширят знания родителей и детей о ветеранах, захороненных на сельском кладбище, их боевом пути и трудовой жизни в послевоенные годы. 2. У родителей и детей сформируется активная гражданская позиция через участие в трудовой деятельности по облагораживанию могил ветеранов. 3. Участвуя в финансировании проекта, жители села почувствуют свою сопричастность к решению проблемы сохранения памяти о ветеранах земляках. 4. Познакомившись с местами захоронений ветеранов, родители вместе с детьми получат возможность в дальнейшем самостоятельно отдавать дань уважения участникам ВОВ путём уборки их могил. 5. Волонтёры получат опыт краеведческой работы и реализуют себя как экскурсоводы. 6. Совместная патриотическая деятельность родителей и детей укрепит связь поколений. 7. После установки дополнительной плиты с именами ветеранов вернувшихся с войны, жители села (особенно это важно для пожилых) смогут поклониться ветеранам землякам и возложить цветы к Обелиску, на котором увековечены имена всех земляков ушедших на фронт. 8. «Книга Памяти» в печатном и электронном изданиях, а также план расположения ветеранских захоронений и таблички «Здесь захоронен ветеран» с краткой информацией об участнике ВОВ позволят жителям села в доступной форме ознакомиться с ветеранами земляками и сохранят память о них. |
| 6. Резюме основных исполнителей проекта |  |
| Руководитель проекта | Коротких Нина Петровна - специалист ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», руководит детским волонтёрским отрядом с 2012 года, организовала группу серебряных волонтёров в 2017 году. Имеет большие достижения в добровольчестве: награждена грамотами и благодарственными письмами от главы Белозерского района, председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», является победителем районного конкурса «Доброволец года», в 2017 в номинации «Доброволец года» и 2018 в номинации «Рождённые помогать». Имеет благодарственное письмо от ВПП «Единая Россия». В 2019 году награждена дипломом от Правительства Курганской области за активную жизненную позицию и значимый вклад в развитие добровольчества граждан старшего возраста. Второй раз участвует во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Успешно реализовала проекты: «Детская площадка» - 2013 год, при поддержке депутатов областной думы и спонсорской помощи предпринимателей добровольцами была построена детская площадка в селе Памятное; «Будь здоров сам и заряди здоровьем других» приобщение детей к здоровому образу жизни - 2014 год, имел поддержку администрации района 3.000 руб., стал победителем районного конкурса волонтёрских проектов; «Моё село – моя забота» экологический проект по организации сбора вторсырья - 2017год, который был реализован при поддержке местной администрации; «Клуб путешественников» организация выездных и виртуальных путешествий для пенсионеров села Памятного - 2018год, участвовал в конкурсе «Активное поколение» получил грант от благотворительного фонда Тимченко 75.000, успешно реализован; «Тропинками родного края» организация пеших и лыжных прогулок по родному краю пенсионеров села Памятного - 2019год, участвовал в конкурсе «Активное поколение» получил грант от благотворительного фонда Тимченко 75.000, успешно реализован. Проект стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Добровольцы России – 2019» Проект имел продолжение и был поддержан Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, на развитие проекта было выделено 174.315 рублей. |
| Волонтёрский отряд «Светлячки» | Волонтёры детского отряда «Светлячки» – 7 человек Устюгова Людмила Бизенков Владимир Широкова Алина Гинзбург Лёва Зяблов Витя Стручинская Ярослава Сафронова Поля Отряд с 2012 года ведёт большую работу патриотической направленности, награжден грамотами и благодарственными письмами от главы Белозерского района, председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». В реализации проекта будет играть ведущую роль. |
| Группа серебряных волонтёров | Серебряные волонтёры – 10 человек Бочкарёва Татьяна Васильевна, Данилова Нина Павловна - председатель первичной ветеранской организации, Мальцева Нина Геннадьевна - краевед, Голоднова Галина Петровна, Неупокоева Валентина Кузьмовна, Устюгова Эльмира Гамадовна - краевед, Валова Валентина Петровна, Астафьева Тамара Ивановна, Неупокоев Александр Кларсович, Щёколова Раиса Николаевна - краевед. Серебряные волонтёры будут участвовать в краеведческой работе, в подготовке и проведении акций проекта. В декабре 2018 года группа серебряных волонтёров села Памятного Белозерского района участвовала в областном форуме добровольческого движения Курганской области и получила Благодарность от правительства Курганской области за активную добровольческую деятельность. Представитель нашей команды Нина Павловна Данилова приняла участие в III Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев «Молоды душой» в городе Уфа. Также серебряные волонтёры приняли участие в районном конкурсе «Доброволец года – 2018», где победили в номинации «Добровольцы-наставники». |
| 7. План информационного освещения проекта | Освещение мероприятий проекта в СМИ и сети Интернет - всего не менее 18. Районная газета «Боевое слово» не менее 2 публикаций, в том числе на сайте газеты. Областная газета «Зауральский ветеран» не менее 2 публикаций Сайт ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району в Курганской области» не менее 2 В социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» не менее 10, На сайте администрации Белозерского района не менее 2 На сайте «Добровольцы России» не менее 2. |
| 8. Информация о партнёрах проекта | 1. Администрация Памятинского с/с - предоставит перчатки и мусорные мешки и установит дополнительную памятную плиту со списком участников ВОВ, вернувшихся с войны на Обелиске погибшим в боях солдатам. 2. Памятинская СОШ - предоставит инструменты (грабли, лопаты, мётлы, нажовки и т.д.) и организует школьников и родителей для участия в мероприятиях проекта. 3. Памятинская сельская дума - займётся сбором добровольных пожертвований жителей села на приобретение краски и кистей, цемента и др. 4. Первичная ветеранская организация - окажет помощь в краеведческой работе. |
| 9. Социальный эффект и перспектива реализации проекта | Создавая условия для сохранения памяти о ветеранах земляках, мы решаем проблемы затрудняющие жителям села проявить свою активную гражданскую позицию и даём им возможность внести вклад в сохранение истории села. Подготовка к проекту выявила проблемы у пожилых жителей, которым не хватает сил и здоровья посещать сельское кладбище, в том, что они не могут прибирать могилки своих родственников ветеранов ВОВ и переживают за состояние ветеранских захоронений. Пенсионеров угнетает и то, что они не могут почтить память ветеранов пришедших с войны, во время возложения цветов к Обелиску погибших на войне солдат. С каждым годом в селе уменьшается количество коренных жителей и появилась проблема отсутствия знаний приезжего населения об истории села, о наших ветеранах. После благоустройства заброшенных ветеранских могил, установки табличек «Здесь захоронен ветеран» с краткой информацией об участнике ВОВ и плана расположения ветеранских захоронений при входе на сельское кладбище с призывом к посетителям быть неравнодушными и оказать посильное участие в уходе за ветеранскими могилками, никто не сможет пройти мимо, ребята и родители будут самостоятельно ухаживать за ними. В результате совместного участия детей и родителей в информационных и патриотических акций проекта укрепится связь поколений, которая так важна для воспитания достойных граждан. Взрослые при посещении кладбища, проходя мимо могилок участников ВОВ, будут вспоминать об ушедших ветеранах и рассказывать своим детям и внукам о подвиге наших земляков участниках ВОВ. После установки дополнительной Памятной плиты на Обелиске с именами ветеранов вернувшихся и умерших в мирное время, пожилые жители села, смогут поклониться ветеранам землякам и возложить цветы к Обелиску, на котором увековечены имена всех земляков ушедших на фронт. После реализации проекта старшее поколение будет спокойно за состояние ветеранских захоронений, а после выпуска "Книги памяти" и за сохранность сведений о ветеранах земляках. Создавая условия для сохранения памяти о ветеранах, мы сохраняем историю родного края, а значит дарим будущее нашим потомкам. Мы уверены, что проблема сохранения памяти о ветеранах и разрушения ветеранских захоронений на сельских кладбищах, актуальна в нашей стране почти повсеместно. Возможно наше видение решения этой проблемы поможет решить её. |