

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №136»**

**603065, Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 1б, тел/факс. 253-53-09, тел. 253-29-46;** E-mail: [schooln136@inbox.ru](mailto:schooln136@inbox.ru)

Экологический проект

«Чистый берег»

Паспорт проектной идеи

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный район, городской округ | Автозаводский район г.Нижнего Новгорода |
| Образовательное учреждение | МБОУ «Гимназия №136» |
| Название проекта | «Чистый берег» |
| Координатор проекта | Жадеева Наталья Алексеевна |
| Должность, звание | Заместитель директора |
| Номер мобильного телефона | 9087344044 |
| e-mail | j-n@list.ru |
| Руководитель проекта (ФИО учащегося) | Шайхуллина Эльвира Маратовна |
| Дата рождения (число, месяц, год) | 03.10.2004 |
| Номер мобильного телефона | 89101410025 |
| e-mail |  |
| Количество участников, реализующих проект | 43 |
| Количество человек, охваченных в рамках реализации проекта | Более 100 |
| Краткое описание проекта (2-3 предложения) | Проект по устранению последствий пожара в парке им. 777-летия ГАЗ. В рамках проекта проводились мероприятия по уборке мусора и очистки береговой линии паркового озера. |
| Время реализации проекта | Май 2019 года |
| Требуемое финансирование |  |

Направление реализации проекта: экологическое

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Чистый берег» |
| Актуальность проекта | Озеро в парке им.777-летия ГАЗ – популярное место отдыха жителей автозаводского района. Раньше берега водоема были обрамлены густым камышом, но в апреле произошел пал сухой травы. В результате чего была выжжена треть береговой линии, сгорели и те места, где гнездились утки. После пожара на пепелище остался мусор, тогда пришла идея привести берег в порядок. |
| Основная цель и задачи проекта | Устранение последствий пожара и улучшение экологической ситуации  Задачи:  Очистка от мусора территории парка  Очистка береговой линии  Извлечение мусора из воды у береговой линии  Вывоз мусора |
| Целевая группа | Жители автозаводского района, более 100 человек |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план реализации проекта | | | |
| № | мероприятие | ответственный | сроки |
| 1 | Создание рабочей группы. Постановка задач. | Руководитель проекта | 03.05.19-05.05.19 |
| 2. | Сбор информации о парке | Группа «Информаторы» | 05.05.19-07.05.19 |
| 3 | Поиск партнеров | Группа «Информаторы» | 07.05.19-13.05.19 |
| 4 | Разработка плана деятельности | Группа «Организаторы» | 07.05.19 |
| 5 | Размещение информации в СМИ | Группа «Информаторы» | 03.05.19-30.05.19 |
|  | Подготовка к акции | Группа «Снабженцы» | 10.05.19-13.05.2019 |
| 6 | Уборка и вывоз мусора | Группа «Волонтеры»  Группа «Организаторы»  Группа «Информаторы» | 13.05.2019 |
| 7 | Анализ проделанной работы | Группа «Волонтеры» | 14.05.2019 |
| 8 | Повторная уборка территории | Группа «Волонтеры»  Группа «Организаторы»  Группа «Информаторы» | 15.05.2019 |
| 9 | Организация рейдов по проверке береговой территории | Группа «Волонтеры» | 18.05.2019-30.05.2019 |
| 10 | Подведение итогов проекта | Все группы  Руководитель проекта | 30.05.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты:  1.Улучшение экологической обстановки  2.Восстановление прибрежной природной зоны  3.Восстановление рекреационной зоны отдыха для жителей района  4.Восстановление места гнездования птиц (уток) | |
| Количественные результаты | Собрано более 1т. Мусора  Очищено 150м2 береговой линии  Очищено 1000 м2 территории парка |
| Качественные показатели | Устранены последствия пожара и улучшена экологическая ситуация |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детализированная смета расходов | | | | | | |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) руб. | Кол-во единиц | Всего, руб | Источники средств | |
| собственные | Привлеченные |
| 1. | Мешки для мусора | 15 | 200 | 3000 |  | 3000 |
| 2. | Вывоз мусора | 5000 | 1 | 5000 |  | 5000 |
| 3. | Уборочный инвентарь | 100 | 60 | 6000 |  | 6000 |
|  |  |  |  |  |  | 14 000 |

Партнерами акции были: Министерство экологии Нижегородской области, администрация парка им 777-летия г.Нижнего Новгород, администрация Автозаводского парка культуры и отдыха.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа проекта | | | | |
| № | статус | ФИО | Тел. | Возраст |
| 1 | Руководитель проекта | Шайхуллина Эльвира Маратовна | **8(831)253-29-46** | 15 |
| 2 | Руководитель группы «Организаторы» | Середкина Вероника Алексеевна | **8(831)253-29-46** | 16 |
| 3 | Руководитель группы «Информаторы» | Абдуллина Алсу Рушановна | **8(831)253-29-46** | 14 |
| 4 | Руководитель группы «Снабженцы» | Метлев Дмитрий Константинович | **8(831)253-29-46** | 14 |
| 5 | Руководитель группы «Волонтеры» | Булатова Виктория Михайловна | **8(831)253-29-46** | 14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Координатор проекта | | | |
| Ф.И.О. | Место работы | телефон | e-mail |
| Жадеева Наталья Алексеевна | МБОУ «Гимназия №136» | 9087344044 | j-n@list.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| 10.Перспективы развития проекта | Проект может стать долгосрочным в случае организации систематических рейдов по территории парка и десантов по своевременной локализации мусора. Взяв шефство над территорией парка, уборка его перестанет быть стихийным событием, позволит предотвратить последующие возгорания и сохранить его природный и эстетический вид. |
| 11.Распространение информации о деятельности по проекту | Оповещение учащихся, родителей и педагогов о подготовке и об итогах проекта:  Информационная доска,  Новости в социальных сетях, в группе «Гимназия 136»  Информирование жителей района:  Информирование в СМИ  <https://www.nnov.kp.ru/online/news/3472691/>  <https://opennov.ru/news/society/2019-05-12/16156>  <https://vestinn.ru/news/society/115500/>  <https://pravda-nn.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-chistyj-bereg-projdet-v-nizhnem-novgorode/>  <https://vk.com/wall-166737260_291> |
| 12. Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления | 1)Нестабильность достигнутых результатов (повторные загрязнения, возгорание)  Способы преодоления: регулярные рейды, установка информационных табличек  2)Отсутствие финансирования  Получение средств для реализации проекта через сбор мусора на вторичную переработку, сдачу макулатуры и т.п. |