КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Необходимо представить план-график проекта с указанием следующей информации: что и когда будет происходить, что в результате будет сделано (с указанием количественных и качественных показателей)

| Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения) |
| --- | --- | --- |
| 01 декабря 2022 - 05 февраля 2023 г. | Мастер-класс по вязанию носков | В мастер-классе приняли участие не менее 20 человек, в том числе не менее 8 серебряных волонтеров, связано 20 пар носков, которые получат 20 жителей ДНР и ЛНР Пожилые люди получили новые навыки вязания, завели новые знакомства, пообщались друг с другом, провели с интересом свободное время. |
| 01 января - 31 марта 2023 г. | Мастер-класс по вязанию шапок | В мастер-классе приняли участие не менее 20 человек, в том числе не менее 8 серебряных волонтеров, связано 20 шапок, которые получат 20 жителей ДНР и ЛНР. Пожилые люди получили новые навыки вязания, завели новые знакомства, пообщались друг с другом, провели с интересом свободное время. |
| 15 февраля -20 марта 2023 г. | Праздничная встреча, посвященная 8 марта. Для серебряных волонтеров и иных участников проекта организовываются конкурс пирогов, концертная программа и чаепитие. | В мероприятии приняли участие не менее 25 человек, в том числе не менее 8 серебряных волонтеров, проведено чаепитие, концертная программа, вручены подарки 3 победителям конкурса пирогов. Серебряные волонтеры завели новые знакомства, провели с интересом свободное время. |
| 01 марта-15 мая 2023 г. | Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц» | В мастер-классе приняли участие не менее 15 человек, в том числе не менее 8 серебряных волонтеров, расписано 15 пасхальных яиц. Пожилые люди получили новые навыки вязания, завели новые знакомства, пообщались друг с другом, провели с интересом свободное время. Создали изделия, которые могут подарить своим родным и знакомым |
| 15 апреля - 20 мая 2023 г. | Праздничная встреча, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для серебряных волонтеров и иных участников проекта организовываются мастер-класс по изготовлению нагрудного знака «Георгиевская лента», викторина на знание событий Великой Отечественной войны, чаепитие и концертная программа. | В мероприятии приняли участие не менее 25 человек, в том числе не менее 8 серебряных волонтеров, проведены мастер-класс, изготовлено 25 нагрудных знаков «Георгиевская лента», викторина, проведено чаепитие, концертная программа. Серебряные волонтеры завели новые знакомства, пообщались друг с другом, провели с интересом свободное время, создали нагрудные знаки, которые могут подарить своим родным и знакомым |
| 01 декабря 2022 г. – 10 июня 2023 г. | Акция «Бабушкина забота» | В акции приняли участие не менее 50 человек, в том числе не менее 10 серебряных волонтеров, связано не менее 210 изделий (носки, варежки, шапки), которые получат 210 детей и пожилых людей ДНР и ЛНР через депутата Законодательного Собрания края Ампилогову Г.В., которая связана с организацией, отправляющей посылки в ДНР и ЛНР. Пожилые люди поучаствовали в посильном общественном труде, почувствовали свою нужность обществу. |
| 01 декабря 2022 г. – 10 июня 2023 г. | Акция «Торопыжкам с любовью» | В акции приняли участие не менее 50 человек, в том числе не менее 10 серебряных волонтеров, связано не менее 400 изделий (носки, шапки, пледы, игрушки-комфортеры), которые будут переданы родителям не менее чем 100 недоношенных детей через Красноярский центр охраны материнства и детства. Пожилые люди поучаствовали в посильном общественном труде, почувствовали свою нужность обществу. |
| 01 декабря 2022 г. – 30 июня 2023 г. | Освещение хода реализации проекта в социальных сетях https://vk.com/chudoclubochki, https://vk.com/nataliapetrovykh, в Телеграмм-канале https://t.me/chudo_klubochki | Подготовлено не менее 7 публикаций (постов) в социальных сетях и не менее 7 постов в Телеграмм-канале. Информация о ходе проекта размещена с социальных сетях. |
| 01 декабря 2022 г. – 30 июня 2023 г. | Посещение спектаклей в Красноярском музыкальном театре, Красноярском театре оперы и балета. | Спектакли посетили не менее 10 серебряных волонтеров, завели новые знакомства, пообщались друг с другом, провели с интересом свободное время. |