## Slide 1: Проект создания и поддержки инклюзивных волонтерских команд «Команда равных»
Волгоград-2020

## Slide 2: Проект “Команда равных”
Цель проекта: содействие социальной адаптации подростков и молодежи с ОВЗ, через вовлечение их в деятельность смешанных инклюзивных волонтерских команд
Задачи:
1. Обобщение накопленного в регионе опыта вовлечения подростков и молодежи с ОВЗ в волонтерскую деятельность.
2. Обучение подростков и молодежи с ОВЗ основам волонтерской деятельности.
3. Обучение волонтеров из числа подростков и молодежи с нормой развития основам эффективного и этичного взаимодействия с людьми с ОВЗ.
4. Обучение организаторов волонтерской деятельности созданию и поддержке функционирования смешанных инклюзивных волонтерских команд.
5. Пилотирование (сопровождение) первых шагов по участию созданных команд в регулярных общерегиональных и общероссийских волонтерских проектах.

## Slide 3: План реализации проекта
Январь 2020 | Сбор группы организаторов проекта | Вовлечение в организационную группу проекта специалистов, работающих с подростками и молодежью с ОВЗ. Координация усилий по подготовке мероприятий проекта
Февраль 2020 | Разработка обучающих программ | Подготовка 3 обучающих программ: для волонтеров с ОВЗ для волонтеров с нормой развития для организаторов инклюзивного волонтерства
Февраль 2020 | Подготовка к проведению обучающих программ | Создание договоренностей о проведении обучающих программ в 3 муниципальных образованиях. Привлечение и подготовка ведущих тематических блоков
Март 2020 | Проведение выездных обучающих программ в муниципальных образованиях региона | Проведение обучающих программ в 3 муниципальных образованиях региона, с одновременным ведением занятий для 3 категорий: для волонтеров с ОВЗ для волонтеров с нормой развития для организаторов инклюзивного волонтерства

## Slide 4: План реализации проекта
Апрель 2020 | Инструктивный сбор инклюзивных волонтерских команд | Проведение сбора волонтеров с ОВЗ и с нормой развития, а также организа-торов инклюзивного волонтерства на одной из лагерных баз. Создание и сплочение инклюзивных команд из 3 МО. Практика организаторов инклю-зивного волонтерства. 65 человек
Май 2020 | Пилотирование деятельности инклюзивных волонтерских команд (выездные мероприятия в муниципальных образованиях) | Сопровождение специалистами проекта первых мероприятий созданных инклюзивных волонтерских команд. Поддержка специалистами участия команд в регулярных общерегиональных и общероссийских волонтерских проектах ("Вода России", "Дорога к обелиску" и т.п.)
Июнь – июль 2020 | Консультативная поддержка регулярной деятельности инклюзивных волонтерских команд | Помощь в создании программ регулярной деятельности созданных команд. Консультирование по вопросам поиска и проработки проектных идей, участия в конкурсах.

## Slide 5: Партнёры:
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Специализированные учреждения по работе с детьми и молодежью муниципальных образований Волгоградской области.
ПАО “ЛУКОЙЛ”.
Добровольческие объединения.
Образовательные организации.
Специализированные образовательные организации для детей с ОВЗ.

## Slide 6: Количественные показатели
Обучение основам волонтерской деятельности подростков и молодежи с ОВЗ (30 человек).
2) Обучение волонтеров с нормой развития основам эффективного и этичного взаимодействия с людьми с ОВЗ (45 человек)
3) Обучение организаторов волонтерской деятельности созданию и поддержке смешанных инклюзивных волонтерских команд (15 человек).
4) Сбор волонтеров с ОВЗ и с нормой развития для создания инклюзивных волонтерских команд на территории Волгограда и Волгоградской области (65 человек).
5) Создание и пилотирование начала деятельности смешанных инклюзивных волонтерских команд (12 команд).
6) Продвижение идей социальной адаптации и инклюзии среди участников общерегиональных и(или) общероссийских волонтерских проектов .

## Slide 7: Качественные показатели
1) Обобщение опыта и практики вовлечения подростков и молодежи с ОВЗ в волонтерскую деятельность на территории Волгоградской области.
2) Создание обучающих программ, направленных на развитие инклюзивного добровольчества.
3) Командообразование, сплочение и создание позитивного настроя у участников смешанных инклюзивных волонтерских команд.
4) Социальная адаптация подростков и молодежи с ОВЗ, создание условий для включения в активную социальную жизнь.
5) Создание позитивного образа молодежи с ОВЗ в глазах общественности.

## Slide 8: Контакты:
Телефон: 8 (8442) 60-16-48 Региональный ресурсный центр добровольчества (волонтерства) Волгоградской области
E-mail: volontervlg@gmail.com
Группа «Центра молодежной политики» Вконтакте: https://vk.com/centermol_34
https://vk.com/rvc_vo