Регламент

по организации и проведению 28-29 августа 2021 года на «Бухте «Ассоль» г. Белово

фестиваля водных видов спорта «Водафест»

| Дата и время начала: | 09.00 час. 28-29.08.2021 Торжественное открытие 28.08.2021 в 11.00 часов. |
| --- | --- |
| Место проведения: | Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ. «Бухта «Ассоль» |

Участники:			       предполагаемое количество участников 300 человек.

| Время | Мероприятие | Ход мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.07.2021 | Подготовлены и отправлены уведомления в Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский», станцию скорой помощи, ГИМС, Агентство по защите прав населения Кузбасса. | Отправлено 22.07 | Белова М.А. (УМПиС) |
| до 20.08.2021 | Разработать сценарий открытия соревнований |  | Широкова О.А. (УК АБГО) |
| до 20.08.2021 | Подготовить наградную атрибутику Баннеры | Установка на бухте «Ассоль» 27.08. Разметка трассы, установка флагов, барьеров, шатры, палатки для регистрации, палатки для волейбола, стойки для акватлона, установка сцены. | Ярощук Н.Н. (федерация триатлона Кузбасса) Шаройко С.Ю. (федерация волейбола Кузбасса) Ивашко И.В. (УМПиС) |
| 28.08.2021 08.00 | Регистрация участников X-Waters, акватлон | Выдача стартовых пакетов | Ярощук Н.Н. Хаперская А.Г. |
| 28.08.2021 09.00 | Встреча почетных гостей | Курносов А.В. – Глава Беловского городского округа Пятовский А.А. – министр молодежной политики и туризма Кузбасса | Ивашко И.В. |
| 28.08.2021 10.00 | Торжественное открытие фестиваля «Водафест» | Пролог | Широкова О.А. (УК) |
| 28.08.2021 10.30 | Начало соревнований по пляжному волейболу | Участвуют 16 мужских, 12 женских и 7 команд среди ветеранов | Белова М.А. Шаройко С.Ю. |
| 28.08.2021 11.00 | Старт 1 км X-Waters, начало соревнований по морскому многоборью работа детской интерактивной площадки | Заявлено 35 человек Заявлено 3 команды (Березовский, Кемерово, Белово) | Ярощук Н.Н. Перминов Г.П. Хаперская А.Г. |
| 28.08.2021 12.00 | Старт 1 миля X-Waters | Заявлено 20 человек | Ярощук Н.Н. |
| 28.08.2021 14.00 | Старт акватлон (дети 13-14, 15-16 лет) | Регистрация будет проходить 28 августа на бухте «Ассоль» Плавание 0,3 км, бег 2,0 км | Ярощук Н.Н. |
| 28.08.2021 14.00 | Кавер группа «Байконур» | Программа для гостей | Широкова О.А. Ивашко И.В. |
| 28.08.2021 15.00 | Старт акватлон (взрослые 18+) | Регистрация будет проходить 28 августа на бухте «Ассоль» Плавание 0,5 км, бег 2,5 км | Ярощук Н.Н. |
| 28.08.2021 16.00 | Подведение итогов | Выявление победителей и призеров, подготовка наградной атрибутики | Ярощук Н.Н. Хапреская А.Г. |
| 28.08.2021 16.30 | Награждение X-Waters, акватлон, морское многоборье |  | Ярощук Н.Н. Ивашко И.В. |
| 29.08.2021 08.00 | Регистрация участников X-Waters | Выдача стартовых пакетов | Ярощук Н.Н. Хаперская А.Г. |
| 29.08.2021 10.00 | Старт X-Waters 10 км | Заявлено 30 человек | Ярощук Н.Н. |
| 29.08.2021 10.40 | Отъезд участников X-Waters 3 м в стартовую зону (другой берег) | Автобус HIGER перевозит 35 участников на старт | Штырков С.В. |
| 29.08.2021 11.00 | Старт X-Waters 6 км | Заявлено 28 человек | Ярощук Н.Н. |
| 29.08.2021 12.00 | Старт X-Waters 3 км | Заявлено 25 человек | Ярощук Н.Н. |
| 29.08.2021 16.00 | Подведение итогов | Выявление победителей и призеров, подготовка наградной атрибутики | Ярощук Н.Н. Хапреская А.Г. |
| 29.08.2021 16.30 | Награждение X-Waters, акватлон, пляжный волейбол |  | Ярощук Н.Н. Ивашко И.В. Шаройко С.Ю. |