**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
«Тайные тропы»**

**Цель:** **Вовлечение не менее 300 жителей Самарской области в волонтерскую деятельность по охране окружающей среды и восстановлению проблемных природных достопримечательностей.**

**Задачи:**

**1. Информирование жителей Самарской области о волонтерской деятельности экологической направленности;**

**2. Организация мероприятий по очистке природных достопримечательностей Самарской области с участием эковолонтеров;**

**3. Популяризация внутреннего экологического туризма на территории Самарской области.**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
|  |  |
|  | Информирование жителей Самарской области о волонтерской деятельности экологической направленности | Ведение социальных сетей проекта с анонсируемыми мероприятиями | 01.03.2021 – 01.11.2020 | Перед каждым мероприятием выложены посты с описанием и приглашением волонтеров |
|  |  | Создание команды проекта | 01.03.2021 - 15.03.2021 | Объединение инициативной группы в количестве 3 человека  |
| Закупка оборудования для реализации проекта | 01.03.2021 -01.04.2021 | Закупка инвентаря для сбора мусора (мешки, перчатки);Закупка байдарок (4 шт.) со всем необходимым инвентарем (весла, спасательные жилеты);Закупка брендированных футболок. |
| Организация экологических акций | 01.04.2021-01.11.2021 | Организовано 15 экологических акций на водных туристических маршрутах Самарской области с общим участием не менее 300 человек  |
|  | Популяризация внутреннего экологического туризма на территории Самарской области | Публикация познавательных постов и видеороликов о тех местах, которые посещали во время экологических акций  | 01.04.2021-01.11.2021 | Опубликовано не менее 20 познавательных постов и видеороликов |
|  | Наименование задачи | Подготовка отчетной документации по реализации проекта.  | 01.11.2021 – 01.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |

**Количественные результаты:**

1. Количество привлеченных волонтеров – 300 человек;

2. Количество проведенных мероприятий – 15;

3. Количество убранных мешков мусора – 750;

4. Количество публикаций в социальных сетях – 50.

**Качественные результаты:**

Проект обеспечит устойчивое развитие экологического волонтерства на территории Самарской области. За период реализации проекта будет проведена серия мероприятий, которая поднимет проблему бережного отношения к природе среди жителей региона. Появится устойчивый состав людей, готовых добровольно и оперативно решать экологические проблемы. Жители региона станут более подкованы в экологическом и краеведческом плане.