План мероприятий по реализации проекта клуб «Территория молодежи»

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение организационного собрания с организаторами и партнерами проекта. PR-компания: в СМИ районная газета «Междуречье», реклама в соц. сетях ВК, инстаграм и твитер | Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Южная, д. 11 «Б» | 01.03.2021 г | «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский специалисты по делам молодежи | Утверждение плана работы по проекту и начало PR-компании |
|  | Набор участников проекта, знакомство с программой проекта | сельские поселения м.р. Кинельский | 05.03.2021 г | Специалисты по делам молодежи, СДК | Сформированы списки участников |
|  | Проведение различных игр на «пятничных» встречах. | сельские поселения м.р. Кинельский | с 12.03 по 18.06. 2021г каждую пятницу | Специалисты по делам молодежи | Неформальное общение и раскрытие потенциала участников клуба, генерирование идей. |
|  | Проведение лекций знакомства с направлениями добровольческой деятельности с привлечением активистов различной направленности | сельские поселения м.р. Кинельский | 19.03.2021 02.04.2021 16.04.2021 30.04.2021 | Специалисты по делам молодежи, активисты добровольческого движения | Знакомство с направлениями добровольческой деятельности: культурное и событийное волонтерство, экологическое, социальное, медиаволонтерство, волонтеры Победы. |
|  | Знакомство участников клуба с социальным проектированием. Обучение на портале Добро. Разработка проектов по системе «Помощник по социальному проектированию» от Пространства Развития | сельские поселения м.р. Кинельский | 23.04. -28.05.2021 | Специалисты по делам молодежи, активисты добровольческого движения | Выявление проблем на местности и разработка проектов |
|  | День молодежи м. р. Кинельский | м.р. Кинельский | 25.06.2021 г | «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский специалисты по делам молодежи | Работа площадок от клуба, чествование активных участников |
|  | Итоговая встреча организаторов и партнеров для мониторинга результатов и обратной связи | Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Южная, д. 11 «Б» | 28.06.2021 г | «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский специалисты по делам молодежи | Мониторинг деятельности по проекты, решение о дальнейшей деятельности клуба, разработка плана мероприятий |