МАУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ   «РЫЦАРИ ОВАЛЬНОГО СТОЛА»

КОМАНДА «РОСа»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Приемный внук»

Номинация – «Рожденные помогать»

Автор: Соловьева И.Е.

Руководитель: к.ф.н., педагог ДТДМ Соловьева И.Е.

Магнитогорск 2020г.

Название проекта: «Приемный внук»

Место реализации проекта:  центр социального обслуживания населения при благотворительном фонде «Металлург» дом «Ветеран» г.Магнитогорска

Сроки реализации проекта:   октябрь 2019 г – май 2020г.

Руководитель проекта: Соловьева Ирина Евгеньевна

Состав команды и распределение обязанностей:

Анастасия Хазова, Алина Далаева – информационное обеспечение проекта

Алена Мансурова, аделина Якшимбаева  – содержательное обеспечение проекта;

Усманов Идель,  Шагинян Нарек   – фотографы проекта

Кантарева Мария, Яровиков Никита    - PR-менеджеры, ответственные за реализацию и представление проекта.

Маташов Дмитрий, Хмара Анна - ответственные за организацию мероприятий проекта,  менеджеры проекта.

Участники проекта – волонтеры клуба «Рыцари овального стола»

Индивидуальная работа в проекте с ветеранами ,проживающими в доме «Ветеран» :

Ахтямоа Неля,

Волкова Анастасия

Исаев Данил

Кантарева Мария

Шкилева Каролина

Лебедева Анжелика

Мамбетова Айна

Мансурова Алена

Маташов Дмитрий

Минязева Елизавета

Мурзина Дарья

Серегина Юлия

Усманов Идель

Хмара Анна,

Хмелева Виктория

Шагинян Нарек

Якшимбаева Аделина

Яровиков Никита

Телефон:  +7 951 785 9206

Электронная почта: soliena@mail.ru

Краткая аннотация проекта.

Волонтерский клуб «Рыцари овального стола»  МАУ ДО Дворца творчества детей и молодежи города Магнитогорска на базе дома «Ветеран» центра социального обслуживания населения при благотворительном фонде «Металлург»  реализует социальный проект «Приемный внук».

Проект направлен на взаимодействие между поколением обучающихся школ города, которые являются участниками волонтерского клуба «РОСа» и пожилыми людьми, проживающими в доме «Ветеран».

Проект направлен на формирование гражданской позиции подростков, воспитания патриотизма подрастающего поколения, уважения и бережного отношения к людям преклонного возраста и сохранения связи между поколениями.

Актуальность нашего проекта обусловлена следующими факторами.

В современном мире связь поколений представляет собой серьезную проблему, так как существует реальный разрыв в ценностных ориентирах поколения, которое воспитывалось в парадигме советской культуры (а представители старшего поколения –люди советской эпохи) и поколения, которое сегодня называют поколением Z, дети, родившееся после 2000 года. Преодолеть этот разрыв возможно, только укрепив связь между поколениями,  немаловажную роль в этом играет воспитание духовно-нравственных ценностей, проявление гражданских инициатив у подростков. Постигая историю своей страны через судьбы старшего поколения, соприкасаясь с их жизненным опытом в реальной практике, молодое поколение на их примерах учится и гражданской ответственности. Учится  уважать  старших, таким образом осуществляется сохранение исторической преемственности поколений.

В наше время наблюдается в современных семьях  недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми, виной тому целый комплекс причин –работающие и активные бабушки и дедушки, которые мало общаются с внуками, проживание в разных районах и городах, утрата традиционных форм семейного воспитания, где представители старшего поколения играли важнейшую роль  воспитании детей в семье. Отсюда и возникает  необходимость  в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодежи, сохранения непосредственной реальной связи подростков с поколением преклонного возраста. Воспитания молодежи  в уважении, бережном  отношении к пожилым людям,  инвалидам, в стремлении, если и не  быть похожими на них, но понимать их, оказывать им помощь.

Социальная проблема.  В современном обществе существует реальный разрыв между поколениями людей зрелого возраста и поколением подростков, происходит утрата определенных семейных традиций,  нарушена коммуникация между поколениями, что не способствует прочным связям в обществе.

Цель проекта –  возобновить диалог двух поколений через обмен опытом старшего поколения с подростками, через инициативы подростков в общении с пенсионерами,  установление прочных связей через совместную деятельность, индивидуальное общение и помощь подростков конкретному пожилому человеку.

Задачи проекта –

- организовать подростков-волонтеров на дела, направленные на заботу и помощь о старшем поколении;

- организовать общение и взаимодействие волонтеров - подростков с пожилыми людьми и инвалидами через реализацию их инициатив и практику совместных дел;

- дать возможность подросткам познакомиться с реальной историей страны через судьбы участников проекта;

- помочь пожилым людям и инвалидам повысить социальную активность;

- повысить значимость и важность старшего поколения в современной реальности;

- усилить патриотическое воспитание подростков и сформировать твердую гражданскую позицию;

- укрепить духовную связь между поколениями

Целевая аудитория проекта  –  подростки волонтеры  -14.-18 лет;

Пожилые люди и инвалиды – проживающие в доме «Ветеран» г.Магнитогорска.

Ожидаемые результаты:

На наш взгляд решение задач проекта, может привести  к следующим результатам.

для детей – знакомство  и  осведомленность о жизненном пути,  проблемах и трудностях в повседневной жизни людей преклонного возраста; необходимость оказания им помощи в освоении новых сфер жизни, новых знаний (пользование средствами связи,  Интернетом и т.д.) , реализации совместных инициатив;

для старшего поколения – общение не только внутри коллектива , но  и с подрастающим поколением, спасение от одиночества, передача молодежи исторической правды, социального опыта, осознание своей активной роли в жизни общества;

для общества – возрождается диалог и коммуникация между  поколениями, снижается социальная напряженность, формируется толерантность, устанавливаются партнерские отношения, достигается  взаимопонимание  и согласие.

Содержание проекта.

Проект «Приемный внук» предусматривает совместные коллективные формы работы – мероприятия к праздничным и значимым памятным датам, которые проводятся для жителей дома «Ветеран», готовятся совместно волонтерами- подростками и пенсионерами.

Групповые формы работы – выполняются малыми группами –

проведение трудового десанта , когда волонтеры- подростки помогают жителям дома «Ветеран» навести порядок, помыть окна ,повесить шторы и т.д. –работают волонтеры, пенсионеры –руководят;

организация досуга  - настольные игры, игра в шахматы, совместное чтение, с обсуждением;

индивидуальная работа с жителями дома «Ветеран» -предполагает личное общение волонтеров с одним из жителей дома «Ветеран», отсюда проект и получил название «Приемный внук». Волонтер и пенсионер по взаимной симпатии выбирают друг друга для постоянно общения, которое проходит по индивидуальному графику, предполагает личное общение, индивидуальную помощь, общие интересы и т.д.

Календарный план реализации проекта  сентяюбрь  2019 – май  2020 года

| № | Задача | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение реализации социального проекта «Приемный внук» в доме «Ветеран» с директором центра социального обслуживания населения благотворительного фонда «Металлург» Н.М. Бачуриной, ведущим специалистом Н.П. Абрамовой; организация подготовительного этапа, составление плана работы на ближайший месяц | 13.09.2019г. | Соловьева И.Е. |
| 2 | Подготовка списка жильцов дома «Ветеран» для участия в работе проекта «Приемный внук» по направлениям Трудовой десант», «Прогулки», «Биография жизни», «Сопровождение при выезде в город», «Посещение на постоянной основе». | 18.09.2019г. | Абрамова Н.П., Морозова К.Е., Соловьева И.Е. |
| 3 | Составление списка жильцов дома «Ветеран» прикрепленных для работы по индивидуальному графику посещений волонтеров «РОСа». | 25.09.2019г | Соловьева И.Е.. |
| 4 | Запуск проекта «Приемный внук» в Доме «Ветеран». Встреча – знакомство. | 27. 09.2019г | Соловьева И.Е.. Волонтеры клуба «РОСа» |
| 5. | Праздничное мероприятие к Дню бабушек и дедушек «Осенний теплый день» | 29.10.2020 | Яровиков Н. Гуманюк Е. Далалева А. |
| 6 | Организация и проведение в рамках проекта «Приемный внук» трудового десанта в доме «Ветеран» - подготовка окон к зимнему периоду. Волонтеры клуба «РОСа» | 3.10.2019г. – 17.10 2019г | Маташов Н. Лебедева А. Мамбетова А. |
| 7. | Корректировка списка волонтеров, работающих по индивидуальному графику посещений жильцов дом а «Ветеран» | 15 .10.2019г | Соловьева И.Е. |
| 8 | «Осенний теплый день» Праздничная театрализованная интерактивная программа к Дню бабушек и дедушек для жителей дома «Ветеран» | 29.10 2019г. | Далалаева А, Шиванова С. Гуманюк Е. |
| 9 | Знакомство с руководителем хора дома «Ветеран» О.И.. Староверовой, составление графика посещения репетиций хора группой волонтеров; участие в репетиции хора. | 30.10.2019. | Соловьева И.Е. Волонтеры «Роса» |
| 10 | Работа волонтеров «Роса» по индивидуальному графику посещений – фотоотчет на странице ВК https://vk.com/id268822408 | В течении месяца | Соловьева И.Е. Волонтеры «Роса» . |
| 11 | Корректировка списка жильцов дома «Ветеран» и волонтеров, работающих по направлению постоянного посещения | 3.11.2019 -5.11.2020 | Соловьева И.Е. |
| 12 | Работа волонтеров по индивидуальному графику посещения «своих» бабушек и дедушек | В течение месяца | Волонтеры «Роса» |
| 13 | Организация досуга - в малых группах | 7.11.2019 14.2019 21.112019 29.112019 | Гуманюк Е., Хазова А. Ахтямва Н. |
| 14 | Репетиция с хором дома «Ветеран» | 6.11.2019 13.11. 2019 20.11. 2019 27.11. 2012. | Шагинян Н. Мансурова А. Минязева Е. |
| 15 | Поздравление с днем Матери – индивидуальные посещения. | 24.11.2020 | Соловьева И.Е. |
| 16 | Обсуждение сценария в новогоднему празднику в доме «Ветеран» с директором Н.М. Бачуриной ,с гл.специалистом Н.П. Абрамовой, руководителем хора О.И. Староверовой . | 27.11.2019 | Все волонтеры клуба |
|  | Обсуждение оформления «Соглашения о сотрудничестве» Центра социального обслуживания населения благотворительного фонда «Металлург» и Дворца творчества детей и молодежи города Магнитогорска с директором центра Н.М. Бачуриной и специалистом по социальной работе К.Е. Морозовой по развитию проекта социального проекта «Приемный внук» волонтеров «РОСа». | 4.12.2019 | Соловьева И.Е. |
|  | Корректировка и утверждение сценария «Как Баба Яга улыбку искала» к новогоднему мероприятию в доме «Ветеран» | 5.12.2019 | Соловьева И.Е. Гуманюк Е. Далалева А. |
| 12 | Распределения ролей и читка сценария «Как Баба Яга улыбку искала» к новогоднему мероприятию в Доме «Ветеран» | 6.12.2019 | Все волонтеры клуба |
| 13 | Организация досуга - в малых группах | 11.12.2019 18.12.2019 | Гуманюк Е., Хазова А. Ахтямва Н |
| 14 | – репетиция новогоднего праздника совместно с хором дома «Ветеран»(руководитель О.М. Староверова) . | 11.12.2019 18.12.2019 | Шагинян Н. Мансурова А. Минязева Е. |
| 15 | Благотворительный сбор новогодних подарков для подопечных проекта «Приемный внук» в доме «Ветеран» (общее количество 60 штук) | 6.12.2019 – 20.12.2019 | Усанов И. Мурзина Д. Волкова А. |
| 16 | Новогоднее мероприятие в доме «Ветеран» -праздничная театрализованная интерактивная программа «Как Баб Яга улыбку искала». Поздравление подопечный проекта «Приемный внук» (вручение новогодних подарков) | 25.12.2019 | Все волонтеры клуба |
| 17 | Сбор материалов для проекта «Дети Магнитки – дети войны» у 75летию Победы у подопечных проекта «приемный внук» (индивидуальный график посещений) | В течение месяца. | Мурзина Д., Ахтямова Н. Кантарева М. Яровиков Н. |
| 18 | Сбор материалов для проекта «Дети Магнитки- дети войны» к 75 летию Великой Победы у жильцов дома «Ветеран» не входящих в график индивидуальных посещений | 4.01.2020 11.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 | Якшимбаева А. Исаев Д. Мамбетова А. |
| 19 | Участие группы волонтеров «РОСа» в репетициях хора дома «Ветеран» по графику хора (руководитель О.И. Староверова) | 9. 01.2020 16.01.2020 23. 01.2020 30.01.2020 | Шагинян Н. Мансурова А. Минязева Е. |
| 20 | Воскресные прогулки с жильцами дома «Ветеран» по индивидуальному графику администрации дома «Ветеран». |  | Усманов И. Яровиков Н. |
| 21 | Работа волонтеров по индивидуальному графику проекта «Приемный внук». | В течение месяца | Соловьева И.Е. |
| 22 | -Акция – поздравление к Дню всех влюбленных. Волонтеры «РОСа» | 14.02.2020 | Гуманюк Е., Хазова А. Ахтямва Н |
| 23 | Поздравление подопечных проекта «Приемный внук» к Дню защитника Отечества –индивидуальные посещения. | 21.02.2020, 22.02.2020 | Соловьева И.Е. |
| 24 | Участие группы волонтеров «РОСа» в репетициях хора дома «Ветеран» по графику хора (руководитель О.И. Староверова) | 5.02.2020 12.02.2020 19.02.2020 | Шагинян Н. Мансурова А. Минязева Е. |
| 25 | Работа волонтеров по индивидуальному графику проекта «Приемный внук». | В течение месяца | Соловьева И.Е. |
| 26 | Праздник «Масленица» для жителей дома «Ветеран» | 1.03.2020 | Все волонтеры клуба |
|  | Международный женский день – Мероприятия –поздравление –индивидуальное посещение. | 6.03.2020 | Соловьева И.Е. |
| 27 | Участие группы волонтеров «РОСа» в репетициях хора дома «Ветеран» по графику хора (руководитель О.И. Староверова | 4.03.2020 11.03.2020 18.03.2020 25.03.2020 | С 4.03.2020- карантин |
| 28 | Редактирование материалов проекта «Дети Магнитки- дети войны». Индивидуальное посещение. | По мере необходимости. | Соловьева И.Е. |
| 29 | Работа волонтеров «РОСа» по индивидуальному графику. |  | Соловьева И.Е. |
| 30 | Викторина к Всемирному дню здоровья для жильцов дома «Ветеран» | 4.04.2020 | Карантин |
| 31 | Подготовка материалов проекта «Дети Магнитки –дети войны» к дню Победы к Интернет-публикации | В течение месяца | Соловьева И.Е. |
| 32 | Работа волонтеров «РОСа» по индивидуальному графику проект «Приемный внук». | В течение месяца | Соловьева И.Е. Карантин |
| 33 | Праздничное торжественные мероприятие к 9 мая. Презентация итоговой работы «Дети Магнитки- дети войны» ,посвященной 75летию Великой Победы.. | 9.04.2020 | Все волонтеры клуба |
| 34 | Работа волонтеров «РОСа» по индивидуальному графику. | В течение месяца | Соловьева И.Е. |
| 35 | Встреча участников проекта «Приемный внук» -подведение итогов и составление графика работы на летний период. | 25.05.2020 | Соловьева И.Е. Все волонтеры клуба |

Перечень необходимого оборудования и материалов

| № | оборудование и материалы | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для печати «Снегурочка» | 1 уп. | 270 руб. | 270 руб. |
| 2 | Цветная бумага (16 листов) | 3уп | 30 руб | 90 руб |
| 3 | Цветной картон | 3 уп. | 50 руб | 150 руб |
| 5 | Краски – акварельные | 2 уп. | 69 | 138 руб. |
| 6 | Фломастеры | 3 уп | 66 руб | 198 руб |
| 7 | Стикеры | 2 уп | 60 руб | 120 |
| 8 | Маркеры | 1 уп | 126 руб | 126 руб |
| 9 | Скотч | 3 уп. | 39 руб | 117 руб. |
| 10 | Ватман | 6 листов | 20 руб | 120 руб. |
| 11 | Клей-карандаш | 6 шт. | 39руб | 234 руб. |
| 12 | Принтер Pantum P 2200 | 1 шт. | 4770 руб. | 4770 руб. |
| 13 | Распечатка и переплет социального проекта | 1шт. | 150 руб. | 150 руб. |
| 14 | Доска магнитно-маркерная | 1шт | 2 370 руб | 2 370 руб |
| 15 | Музыкальная колонка Ginzzu GM-986B | 1шт. | 1 350 руб. | 1350 руб. |
| 16 | Мультимедийный экран | 1шт. | 2690 руб. | 2690 руб. |
| 17 | Мультимедийный проектор LEDUNIX 7 | 1 шт. | 13470 руб. | 13470 руб. |
| 18 | Ноутбук Ноутбук Asus X540YA-DM660D | 1 шт | 16.990 | 16.990руб |
| Итого: | 46 603 руб. |

Бюджет проекта

Смета расходов

| № | статья расходов | количество | стоимость | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата специалистов | - | - | - |
| 2 | Оборудование и материалы: Бумага для печати «Снегурочка» Цветная бумага (16 листов) Цветной картон Фломастеры Краски – акварельные Стикеры Маркеры Скотч Ватман Клей-карандаш Принтер Pantum P 2200 Распечатка и переплет социального проекта Доска магнитно-маркерная Музыкальная колонка Ginzzu GM-986B Мультимедийный экран Мультимедийный проектор LEDUNIX 7 Ноутбук Ноутбук Asus X540YA-DM660D Футболка Распечатка плаката | 1уп. 3 уп. 3 уп 3 уп. 2 уп. 2 уп. 1 уп. 3 уп. 6 листов 6 шт. 1шт. 1 шт. 1шт. 2шт. 1шт. 1шт. 1шт. 9шт. 1шт | 270 руб. 30 руб. 50 руб. 66руб. б9 руб. 60 руб. 126 руб. 39 руб. 20 руб. 39 руб. 4770 руб. 150руб. 2 370 руб. 1 350 руб. 2690 руб. 13470 руб. 16.990руб. 250 руб. 1000 руб. | 270 руб. 90 руб. 150 руб. 198 руб. 138руб. 120руб. 126 руб. 117 руб. 120 руб. 234 руб. 4770 руб. 150 руб. 2 370 руб. 1 350 руб. 2690 руб. 13470 руб. 16990руб. 2250 руб. 1000 руб. |
| итого: | 46 603 руб. |

Смета доходов

| № | источник доходов (инвесторы) | сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация ДТДМ - общая сумма | 46.603руб. |
| 3 | Родители волонтеров «РОСа» | 2150 руб. |
| итого: | 46 603 руб. |

Примечание.

План сотрудничества с администрацией ДТДМ.

| Обязательства команды | Обязательства администрации |
| --- | --- |
| Разработать и оформить социальный проект «Приемный внук» Организовать и обеспечить проведение мероприятий проекта в доме «Ветеран». Провести мероприятия согласно плану их реализации. В течение реализации проекта разрабатывать сценарии мероприятий, организовывать и проводить их совместно с жителями дома «Ветеран» Вести работу по индивидуальному графику посещения жильцов дома «Ветеран» . Организовать и провести сбор материала у жильцов дома «Ветеран» по теме военного детства и оформить материалы к дню Победы. Осуществить информационную поддержку проекту. | Предоставить возможность реализации проекта клуба «Рыцари овального стола» - предоставить помещение для работы над проектом, репетиций –безвозмездно. Обеспечить волонтеров клуба необходимым оборудованием – принтер, ксерокс, проектор, экран, музыкальна колонка, и расходными материалами, костюмами для реализации проекта. Предоставить возможность донести результаты проекта до населения. города. Способствовать продвижению социального проекта. |

Оценка результатов проекта

Ожидаемые результаты

Проект позволит повысить ответственность волонтеров-подростков перед старшим поколением, почувствовать свою социальную значимость. Индивидуальная работа волонтеров – подростков в проект научит их уважительному отношению к пожилым людям. Проект позволит сблизить ценностные ориентации молодёжи и старшего поколения, воспитать у молодёжи духовные качества: милосердие, сострадание, сочувствие, уважение, умение оказывать взаимопомощь и поддержку, благодаря развитию совместных интересов и совместных дел. Пожилым людям и инвалидам проект даст почувствовать себя нужными и интересными современному обществу, способными осуществить свои возможности в развитии своих творческих способностей Авторы социального проекта получат новый опыт самостоятельной реализации разработки и внедрения идей в практику реальной жизни. Авторы и исполнители проекта приобретут необходимые навыки исследовательской, организационной, управленческой, воспитательной работы.

Перспективы развития проекта

Успешная реализация данного социального проекта позволит повысить социальную активность волонтеров-подростков, выработает ответственность перед тем, за кого он отвечает в проекте ,и перед обществом в целом. Если сейчас по индивидуальному графику посещений  волонтеры работают  только с 12 подопечными - жильцами дома «Ветеран», то  в дальнейшем этот список вполне можно расширить.

В перспективе можно добавить и новые формы работы волонтеров с подопечными, привлечь новых участников в проект, так как волонтеры клуба не могут охватить всех жителей дома «Ветеран». В силу того, что в проект работают волонтеры-подростки ,обучающиемся девятых –одиннадцатых классов .в силу своей загруженности в школе ,они не могут посещать жителей дома каждую неделю, а привлечение волонтеров из школ вполне могло бы решить эту проблему.

.На наш взгляд, проект поможет создать условия для повышения профессионального уровня волонтеров, объединить усилия волонтеров- школьников в их  социально-ориентированной деятельности.