|  |
| --- |
| **Информация о проекте** |
| Название проекта | Сохраним вместе кедровую рощу |
| Сроки реализации | 01 марта -31августа 2021 года |
| Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей | 200000 (двести тысяч рублей,00 коп) |
| Запрашиваемый размер денежных средств, рублей | 200000(двести тысяч рублей, 00 коп.) |
| **Описание актуальности проекта**(краткое описание общественной проблемы, которую решает данный проект, описание ее актуальности для жителей конкретной территории) |
| Насаждение «Кедровая роща» расположена на правом берегу реки Большой. Датой основания искусственного насаждения «Кедровая роща» можно считать - 13 октября 1966 года на основании решения исполкома Большереченского районного Совета депутатов трудящихся №169 «О создании зелёной зоны с северо-восточной стороны р.п. Большеречье».На данной территории было высажено более 5000 экземпляров сосны сибирской. Кроме сосны сибирской здесь присутствуют такие растения, как: сосна обыкновенная, берёза бородавчатая, яблоня лесная, клён остролистый, малина дикая, и другие. Кедровая роща является неотделимой частью ландшафта рабочего поселка Большеречья. Этот красивейший уголок природы долгое время радовал большереченцев, был излюбленным местом отдыха и предметом их гордости. Роща расположена в непосредственной близости от поселка, что делает этот объект одновременно и уникальным, и уязвимым.В последние годы культуры кедра начали гибнуть, что является острой проблемой для всех неравнодушных жителей поселка. При осмотре больных деревьев кедра были обнаружены следы насекомых на коре деревьев. Лесники сделали вывод, что это следы шести зубчатого короеда или стенографа и короеда типографа. Для сохранения кедровой рощи необходимо принять срочные меры.Наша цель - возрождение кедровой рощи, создание особо охраняемой природной территории местного значения. |
|  |  |
| **Задачи проекта** |
| Задачи проекта:1.Провевести общественную экспертизу кедровой рощи с привлечением специалистов Лесхоза, оформление соответствующей документации по итогам экспертизы.2.Провевести акции по уборке территории, посадке деревьев и благоустройству кедровой рощи, изготовление и развешивание «синичников» с привлечением местных жителей и волонтеров.3. Провести общественные слушания с приглашением местных жителей, представителей власти, бизнеса.4.Передать результаты общественной экспертизы в администрацию Большереченского муниципального района, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. |
|  |  |
| **Механизм реализации проекта** |
| **На подготовительном этапе** реализации проекта будет создана рабочая группа, с привлечением социальных партнеров.Проведен обучающий семинар с охватом участников более 30 человек, с целью ознакомления с проектом и его этапами, представления проблемы, программы деятельности по проекту, установления социального партнерства. **На основном этапе реализации проекта** детьми, волонтерами, совместно с социальными партнерами будут проведены архивные исследования, собран материал по истории создания кедровой рощи, что позволит в ходе полевых работ собрать необходимый материал по истории посадок и выращиванию культур кедра в Большереченском районе. Планируется на исследуемой территории:- провести полевые изыскания с выездом на место участников проекта и волонтеров- высадить деревья (кедр, пихта, лиственница, ель) - провести акции по благоустройству, с привлечением местных жителей, волонтеров с целью привлечения внимания к проблеме гибели кедровой рощи в Большереченском районе.- изготовить и развешать на территории кедровой рощи «синичников».- провести экскурсии.- провести общественные слушания с приглашением жителей поселка. Планируется широкое освещение проекта в СМИ.**На заключительном этапе проекта планируется -** создание на данном участке особо охраняемой природной территории местного значения, что позволит подвести итоги проекта, выявить его положительные и отрицательные стороны, разработать стратегию дальнейших действий и взаимодействия с органами власти, предприятиями, бизнесом и другими заинтересованными лицами. Основные этапы реализации:1.Подготовительный этап март – апрель 2021г.2.Основной этап – май-июнь 2021г.3.Заключительный этап – июль – август 2021г. |
|  |
| **План-график реализации проекта** |
| №п/п | Наименование действия или мероприятия | Ответственный | Срокиреализации | Необходимые ресурсы | Примечания |
| 1 | Информационный семинар. Проводится презентация проекта, распространяются листовки, буклеты, приглашаются СМИ | Волонтерский отрядКоординаторЛопатина В.В. –учитель географииМБОУ «Большереченская СОШ» | Март 2021г. | Изготовление буклетов, баннеров.Помещение, демонстрационное оборудование, раздаточный материал, кофе-брейк | Буклеты -информация о кедровой роще |
| 2 | Сбор материалов по истории создания кедровой рощи, о её растительном и животном мире. Работа в муниципальном архиве, в библиотеке, встреча с участниками закладки кедровой рощи. | Волонтерский отрядКоординаторСемиш Т.В. –педагог –организатор МБОУ «Большереченская СОШ» | Апрель 2021г. | Фотоаппарат, диктофон, сканер, принтер, писчая бумага.  | Фотоаппарат, диктофон, для ежедневной работы по фотофиксации |
| 3. | Формирование группы по проведению исследований | Волонтерский отрядИнициативная группаКоординатор Иванова Л.Г.- заместитель директора по ОМР | Март - апрель  2021г | Помещение, демонстрационное оборудование, раздаточный материал |  |
| 4. | Разработка программ по проведению экспертизы | Волонтерский отрядКоординаторыАлгазин В.П.,- волонтер (бывший главный лесничий)Шевяков А.И. – волонтер бывший инженер лесного хозяйства | Апрель 2021г. | Ватман, компасы, транспортир, компас, Бумага, проектор, буссоль. | Используются орудия труда волонтеров |
| 5. | Проведение экспертизы животного и растительного мира кедровой рощи. Полевые исследования. | Волонтерский отрядПереладова Ю.А. –ботаник ЭкоЦентр г. ОмскСамойлова Г.В.-к.б.н.. ботаник ЭкоЦентр г.ОмскПутин А.В.-к.б.н., зоолог ЭкоЦентр г.ОмскЯковлев А.К.-п.д.о.-орнитолог, ЭкоЦентр г.Омск. | Май – июнь 2021г. | Транспортные расходы, командировочные расходы (ученые из г.Омска, питание, проживание), бинокли-10 шт., буссоль -1шт..  | Используются материалы координаторов |
| 6. | Изготовление, развешивание «синичников»  | Волонтерский отрядКоординаторыЧемерилов С.В.,Тупис А.П.-преподаватели технологии МБОУ «Большереченская СОШ» | Май 2021г.  | Доска из осины, 5м3гвозди, молотки, проволока  |  |
| 7. | Проведение акций по благоустройству территории, посадка деревьев. Проведение экскурсий для школьников. Работа со СМИ, волонтёрами. | Волонтерский отрядКоординаторыЩербакова Е.Я. –старшая вожатая МБОУ «Большереченская СОШ» Лопатина В.В. - учитель географии | Май – июнь2021г. | Лопаты, грабли, мусорные мешки, перчатки, лестница переносная, пила-ножовка. |  |
| 8. | Подготовка к общественным слушаниям. Готовятся мультимедийные презентации, приглашаются участники, администрация, общественные объединения. | Волонтерский отряд, инициативная группаКоординаторыИванова Л.Г.Лопатина В.В.Щербакова Е.Я.Семиш Т.В. | Июль – август 2021г. | Изготовление буклетов, баннеров.Помещение, демонстрационное оборудование, раздаточный материал |  |
| 9 | Проведение общественных слушаний. Работа со СМИ. | Иванова Л.Г.Лопатина В.В. Щербакова Е.Я.Семиш Т.В. | Август 2021гВ ходе реализации проекта | Изготовление буклетов, баннеров.Помещение, экран, демонстрационное оборудование, раздаточный материал, кофе-брейк |  |
|  |
| **Описание планируемых результатов проекта**(Создана рабочая инициативная группа не менее 15 человек. 1. Вовлечено в проект не менее 1100 участников.
2. Привлечено к сотрудничеству более 18 организаций
3. Проведены акции по благоустройству не менее 20, с привлечением местных жителей, волонтеров не менее 200 человек
4. Проведено более 120 экскурсий с охватом участников не менее 1200 чел.
5. На исследуемой территории проведены полевые изыскания с выездом на место участников проекта и волонтеров более 65 человек
6. Высажены деревья (кедр, пихта, лиственница, ель) не менее 600 штук.
7. Проведены общественные слушания с приглашением жителей, привлечено более 150 человек;
8. Изготовлено и развешено на территории кедровой рощи не менее 25 «синичников».
9. Проведено широкое освещение проекта в СМИ с аудиторией более 10 тысяч человек;

… |
|  |
| **Краткое описание команды проекта****Волонтерская группа «Зеленые пионеры» во главе инициативной группы –** 1.Иванова Анастасия, 8 кл, 14 лет2.Притыко Валерия, 8 кл. 14лет3.Прохоров Влад, 8кл, 14 лет4. Рыболова Дарья, 8кл, 15 лет5. Прохоров Никита, 6 кл, 12 лет6. Кудашова Полина, 6 кл. 12 лет7. Бархатов Никита, 9 кл,14 лет8. Гуселетов Матвей, 4 кл, 10лет9. Гуселетова Анастасия, 3 кл, 9 лет10. Лопатина Дарья, 5 кл, 12 лет11.Буш Илья, 8кл, 14 лет12. Тарасов Дмитрий, 8 кл, 14 лет**обучающиеся МБОУ «Большереченская СОШ»****Координаторы проекта:****1.ФИО участника проекта Иванова Людмила Геннадьевна**Должность, место работы: зам директора по организационно- массовой работе МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – нет**2.ФИО участника проекта** **Лопатина Вера Витальевна**Должность, место работы: педагог дополнительного образования, учитель географии МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, непедагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да**3. ФИО участника проекта Семиш Татьяна Васильевна**Должность, место работы: педагог - организатор МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – нет**4**. **ФИО участника проекта** **Щербакова Елена Яковлевна**Должность, место работы: старшая вожатая МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – нет**5. ФИО участника проекта** **Чемерилов Сергей Викторович**Должность, место работы: учитель технологии, педагог дополнительного образования МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да**6. ФИО участника проекта** **Тупис Александр Петрович**Должность, место работы: учитель технологии МБОУ «Большереченская СОШ»Образование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – нет**7. ФИО участника проекта Алгазин Владимир Петрович**Должность, место работы: волонтер, пенсионерОбразование – высшее, лесное хозяйствоОпыт участия в реализации проектов – нет**8. ФИО участника проекта Шевяков Андрей Иосифович**Должность, место работы: волонтер, пенсионерОбразование – высшее, лесное хозяйствоОпыт участия в реализации проектов – нет**9.ФИО участника проекта** **Переладова Юлия Александровна**Должность, место работы: ботаник, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. ОмскОбразование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да**10. ФИО участника проекта** **Самойлова Галина Владимировна**Должность, место работы: ботаник, к.б.н, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. ОмскОбразование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да**11. ФИО участника проекта** **Путин Андрей Викторович**Должность, место работы: зоолог, к.б.н, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. ОмскОбразование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да**12. ФИО участника проекта** **Яковлев Константин Александрович**Должность, место работы: орнитолог, к.б.н, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. ОмскОбразование – высшее, педагогическоеОпыт участия в реализации проектов – да  |

**Смета расходов на реализацию проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара****(количество )** | **Стоимость** **Сумма (рублей)** |
| **1.** | Изготовление буклетов (100шт.) | 2000,00 |
| **2.** | Изготовление баннеров (2шт.) | 3000,00 |
| **3.** | Раздаточный материал | 1000,00 |
| **4.** | Кофе-брейк (2раза) | 7000,00 |
| **5.** | Фотоаппарат (1шт.) | 45000,00 |
| **6.** | Диктофон (1шт.) | 20000,00 |
| **7.** | Проектор, экран,  | 30000,00 |
| **8.** | МФУ (принтер, сканер) (1шт.) | 30000,00 |
| **9.** | Транспортные расходы - командировочные расходы (ученые из г.Омска, питание, проживание) (2 раза) | 30000,00 |
| **10.** | Доска из осины, 5м3  |  3000,00 |
| **11.** | Гвозди (2кг.) | 200,00 |
| **12.** | Молотки (5шт.) | 500,00 |
| **13.** | Лопата штыковая (10шт.) | 1500,00 |
| **14.** | Грабли (10шт) | 3000,00 |
| **15.** | Мусорные мешки (20уп.) | 3000,00 |
| **16.** | Перчатки (5уп.) | 2000,00 |
| **17.** | Лестница переносная (2шт.) | 3000,00 |
| **18.** |  Пила-ножовка (5шт) | 1000,00 |
| **19.** | Проволока (20м) | 2000,00 |
| **20.** | ГСМ (косьба травы) | 5000,00 |
| **21.** | Писчая бумага «Снегурочка» | 2000,00 |
| **22.** | Ватман | 800,00 |
| **23.** | Раздаточный материал – значки участникам проекта | 5000,00 |
|  | Общая сумма | **200000** |