План реализации проекта «Креативная мастерская народных игр»

Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Радуга»

| дата | мероприятие | Площадки, участники | результаты Ссылки для размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.08.2023 11.08.2023 | Организационный сбор волонтеров и добровольцев, планирование работы по проекту определение ответственных компетенций и коммуникаций, размещение в соцсетях, группах приглашений для волонтеров и добровольцев , наставников к участию в проекте. | Молодежный Центр «Родина» отряд «Творческий десант» (Центральный район Волгограда), МЦ «Территория» МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» отряд "Друзья_из_Кра" Волгоградский государственный педагогический университет Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медико-социальных технологий Волгоградская государственная консерватория им.П.А. Серебрякова, ЦПКиО | https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 и эл. почты организаций |
| 12.08.2023 25.08.2023 | Рассылка анкет и заявок на участие в онлайн-конкурсе Презентаций, сбор и обработка информации об участниках, Пресс-Центр | разработали и опубликовали в СМИ и на интернет-ресурсах Афишу и Пресс-релиз предстоящего мероприятия на доступных ресурсах. | https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 Произведено 69 Email-рассылок, 50 СМС рассылок, Опубликована 1 Афиша, 1 Пресс-релиз в СМИ ,в 12 группах участников целевых групп, 10 партнеров Проекта , привлечено к участию в конкурсе Презентаций 7 команд из числа студенческой молодежи в том числе с ОВЗ,в мероприятии приняло участие 5 членов команды Проекта, среди них 1 наставник |
| 26.08.2023 27.08.2023 | Проведение значимого мероприятия по творческой защите рекламных презентаций «Стало модным – быть Народным!», награждение победителей и участников | Музея «Россия-моя история» на 120 чел Пост-релиз, фотоотчеты, выпустили 2 рекламных интеграций, сняли шоу для RuTube, Привлечено внимание активной молодежи и наставников Волгоградского региона к созданию «Банка идей» для разработки инновационных досуговых молодежных мероприятий на основе народной культуры. Мероприятие освещено в СМИ | звукорежиссер Майер А.А., видеоинженер Тимиров В.В., ивент-менеджер Ракитина В.П., председатель жюри Капля О.В., блогер Гриновецкая О.В., Ведущий Мокрая Т. размещения в 12 соцсетях тим -лидеров, СМИ, опубликован 1 Пост-релиз,800 фотографий, создано и размещено 2 видео мероприятия,2 рекламные интеграции от блогера, снято 1 шоу для RuTube привлечено 120 участников очно и 120-онлайн, набрано 2000 просмотров (прямой эфир в VK),приняло участие 7 наставников.Вручено 7 дипломов, 120 призовых экскурсионных билетов, 3 лучшие командные Презентации отмечены призовыми планшетами |
| 01.09.2023 03.09.2023 | Организация и оформление (баннеры, роллапы, реквизит) интерактивной молодежной игровой площадки «Держись, казак, атаманом будешь!» с показательными выступлениями казачьих коллективов и мастер-классом по фланкировке, в рамках празднования Дня города, с участием команд волонтеров, добровольцев, творческих студенческих коллективов, в т.ч. с ОВЗ | ЦПКиО Изготовление и распространение печатной(листовки) и сувенирной продукции с символикой Волгограда в народном стиле.Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)-ответственный режиссер-организатор ,специалист по работе с молодежью Гриновецкая Е.В. Площадка-Севастопольская Набережная Красноармейского района-ответственный-директор МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района» Самитов Р.Р. | : К организации привлечено 20 волонтеров и добровольцев, молодежь и подростки Волгограда , в т.ч. с ОВЗ, 4 наставника, в играх приняло участие более 100 человек, сделано 2 публикации в соцсетях ,сделано и опубликовано более 1000 фотографий, изготовлено 2 баннера, 4 роллапа, изготовлено и вручено в качестве приза 200 сумок-шоперов за счет спонсоров,200 значков с символикой Волгограда и Школы Мастеров в народном стиле, изготовлено и распространено 500 листовок –«Памятные места народной культуры Волгограда» |
| 08.09.2023 22.09.2023 | Подготовка условий для организации «Школы Мастеров», приобретение дополнительного оборудования для Пресс-Центра ЦПКиО-организация молодежной вечеринки «Танцуй,Россия!»). | ЦПКиО ( картриджи для принтеров, бумага для печати, маркеры, ручки, брендированные блокноты) , а также для Зоны мастер-классов (50 складных стульев ,10 складных столов, флипчарт, плазменная панель на мобильной стойке, ноутбук, указка-презентер, микрофон, колонки ).Зоны индивидуально-командной работы (Стол, 7 стульев, флипчарт, пуфы. ).Зоны работы в малых группах (5 столов, 20 стульев, ноутбук, проектор, экран, магнитно-маркерная доска, флипчарт).Зоны коворкинга | ЦПКиО-организация молодежной вечеринки «Танцуй,Россия!»). Площадка-МБУ МЦ «Родина» ул. Невская д. 13,; отв. Гриновецкая Е.В. Площадка-МБУ МДЦ «Ровесник» ул. им. 50-летия Октября д.50, отв. Самитов Р.Р. Площадка-Нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – Амфитеатр)отв. Каминская Е.Ю. звукорежиссер Майер А.А. Областной Центр народного творчества, Красноармейский район,отв.Абросимов С.П. «Русская Усадьба» ЦСР «Теплый дом» Краснооктябрьский район,отв-Строева Е.А. |
| 30.09.2023 07.10.2023 | Разработка и рассылка приглашений и программы мастер- классов «Школа мастеров», приглашение спикеров, наставников, руководителей мастер-классов к участию в программе, приобретение и подготовка раздаточных и расходных материалов.МБУ МЦ «Родина» ул. Невская 13 (Центральный район)Пресс-центр» | ЦПКиО | Разработана программа мастер- классов «Школы мастеров» на 4 сессии, приглашены спикеры- наставники молодежи, руководители мастер-классов, сделана рассылка по электронной почте и в соцсети участников и партнеров Проекта, провели оповещение на 100% количественные:Разработано 4 программы на 4 сессии «Школы мастеров» , приглашены спикеры- ,наставники молодежи , руководители мастер-классов , сделана рассылка по электронной почте и в соцсети для 250 участников, из числа волонтеров и добровольцев, наставников и партнеров Проекта. |
| 01.10.2023 07.10.2023 | Доработка Положения интегрированного Благотворительного фестиваля творчества «Таланты Волгограда-2023», разработан Пресс-релиз мероприятия, приглашения, согласован состав жюри из числа наставников молодежи, руководителей творческих коллективов и | Интернет ресурсы партнеров | Проведена рассылка Пресс-релиза в соцсетях участников и партнеров Проекта. https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 количественные:Положение, разработан макет 1 приглашения, Сделана рассылка Пресс-релиза на 10 интернет-ресурсов партнеров, размещено в 4 СМИ и 25 соцсетях волонтеров Приглашение специалистов event-индустрии, партнеров и спонсоров фестиваля,определены организаторы и руководители мастер-классов; |
| 14.10.2023 10.11.2023 | Сбор и обработка заявок от участников интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», репетиции программы, подготовка к презентации и открытию набора в Школу Мастеров, печать дипломов, благодарственных писем, изготовление сувенирных значков с символикой Школы Мастеров в народном стиле. |  | согласованы данные участников по номинациям, организовано обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ, приглашение СМИ, МТВ, видеооператора, блогера для освещения мероприятия на популярных у молодежи ресурсах; количественные;Собрано и обработано 450 заявок , проведено 3 репетиции программы, организована печать 450 дипломов, 75 благодарственных писем, организовано изготовление 500 сувенирных значков с символикой фестиваля в народном стиле, печать 1 баннера с размещением логотипов партнеров и спонсоров фестиваля, согласованы данные участников по номинациям, организовано обеспечение доступной среды для участников с ОВЗ: установлен 1 пандус и 1 подъемник на сцену для инвалидов -колясочников,организовано приглашение 2-хСМИ, 1 телеканала МТВ, 1 видеооператора, 1 блогера |
| 24.11.2023 05.12.2023 | Создание информационного повода для Презентации и объявления о наборе участников в «Школу Мастеров», через анонс ежегодного события- проведение интегрированного Благотворительного фестиваля «Таланты Волгограда-2023», организованного Фондом «Радуга» при поддержке партнеров и донора фонда -Арт-агентства «Солярис» Волгоград. . Торжественное открытие , бесплатные мастер- классы «Школы Мастеров» , презентация наставников в рамках фестиваля, организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества и «Благотворительного маркета» в пользу подростков и молодежи ЦСР «Теплый дом», | ЦПКиО Пресс-центр приглашенные СМИ, телевидение, блогеры и партнеры Проекта. «Таланты Волгограда-2023» реклама | . https://vk.com/public189237798 Волонтеры культуры Волгоградская область https://vk.com/public189237798 волонтеры «Творческий десант» https://vk.com/public218671713 Креативная мастерская народные игры новых людей- Банк идей https://www.volgmed.ru/ волонтеры ВГМУ https://vk.com/socialwork_volgsmu Социальная работа ВолгГМУ https://new.serebryakovka.ru/ Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова https://muforum.vsite.biz/ МУ Форум Волгоград http://www.volgadmin.ru/d/Home/Index Администрация Волгограда https://vk.com/dk_sudoverf Досуговый этнокультурный центр «Судоверфь https://vk.com/culturavolgograd Комитет по культуре администрации Волгограда https://vk.com/kdm34 Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда https://vk.com/drug_iz_kra добровольческий отряд «Друзья_из_Кра» https://vk.com/integral_134 Педагогический отряд Интеграл ВПУ https://vk.com/kalashnikovdv Д. В. Калашников- Волгоградская областная Дума https://vk.com/club113010777 Теплый дом Центр социально-трудовой реабилитации https://vk.com/sarepta Музей-заповедник "Старая Сарепта" ¦ Волгоград https://vk.com/vokm34 Волгоградский областной краеведческий музей https://vk.com/club75619189; https://vk.com/oper_info_krasnoarm; https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=56357544263748&_prevCmd=userAltGroups&tkn=1821&_aid=groupOwnShowcase; https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=61375316492460&_prevCmd=userAltGroups&tkn=1663&_aid=groupOwnShowcase; http://www.volgadmin.ru/d/districts/krarmadm/about Администрация Красноармейского района Волгограда |
| 02.12.2023 03.12.2023 | Благотворительный фестивалб «Таланты Волгограда-2023 | МЦ «Родина» МДЦ«Ровесник» ЦНТ | 30 волонтеров и добровольцев на 2-х фестивальных площадках , а также 4 наставника молодежи- в мастер-классах, 2 наставника для организация выставки художественного декоративно-прикладного творчества . всего очно 450 участников фестиваля приняли участие на 2-х площадках города, 9 наставников-в составе жюри,приглашено 2-СМИ, 1 телеканал МТВ, 1 видеооператор, 1 блогер |
| 09.12.2023 09.12.2023 | Мотивирующее развлекательное досуговое мероприятие с модным диджеем, игровой конкурсной программой | 2 площадки | участие Более 100 человек из них 20 волонтеров и добровольцев ,опубликовано в соцсетях более 1000 фотографий. Сделано 2 публикации,2 поста,100 репостов награждением волонтеров и добровольцев, в т.ч. с ОВЗ, а также Тим-лидеров студенческих команд, принявших участие в организации фестиваля и мастер-классах «Школы мастеров |
| 23.12.2023 24.12.2023 | «Банк креативных идей», практикум «Креативный Дед Мороз» участники Школы Мастеров получили теоретические знания о народных зимних праздниках, обрядах и традициях, приняли участие в создании креативного образа Деда Мороза, связанного с их будущей профессией | ЦПКиО | 7 инноваций в «Банке креативных идей», 250 участников Школы Мастеров получили теоретические знания о народных зимних праздниках, обрядах и традициях- очно, 4 наставника,100 человек-онлайн по видео-конференции,25 волонтеров и добровольцев приняли участие в создании креативного образа Деда Мороза, прошли практику в роли Дедов Морозов и Снегурочек |
| 26.01.2024 28.01.2024 | танцевальная Вечеринка «Держись, студент!» с флешмобом «Танцуй, Россия | Зал-лекторий интерактивного Музея «Россия-моя история»-ответственный Ракитина В.П.,Гриновецкая Е.В., танцевальный клуб «Push»- | Загружено в соцсети более 1500 фотографий, сделано 2 публикации, 50 репостов,роздано 150 сувенирных значков с символикой Школы Мастеров. |
| 10.02.2024 18.02.2024 | Группа мероприятий в рамках «Школы Мастеров»-Зимняя сессия: Формат Open Space Темы: «Игровые технологии» модераторы-специалисты ВГПУ, спикер Гриновецкая Е.В. «Современные колоборации в зрелищных мероприятиях | тренинг по игровому сеттингу -тренинг по тимбилдингу. Конференц-зал ВГПУ-отв. Руднева И.А, Гриновецкая Е.В. Спортивный зал ВГПУ | 3 мероприятия в рамках Школы Мастеров, приняло участие 150 человек среди них 30 волонтеров и добровольцев, разработано 15 игровых сценариев для тимбилдинга, привлечено 4 наставника, в соцсети загружено более 1000 фотографий. |
| 01.03.2024 18.03.2024 | Весенняя сессия «Школы Мастеров» -«Мастерская народных игр»- мастер- классы от Капля О.В., Беляевой О.Ю-руководители фольклорных молодежных коллективов. - конкурс экспресс-Презентаций «Традиции в кадре»- Коворкинг-«Весенние народные праздники, традиции, обряды, игры» Капля О.В. - | ЦПКиО-ответственный создание интерактивной игровой площадки «Креативная мастерская народных игр» на территории ЦПКиО в рамках городской Масленицы- -тренинг «Игровой квест на Масленицу» Хлыбова Д.А «Форум! | , привлечено 100 человек из числа студентов сузов и вузов и 3 творческих фольклорных коллектива Волгограда, в т.ч. с ОВЗ, привлечено 7 наставников и 2 специалиста в области event-индустрии,в интерактиве приняло участие 50 человек из числа подростков и молодежи Волгограда, в т. ч. с ОВЗ, 10 организаторов из числа волонтеров и добровольцев. Проведен конкурс на разработку лучших игровых программ и квестов на Масленицу.-Гриновецкая Е.В. |
| 18.03.2024 22.03.2024 | Работа Пресс-Центра ,администратора по составлению Пост- релиза о завершении «Весенней сессии» Школы Мастеров, размещение публикации, постов в СМИ, размещение видео и фотоматериалов | ЦПКиО Пресс-центр | опубликованы статьи и фотоотчет в соцсетях участников и на страницах: https://vk.com/drug_iz_kra https://vk.com/integral_134 https://vk.com/club209062983 https://vk.com/skp.vspu https://www.volgmed.ru/ https://vgiik.com/sveden/5-kafedra-socialno-kulturnoi-dejatelnosti.html https://vk.com/public189237798 https://vk.com/public218671713 https://www.volgmed.ru/ https://vk.com/dk_sudoverf https://vk.com/club113010777 Произведена e-mail рассылке приглашений на новую сессию, опубликованы новостные листовки в соцсетях участников, а также в off-line СМИ. количественные:Выпущен 1 Пост релиз, 2 новостные листовки, разослано по e-mail рассылке 250 приглашения и программ на новую сессию, размещено более 1000 фотографий, 1 видео, блогером размещено 2 рекламные интеграции, снято 3 шоу для RuTube |
| 23.03.2024 24.03.2024 | Собрание Фокус- группы Проекта (команда проекта, Тим-лидеры молодежных объединений, волонтеры и добровольцы), мероприятие проводиться в формате "Неконференции" (Unconference) д | в новом формате, с интерактивными фольклорными и игровыми площадками, мастер классами Школы Мастеров; ЦПКиО, МБУ МЦ «Родина» , «Ровесник» Ответственный | Собрание Фокус-группы объединило 7 наставников молодежи,12 тим-лидеров, 4 лидеров волонтерских и добровольческих отрядов |
| 30.03.2024 08.04.2024 | Работа пресс-центра и оргкомитета фестиваля. Разработка Пресс-релизов, Афиш, информационных листовок, приглашений, сбор заявок, обработка анкет участников | ЦПКиО Пресс-центр | Организована рассылка и размещение в СМИ 2-х афиш, 2-х приглашений, собрано 12 заявок и анкет от спортивных студенческих команд, 250 заявок от участников патриотического фестиваля «Песнь великой Победы», размещены 2 Пресс-релиза, Для освещения мероприятий приглашен 1 звукорежиссер, 1 видеооператор,1 блогер, 1 ТВ канал МТВ. Подготовка культурно-спортивного праздника «Богатырский турнир» заявок участников фестиваля «Песнь великой Победы» Изготовление дипломов для победителей и участников мероприятий, изготовление сувенирной продукции с символикой фестиваля в народном стиле, привлечение СМИ, блогеров, партнеров и спонсоров |
| 01.04.2024 07.04.2024 | культурно-спортивный праздник «Богатырский турнир», посвященный Международному Дню здоровья, в формате Тимбилдинга , | ЦПКиО | турнире приняли участие 12 студенческих команд по 10 человек-120 человек, организаторы-2 волонтерских отряда-всего 30 человек, творческие молодежные коллективы-50 человек, 12-наставников, тренеры 3 человека. |
| 03.05.2024 08.05.2024 | Организация фестиваля «Песнь великой Победы» ,Фольк-пространство с мастер-классами и интерактивными площадками с народными играми и забавами. | ЦПКиО -открытая Площадка на Севастопольской Набережной (Красноармейский район)- ответственный Самитов Р.Р., Хлыбова Д.А., | количество участников фестиваля на 2-х площадках превысило 1000 человек, 10 партнеров, 10 членов жюри из числа наставников, 2 креативных event-агентства, организаторы-волонтеры и добровольцы-30 человек на 2-х площадках. Осветили в СМИ и на интернет-ресурсах участников и партнеров, события и награждение участников фестиваля |
| 05.07.2024 08.07.2024 | Разработка и реализация инновационного игрового квеста в формате Ночной дозор - «Четвертый лепесток» на основе обычаев, обрядов и легенд Праздника Ивана Купала | ЦПКиО По программе Пушкинская карта | размещение анонса ,афиши мероприятия, размещение информационных листовок, сбор подписок в группе «Школа мастеров», разработка сценария игрового квеста. Видео-съемка Пенная танцевальная вечеринка стала финалом игры и наградой за победу. Победитель «зажигает» факел Искусственного пламени и дает старт пенной вечеринке. Общее количество организаторов-20 человек (волонтеры, добровольцы)наставники-10 человек (тренеры, координаторы, модераторы, руководители танцевальных молодежных коллективов, специалисты креативных индустрий), общее количество участников не менее 100 человек |
| 27.07.2024 30.08.2024 | Подготовка и проведение мероприятий -коворкинг «Осенние народные праздники, обряды и традиции» Капля О.В. -модный показ молодежной одежды «Российский стиль» Иванова Е.А. -мастер-класс по дизайну и моделированию одежды. Иванова Е.А. -мастер-класс по вышивке и аппликации. Иванова Е.А. | ЦНТ | привлечено внимание местных СМИ и блогеров к проекту. количественные: К Осенней сессии «Школы Мастеров» привлечено не менее 15 волонтеров и добровольцев, 200 участников из числа подростков, студентов сузов и вузов, в т.ч. с ОВЗ Волгограда и Волгоградской области.к сессии привлечено 5 наставников и 2 специалиста креативной индустрии,разработано 2 Положения к конкурсу и фестивалю. |
| 27.07.2024 10.09.2024 | Работа Пресс-Центра и оргкомитета фестиваля по освещению мероприятий: молодежного фестиваля народного творчества «Россия молодая», | ЦПКиО | Организовано масштабное освещение фестиваля в СМИ, на ТВ, в соцсетях партнеров и участников мероприятий, разработаны коммуникации, привлечены специалисты креативной event- индустрии. количественные:К участию в работе Пресс-Центра и оргкомитета привлечены: 7 наставников молодежи,50 волонтеров-добровольцев, в т.ч. с ОВЗ, 25 Тим-лидеров молодежных объединений Волгограда и Волгоградской области. Подготовка к конкурсу красоты «Российский стиль», рассылке приглашений, афиш, размещению анонсов, обработке анкет и заявок, подготовке дипломов, благодарственных писем, приглашению жюри и партнеров фестиваля, изготовлению сувенирной продукции, приглашению СМИ, телевидения,блогеров |
| 05.08.2024 30.12.2024 | Регистрация Фонда «Радуга» на платформе «Pro.Культура.РФ» в качестве организатора мероприятий по программе «Пушкинская карта», согласование мероприятий с администрацией Волгограда и Волгоградской области. Информационное сопровождение: -Интеграция информации о мероприятиях Проекта в популярных группах подростков и молодежи в сети интернет -Проведение совместной акции «Хоровод народных традиций» с лидерами общественного мнения Волгограда и Волгоградской области | ЦПКиО ЦНТ | -Выпуск серии репортажей о проекте «Креативная мастерская народных игр» на телевидении -Публикация информации о проекте на ресурсах министерств, учреждений культуры и образования -Использование контекстной рекламы -Публикации блогеров -Реклама в популярных соцсетях участников и партнеров Проекта; -Наружная реклама;-Публикации в СМИ;-Таргетированная реклама; Сайт Фонда «Радуга» на платформе «Pro.Культура.РФ», размещение информации о мероприятии Проекта в популярных группах подростков и молодежи в сети интернет, на страницах соцсетей партнеров и участников Проекта, публикация информации о мероприятии на ресурсах министерств, учреждений культуры и образования. ответственный Гриновецкая Е.В. 7-9 сентября 2024 года- Молодежный фестиваль народного творчества (под открытым небом в формате open air ) «Россия молодая»; 4 ноября 2024 года-культурная акция ко Дню народного единства-«Хоровод народных традиций!» (бесплатная) 13-14 ноября 2024 года -«Под флагом народных традиций!»-торжественный праздничный концерт; 13-14 ноября 2024г.- Молодежная folk party «Танцуй, Россия!» в программе: Группа "DANCE-БАЛАЛАЙКА" Мэшап-Кавер-группа Евротур,DJ Алекс: folk music; фолк-рок, поп-фолк, этно-джаз, неофолк , фолк-панк. Хэдлайнер вечеринки Dj Катюша ( Москва): 2 Step, Club House, Disco Funk, Disco House, Synth-Pop, Vocal House. Танцевальная поддержка "original show JUST NAME"Волгоград количественные: Целевая аудитория программы «Пушкинская карта» – около 13 млн человек, почти половина из них – учащиеся старших классов школ, колледжей, техникумов, поэтому посетить мероприятия смогут не менее 5000 человек -владельцев Пушкинской карты, в т.ч. молодежь с ОВЗ. |
| 07.09.2024 09.09.2024 | Молодежный фестиваль народного творчества (под открытым небом в формате open air ) «Россия молодая» | ЦПКиО ЦНТ | мастер-классы, зона фаст-фуда в народном стиле, выставка-продажа предметов народных ремесел, организована фотозона с тантамареской «Три богатыря», организована зона регистрации участников, выездной пресс-центр, установлены указатели, барьеры, рамка металлодетектора, гостей и участников встречают волонтеры- координаторы, обеспечена охрана мероприятия ,которое является финальным практическим экзаменом для участников «Школы Мастеров». Парковая зеленая зона,рядом с Областным Центром Народного творчества (Красноармейский район)-ответственные Гриновецкая Е.В., Каминская Е.Ю, Абросимов С.П. менее 75 наставников (жюри и руководители творческих коллективов), не менее 25 организаторов из числа волонтеров-добровольцев и Тим- лидеров молодежных объединений, в мастер- классах задействовано не менее 200 подростков и студенческой молодежи, в том числе с ОВЗ, общее количество зрителей и участников не менее 800 человек, видеозапись и онлайн-трансляция набрали не менее 200 просмотров, выпущена 1 методическая разработка 26 2. Вовлечение молодежи Волгограда и Волгоградской области в том числе с ОВЗ, в новые формы досуга |
| 13.10.2024 14.10.2024 | )«Под флагом народных традиций!»-торжественный праздничный концерт, с церемонией награждения и выступлением лучших фольклорных молодежных коллективов Волгоградского региона. Приурочен к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы .Финальное мероприятие Проекта, проводиться по программе «Пушкинская карта», | ЦПКиО Молодежное folk party «Танцуй, Россия!» Торжественная часть в ЦКЗ Волгоградской филармонии Адрес: г. Волгоград, Центральный р-н, Набережная 62-й армии,4 Проводится по программе «Пушкинская карта» | 250 Мастеров-выпускников Школы Мастеров, 12 команд-по 10 ч.«Мастеров народных игр» для награждения, приглашено для награждения 75 наставников- из числа членов партнеров Проекта, специалистов креативной индустрии, event-индустрии, наставников игровых команд, наставников молодежных творческих коллективов,75 волонтеров-добровольцев Проекта, всего 1500 человек. |
| 26.10.2024 27.10.2024 | Круглый стол в формате World Café (Мировое кафе). | Зал-лекторий интерактивного Музея «Россия-моя история»- | . Презентация «Банка креативных идей», Определены пути дальнейшего продвижения Проекта(создание сайта, интернет-клуба, работа по Пушкинской карте,публикация методических разработок, размещение статей в ВАК овских изданиях, составлены планы взаимодействия молодежных инфраструктур с Комитетом по культуре, Комитетом молодежной политики, образовательными и общественными организациями Волгограда и Волгоградской области),Объявлены имена победительниц конкурса красоты «Российский стиль» (проведен внутри образовательных организаций- сузах и вузах Волгограда и Волгоградской области).Показ Презентации о финалистках и победительницах, намечен план проведения финала конкурса, приглашение спонсоров и специалистов для его организации. В мероприятии приняло участие 120 человек |
| 15.11.2024 27.12.2024 | Сбор документов строгой отчетности, фото и видеоматериалов, публикаций, статей и методических разработок. Ответственные: бухгалтер Проекта Гацкан Г.Г. и Руководитель Проекта Гриновецкая Е.В. |  | Подготовлен финансово-аналитический отчет по деятельности Проекта. Завершен сбор документов строгой отчетности, фото и видеоматериалов, публикаций, статей и методических разработок, обобщен опыт разработки и реализации инновационных молодежных форм досуга на основе традиционной народной культуры. подготовлен к сдаче 1 отчет. |
| 27.12.2024 30.12.2024 | Сдача финансово-аналитического отчета по Проекту «Креативная мастерская народных игр» |  |  |