Приложение № 1

  - Название проекта: «Школа Зелёных»

2. Название конкурса: «Новая роль библиотек в образовании»

3. ФИО руководителя проекта: Кострюкова Татьяна Николаевна и его должность: заведующая Детским центром экологической информации – филиал №1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная сеть» г.о. Новокуйбышевск Самарская область

(для организаций)

4. Паспортные данные: 36 18 /512867

(серия)         (номер)

ГУ МВД России по Самарской области_____________28.04.2018

(кем и когда выдан)

- Адрес руководителя проекта: 446205 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова д.4 кв.125

- по месту жительства (прописки)   _________________________________________

- фактический 446205 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова д.4 кв.125

6.   Домашний телефон: 89279023810

7.   Электронная почта: fil1@libnvkb.ru

Только для организаций 8. Название организации: по-русски: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная сеть» городского округа Новокуйбышевск 9. ФИО и должность руководителя организации: Колоколова Татьяна Анатольевна___ директор 10. Адрес: юридический 446200, г. Новокуйбышевск, Библиотечный пр., д.1 _________ фактический ________________________________________________________ 11. Тел./факс организации: ____8(84635) 6-15-30________ 12. Реквизиты организации ИНН КПП 6; 3; 3; 0; 0; 1; 3; 3; 1; 2. 6; 3; 3; 0; 0; 1; 0; 0; 1. Расчетный счет № 4; 0; 7; 0; 1; 8; 1; 0; 5; 3; 6; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 9. Корреспондентский счет № Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г.САМАРА_ БИК 0; 4; 3; 6; 0; 1; 0; 0; 1. 13. Источники финансирования организации: Бюджет городского округа Новокуйбышевск ____________________________________________ 14. Фамилия и телефон бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности: __________________ Рыжакова Наталья Андреевна 8(84635) 6-12-72________________________

15. Длительность проекта, даты реализации: _11 месяцев с 1 октября 2019 по 1 сентября 2020 г___________________________________

- Общий бюджет проекта: 204627 рублей__

- Сумма, запрашиваемая у Фонда   ____165577 рублей

- У каких еще фондов Вы просили гранты на этот проект?  _____нет____

______________________________________________________________________________

- У каких фондов Вы получали гранты последние 2 года?   ____нет___

- Являлись/являетесь ли Вы или другие участники проекта сотрудником, экспертом «Благотворительного фонда культурных инициатив»?

+

НЕТ ДА в качестве ______________________ в ____________ г.

- Откуда Вы получили информацию о конкурсе: из интернета

22. Краткое описание проекта (не более пяти предложений):

В созданной эко-школе подростки научатся экологически мыслить и действовать. С помощью тренингов, лекций, экологических акций, домашних практических заданий, мастер-классов будет подготовлен актив «зелёных». «Школа Зёленых» будет активно продвигать экологические знания в сети интернет и после окончания проекта. Выпускники Школы станут волонтерами, передающими полученные экологические знания своим знакомым, друзьям, соседям, интернет-пользователям. Эту пост-проектную работу мы будем освещать в интернет-группе, отвечать на вопросы горожан, рекламировать книги об окружающем мире и грамотном поведении в нем.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Подпись руководителя организации  _______________Колоколова Татьяна Анатольевна

Подпись руководителя проекта:   _________________Кострюкова Татьяна Николаевна

Дата: _________________________            М.П.

(для организаций)

(заполняется сотрудниками Фонда) Зарегистрирована в Программе _______________________________________________ (номер и дата) Дата получения заявки _______________________________________________

2. Описание проекта

Проект «Школа Зелёных»

Об экологических проблемах говорят в современном мире постоянно. Мусор, загрязнение водоёмов, загазованность, опасные заболевания – это далеко не весь список. Люди, зачастую, думают, что эти проблемы глобальные, и от них не зависят. Мы покажем, что экологически мыслить и действовать может каждый. В рамках проекта создается эко-школа для подростков. С помощью тренингов, лекций, экологических акций, домашних практических заданий, мастер-классов будет подготовлен актив «зелёных». Ребята-подростки станут трансляторами «зелёных» знаний, волонтерами экологической деятельности, передающими полученные экологические знания своим знакомым, друзьям, одноклассникам. «Школа Зелёных» после окончания проекта будет работать и дальше в группе в социальной сети «В Контакте». Мы будем отвечать на вопросы горожан на экологическую тему, рекламировать книги об окружающем мире и грамотном поведении в нём. В группе будут выкладываться информация о предстоящих акциях, ролики по теме, проводиться опросы.

По замыслу губернатора Д. Азарова в Новокуйбышевске в ближайшее время планируется строительство мусороперерабатывающей станции. Новокуйбышевск уже второй раз становится экспериментальной площадкой по раздельному сбору коммунальных отходов. У Центра экологической информации уже есть опыт просвещения на тему сортировки ТБО, экономии природных ресурсов. Это работа по программе «Мир в твоих ладонях» для детей и подростков, реализованный проект для дошкольников «Это вам не игрушки!» (обучение сортировке бытовых отходов в предметно-развивающей среде), цикл медиа-уроков для старшеклассников «Урбания: люди – город - мусор». Со своим опытом мы выходили на региональный конкурс «ЭкоЛидер» и два раза становились его призёрами.

Накопленный методический материал важно транслировать горожанам сейчас как никогда.

Проект будет реализован за 11 месяцев. С 1 октября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

Цель: Научить подростков экологически мыслить и действовать. Показать на практике способы сбережения природных ресурсов. Сформировать модель экологического поведения «go green».

Целевая аудитория: Подростки от 10 до 14 лет. В этом возрасте у детей формируется модель поведения, с которой они будут идти во взрослую жизнь. Это касается и отношения к природе, к другим людям, к своему краю. Учениками «Школы Зеленых» станет не менее 20 человек.

Деятельность/методы/этапы

| Этап деятельности | Сроки реализации | Суть работы |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1 – 31 октября 2019 г. | Набор группы для экологических занятий. Анонс в социальных сетях. Работа с экологическими сообществами в ВКонтакте. Переговоры с партнерами Центр природного земледелия, департамент экологии администрации г. о. Новокуйбышевск, Дом молодежный организаций, Управление благоустройства города движение Юных спасателей природы г.о. Новокуйбышевск интернет-группа «Зелёный мир» |
| Основной | 1 ноября 2019 г.–30 мая 2020 г. |  |
|  | ноябрь – декабрь 2019 2 раза в месяц (4 занятия) | Цикл медиа-уроков с практическими занятиями в эко-центре «Что такое ТБО?»: - «Зачем нужна сортировка. Заграница нам поможет» - Лекция «Новые технологии переработки» преподаватель СамГТУ кафедра «Химия и химические технологии» Николаева Ж.В. - «Нулевые отходы» - «Мир без мусора» Полученные на уроках знания и практические навыки ребята транслируют в нашем Центре для своих сверстников (приглашенные классы) |
|  | январь – февраль 2020 2 раза в месяц (3 занятия) | Эко-уроки с практической деятельностью: «Э-2» (экология + экономия), «Вода на вес золота», «Огород на балконе» Лекция профессора кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного экономического университета Лазаревой Н.В. («Особая роль растений в жизни человека») |
|  | март 2020 1 раз в две недели (2 занятия) | Домашние задания (вырастить овощ, сэкономить электричество и воду – сравнить показатели по счетам за несколько месяцев с момента начала экономии) |
|  | апрель 2020 4 занятия | Неделя красоты: - Мастер классы: - «Крутой шоппер. Хэнд-мейд» (многоразовая эко-сумка своими руками) - «Эко-сувенир из глины» На мастер-классы привлекаются педагоги дополнительного образования из Школы искусств и Центра детского и юношеского творчества - Акция «Растём вместе!» (ребята высаживают деревца и кустарники) |
|  | май 2020 | Экологические акции: - «БУМ-БУМ» Сбор макулатуры (бумажный бум). - «Пластмассовый мир» (сбор пластиковых крышек и отправка на переработку) - «Батарейки, сдавайтесь!» - «Приручи свою территорию!» (уборка на улице. «Зелёные» приглашают на субботник волонтеров) |
|  | 5 июня 2020 (День эколога) | Отчетный выпускной. Организуется праздник Двора, на котором выпускники «Школы Зелёных» транслируют свои знания и навыки для жителей города Работа на площадках: «Фастфуд.net» «Выгодные эко-привычки» «Разделяй с нами» «Не сори, а твори!» Фотовыставка «Зелёные в деле!» (фотографии деятельности по проекту) Экологические конкурсы для зрителей. Аукцион. В качестве подарков книги, полученные за сбор макулатуры Раздача флаеров «Свежая зелень» Флешмоб с зелеными и желтыми воздушными шарами «Салат из одуванчиков» На праздник приглашаются местные СМИ (ТВ и пресса) |
| Заключительный | июнь-август 2020 г. | Каждый ученик Школы становится волонтером, распространяющим опыт «зелёных» среди своих знакомых, родственников, сверстников Силами библиотекарей, партнеров и выпускников Школы создается интернет-сообщество «Школа Зелёных», где будет отображаться работа и после окончания проекта, где любой может задать свой вопрос на экологическую тему. Здесь будут публиковаться обзоры новой литературы по экологической теме, ролики, фотографии экологической деятельности, анонсы акций |

Всего запланировано 13 занятий и праздничный отчетный выпускной

Вся деятельность фиксируется на фотокамеру

Подростки участвуют в акциях и мероприятиях проекта в «зелёной» униформе (майки с эмблемой и бейсболки).  На отчетном выпускном ученики Школы Зелёных получают дипломы.

Оценка

Анализ результатов проектной работы. Подготовка отчетной документации.

Результаты проектной работы будут оцениваться по:

- количеству людей, привлеченных учениками Школы в процессе обучения в акции, конкурсы

-  отзывам самих выпускников

- интервью с представителями экологических организаций

- количеству обращений в интернет группу «Школа Зелёных»

3. Краткая характеристика участников

Кострюкова Татьяна Николаевна - заведующая детским Центром экологической информации (координация работы по проекту, контроль изменений в проекте, составление сценариев и программ, информирование населения о проекте, составление информационного отчёта). Стаж  20 лет

Харитонова Татьяна Евгеньевна – библиотекарь Центра экологической информации (проведение мероприятий проекта). Стаж 23 года.

Беседина Татьяна Сергеевна – библиотекарь Центра экологической информации (проведение мероприятий проекта, разработка рекламного материала). Стаж 6 лет.

Рыжакова Наталья Андреевна – зам. директора МБУК «БИС» по финансовым вопросам (составление и учёт исполнения бюджета проекта). Стаж 25 лет.

Пушкарева Анна Сергеевна – сотрудник отдела информационного сопровождения (администрирование группы «Школа зеленых человечков» в социальной сети «ВКонтакте», съемка видеороликов)

Приложение № 2

Смета расходов

| Название статьи | Общая сумма расходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Приобретение оборудования и сопутствующие расходы | 143970 | 0 |
| Административные и прочие прямые расходы | 0 | 39050 |
| Расходы на поездки | 0 | 0 |
| Индивидуальная финансовая поддержка | 21 607 | 0 |
| Всего: | 165 577 | 39 050 |

Оборудование и сопутствующие расходы

| Вид оборудования | Количество | Стоимость каждого предмета | Общая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Компьютер DELL Optiplex 5040 | 1 | 34000 | 34000 | - |
| Монитор ЖК DELL P2016 19.5" | 1 | 14 200 | 14200 | - |
| - Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 | 1 | 15800 | 15800 | - |
| Приобретение расходных материалов (для мастер-классов, экологических акций): |  |  |  |  |
| Глина (в пачках) | 10 | 250 | 2500 | - |
| Пластмассовые стеки (в наборах) | 5 | 200 | 1000 | - |
| Семена зелени | 20 | 20 | 400 | - |
| Термоклей (крепление украшений для сумок) | 3 | 180 | 540 | - |
| Ткань (для пошива эко-сумок) в метрах | 20 | 300 | 6000 | - |
| Кисточки (в наборах) | 10 | 130 | 1300 | - |
| Краски акриловые (в баночках) | 20 | 170 | 3400 | - |
| Перчатки резиновые | 20 | 50 | 1000 | - |
| Ножницы | 20 | 50 | 1000 | - |
| Блокноты | 20 | 30 | 600 | - |
| Саженцы цветов | 30 | 300 | 9000 | - |
| Вазоны уличные бетонные | 2 | 4000 | 8000 | - |
| Грунт для цветов по 2л. в пакетах | 5 | 80 | 400 | - |
| Мешки для мусора 240 л | 4 | 120 | 480 | - |
| Перчатки рабочие х/б | 40 | 30 | 1200 | - |
| Грабли веерные | 3 | 1800 | 5400 | - |
| Фотобумага Lomond 0102022 A4/230г/м2/50л./белый глянцевое для струйной печати (в пачках) | 1 | 500 | 500 | - |
| Чернила INKSYSTEM для фотопечати на Epson L800, 6 цв. набор | 1 | 2250 | 2250 | - |
| - Майки и бейсболки для учеников Школы с логотипом в подарок | 30 | 500 | 15000 | - |
| Информационный стенд (ролл-ап) | 2 | 4000 | 8000 | - |
| Книги в подарок для аукциона 5 июня | 10 | 500 | 5000 | - |
| Флаеры | 200 | 30 | 6000 |  |
| Воздушные шары шт. | 100 | 10 | 1000 | - |
| Всего |  |  | 143970 | 0 |

| Вид расходов | Ежемесячная стоимость | Общая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Канцтовары (бумага , А4 500 л) | 350 руб.*1 шт.*11мес | - | 3850 |
| Коммунальные платежи ( свет, отопление) | 300 руб.*11 мес. | - | 3 300 |
| Интернет (512 кБт) | 500 руб.*11 мес. | - | 5 500 |
| Оплата участникам проекта | 3 чел.*800руб.* 11 мес. | - | 26 400 |
| Всего: |  |  | 39050 |

Административные и прочие прямые расходы

Расходы на поездки

| Маршрут | Срок | Кол-во | Стоимость ежедневн. (на 1 чел.) |  | Проезд | Прочие расходы | Общая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (откуда-куда) | (кол-во дней) | человек | разме-щение | питание | руб. | руб. | Финанси-рование | Др. источн. |
|  |  |  | руб. | руб. |  |  | Фонда | финанси-рования |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индивидуальная финансовая поддержка

| Ф.И.О. | Должность в проекте | Статус | % полного раб. | Месяч-ная | Кол-во | Общая | ЕСН | Общая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| получателя |  |  | времени, посвящ. работе по проекту | поддерж-ка, руб. | мес. | сумма, руб. | руб. | Финансир. Фонда | Др. источн. Финан-сирования |
| Николаева Ж.В. (преподаватель СамГТУ) | преподаватель | Внештат. сотрудник | 5% | 1000 | 1 | 1000 | 271 | 1271 |  |
| Лазарева Н.В. преподаватель | преподаватель | Внештат. сотрудник | 5% | 1000 | 1 | 1000 | 271 | 1271 |  |
| Богданов А.П. преподаватель (глина) | преподаватель | Внештат. сотрудник | 5% | 1000 | 2 | 2000 | 542 | 2542 |  |
| Педагог – проведение мастер-класса «Эко-сумка» | преподаватель | Внештат. сотрудник | 5% | 1000 | 2 | 2000 | 542 | 2542 |  |
| Кострюкова Т.Н. | Руководитель проекта | Штат. сотрудник | 20% | 1000 | 11 | 11000 | 2981 | 13981 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 17000 | 4607 | 21607 |  |

Комментарий к смете:

Для выполнения задач, поставленных в проекте, библиотеке необходимо следующее оборудование:

Компьютер и монитор – для выполнения заданий в Школе зеленых

Расходный материал: глина, ткань, термоклей, ножницы, краски акриловые, кисточки –для мастер-классов

Блокноты и ручки –для записи на занятиях

Вазоны, семена, саженцы, грунт, мешки для мусора, рабочие перчатки, грабли –в рамках экологических акций

Бумага белая офисная, чернила для принтера, фотобумага –для дипломов и афиш, выполнения заданий

Ролл-апы - реклама деятельности Школы зелёных под патронажем фонда М. Прохорова

Книги – для розыгрыша на аукционе (отчетный праздник)

Флаеры об экологических привычках для раздачи горожанам на празднике

Воздушные шары –для флешмоба

Майки и бейсболки с логотипом Школы зеленых  - униформа, привлекающая внимание