Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Муниципальное учреждение «Социальное агентство

«Молодежный центр «Галактика»

Комплексная программа поддержки и развития добровольческого движения на территории

Тутаевского муниципального района.

Автор и руководитель проекта:

Коннова Полина Валерьевна

Ярославская область, г. Тутаев, 2022 год.

1. Обоснование проекта.

Сегодня на территории Тутаевского муниципального района действуют 22 волонтерских объединения и более 20 молодежных и детских общественных объединений, одним из направлений работы которых является развитие волонтерства. Возрастной диапазон участников волонтерских отрядов - 12 - 70 лет. Таким образом, в добровольческой деятельности задействованы все категории населения: школьники, студенты, работающая молодежь, граждане среднего возраста, пенсионеры. Всего в волонтерских объединениях Тутаевского района состоит около 8 000 человек.

Современные добровольческие объединения и волонтеры часто сталкиваются с такой проблемой, как низкий статус добровольца в обществе. Многими гражданами и структурами понятие добровольчества ошибочно трактуется как бесплатная рабочая сила, иногда не имеющая ничего общего с социальной значимостью оказываемой помощи. Как следствие, возникает необходимость формирования правильного понимания принципов добровольчества в  современной среде.

Еще одной проблемой, возникающей при организации крупных мероприятий города и района, является межведомственное взаимодействие добровольческих объединений, муниципальных учреждений, структур и организаций. На территории Тутаевского района добровольчество реализуется в сфере молодежной политики, образования, культуры, досуга, спорта, туризма и социальной защиты.

К решению обозначенных проблем необходимо подходить комплексно и системно. Одним из решений становится комплексная программа поддержки и развития добровольческого движения на территории Тутаевского муниципального района.

Программа предполагает реализацию 3 основных блоков: образовательная программа для актива добровольческого движения, районный конкурс активистов волонтерских объединений и                           III добровольческий форум Тутаевского района.  Интерактивный формат реализации программы будет способствовать привлечению интереса молодежи к вопросам современного добровольчества, развития добровольчества в молодежной среде и формирования в обществе правильного понимания добровольчества как социального явления.

Программа будет способствовать реализации добровольческих инициатив и повышению социальной активности молодежи посредством создания благоприятных условий сотрудничества волонтерских организаций района, обмену опытом и технологиями в рамках программы,  привлечению общественного интереса к добровольческой деятельности в современной среде.

2. Цели и задачи

Цель: проведение не менее 11 мероприятий по формированию условий развития волонтерских объединений для 200 участников добровольческого движения Тутаевского района от 14 до 75 лет в 2022 году.

Задачи:

- формирование партнерских отношений участников программы;

- формирование материально – технической базы программы;

- разработка методической базы образовательных занятий и реализация обучающей программы для добровольцев;

- разработка и проведение заявочной кампании и заочного этапа районного конкурса «Добрая воля»;

- разработка и проведение районного добровольческого форума;

- создание качественного контента в социальных сетях и СМИ о реализации программы.

3. Содержание проекта

Программа включает в себя три блока:

| Образовательный блок | Районный конкурс «Добрая воля» | III районный добровольческий форум |
| --- | --- | --- |
| Образовательная программа для актива добровольческого движения «Я – волонтер» - 8 занятий. Сессия реализуется 1 раз в месяц с помощью сайта Добро.ру, методических разработок ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и молодежного центра «Галактика». | Конкурс предполагает 2 этапа – заочный и очный. Участниками конкурса могут стать лидеры и активисты добровольческого объединений от 14 лет в трех номинациях: лидер добровольческого объединения от 14 до 17 лет, лидер добровольческого объединения от 18 лет; лидер серебряного добровольчества. Заочный этап проводится в онлайн-формате, очный этап и подведение итогов включены в программу добровольческого форума. | Форум направлен на формирование межведомственного взаимодействия в сфере добровольчества. К участию в форуме традиционно приглашаются представители добровольческих объединений разных сфер деятельности (образование, культура, туризм, здравоохранение, социальная политика), а также представители других структур (НКО, бизнес). В рамках Форума пройдут интерактивные встречи для участников, обмен опытом и технологиями работы. |

Целевая аудитория проекта - участники волонтерских организаций в возрасте от 14 лет, гражданские активисты, проживающие на территории Тутаевского района.

- Механизм реализации проекта

Комплексная программа поддержки и развития добровольческого движения на территории Тутаевского муниципального района подразумевает реализацию нескольких этапов:

- Подготовительный этап:

- принятие решения о реализации программы;

- организация информационного обмена между организаторами, волонтерами и партнерами программы – Администрация Тутаевского муниципального района, Молодежный центр «Галактика», муниципальное представительство Центра развития добровольчества ЯО,  МУ «Информационный центр «Берега», ООО «Люкс - ТВ», РОД «Добровольческое движение Тутаевского муниципального района», Тутаевское представительство ЯООО Российского Союза Молодежи;

- создание оргкомитета по реализации программы.

- Основной этап:

- согласование организационных вопросов с заинтересованными лицами (определение и согласование места и времени программных мероприятий др.);

- заключение волонтерских договоров для обеспечения сопровождения программы;

- приобретение необходимых материалов для реализации проекта;

- организация и проведение образовательной программы для актива добровольческого движения по обучению коммуникативным, ораторским и организаторским навыкам, навыкам тайм-менеджмента, основам игротехники и оформления тематического контента в социальных сетях;

- организация и проведение районного конкурса «Добрая воля»;

- организация и проведение III добровольческого форума Тутаевского муниципального района;

- создание позитивного контента в социальных сетях и СМИ о реализации программы.

- Заключительный этап

- получение обратной связи от участников программы;

- создание методической базы материалов реализации программы для трансляции опыта другим заинтересованным лицам;

- анализ проведения мероприятий;

- планирование дальнейшей работы, корректировка программы.

- Ресурсы проекта

Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:

информационные ресурсы:

- СМИ (электронные и печатные), социальная сеть ВКонтакте, сайт Dobro.ru .

кадровые ресурсы:

- специалисты МЦ «Галактика»;

- специалисты департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района, департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района;

- руководители добровольческих объединений;

- специалисты регионального центра развития добровольчества Ярославской области;

- специалисты ГАУ ЯО «Дворец молодежи»;

человеческие ресурсы:

- представители добровольческого движения Тутаевского муниципального района;

- творческие коллективы Тутаевского муниципального района;

- представители добровольческих объединений региона.

материально – технические ресурсы:

- помещения для реализации образовательного блока, компьютер, принтер, экран, проектор, звукоусилительная аппаратура - МЦ «Галактика»;

- помещения для проведения форума, столы, стулья – МУ «Районный дворец культуры им. А.Г. Малова» (по согласованию);

- канцелярские товары, раздаточный материал, сувенирная продукция, инвентарь – средства гранта.

Общая стоимость проекта составляет 110 349 рублей.

- Календарный план мероприятий

| Дата | Мероприятие | Ответственный | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| Август 2022 – апрель 2023 | Образовательная сессия «Я - волонтер» | Коннова П.В., специалисты МЦ «Галактика» | Члены добровольческих объединений от 14 лет |
| Сентябрь 2022 | Заявочная кампания районного конкурса «Добрая воля» | Коннова П.В. | Лидеры и активисты добровольческих объединений от 14 лет |
| Октябрь 2022 | Отборочный этап районного конкурса «Добрая воля» | Коннова П.В. | Лидеры и активисты добровольческих объединений от 14 лет |
| Октябрь 2022 | III добровольческий форум Тутаевского муниципального района | Коннова П.В. | Представители добровольческих объединений, НКО, бизнес-структур. |

- Смета расходов на реализацию проекта

| № | Статья затрат | Количество единиц | Стоимость единицы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые выплаты |  |  | 20 000=00 |
| 1.1 | Работа волонтеров (по волонтерскому договору) – собственные средства | 10 человек | 2000=00 | 20 000=00 |
| 2. | Издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета, разработка дизайна (расшифровать) |  |  | 43 300=00 |
| 2.1 | Изготовление планшетов с логотипом | 10 штук | 400=00 | 4 000=00 |
| 2.2 | Изготовление блокнотов с логотипом проекта | 200 штук | 70=00 | 14 000=00 |
| 2.3 | Изготовление ролл-аппа | 3 штуки | 6 500=00 | 19 500=00 |
| 2.4 | Изготовление стикеров А4 | 20 штук | 140=00 | 2 800=00 |
| 2.5 | Изготовление ежедневника | 3 штуки | 1 000=00 | 3 000=00 |
| 43. | Иные расходы (расшифровать) |  |  | 25 000=00 |
| 3.1 | Организация кофе-брейка (на 200 человек)) | 1 штука | 25 000=00 | 25 000=00 |
| 4. | Расходы на подарки, сувенирную продукцию (расшифровать) |  |  | 13 449=00 |
| 4.1 | Портативная колонка «Умная колонка с Алисой» | 1 штука | 3 999=00 | 3 999=00 |
| 4.2 | Портативная колонка «Радио» | 1 штука | 2 000=00 | 2 000=00 |
| 4.3 | Беспроводные наушники | 1 штука | 2 500=00 | 2 500=00 |
| 4.4 | Настольная игра | 1 штука | 1 950=00 | 1 950=00 |
| 4.5 | Чайник электрический | 1 штука | 2 000=00 | 2 000=00 |
| 4.5 | Ежедневник | 1 штука | 1 000=00 | 1 000=00 |
|  | Расходы на канцелярские принадлежности |  |  | 8 600=00 |
| 5.1 | Бумага офисная | 4 штуки | 500=00 | 2 000=00 |
| 5.2 | Краска для принтера (цветная) | 4 штуки | 900=00 | 3 600=00 |
| 5.3 | Фотобумага | 4 упаковки | 600=00 | 2 400=00 |
| 5.4 | Ручка шариковая | 200 штук | 30=00 | 600=00 |
|  | ИТОГО |  |  | 110 349=00 |
|  |  |  | Софинансирование | 20 000=00 |
|  |  |  | Запрашиваемая сумма | 90 349=00 |

- Ожидаемые результаты и социальный эффект

Количественные результаты реализации программы:

- образовательная программа состоит из 8 занятий;

- в образовательной программе примут участие 80 добровольцев;

- в отборочном этапе конкурса «Добрая воля» примут участие не менее 30 активистов и лидеров добровольческих объединений;

- в добровольческом форуме примут участие 200 человек (Представители добровольческих объединений, НКО, бизнес-структур.);

-в СМИ Тутаевского района и Ярославской области появится 10 статей о деятельности в рамках программы.

Качественные результаты реализации программы:

- укрепление социального статуса добровольца в обществе;

- развитие добровольчества на территории Тутаевского района за счёт создания позитивного контента в СМИ;

- формирование межведомственных отношений в сфере добровольчества;

- качественный обмен опытом между добровольческими объединениями;

- по итогам реализации программы будет сформирована методическая разработка, включающая в себя сценарии занятий, сценарные планы и информационные материалы конкурса, а также подробную технологическую карту проекта. Данная методическая разработка может быть применена на территории любого муниципального района Ярославской области.

В результате реализации Комплексной программы поддержки и развития добровольческого движения на территории Тутаевского муниципального района произойдет качественное развитие всех сфер и направлений добровольческой деятельности.

- Дополнительные материалы

      - Письмо поддержки Администрации Тутаевского муниципального района – приложение 1.

      - Письмо поддержки Добровольческого движения Тутаевского муниципального района – Приложение 3.

      - Письмо поддержки Ярославской областной общественной организации Российского Союза Молодежи – Приложение 4.