## Паспорт проекта по обустройству молодежных пространств «Точка сбора»

### Место реализации: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9, МБУМП «Молодежный центр»

### Сроки реализации: 01.02.2027 – 01.09.2027

### 1. Описание проблемы

В настоящее время в Губахинском муниципальном округе существует острая потребность в современном молодежном пространстве для самореализации и развития молодых людей. Существующие площадки не отвечают современным требованиям по оснащению и функциональности. Молодежь сталкивается с отсутствием:

- Пространства для проектной работы

- Технических возможностей для проведения мероприятий

- Удобных мест для неформального общения

- Доступных ресурсов для обучения и развития навыков

### 2. Обоснование предложений

Проект «Точка сбора» предлагает комплексное решение проблемы путем создания многофункционального молодежного пространства, включающего:

- Конференц-зал на 50 мест с современным оборудованием для проведения мероприятий

- Молодежное пространство с 6 рабочими местами и зоной отдыха

- Техническое оснащение: моноблоки, экран, акустическая система, WiFi.

- Комфортную среду с продуманной акустикой и эргономичной мебелью

Создание такого пространства позволит:

- Организовать образовательный процесс

- Проводить творческие и деловые мероприятия

- Развивать молодежные инициативы

- Формировать сообщество активных молодых людей

### 3. Ожидаемые результаты

Реализация проекта приведет к следующим результатам:

- Создание современного молодежного пространства площадью 99,3 м. в кв.

- Повышение вовлеченности молодежи в социально-значимые проекты

- Развитие навыков проектной деятельности у молодых людей

- Формирование активной гражданской позиции

- Снижение оттока молодежи из муниципалитета

- Создание площадки для проведения образовательных и культурных мероприятий

- Увеличение количества реализуемых молодежных инициатив

### 4. Сроки реализации

01.02.2027 – 01.09.2027

Общая продолжительность реализации проекта: 7 месяцев

## Смета расходов на реализацию проекта «Точка сбора»

### Общая стоимость проекта: 1 270 000 рублей

| № | Наименование работ/оборудования | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мебель и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Офисное кресло | шт. | 5 | 6 550,00 | 32 750,00 |
| 2 | Барный стул | шт. | 4 | 4 579,50 | 18 318,00 |
| 3 | Стул складной | шт. | 36 | 2 468,00 | 88 848,00 |
| 4 | Тумбочка | шт. | 2 | 6 782,00 | 13 564,00 |
| 5 | Диван офисный | шт. | 1 | 20 767,33 | 20 767,33 |
| 6 | Моноблок | шт. | 3 | 55 847,00 | 167 541,00 |
| 7 | Кронштейн для ТВ | шт. | 1 | 6 217,50 | 6 217,50 |
| 8 | Экран 85" | шт. | 1 | 126 836,67 | 126 836,67 |
| 9 | Экран 65" | шт. | 1 | 54 694,00 | 54 694,00 |
| 10 | Стеллаж | шт. | 2 | 10 863,33 | 21 726,67 |
| 11 | Шкаф | шт. | 1 | 38 885,67 | 38 885,67 |
| 12 | Стол письменный | шт. | 5 | 5 910,67 | 29 553,33 |
| 13 | Журнальный стол | шт. | 1 | 6 967,00 | 6 967,00 |
| 14 | Стойка для ТВ | шт. | 1 | 15 269,00 | 15 269,00 |
| 15 | Ширма диджейская | шт. | 1 | 6 584,67 | 6 584,67 |
| 16 | Дверь межкомнатная | шт. | 2 | 9 103,67 | 18 207,33 |
| 17 | Рулонные шторы | компл. | 4 | 1 937,25 | 7 749,00 |
| 18 | HDMI передатчик | шт. | 1 | 10 489,67 | 10 489,67 |
| 19 | Дверь офисная полуторная | компл. | 2 | 35 000,00 | 70 031,17 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт помещений (комплексный) | м² | 99,3 | 4 480,00 | 445 000,00 |

ИТОГО по оборудованию: 755 000,00 руб.
ИТОГО по ремонту: 445 000,00 руб.
ОБЩАЯ СУММА: 1 200 000,00 руб.