Паспорт проекта по обустройству молодежных пространств «Точка сбора»
Место реализации: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9, МБУМП «Молодежный центр»
Сроки реализации: 01.02.2027 – 01.09.2027
[bookmark: _GoBack]1. Описание проблемы
В настоящее время в Губахинском муниципальном округе существует острая потребность в современном молодежном пространстве для самореализации и развития молодых людей. Существующие площадки не отвечают современным требованиям по оснащению и функциональности. Молодежь сталкивается с отсутствием:
· Пространства для проектной работы
· Технических возможностей для проведения мероприятий
· Удобных мест для неформального общения
· Доступных ресурсов для обучения и развития навыков
2. Обоснование предложений
Проект «Точка сбора» предлагает комплексное решение проблемы путем создания многофункционального молодежного пространства, включающего:
· Конференц-зал на 50 мест с современным оборудованием для проведения мероприятий
· Молодежное пространство с 6 рабочими местами и зоной отдыха
· Техническое оснащение: моноблоки, экран, акустическая система, WiFi.
· Комфортную среду с продуманной акустикой и эргономичной мебелью
Создание такого пространства позволит:
· Организовать образовательный процесс
· Проводить творческие и деловые мероприятия
· Развивать молодежные инициативы
· Формировать сообщество активных молодых людей
3. Ожидаемые результаты
Реализация проекта приведет к следующим результатам:
· Создание современного молодежного пространства площадью 99,3 м. в кв.
· Повышение вовлеченности молодежи в социально-значимые проекты
· Развитие навыков проектной деятельности у молодых людей
· Формирование активной гражданской позиции
· Снижение оттока молодежи из муниципалитета
· Создание площадки для проведения образовательных и культурных мероприятий
· Увеличение количества реализуемых молодежных инициатив
4. Сроки реализации
01.02.2027 – 01.09.2027
Общая продолжительность реализации проекта: 7 месяцев
Смета расходов на реализацию проекта «Точка сбора»
Общая стоимость проекта: 1 270 000 рублей
	№
	Наименование работ/оборудования
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость за единицу (руб.)
	Общая стоимость (руб.)

	Мебель и оборудование

	1
	Офисное кресло
	шт.
	5
	6 550,00
	32 750,00

	2
	Барный стул
	шт.
	4
	4 579,50
	18 318,00

	3
	Стул складной
	шт.
	36
	2 468,00
	88 848,00

	4
	Тумбочка
	шт.
	2
	6 782,00
	13 564,00

	5
	Диван офисный
	шт.
	1
	20 767,33
	20 767,33

	6
	Моноблок
	шт.
	3
	55 847,00
	167 541,00

	7
	Кронштейн для ТВ
	шт.
	1
	6 217,50
	6 217,50

	8
	Экран 85"
	шт.
	1
	126 836,67
	126 836,67

	9
	Экран 65"
	шт.
	1
	54 694,00
	54 694,00

	10
	Стеллаж
	шт.
	2
	10 863,33
	21 726,67

	11
	Шкаф
	шт.
	1
	38 885,67
	38 885,67

	12
	Стол письменный
	шт.
	5
	5 910,67
	29 553,33

	13
	Журнальный стол
	шт.
	1
	6 967,00
	6 967,00

	14
	Стойка для ТВ
	шт.
	1
	15 269,00
	15 269,00

	15
	Ширма диджейская
	шт.
	1
	6 584,67
	6 584,67

	16
	Дверь межкомнатная
	шт.
	2
	9 103,67
	18 207,33

	17
	Рулонные шторы
	компл.
	4
	1 937,25
	7 749,00

	18
	HDMI передатчик
	шт.
	1
	10 489,67
	10 489,67

	19
	Дверь офисная полуторная
	компл.
	2
	35 000,00
	70 031,17

	Ремонтные работы

	20
	Ремонт помещений (комплексный)
	м²
	99,3
	4 480,00
	445 000,00



ИТОГО по оборудованию: 755 000,00 руб.
ИТОГО по ремонту: 445 000,00 руб.
ОБЩАЯ СУММА: 1 200 000,00 руб.
