|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 1. План реализации проекта.**  **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | |
| **Дата** | **Направление** | | | |
| **Лаборатория** | **Методические материалы** | **Менеджмент проекта** | **Работа с населением** |
| Май 2021 | Создать Московский штаб проекта, именуемый «Волонтеры здоровья», в состав которого будет входить IT-штаб проекта в составе 10 волонтеров-программистов из представителей молодежи (ИТ менеджер, веб-разработчик, разработчик мобильных приложений), направленный на поддержку разрабатываемого приложения, путем их обучения, а также штаб волонтеров в составе 20 человек из представителей молодежи, для обучения разработке, адаптации материалов, методики подготовки, проведения занятий и рекомендации по подготовке для волонтеров, учителей, родителей в оффлайн режиме. | Адаптировать 7 имеющихся материалов интерактивных занятий по актуальным вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний к заочному формату, по адаптированному шаблону разработать 5 новых материалов.  Адаптировать 7 имеющихся материалов, содержащих описание организационной структуры, методики подготовки, проведения занятий и рекомендации по подготовке для волонтеров, учителей, родителей к заочному формату, по адаптированному шаблону разработать 5 новых материалов. | Формирование группы проекта в социальных сетях (Facebook, Vk, Youtube, Instagram).  Наполнение групп контентом.  Продвижение и поддержание групп проекта (не менее 10 записей в месяц) | Проведение интерактивных занятий (не менее 2 в месяц), постоянное обновление списка лекций с учетом разрабатываемого методического материала |
| Ноябрь 2021 | Создать всероссийское приложение с информацией об основных заболеваниях, их профилактике, о порядке диспансеризации и ее важности в сохранении здоровья, адаптированной молодежи, материалы которого, помимо непосредственно адаптированной для молодежи информации, будут содержать описание организационной структуры, методики подготовки, проведения занятий и рекомендации по подготовке для волонтеров, учителей, родителей. | Разработать методические рекомендации по актуальным вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний, содержащих описание организационной структуры, методики подготовки, проведения занятий по подготовке для волонтеров, учителей, родителей. |  |
| Повысить уровень информированности молодежи более чем на 35% в сравнении с исходным уровнем;  обеспечить уровень привлечения аудитории – 2500 человек. |
| Февраль 2022 | Создать региональные штабы «Волонтеры здоровья» в количестве 5 штабов, составом по 10 человек в каждом. К февралю 2022 года провести занятия в очной и заочной форме не менее чем у группы молодежи в количестве 1000 человек; | Разработка нового методического материала в количестве 2 штук |
| Согласование разработанного методического материала с профессорско-преподавательским составом и их коррекция |
| Декабрь 2022 | Подведение итогов проекта, планирование дальнейшего масштабирования, подготовка материала для печатного издания: информационно-методологическое пособие по популяризации диспансеризации и других профилактических мер по сохранению здоровья нации | | | |