Администрация города Мегиона

Постановление

от 28.12.2022 №3385

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Мегионе на 2023 – 2025 годы

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 21.03.2023 №510)

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B45F63D24E138A1C18CDE434CFBAC54DE90071A8DA47B5E360EDE425986F62E337616B7DF47505B4B2FCA630EEh4lBG) от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 №2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп «О Концепции развития добровольчества (волонтерства) и межведомственной программе развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 43 устава города Мегиона:

1.Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Мегионе на 2023-2025 годы (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Ответственным исполнителям плана, согласно приложению:

2.1.Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий.

2.2.Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление общественных связей администрации города информацию об исполнении плана мероприятий.

3.Признать утратившими силу:

3.1.Распоряжение администрации города Мегиона от 30.08.2019 №242 «О плане мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа город Мегион до 2022 года»;

3.2.Распоряжение администрации города Мегиона от 08.10.2019 №280 «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 30.08.2019 №242 «О плане мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа город Мегион до 2022 года».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Исполняющий обязанности главы города И.Г.Алчинов

Приложение

к постановлению администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожной карты»)

по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Мегионе на 2023 - 2025 годы

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 21.03.2023 №510)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества, оказание правовой помощи | | | |
| 1.1. | Наполнение на официальном сайте администрации, организаций, учреждений города раздела «Правовая информация» для представителей некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров) | ежегодно, в течение года | юридическое управление администрации города;  управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  управление общественной безопасности;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 2. Информационно-методическое обеспечение | | | |
| 2.1. | Формирование реестра добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Мегиона | ежегодно, в течение года | управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  управление общественной безопасности;  управление по вопросам муниципальной службы и кадров;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);  ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона (по согласованию) |
| 2.2. | Развитие компетенций добровольцев (волонтеров) через участие в обучающих стажировках, крупнейших региональных, федеральных и международных событиях в качестве волонтеров | ежегодно, в течение года | управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по вопросам муниципальной службы и кадров;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 2.3. | Организация участия СОНКО, осуществляющих деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества (волонтерства), в мероприятиях по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города (встречи, форумы и др.), в обучающих семинарах, тренингах, курсах в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | ежегодно, в течение года | управление по вопросам муниципальной службы и кадров;  управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона (по согласованию) |
| 3. Организация и проведение мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства) | | | |
| 3.1. | Оказание содействия штабу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городе Мегионе в организации мероприятий | ежегодно, в течение года | отдел молодежной политики администрации города;  департамент образования администрации города |
| 3.2. | Участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | ежегодно, в течение года | отдел молодёжной политики администрации города;  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию) |
| 3.3. | Участие в мероприятии «Неделя добрых дел» | ежегодно, в течение года | отдел молодёжной политики администрации города;  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня добровольца (волонтера), с участием добровольческих (волонтерских) объединений и организаций города | ежегодно, в декабре | отдел молодёжной политики администрации города;  управление общественных связей администрации города |
| 3.5. | Организация участия добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) объединений и организаций города в мероприятиях городского, регионального и федерального уровней | ежегодно, в течение года | управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 3.6. | Реализация проекта «Память жива» в сфере добровольчества (волонтерства) | март-декабрь 2023 года | отдел молодёжной политики администрации города;  муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Центр развития малой авиации и спортивно-патриотического воспитания населения «Кластер» (по согласованию) |
| 3.7. | Реализация проекта «Света и добра»:  организация и проведение мероприятий: «Театральное искусство» для обучающихся казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  Мастер класс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Кто живет в лесу»;  Мастер класс для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Мой дом» в сфере добровольчества (волонтерства) | апрель-май 2023 года | управление культуры администрации города;  муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» (по согласованию) |
| 3.8. | Реализация проекта «Копилка добрых дел» | ежеквартально | управление культуры администрации города;  муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» (по согласованию) |
| 4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности | | | |
| 4.1. | Реализация мер, направленных на нематериальное поощрение добровольцев (волонтеров), в том числе в части предоставления образовательных услуг, вручения наград и знаков отличия | ежегодно, в течение года | управление общественных связей администрации города;  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию) |
| 5. Развитие молодежного добровольчества и добровольческой деятельности отдельных категорий граждан | | | |
| 5.1. | Разработка мер по расширению участия волонтеров в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том числе в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, во взаимодействии с ветеранскими организациями, в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений; содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества, в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации | ежегодно, в течение года | отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  управление общественных связей администрации города |
| 5.2. | Проведение информационных кампаний по привлечению добровольцев (волонтеров) среди студентов бюджетного учреждения профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» | ежегодно, в течение года | бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 5.3. | Организация участия в мероприятиях и акциях на привлечение добровольцев (волонтеров) к работе в составе гуманитарной миссии на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и на отдельных территориях Украины и помощи мирному населению, мобилизованным гражданам, а также членам их семей. | ежегодно, в течение года | ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона (по согласованию);  управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);  бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  отдел молодёжной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию);  управление физической культуры и спорта администрации города;  управление культуры администрации города;  управление общественных связей администрации города |